## Modèle PAI (2)
البرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2022
[26 empty] | تضمين "1" بالخانة المناسبة | [9 empty] | تضمين "1" بالخانة المناسبة
| الولاية | البلدية | رمز المشروع | المشروع |  | سنة أو سنوات الإنجاز هام : إبتداء من سنة أول برمجة مثال 2018-2021 | الكلفة (*) (1) | الكلفة (*) المحينة (1) الكلفة المحينة = الكلفة بالنسبة للمشاريع الجديدة |  | الخطة التمويلية (**) | [7 empty] | رزنامة صرف الاعتمادات |  |  | المشاريع المصنفة "A" حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***) |  | تقديرات المصاريف السنوية للصيانة والإستغلال | التثبت من الخطة | التثبت من الصرف | المشاريع الجديدة | [9 empty] | المشاريع المتواصلة
[10 empty] | تمويل ذاتي | قرض | مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم) | مساعدة غير موظفة | مساعدة موظفة هنا تضمن كذلك مساعدات مشاريع التوسع ومشاريع البلديات الجديدة بالاضافة لمشاريع SQD | مساهمات أخرى |  |  | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2) | المبلغ المبرمج صرفه سنة 2022 (3) | المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) (4)= (1)-((2)+(3)) | [5 empty] | مشاريع ذات صبغة محلية | مشاريع الشراكة بين البلديات | مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات | مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى | مشاريع الشاركة بين القطاعين العام والخاص | مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني | مشاريع البرامج الخصوصية لمناطق التوسع والبلديات المحدثة | برامج تهذيب الأحياء الشعبية | برامج أخرى |  | مشاريع ذات صبغة محلية | مشاريع الشراكة بين البلديات | مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات | مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى | مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص | مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني | مشاريع البرامج الخصوصية لمناطق التوسع والبلديات المحدثة | برامج تهذيب الأحياء الشعبية | برامج أخرى
[15 empty] | المبلغ | المصدر
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تأهيل شبكة التنوير العمومي بالبحيرة |  | 2022 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 750000 | 750000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء مخفظات الطاقة |  | 2022 | 1000000 | 1000000 |  | 300000 | 700000 | [6 empty] | 0 | 300000 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تركيز تجهيزات حضرية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال غراسة |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تركيز آبار وشبكات ري |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 100000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة السوق البلدي بحي الزهور |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة السوق البلدي بحي إبن خلدون 2 |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة السوق البلدي بحي هلال |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة السوق البلدي بحي نهج المر |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة البناءات المتداعية للسقوط |  | 2022 | 335000 | 335000 |  |  |  |  | 335000 | [5 empty] | 50000 | 285000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة الطرقات والأرصفة |  | 2022 | 3395000 | 3395000 |  | 2000000 | 1000000 |  | 395000 | [5 empty] | 1000000 | 2395000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تجديد وتهذيب شبكات التنوير العمومي |  | 2022 | 355000 | 355000 |  | 155000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 100000 | 255000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2022 | 290000 | 290000 |  | 200000 |  |  | 90000 | [5 empty] | 200000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة ملاعب أحياء |  | 2022 | 575000 | 575000 |  |  |  |  | 575000 | [5 empty] | 200000 | 375000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء معدات لفائدة الملاعب والمنشآت الرياضية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة وتوسعة مستودع حي الزهور |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المبنى البلدي بشارع 9 أفريل |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة فضاءات للحيوانات بحديقة البلفدير |  | 2022 | 220000 | 220000 |  |  |  |  | 220000 | [5 empty] | 50000 | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة مقر حديقة البلفدير |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسات متعلقة بالمشاريع الجديدة ومشاريع البرامج |  | 2022 | 700000 | 700000 |  | 345000 |  |  | 355000 | [5 empty] | 100000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهذيب وترميم مجموعة من الصباطات |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تغطية سوق سيدي محرز |  | 2021 | 800000 | 800000 |  | 300000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بالسوق البلدي حي ابن خلدون 2 |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 200000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة غابة برج فليفل |  | 2021 | 200000 | 260031 |  | 160031 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 234028 | 26003 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال سياج بالحدائق العمومية |  | 2021 | 250000 | 326687 |  | 226687 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 294019 | 32668 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء وتركيز تجهيزات (المناطق الخضراء) |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | صيانة الطرقات المهيكلة بمختلف الدوائر |  | 2021 | 1470000 | 1916019 |  | 1916019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1724417 | 191602 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بحديقة البلفدير |  | 2021 | 230000 | 230000 |  | 130000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تجديد وتجميل شبكة التنوير العمومي بشارع محمد الخامس ودائرة المنزه |  | 2021 | 1800000 | 1332768 |  | 0 | 0 | 0 | 1332768 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 532768 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تجميل مداخل المدن |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 260000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار |  | 2021 | 6158000 | 5768838 |  | 5768838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5191955 | 576883 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تجديد وتهذيب شبكات التنوير العمومي |  | 2021 | 220000 | 220000 |  | 120000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 220000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2021 | 230000 | 479005 |  | 349005 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 431105 | 47900 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة البناءات المتداعية للسقوط |  | 2021 | 671000 | 671000 |  | 71000 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 471000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء معدات إعلامية |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء معدات أرشيف |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء معدات وتجهيزات |  | 2021 | 60000 | 60000 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء وسائل ومعدات النقل |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة في إطار المخطط الأخضر الحضري لبلدية تونس |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة (إدارة البناءات) |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة بمستودع النظافة بالزهور |  | 2021 | 450000 | 450000 |  | 150000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة مقر 9 أفريل (فضاء المواطن وقاعة مراقبة المرور وأشغال مختلفة) |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة مقر سيدي البشير |  | 2021 | 250000 | 250000 |  | 100000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020 | 2500000 | 2500000 |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء معدات إعلامية |  | 2020 | 400000 | 425178 |  | 25178 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 343392 | 81786 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء معدات وتجهيزات (إدارة المعدات) |  | 2020 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء وسائل ومعدات النقل |  | 2020 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة سوق السيارات القديمة |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بمقر إدارة حديقة الحيوانات |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 50000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال إعادة بناء حجرات الملابس والأدواش |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | توسيع مقر دائرة العمران |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة مقر دائرة السيجومي |  | 2020 | 430000 | 624058 |  | 424058 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 202814 | 421244 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز بالقصبة |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بالمسرح البلدي |  | 2020 | 280000 | 280000 |  | 180000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بمقبرة الجلاز |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بمستودع النظافة بباب العسل |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بمستودع النظافة بحي الخضراء |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية |  | 2020 | 180000 | 283554 |  | 283554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143566 | 139988 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير بالوردية |  | 2020 | 250000 | 214405 |  | 14405 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 110712 | 103693 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | ربط المنشآت البلدية بشبكة الغاز الطبيعي |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | ربط المنشآت بالماء الصالح للشراب |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بمبنى شارع 9 أفريل 1938 |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي الخضراء |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 100000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة بالسوق البلدي بحي التحرير |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة ملعب الشاذلي زويتن |  | 2020 | 650000 | 650000 |  | 230000 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني |  | 2020 | 800000 | 946250 |  | 546250 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 103558 | 500000 | 342692 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة الفضاء البديل بالعمران الأعلى |  | 2020 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إنجاز خزائن كهرباء ضغط متوسط بالبلفدير |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إحداث دورات مياه بسوق الملابس القديمة بالزهور |  | 2020 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية |  | 2020 | 1034200 | 1034200 |  | 534200 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600000 | 434200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء ووضع حواجز حديدية أمام بعض المؤسسات التربوية |  | 2020 | 200000 | 243731 |  | 43731 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 243731 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعلامات الأفقية |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه |  | 2020 | 5890000 | 6040688 |  | 6040688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 663017 | 3000000 | 2377671 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهذيب وتجديد شبكات التنوير العمومي |  | 2020 | 1220000 | 1310000 |  | 560000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 810000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تهيئة ساحة الجمهورية |  | 2020 | 800000 | 800000 |  | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المناطق الخضراء والمنتزهات |  | 2020 | 280000 | 280000 |  | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 280000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المركب الرياضي بباب العسل |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة ملعب بالوردية (ديبوسفيل) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة ملاعب أحياء بدائرة العمران |  | 2020 | 300000 | 236530 |  | 86530 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 86530 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة ملاعب أحياء بالكبارية |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء معدات حماية المحيط |  | 2019 | 275000 | 83078 |  | 83078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13304 | 69774 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء وسائل ومعدات نقل |  | 2019 | 867000 | 1108760 |  | 1108760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 635400 | 473360 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة لمشاريع التهيئة والتهذيب |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسات مختلفة (البناءات) |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة شاملة حول الوقوف ومواقف السيارات بالمدينة |  | 2019 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | ربط المفترقات بالحاسوب المركزي |  | 2019 | 500000 | 1031986 |  | 1031986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 928788 | 103198 | 1.1642e-10 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | اقتناء ووضع علامات المرور العمودية والأفقية |  | 2019 | 500000 | 423515 |  | 423515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 256614 | 166901 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة تطوير المنابت |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال العناية بالمنابت |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إحداث آبار بمختلف المساحات الخضراء |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة السوق البلدي بجبل جلود |  | 2019 | 1170000 | 1170000 |  | 370000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 970000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال توسعة عمودية عمودية لسوق الخضر والغلال بالزهور |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تنوير عمومي بالدوائر البلدية |  | 2019 | 1430000 | 1174682 |  | 474682 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 1040771 | 133911 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار |  | 2019 | 10879000 | 9929345 |  | 8429345 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  |  | 8635637 | 1293708 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2019 | 2020000 | 1531875 |  | 746875 | 0 | 0 | 785000 | 0 | 0 |  |  | 1369781 | 162094 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | بناء جدار ساند بنهج الساحل |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء وسائل النقل |  | 2018 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 324540 | 175460 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة مستودع الطرقات بمنبليزير |  | 2018 | 250000 | 156871 |  | 156871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 156871 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة حديقة البلفدير |  | 2018 | 800000 | 1009242 |  | 809242 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 344553 | 400000 | 264689 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة سوق الزياتين |  | 2018 | 1000000 | 1152074 |  | 895074 | 0 | 0 | 257000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 352074 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة سوق حي هلال |  | 2018 | 600000 | 477565 |  | 277565 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 178617 | 298948 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة سوق المنصف باي |  | 2018 | 700000 | 700000 |  | 500000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تكميلية بسوق سيدي السريديك |  | 2018 | 200000 | 41000 |  | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة سوق المر |  | 2018 | 800000 | 800000 |  | 600000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة سوق الزهور الثالث |  | 2018 | 800000 | 839059 |  | 739059 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 686357 | 152702 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضلات (وادي |  | 2018 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | بناء جدار ساند بجانب ملعب حي التحرير |  | 2018 | 200000 | 271439 |  | 271439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240251 | 31188 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة تهيئة أسواق بلدية (الكبارية ابن خلدون الزهور) |  | 2018 | 250000 | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء ووضع علامات المرور العمودية |  | 2018 | 500000 | 341220 |  | 0 | 0 | 0 | 341220 | 0 | 0 |  |  | 307097 | 34123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة سوق الشواشية |  | 2018 | 500000 | 489460 |  | 289460 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 403409 | 86051 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | دراسة تهيئة الصباطات بالمدينة العتيقة |  | 2018 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المدرج المحاذي لمدرسة نهج الساحل |  | 2018 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة المدارج وإقامة جدار واقي ببطحاء المصمودي |  | 2018 | 130000 | 86557 |  | 86557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77902 | 8655 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة باب سعدون بالإنارة التجميلية |  | 2018 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | الطرقات والأرصفة بالمنطقة الوسطى قسط 2 |  | 2018 |  | 281675 |  | 63720 | 217955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 158479 | 123196 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي |  | 2017/2018 | 220000 | 197730 |  | 197730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 177957 | 19773 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة مستودع النظافة بالتحرير |  | 2017/2018 | 205000 | 239069 |  | 239069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 215162 | 23907 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تكييف عمارة شارع قرطاج |  | 2016/2018 | 500000 | 474162 |  | 474162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 426745 | 47417 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهذيب شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية |  | 2017/2018 | 1241600 | 1121487 |  | 51487 | 752000 | 0 | 318000 | 0 | 0 |  |  | 1065557 | 55930 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي بالدوائر البلدية |  | 2015/2018 | 1016655 | 1016655 |  | 550056 | 466599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 785760 | 230895 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | شبكة التنوير العمومي بشارع الحبيب بورقيبة |  | 2016/2018 | 109922 | 109922 |  | 109922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66428 | 43494 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي دوائر مختلفة |  | 2015/2017 | 1000000 | 1373931 |  | 180931 | 1193000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1236539 | 137392 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | إقتناء وتركيز وحدات تحكم في الأضواء الآلية |  | 2017/2018 | 1854881 | 1854881 |  | 1854881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1669393 | 185488 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تسمية وترقيم الأنهج |  | 2017/2018 | 270000 | 198135 |  | 198135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142132 | 56003 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة الطرقات والأرصفة برنامج التشاركي 2017 |  | 2017/2018 | 3952397 | 3956839 |  | 2456839 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3587519 | 369320 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة الطرقات والأرصفة |  | 2017/2018 | 2338000 | 2336918 |  | 0 | 2336918 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2212087 | 124831 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة الأقواس الصباطات |  | 2018 | 560841 | 565927 |  | 285506 | 280421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 432130 | 133797 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهذيب المركز الثقافي بئر الأحجار |  | 2016/2018 | 767566 | 901540 |  | 901540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 807713 | 93827 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة منطقة جبل الأحمر |  | 2016/2018 | 418818 | 204630 |  | 204630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 104630 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تجميل المدينة (المناطق الخضراء) |  | 2017/2018 | 1000000 | 677025 |  | 146025 | 531000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 569239 | 107786 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة بعض الحدائق العمومية |  | 2016/2018 | 198394 | 198394 |  | 97907 | 100487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67033 | 131361 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | تهيئة قاعة الملاكمة رأس الطابية |  | 2016/2018 | 36000 | 36000 |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | السوق البلدي بجبل جلود |  | 2016/2018 | 176788 | 176788 |  | 176788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 94100 | 82688 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0101 | تونس | تونس |  | حفر آبار بالأسواق البلدية |  | 2017/2018 | 7475 | 7475 |  | 7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7475 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | الطرقات والأرصفة بحلق الوادي والعوينة |  | 2022/2023 | 399000 | 399000 |  | 17350 |  |  | 381650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 399000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | تهيئة مساحة خضراء بحدائق البحيرة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | تهيئة رصيف شارع الحبيب بورقيبة |  | 2022/2023 | 1700000 | 1700000 |  | 1700000 | [7 empty] | 0 | 500000 | 1200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | التنوير العمومي بحلق الوادي |  | 2022 | 182000 | 182000 |  | 182000 | [7 empty] | 0 | 163800 | 18200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | اقتناء معدات |  | 2022 | 130000 | 130000 |  | 130000 | [7 empty] | 0 | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 320000 | 320000 |  | 320000 | [7 empty] | 0 | 288000 | 32000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | إقتناء معدات إعلامية |  | 2022 | 25000 | 25000 |  | 25000 | [7 empty] | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | تركيز مصعد بدائرة العوينة |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | تهيئة الشواطئ |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | دراسة تهيئة الدائرة البلدية بحلق الوادي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | تهذيب حي الشواش بالعوينة (تكملة) |  | 2022 | 320000 | 320000 |  | 320000 | [7 empty] | 0 | 0 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | الدائرة البلدية بالعوينة |  | 2020/2021 | 1100000 | 1100000 |  | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 309000 | 681000 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | الترصيف بخير الدين |  | 2020/2021 | 300000 | 300000 |  | 72000 | 0 | 0 | 228000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | المركب الرياضي بحلق الوادي قسط 1 |  | 2020/2021 | 1250000 | 1572000 |  | 1572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 572000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | المركب الشبابي والرياضي بالعوينة |  | 2020/2022 | 1500000 | 4000000 |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 3500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | دار الشباب بحلق الوادي (رواق الفنون) |  | 2020/2022 | 1250000 | 1800000 |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 1300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | الدائرة البلدية بالبحيرة |  | 2020/2021 | 1500000 | 2077000 |  | 2077000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 1577000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | تعبيد وترصيف وتصريف مياه الأمطار بحلق الوادي |  | 2021/2023 | 1750000 | 2250000 |  | 896000 | 0 | 0 | 1354000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1500000 | 750000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي |  | القاعة الرياضية حمادي بن عمار |  | 2021/2022 | 663000 | 685000 |  | 285000 |  |  |  |  | 400000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 615000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0102 | تونس | حلق الوادي | 88888 | تهذيب حي الشواش بالعوينة |  | 2019/2021 | 1300000 | 1900000 |  | 130000 | 600000 | 0 | 0 | 1170000 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | إقتناء قطعة أرض |  | 2022/2023 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  | 0 | 160000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تعهد وصيانة قصر البلدية |  | 2022/2023 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | إقتناء شاحنة ضاغطة |  | 2022/2023 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | إقتناء آلة لرحي الأغصان |  | 2022/2023 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | إقتناء شاحنة 3,5 طن |  | 2022/2023 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | دراسات |  | 2022/2023 | 47500 | 47500 |  |  |  |  | 47500 |  |  |  |  | 0 | 47500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة القاعة الرياضية المغطاة ببلدية سيدي بوسعيد |  | 2022/2023 | 440000 | 440000 | [6 empty] | 440000 | وزارة التنمية |  | 0 | 440000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تجميل المدينة |  | 2021/2023 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تغيير فوانيس شبكة الإنارة بفوانيس LED |  | 2021/2023 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة فضاء رياضات مختلفة بمنتزه سيدي بوسعيد |  | 2021/2023 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة وتعصير المتحف (رواق الهادي التركي) |  | 2021/2023 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | الدراسات |  | 2021/2023 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة الأرصف (نهج الأمل قبالة مقهى أميلكار) |  | 2021/2023 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تصريف مياه الأمطار (شارع 14 جانفي + شارع الحبيب بورقيبة + نهج القدس + نهج صلاح الدين بوشوشة) |  | 2021/2023 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | دراسة مشاريع |  | 2021/2023 | 53000 | 53000 |  | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 53000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة البناءات الإدارية (حالة مدنية) |  | 2021/2023 | 140000 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | إقتناء لوازم لمعدات النظافة والمساحات الخضراء |  | 2021/2023 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة سوق سيدي عزيزي |  | 2021/2023 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | إقتناء تجهيزات حضرية (حاويات وكراسي استراحة) |  | 2021/2023 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 49000 | 31000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تصريف مياه الأمطار (نهج ابن خلدون ونهج الإمام سحنون) |  | 2021/2023 | 45000 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تعبيد وترصيف (جزء من نهج أبو القاسم الشابي نزقة دار نوار -نهج ابن رشد) |  | 2021/2023 | 190000 | 190000 |  | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 190000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة السياج الخلفي لمقبرة سيدي بوسعيد |  | 2021/2023 | 45000 | 65000 |  | 20000 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 |  |  | 58500 | 6500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة منتزه سيدي بوسعيد (تسييج فضاء الألعاب اقتناء ألعاب وحاويات وكراسي استراحة) |  | 2021/2023 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 136400 | 13600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2021/2023 | 462000 | 462000 |  | 0 | 26000 | 0 | 436000 | 0 | 0 |  |  | 276000 | 160000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | دراسة مشاريع |  | 2021/2023 | 47000 | 47000 |  | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 |  |  | 6000 | 41000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2021/2023 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 114000 | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة طرق دار الباي |  | 2021/2023 | 215000 | 215000 |  | 0 | 0 | 0 | 215000 | 0 | 0 |  |  | 60000 | 155000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | دراسة شاملة (plan de circulation) |  | 2021/2023 | 20000 | 28487 |  | 0 | 0 | 0 | 28487 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28487 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | دراسة المشاريع |  | 2021/2023 | 59000 | 59000 |  | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 |  |  | 14000 | 45000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تجهيزات جماعية (دار جمعيات وقاعة للمراجعة) |  | 2018/2021 | 505000 | 505000 |  | 0 | 0 | 0 | 505000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 505000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0103 | تونس | سيدي بوسعيد |  | تهيئة دار الشباب الجزء الثاني |  | 2021/2024 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | وزارة التنمية |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة دائرة باردو |  | 2022 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  | 0 | 180000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 141341 | 141341 |  |  |  |  | 141341 |  |  |  |  | 0 | 141341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 25000 | 25000 |  | 25000 | [7 empty] | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 124369 | 124369 |  | 40241 |  |  | 84128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 124369 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعبيد جزئي لنهج أم كلثوم |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تبليط محيط المستوصف |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة المساحة الخضراء بقصر السعيد |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إقتناء آلة كنس |  | 2022 | 125331 | 125331 |  |  |  |  | 125331 |  |  |  |  | 0 | 0 | 125331 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة سوق السعادة |  | 2022 | 194300 | 194300 |  | 194300 | [7 empty] | 0 | 0 | 194300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعهد وصيانة الطرقات تعبيد الطرقات |  | 2014 | 467679 | 432118.972 |  | 0 | 0 | 432118.972 | 0 | 0 | 0 |  |  | 387154.775 | 44964.197 | 0 |  |  |  | 0 | 4.3656e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعهد وصيانة الطرقات تركيب أسماء الأنهج |  | 2016 | 11000 | 10035.803 |  | 10035.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10035.803 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2014 | 140724 | 133485.721 |  | 33485.721 | 0 | 100000 | [5 empty] | 120137.149 | 13348.572 | -1.4552e-11 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إعادة تهيئة دائرة باردو |  | 2016 | 320000 | 651000 |  | 401000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 137002.792 | 513997.208 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | دراسة مختلفة |  | 2017 | 90000 | 379421.364 |  | 379421.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 215166.404 | 58442.233 | 105812.727 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إقتناء معدات إعلامية |  | 2021 | 15000 | 19875.025 |  | 4875.025 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19875.025 | 0 |  |  |  | 1.819e-12 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | نظم تبادل المعلومات |  | 2021 | 39000 | 39000 |  |  |  |  | 39000 |  |  |  |  | 0 | 39000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إقتناء معدات لصيانة المركب الرياضي |  | 2020 | 100000 | 100932.794 |  | 932.794 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 100441.14 | 491.654 | -5.0022e-12 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | بناء وتهيئة المنشآت الرياضية |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 18851.088 | 1148.912 | 0 |  |  |  | 0 | 2.2737e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إقتناء سيارة إدارية + دراجات نارية |  | 2018 | 81192.022 | 210515.122 |  | 210515.122 | [7 empty] | 176989.999 | 33525.123 | 0 |  |  |  | 0 | -7.276e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة سوقي فطومة بورقيبة وقصر السعيد |  | 2016 | 80000 | 360000 |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142676.971 | 217323.029 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة قاعة الرياضة بخزندار |  | 2017 | 250000 | 641783.874 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641783.874 | وزارة الرياضة |  | 23160.38 | 554445.107 | 64178.387 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو قسط السوائل |  | 2017 | 338263.092 | 531990.321 |  | 69234.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462755.699 | المجلس الجهوي |  | 431629.209 | 53057.34 | 47303.772 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو قسط الهندسة المدنية |  | 2017 | 250000 | 408598.406 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408598.406 | المجلس الجهوي |  | 202700.485 | 186427.141 | 19470.78 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إعادة تهيئة المسبح البلدي بباردو قسط كهرباء |  | 2017 | 100000 | 189470.817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189470.817 | المجلس الجهوي |  | 126663.741 | 48160.006 | 14647.07 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 297000 | 297000 |  | 0 | 0 | 0 | 297000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 297000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 465500 | 464550.5 |  | 26050.5 | 255000 | 0 | 183500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 464550.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 568725 | 569984 |  | 1259 | 0 | 0 | 568725 | 0 | 0 |  |  | 360359.78 | 152752.22 | 56872 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 202400 | 202400 |  | 0 | 0 | 0 | 202400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 202400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تعبيد الطرقات |  | 2016 | 328000 | 328686.656 |  | 328686.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 243686.656 | 0 | 85000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تبليط الأرصف |  | 2020 | 27000 | 27000 |  | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تبليط الأرصف |  | 2019 | 44275 | 44275 |  | 0 | 0 | 0 | 44275 | 0 | 0 |  |  | 29482.445 | 14792.555 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تبليط الأرصف |  | 2018 | 46800 | 46800 |  | 1200 | 0 | 0 | 45600 | 0 | 0 |  |  | 46800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تبليط الأرصف |  | 2017 | 70600.7 | 70600.7 |  | 5500.7 | 0 | 0 | 65100 | 0 | 0 |  |  | 64872.058 | 5728.642 | 0 |  |  |  | 7.276e-12 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | التنوير العمومي |  | 2021 | 119000 | 119000 |  | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 119000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2021 | 239000 | 239000 |  | 205000 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 239000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2020 | 86500 | 12303.41 |  | 12303.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 12303.41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2017 | 76920 | 232273.19 |  | 166273.19 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 |  |  | 12543.4 | 0 | 219729.79 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | إقتناء آلة كنس |  | 2021 | 129700 | 4921.576 |  | 4921.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4921.576 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة سوق السعادة |  | 2021 | 290300 | 96000 |  | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 96000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة سوقي فطومة بورقيبة وقصر السعيد |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة سوق السعادة |  | 2019 | 413500 | 410500 |  | 397500 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 410500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0104 | تونس | باردو |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2019 | 179000 | 193051.374 |  | 14051.374 | 0 | 0 | 179000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 174596.2 | 18455.174 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تجديد وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022/2023 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 400000 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تركيز لوحات لاقطة بالطاقة الشمسية |  | 2022/2023 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | إقتناء معدات ومنظومات إعلامية |  | 2022/2023 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 120000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تهيئة مأوى للسيارات وإحداث حديقة |  | 2022/2023 | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 170000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 170000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | إقتناء شاحنة ضاغطة |  | 2021/2022 | 420000 | 420000 |  | 0 | 0 | 0 | 420000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 420000 | 0 |  |  | 20000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | شاحنتين ذات حمولة 3,5 طن |  | 2021/2022 | 140000 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | جرار رباعي الدفع |  | 2021/2022 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | إقتناء حاويات |  | 2021/2022 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تعبيد وترصيف شارع الاستقلال |  | 2021/2022 | 180000 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تهيئة فضاء للكرة الحديدية وفضاء للعدو |  | 2021/2022 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة االأرصفة |  | 2020/2022 | 145000 | 145000 |  | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 145000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة الطرقات |  | 2020/2022 | 145000 | 145000 |  | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 145000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تهيئة مقبرة حي محمد علي وتهيئة بيت الحارس والمعدات بمقبرة بيرصا |  | 2020/2022 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تهيئة المقرات البلدية (مقر البلدية ،فضاء صوفونيبة ،الدائرة البلدية) |  | 2020/2022 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | اقتناء معدات مقاومة الحشرات |  | 2020/2022 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | اقتناء معدات قص العشب |  | 2020/2022 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | اقتناء 01 شاحنة خفيفة |  | 2020/2022 | 100000 | 64000 |  | 0 | 0 | 0 | 64000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 64000 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | اقتناء آلة ضاغطة للفواضل المنزلية |  | 2020/2022 | 75000 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 75000 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تهيئة الأرصفة |  | 2019/2022 | 220000 | 251000 |  | 0 | 0 | 0 | 251000 | 0 | 0 |  |  | 251000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تعبيد الطرقات |  | 2019/2022 | 289000 | 182000 |  | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 |  |  | 182000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تهيئة مسلك صحي |  | 2019/2022 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة وتهيئة المنشآت البلدية |  | 2019/2022 | 220000 | 220000 |  | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 120000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | مصاريف مكاتب الدراسات |  | 2019/2022 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 25000 | 45000 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | تهيئة حديقة بقرطاج محمد علي |  | 2019/2022 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة شبكات التنوير العمومي |  | 2019/2022 | 220000 | 220000 |  | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 220000 | 0 |  |  | 30000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة الشاحنة المجهزة بسلم (مستعملة) |  | 2019/2022 | 75000 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | و الشؤون المحلية |  | 0 | 75000 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2018/2022 | 54000 | 54000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | و الشؤون المحلية |  | 0 | 54000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة الطرقات (الحفر بالمعبد) |  | 2019/2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | صيانة المناطق الخضراء بمنتزه قرطاج واقتناء تجهيزات حضرية |  | 2018/2022 | 109000 | 109000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000 | ص ح م س |  | 49000 | 60000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0105 | تونس | قرطاج |  | إقتناء شاحنة سقي |  | 2018/2022 | 230000 | 230000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | ص ح م س |  | 0 | 0 | 230000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | قصر البلدية |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 500000 | [7 empty] | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | بناء الروضة البلدية |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | الصيانة والتعهد (الدوائر) |  | 2022 | 170000 | 170000 |  | 170000 | [7 empty] | 0 | 170000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | معدات وتجهيزات أخرى |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | وسائل نقل |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | أشغال صيانة تصريف الأمطار |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 400000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | صيانة تنظيم حركة المرور |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تنظيم تهيئة الحدائق العمومية |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تهيئة المنتزهات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تجميل مداخل المدن |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تهيئة المقابر |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تهيئة قاعة رجا حيدر |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 600000 | [7 empty] | 0 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تهيئة قاعة جلال غراب لكرة الطائرة |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | الدراسة |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تجهيزات إدارية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | المسبح البلدي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | إنجاز ملاعب أحياء |  | 2022 | 870000 | 870000 |  | 870000 | [7 empty] | 0 | 870000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | السوق البلدي |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | المستودع البلدي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تهيئة منطقة بحر الأزرق |  | 2022 | 381000 | 381000 |  | 180000 | 0 | 0 | 201000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 381000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | التطهير وتصريف مياه الأمطار 2022 |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 100000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | التنوير العمومي 2022 |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | بناء الأرصفة |  | 2022 | 650000 | 650000 |  | 454000 | 0 | 0 | 196000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 650000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | الطرقات |  | 2022 | 700000 | 700000 |  | 100000 | 500000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | بناء الأرصفة |  | 2020 | 585000 | 585000 |  | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 585000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | بناء الأرصفة |  | 2021 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 1100000 | 1100000 |  | 100000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2020 | 550000 | 550000 |  | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 550000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تجهيزات مختلفة |  | 2021 | 170000 | 170000 |  | 50000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 170000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 350000 | 350000 |  | 220000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | منابت |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | منشآت رياضية |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | التنوير العمومي |  | 2021 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | مركب التنس |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | السوق البلدي |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0106 | تونس | المرسى |  | مختلفات |  | 2021 | 350000 | 350000 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | دراسات (تشاركية2022) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تعبيد الطرقات بالكرم (تشاركية 2022) |  | 2022 | 1100000 | 1100000 |  |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  | 0 | 660000 | 440000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تجميل مداخل المدن (تشاركية 2022) |  | 2022 | 125000 | 125000 |  | 125000 | [7 empty] | 0 | 125000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة روضة بلدية |  | 2022 | 587448 | 587448 |  | 291000 |  |  |  |  | 296448 | هيبات من المواطنين |  | 0 | 587448 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة الفضاءات الجانبية بقصر البلدية |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | إنارة عمومية بعين زغوان (تشاركية 2019) تكملة |  | 2022 | 230000 | 230000 |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  | 0 | 230000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة بعض المناطق الخضراء بالكرم الشاطئ الكرم المدينة عين زغوان (تشاركية 2019) تكملة |  | 2022 | 75900 | 75900 |  |  |  |  | 75900 |  |  |  |  | 0 | 75900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | دراسات |  | 2020 | 98682 | 118973 |  | 118973 | [7 empty] | 98322 | 20651 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | إقتناء معدات وتجهيزات |  | 2020 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 183310 | 66690 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تعهيئة الطريق الموازية للسكة |  | 2020 | 200000 | 423000 |  | 423000 | [7 empty] | 0 | 423000 | 0 | B |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | صيانة المركب الرياضي |  | 2020 | 54000 | 54000 |  | 27000 |  |  | 27000 |  |  |  |  | 0 | 54000 | 0 |  |  | 54000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | دراسات |  | 2019 | 450181 | 386734 |  | 382338 | 4396 | [6 empty] | 145477 | 141257 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2016/2020 | 44000 | 44000 |  | 44000 | [7 empty] | 4000 | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | إقتناء مباني وعقارات |  | 2019 | 1670000 | 1850093 |  | 500093 | 1350000 | [6 empty] | 0 | 1850093 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2019 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2019 | 30000 | 100000 |  |  |  |  | 30000 |  | 70000 | وزارة الشؤون المحلية |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2018/2019 | 47000 | 39600 |  | 39600 | [7 empty] | 24000 | 15600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | صيانة المقرات البلدية |  | 2016/2020 | 262000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | أشغال التهيئة المختلفة |  | 2018/2019 | 250000 | 222110 |  | 222110 | [7 empty] | 117792 | 104318 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | إنارة عمومية بعين زغوان (تشاركية 2019) |  | 2019 | 125000 | 125000 |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  | 0 | 125000 | 0 | C |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | ترصيف الطرقات بالكرم الشاطئ وعين زغوان (تشاركية 2019) |  | 2019 | 500000 | 500000 |  |  | 460000 |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 400000 | B |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة شارع عصمان البحري وشارع قرطاج (ترصيف وتصريف مياه الأمطار)( تشاركية 2019) |  | 2019 | 500000 | 893000 |  | 113000 | 380000 |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 625100 | 267900 | B |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | أشغال تعبيد بمنطقة الكرم ( المخطط الاستثماري 2016) |  | 2016/2019 | 1200000 | 2809817 |  | 2044817 | 500000 |  | 265000 |  |  |  |  | 2759817 | 50000 | 0 | B |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة وتسييج المقبرة القديمة مقبرة سيدي عمر (تشاركية 2019) |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 20000 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 57548 | 42452 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تجميل مداخل المدن |  | 2019 | 281000 | 365000 |  | 365000 | [7 empty] | 0 | 365000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة بعض المناطق الخضراء بالكرم الشاطئ الكرم المدينة عين زغوان (تشاركية 2019) |  | 2019 | 225000 | 225492 |  | 30492 |  |  | 195000 |  |  |  |  | 0 | 225492 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة المنتزه |  | 2018/2019 | 366000 | 490000 | [6 empty] | 490000 | المجلس الجهوي |  | 132890 | 357110 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0108 | تونس | الكرم |  | تهيئة ملعب التنس |  | 2018 | 866000 | 1417000 |  | 667000 |  |  |  |  | 750000 | المجلس الجهوي ووزارة الرياضة |  | 444827 | 972173 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | إقتناء أراضي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 0 | 315000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 700000 | 700000 |  | 20000 | 200000 |  |  |  | 480000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 630000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 160000 | 160000 |  | 160000 | [7 empty] | 0 | 144000 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 800000 | 800000 |  | 618950 |  |  | 181050 |  |  |  |  | 0 | 720000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | تعهد المقابر وصياتها |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | ملعب حي برج شاكير |  | 2022 | 594000 | 594000 | [6 empty] | 594000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 535000 | 59000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | تعبيد حي باي موسى |  | 2022 | 104000 | 104000 | [6 empty] | 104000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 94000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | مركب الجيارة |  | 2022 | 800000 | 800000 | [6 empty] | 800000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 720000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | المستودع البلدي |  | 2020 | 800000 | 924000 |  | 224000 | 200000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | وزارة الداخلية |  | 0 | 832000 | 92000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | السوق البلدي قسط 2 / برنامج التنمية المندمجة |  | 2020 | 1110000 | 1110000 |  | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916000 | المجلس الجهوي |  | 731000 | 268000 | 111000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | دراسات |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 1200000 | 1075000 |  | 103000 | 400000 | 0 | 572000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 967000 | 108000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | تجميل مداخل المدينة ومناطق خضراء |  | 2021 | 500000 | 480000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 432000 | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | التنوير العمومي |  | 2021 | 89000 | 89000 |  | 0 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | فضاء المواطن |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0109 | تونس | سيدي حسين |  | تهيئة مركب قاعة النسيم |  | 2021 | 436000 | 436000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434000 | المجلس الجهوي |  | 14000 | 378000 | 44000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | الطرقات والأرصفة |  | 2022 | 1838862 | 1838862 |  | 1406862 |  |  | 432000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1838862 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تهيئة الحديقة |  | 2022 | 210000 | 210000 |  | 210000 | [7 empty] | 0 | 0 | 210000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | اقتناء معدات إعلامية |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | مشروع الإقتصاد في الطاقة |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | دراسات (الإقتصاد في الطاقة) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | الطرقات والأرصفة |  | 2021 | 822820 | 822820 |  | 342820 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 822820 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | التنوير العمومي |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [9 empty] | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | إقتناء تجهيزات إدارية |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تجهيزات مختلفة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تجديد آلات تسخين الماء بالمنشآت الرياضية القاعة الرياضية والملعب البلدي |  | 2021 | 400000 | 340000 |  | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 340000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | مساهمة البلدية في مشاريع شبكة التطهير بحي مياصة والصيدلية من قبل ديوان التطهير |  | 2020 | 1000000 | 865000 |  | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165000 | 700000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | التنوير العمومي |  | 2020 | 500000 | 450663 |  | 450663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450663 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات مع آلة شفط مياه |  | 2020 | 1800000 | 2080000 |  | 1600000 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2080000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2020 | 132115 | 120000 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | دراسة مثال التهيئة |  | 2019 | 44000 | 44000 |  | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12000 | 18000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | دراسات أخرى |  | 2019 | 1250000 | 750000 |  | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 258000 | 300000 | 192000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | إقتناء أراضي |  | 2019 | 250000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | إقتناء مباني |  | 2019 | 750000 | 750000 |  | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 750000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | بناء مستودع بلدي |  | 2019 | 4000000 | 4523686 |  | 4523686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 3723686 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | توسعة قصر البلدية وتهيئة قاعة الاجتماعات |  | 2019 | 1530000 | 929034 |  | 929034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 129034 |  |  | 220 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | التنوير العمومي |  | 2019 | 590000 | 592366 |  | 592366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 532845 | 59521 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تركيز شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2019 | 11966279 | 12131279 |  | 12131279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 398875 | 165000 | 11567404 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تهيئة الطرقات |  | 2019 | 3088157 | 3088157 |  | 3088157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1031459 | 2056698 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2019 | 762500 | 561045 |  | 561045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 374242 | 186803 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تهيئة روضة أطفال |  | 2019 | 460000 | 460000 |  | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 460000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تهيئة الملعب البلدي (قسط وظيفي أول) |  | 2019 | 409575 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | صيانة البناءات المتداعية للسقوط |  | 2019 | 100000 | 49250 |  | 49250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 49250 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | تهيئة المقابر |  | 2019 | 150000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0201 | بن عروس | بن عروس |  | بناء قاعة رياضة متعددة الإختصاصات |  | 2019 | 2000000 | 3420000 |  | 3170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 500000 | 2920000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 512000 | 512000 |  |  |  |  | 512000 |  |  |  |  | 0 | 512000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2022 | 70500 | 70500 |  |  |  |  | 70500 |  |  |  |  | 0 | 70500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | بناءات مدنية |  | 2022 | 316250 | 316250 |  |  |  |  | 316250 |  |  |  |  | 0 | 316250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 64000 | 136000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | مشروع تهيئة الشاطئ |  | 2021 | 320000 | 320000 |  | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 |  |  | 83000 | 237000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | مشروع تجميل المدينة |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة المنشآت الرياضية |  | 2021 | 175000 | 175000 |  | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 |  |  | 122000 | 53000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة مبنى بلدي |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تأهيل المستودعات البلدية |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 |  | 0 |  |  | 15000 | 485000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تعبيد الطرقات والأرصفة |  | 2021 | 413000 | 413000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 213000 | PRD |  | 313000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة شارع مفيدة بورقيبة وشارل نيكول ونهج الفردوس(تعبيد - ترصيف - تصريف ميا الأمطار) |  | 2020 | 2500000 | 2500000 |  | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1300000 | PRD |  | 1860000 | 640000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة الشاطئ |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 44000 | 56000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة مقبرة |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 50000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة مبنى بلدي |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 8000 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 0 |  |  | 6000 | 144000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة الملعب البلدي لكرة القدم |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تنفيذ مشروع الإنتقال الطاقي |  | 2020 | 130000 | 130000 |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 |  |  | 13000 | 117000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | مشروع بالشراكة مع المجتمع المدني |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة المدخل الجنوبي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 96000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تصريف مياه الأمطار بعمادة حي محمد علي |  | 2019 | 177000 | 177000 |  | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 177000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة المستودع البلدي القسط الثاني |  | 2018 | 700000 | 813000 |  | 113000 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 |  |  | 732000 | 81000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0202 | بن عروس | حمام الأنف |  | تهيئة الكازينو |  | 2018 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 14000 | 286000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إعداد دراسات (تهيئة أكشاك، تصريف مياه الأمطار رادس مليان والقمودي، تجميل مفترقات دائرية نهج تونس وصفاقس) 2022 |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إقتناء دراجة نارية 2022 |  | 2022 | 5000 | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إقتناء سلم آلي 2022 |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إقتناء تجهيزات رياضية 2022 |  | 2022 | 5000 | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تركيب شبكة للطاقة الشمسية لقاعة توفيق بوهيمة ومحيطها 2022 |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | هدم بناءات متداعية للسقوط |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تنوير محيط القاعة المغطاة والمسرح وملعب الكرة الحديدية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | صيانة الملعب الرئيسي والفرعي لكرة القدم |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة أولية لأنهج غير معبدة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إصلاح الحفر وتركيز مخفضات السرعة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | جهر وتنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات نهج النسيم مدخل مدرسة منجي سليم نهج عمر ابن ربيعة والطرقات الحاذية له |  | 2022 | 479000 | 479000 |  | 479000 | [7 empty] | 0 | 0 | 479000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تجميل ضفاف القنال من جهة حي الملاحة وتركيز تجهيزات حضرية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | دراسات متعلقة بالبنية الأساسية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة فضاء للصيد التقليدي لبحارة رادس وإنجاز قسط أول من الفسحة الشاطئية وقسط من السقالة |  | 2022 | 1050000 | 1050000 |  | 557000 |  |  | 493000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 950000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | المساهمة في إنجاز قاعة للرياضات الفردية وكرة الطائرة |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | مساهمة في إنجاز المسلك الصحي مع الحي الوطني الرياضي |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | دراسات في إطار برنامج تهذيب الأحياء القديمة PRCA |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 500000 | [7 empty] | 0 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 180000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تركيز كاميرا مراقبة |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تجهيزات المستودع البلدي واقتناء حاويات لجمع البلاستيك |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تركيز كاميرا مراقبة و GPS |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة حديقة سيدي بويحي |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | مشروع تهيئة شارع محمد علي (دراسة وإنجاز) |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 44000 | 200000 | 0 | 256000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | ترصيف بعض الأنهج بمدينة رادس |  | 2021 | 115000 | 115000 |  | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 115000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة الفسحة الشاطئية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة أولية وإصلاح الحفر |  | 2021 | 150000 | 210000 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120000 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تعبيد وتصريف مياه الأمطار ببعض الأحياء برادس |  | 2021 | 749000 | 749000 |  | 0 | 493000 | 0 | 256000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 199000 | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | دراسة جدوى للعقار البلدي الموجود بشارع محمد علي وسوق المراح |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تركيز مصعد بقصر البلدية |  | 2020 | 70000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة مستودع الحجز وواقيات للمعدات بالمستودع |  | 2020 | 114000 | 165000 |  | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 148500 | 16500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إقتناء شاحنة double cabine |  | 2020 | 90000 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة قاعة توفيق بوهيمة |  | 2020 | 160000 | 175000 |  | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 157500 | 17500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تركيز منظومة wifi بالساحات العمومية والمنشآت البلدية |  | 2020 | 30000 | 22000 |  | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9000 | 13000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | إعادة تهيئة ساحة الجمهورية أمام قصر البلدية وإحداث منطقة خضراء بحي الملاحة |  | 2020 | 120000 | 378000 |  | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 341000 | 37000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 1930000 | 1930000 |  | 87000 | 1350000 | 0 | 493000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 1630000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهذيب شبكة التنوير العمومي 2020 |  | 2020 | 250000 | 420000 |  | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 378000 | 42000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرقات |  | 2019 | 940000 | 1698000 |  | 715000 | 983000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 898000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | مشروع التنوير العمومي |  | 2019 | 300000 | 570000 |  | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 374000 | 139000 | 57000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة وتجميل ساحة الجمهورية وترصيف محيطها وتهيئة حديقة نادي التنس وشارع فرحات حشا ونهج مصر. |  | 2018 | 395000 | 235000 |  | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 201000 | 34000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار وتركيز محطة ضخ |  | 2018 | 718000 | 1320000 |  | 1006000 | 0 | 0 | 314000 | 0 | 0 |  |  | 251500 | 800000 | 268500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تركيز محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار |  | 2018 | 150000 | 800000 |  | 45000 | 755000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تهيئة وتوسيع مقر الحالة المدنية |  | 2017 | 400000 | 426000 |  | 426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 288000 | 93000 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2017 | 410000 | 372000 |  | 372000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 132000 | 240000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0203 | بن عروس | رادس |  | تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة ببعض الأحياء والأنهج |  | 2021 | 459000 | 459000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 459000 |  |  | 0 | 0 | 459000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | تجميل شارع 14 جانفي (حي الصفاء) |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | تهيئة المستودع |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | صيانة قصر البلدية |  | 2022 | 13200 | 13200 |  |  |  |  | 13200 |  |  |  |  | 0 | 13200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | إقتناء تجهيزات إدارية |  | 2021 | 54000 | 54000 |  | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 |  |  | 13000 | 41000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | تبليط حي الحبيب |  | 2021 | 300000 | 315000 |  | 15000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 117000 | 166000 | 32000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | إستكمال تهيئة المنتزه |  | 2021 | 200000 | 438000 |  | 38000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | و الشؤون المحلية |  | 359000 | 79000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 200000 | 266000 |  | 66000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 118000 | 122000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | دراسات أخرى |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | بناءات إدارية |  | 2020 | 40000 | 43000 |  | 3000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 39000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | تهيئة وتجميل شارع فرحات حشاد |  | 2020 | 180000 | 213000 |  | 33000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 |  |  | 180000 | 0 | 33000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | تجميل المديتة |  | 2014 | 300000 | 471000 |  | 161000 | 111000 | 199000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 454000 | 0 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0204 | بن عروس | الزهراء |  | تعبيد الطرقات حي العز |  | 2014 | 150000 | 190000 |  | 62500 | 55500 | 72000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 171000 | 19000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0205 | بن عروس | مقرين |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2022 | 171000 | 171000 |  | 55000 |  | 0 | 116000 |  |  |  |  | 0 | 171000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0205 | بن عروس | مقرين |  | تهيئة ملعب ألعاب القوى مقرين شاكر |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 0 |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0205 | بن عروس | مقرين |  | بناء مقبرة إسلامية |  | 2019 | 390000 | 390000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | المجتمع المدني |  | 39000 | 351000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0205 | بن عروس | مقرين |  | إعداد مخطط مديري لتصريف مياه الأمطار |  | 2020 | 67000 | 67000 |  | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28000 | 39000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0205 | بن عروس | مقرين |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 377000 | 377000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377000 | المجلس الجهوي |  | 128000 | 249000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0205 | بن عروس | مقرين |  | التعبيد والترصيف |  | 2020 | 175000 | 175000 |  | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 175000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0205 | بن عروس | مقرين |  | فضاءات ترفيهية وصيانة المناطق الخضراء |  | 2020 | 256000 | 256000 |  | 0 | 50000 | 0 | 206000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 256000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تهذيب شبكة التنوير بالطريق الوطنية عدد 3 وبحي النسيم |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 0 | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تعبيد أنهج بحي اللواتة |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 98000 |  |  | 52000 |  |  |  |  | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تعهد الطرقات بكامل المنطقة البلدية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية |  | 2021 | 252000 | 352000 |  | 0 | 0 | 100000 | 252000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 316800 | 35200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تركيز وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 90000 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تعبيد الطرقات بالمنطقة البلدية |  | 2020/2021 | 350000 | 350000 |  | 0 | 250000 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 315000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تركيز وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020/2021 | 160000 | 128404 |  | 0 | 0 | 0 | 128404 | 0 | 0 |  | 0 | 115564 | 12840 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تجميل مداخل مدينة المحمدية |  | 2020/2021 | 210000 | 307000 |  | 107000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37923 | 237858 | 31219 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تهيئة مسلك صحي بالمحمدية |  | 2020/2021 | 182000 | 182000 |  | 0 | 0 | 0 | 182000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 163800 | 18200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تعبيد الطرقات ببعض الأنهج بحي حشاد |  | 2019/2020 | 260000 | 260000 |  | 110000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 234000 | 26000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تركيز شبكة التطهير ببطحاء عامر وتصريف مياه الأمطار بزنقة أحمد التليلي بحي العتيق |  | 2019/2020 | 220000 | 227555 |  | 227555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 204800 | 22755 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2017/2019 | 309500 | 172916 |  | 172916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 155624 | 17292 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0206 | بن عروس | المحمدية | A10 | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع |  | 2020/2021 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 315000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0206 | بن عروس | المحمدية | A31 | التنوير العمومي مناطق التوسع |  | 2020/2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0207 | بن عروس | مرناق |  | تهيئة وتعبيد حي الشيخ |  | 2022 | 317100 | 317100 |  |  |  |  | 317100 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 217100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تهيئة وتعبيد الحي الإداري |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تنوير حي السواحلية الدوكالي |  | 2022 | 20300 | 20300 |  | 20300 | [7 empty] | 0 | 20300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | دراسات مختلفة |  | 2022 | 24369.55 | 24369.55 |  | 24369.55 | [7 empty] | 0 | 14000 | 10369.55 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تعبيد حي الرفاعي |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تعبيد بقية نهج حي الحدائق قسط 2 و3 |  | 2020 | 2201221.701 | 2201221.701 |  | 994221.701 | 150000 | 0 | 1057000 |  | 0 |  |  | 0 | 300000 | 1901221.701 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تعبيد حي بن كريد |  | 2020 | 458324.823 | 458324.823 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438324.823 | المجلس الجهوي |  | 0 | 300000 | 158324.823 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تعبيد حي سيدي سعد |  | 2020 | 328514.481 | 328514.481 |  | 328514.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 328514.481 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تعبيد طريق معمل الزيت |  | 2020 | 105533.521 | 105533.521 |  | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91533.521 | المجلس الجهوي |  | 0 | 94980.169 | 10553.352 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق | A10 | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع |  | 2020 | 600000 | 600000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 600000 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0207 | بن عروس | مرناق |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 600000 | 600000 |  | 147000 | 0 | 0 | 453000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 453000 | 147000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تهيئة أسقف دكاكين بالسوق البلدي |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 26657.64 | 3342.36 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5475e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 100000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | إقتناء تجهيزات إدارية |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0207 | بن عروس | مرناق |  | دراسات مختلفة |  | 2020 | 24305.693 | 24305.693 |  | 24305.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 14305.693 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | التنوير العمومي (مدخل الخليدية حي البساتين) |  | 2022 | 63000 | 63000 |  |  |  |  | 63000 | [5 empty] | 63000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | صيانة الطرقات (مدخل حي المستقبل، أنهج بحي بئر الجديد وحي فرش العنابي) |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 140000 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | [5 empty] | 140000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تهيئة فضاء الأفراح |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | دراسات أخرى |  | 2021 | 12393 | 37393 |  | 12393 |  |  | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37393 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 610000 | 610000 |  | 0 | 80000 | 250000 | 30000 | 0 | 250000 | وزارة الشؤون المحلية |  | 27803 | 521197 | 61000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تهيئة مقر البلدية |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 80000 | 280000 |  | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 252000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | شراء حاويات |  | 2020 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | شراء وسائل نقل |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | التنوير العمومي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 82803 | 17197 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تعبيد الطرقات نهج أبو القاتسم الشابي |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | م ج بن عروس |  | 462983 | 37017 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تعبيد الطرقات حي النصر |  | 2021 | 191219 | 191219 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191219 | م ج بن عروس |  | 0 | 172097 | 19122 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2020 | 100000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  |  | 75252 | 44748 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 243000 | 23000 |  | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 |  |  | 7854 | 15146 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية |  | تهيئة نادي الشباب بحي الأمل |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0208 | بن عروس | الخليدية | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 80000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0208 | بن عروس | الخليدية | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 390000 | 440000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 |  |  | 0 | 396000 | 44000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0208 | بن عروس | الخليدية | G11 | صيانة وتأثيث نادي الشباب بالقصيبي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0208 | بن عروس | الخليدية | 88888 | تهذيب حي السلام |  | 2019 | 2300000 | 1910000 |  | 41000 | 0 | 0 | 0 | 1869000 | 0 |  |  | 0 | 1719000 | 191000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | دراسة المخطط المروري |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | دراسات أخرى |  | 2022 | 25000 | 25000 |  | 25000 | [7 empty] | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 |  |  |  |  | 0 | 180000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | صيانة وتعهد قاعة الأفراح |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | المنشآت الرياضية والتهيئة (بناء قاعة رياضة جماعية) |  | 2022 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | [7 empty] | 0 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | إقتناء أراضي / قسط 2021 |  | 2020/2023 | 4350288 | 4350288 |  | 4111288 | 0 | 0 | 239000 | 0 | 0 |  |  | 1255000 | 2137811 | 957477 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | أشغال الصيانة والتعهد إنارة |  | 2021 | 120000 | 120000 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | أشغال الصيانة والتعهد (طرقات) |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تعهد البناءات المتداعية للسقوط |  | 2021 | 60500 | 60500 |  | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | أشغال الصيانة والتعهد (صيانة شبكة مياه الأمطار) |  | 2020 | 200000 | 160829 |  | 160829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 160829 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تعبيد الطرقات وبناء الأرصفة |  | 2020 | 1200000 | 1200000 |  | 175000 | 0 | 0 | 649000 | 0 | 376000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | أشغال الصيانة والتعهد للطرقات |  | 2020 | 115000 | 115000 |  | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 115000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تهيئة الحدائق العمومية |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2019 | 1150000 | 1300000 |  | 300000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 284000 | 1016000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | إحداث وتهيئة المسالك |  | 2019 | 1400000 | 1622000 |  | 1406000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1397000 | 225000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 2070000 | 1965000 |  | 551000 | 1000000 | 0 | 414000 | 0 | 0 |  |  | 1822034 | 142966 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 2450000 | 2081000 |  | 1424000 | 450000 | 0 | 207000 | 0 | 0 |  |  | 1774000 | 307000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0209 | بن عروس | المروج |  | بناء الأرصفة |  | 2017 | 900000 | 844683 |  | 244683 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 527453 | 317230 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | تعبيد الطرقات (تعبيد شارع أحمد مراد - دراسة وأشغال) |  | 2022 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | تجهيز الآلة متعددة الإختصاصات بمكنسة |  | 2022 | 23000 | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 0 | 23000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | إقتناء BROYEUR |  | 2022 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | إقتناء حاويات حديدية |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | إقتناء دراجة نارية |  | 2022 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | صيانة البنية الأساسية |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | الإنارة العمومية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | و الشؤون المحلية والبيئة |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | إقتناء حاويات حديدية |  | 2021 | 90000 | 76838 |  | 0 | 0 | 0 | 76838 | 0 | 0 |  |  | 76838 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | إحداث مقر المغازة البلدية وبناء مكاتب بالمستودع البلدي |  | 2021 | 74000 | 62000 |  | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 62000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | تجهيز البلدية بالطاقة الشمسية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | المستودع البلدي |  | 2019/2021 | 74000 | 82135 |  | 0 | 0 | 0 | 82135 | 0 | 0 |  |  | 78222 | 3913 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | برامج وتجهيزات إعلامية (حواسيب وآلات طابعة) |  | 2019/2021 | 49000 | 43398 |  | 0 | 0 | 40000 | 3398 | 0 | 0 |  |  | 43398 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | برامج وتجهيزات إعلامية (فواضل برنامج 2019) |  | 2019/2021 | 0 | 5602 |  |  |  |  | 5602 |  |  |  |  | 0 | 5602 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | برامج وتجهيزات إعلامية (كاميرا مراقبة وGPS) |  | 2020/2021 | 35000 | 16142 |  | 0 | 0 | 0 | 16142 | 0 | 0 |  |  | 15335 | 807 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020/2021 | 400000 | 348594 |  | 0 | 0 | 0 | 348594 | 0 | 0 |  |  | 347151 | 1443 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات (فواضل برنامج سنتي 2020 و2021) |  | 2020/2021 | 0 | 64568 |  |  |  |  | 64568 |  |  |  |  | 0 | 64568 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | تهيئة قاعة أفراح (فواضل برنامج سنة 2020) |  | 2020/2021 | 0 | 5628 |  |  |  |  | 5628 |  |  |  |  | 0 | 5628 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | تعبيد الطرقات |  | 2019/2021 | 442000 | 404705 |  |  | 40000 | 200000 | 64705 |  | 100000 | المجلس الجهوي |  | 402445 | 2260 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2016/2021 | 100000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 14000 | 16000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | قصر البلدية |  | 2018/2021 | 200000 | 253780 |  | 53780 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 66485 | 187295 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين | 88888 | تهذيب حي الخليج |  | 2019/2021 | 2600000 | 3020000 |  |  |  | 391000 | 289000 | 2340000 |  |  |  | 17154 | 2700000 | 302846 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | مد شبكة التطهير (برنامج التنمية الجهوية والحضرية 2018) |  | 2018/2021 | 450000 | 584254 | [6 empty] | 584254 | المجلس الجهوي |  | 313319 | 270935 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0210 | بن عروس | بومهل البساتين |  | مد شبكة التطهير (برنامج التنمية الجهوية والحضرية 2020) |  | 2020 | 165000 | 165000 | [6 empty] | 165000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 165000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | جهر وتركيز شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 77000 | 77000 |  |  |  |  | 77000 |  |  |  |  | 0 | 47000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | إقتناء عدد 01 شاحنة صغيرة وحاويات حديدية |  | 2022 | 240000 | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  | 0 | 216000 | 24000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تهيئة وحماية المستودع البلدي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2017 | 0 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 270000 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 0 | 1100000 |  |  | 800000 |  |  |  | 300000 |  |  | 872000 | 228000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | سوق يومي للخضر والغلال |  | 2019 | 0 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 177000 | 23000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | صيانة شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2019 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 90000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تعبيد الطرقات (الممر المؤدي إلى الشاطئ) |  | 2020 | 0 | 342000 |  | 100000 |  | 200000 |  |  | 42000 | MALE |  | 255000 | 87000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تكملة تعبيد الطرقات لسنة 2018 |  | 2020 | 0 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 45000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 0 | 198000 |  |  | 138000 |  |  |  | 60000 | المجلس الجهوي |  | 182000 | 16000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تهيئة وصيانة الكورنيش |  | 2020 | 0 | 328000 |  | 128000 |  |  |  |  | 200000 | APAL + MALE |  | 116000 | 212000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تجميل مداخل المدن (مدخل برج السدرية) |  | 2020 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 45000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2020 | 0 | 60000 | [6 empty] | 60000 | المجلس الجهوي |  | 54000 | 6000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | التوير العمومي |  | 2020 | 0 | 162000 |  | 5000 |  |  | 107000 |  | 50000 | المجلس الجهوي |  | 146000 | 16000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020 | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تركيز محطة فوطوضوئية والتكييف بقاعة الأفراح |  | 2020 | 0 | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 81000 | 9000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2020 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تعبيد الطرقات برنامج 2021 |  | 2021 | 0 | 285000 |  | 18000 |  |  | 267000 |  |  |  |  | 0 | 257000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0211 | بن عروس | حمام الشط |  | تكملة تهيئة ملعب حي وحديقة بنهج قرطاج |  | 2021 | 0 | 52000 |  | 12000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 47000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة وتصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 1140000 | 1140000 |  | 1140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 570000 | 570000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | مناطق الخضراء |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تجميل مداخل المدينة |  | 2022 | 670000 | 670000 |  | 670000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 402000 | 268000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 430000 | 430000 |  | 261700 |  |  | 168300 |  |  |  |  | 0 | 387000 | 43000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | صيانة وتعهد الطرقات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تهيئة الملعب البلدي وتجهيزه |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 250000 | 0 | [6 empty] | 0 | 175000 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | صيانة وتعهد شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 42000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | المساهمة في إنجاز شبكة التطهير |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 515000 | 371387.695 |  | 371387.695 | [7 empty] | 368776.532 | 2611.163 | 0 |  |  |  | 0 | 4.5475e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تركيز شبكات تصريف مياه الأمطار |  | 2019 | 370000 | 433661.532 |  | 433661.532 | [7 empty] | 396782.838 | 36878.694 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4552e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تجميل مداخل المدن |  | 2019 | 258000 | 257348.13 |  | 257348.13 | [7 empty] | 0 | 231613.317 | 25734.813 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تركيز شبكات تصريف مياه الأمطار |  | 2020 | 196000 | 197361.5 |  | 0 | 197361.5 | [6 empty] | 0 | 177625.35 | 19736.15 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 630000 | 530740 |  | 530740 | [7 empty] | 215221.178 | 315518.822 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تركيز وصيانة شبكات التنوير العمومي |  | 2020 | 160000 | 145528.25 |  | 48528.25 |  |  | 97000 |  |  |  |  | 130747.945 | 14780.305 | 0 |  |  |  | 0 | -7.276e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020 | 269000 | 248439.733 |  | 58439.733 | 175000 |  | 15000 |  |  |  |  | 31586.4 | 195168 | 21685.333 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة | A31 | التنوير العمومي |  | 2020/2022 | 451000 | 451000 | [5 empty] | 451000 | [5 empty] | 451000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة | A20 | التطهير وتصريف مياه الأمطار |  | 2020/2022 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة | A50 | تجميل المدينة |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة | B11 | منتزه |  | 2020/2022 | 875000 | 875000 | [5 empty] | 875000 | [5 empty] | 875000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة | G24 | ملعب حي |  | 2020/2022 | 163000 | 163000 | [5 empty] | 163000 | [5 empty] | 163000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة | F10 | اقتناء معدات |  | 2020/2022 | 690000 | 690000 | [5 empty] | 690000 | [5 empty] | 690000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة | D10 | قصر البلدية |  | 2020/2022 | 1116000 | 1116000 | [5 empty] | 1116000 | [5 empty] | 1116000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2022 | 760000 | 760000 | [5 empty] | 760000 | [5 empty] | 760000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تركيز شبكات تصريف مياه الأمطار |  | 2021 | 270000 | 270000 |  | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 135000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 455000 | 455000 |  | 93000 | 0 | 0 | 187000 | 0 | 175000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 409500 | 45500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تركيز وصيانة شبكات التنوير العمومي |  | 2021 | 220000 | 202139.941 |  | 202139.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 201809.613 | 330.328 | -2.0464e-11 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تركيز شبكات تصريف المياه المستعملة |  | 2019 | 376000 | 376000 |  | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 300800 | 75200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تهيئة المحيط الخارجي للملعب البلدي |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | دراسات أخرى |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57712.757 | 239601.07 | 102686.173 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | بناء قصر البلدية |  | 2021 | 890000 | 890000 |  | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 178000 | 712000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | إقتناء تجهيزات وبرمجيات إعلامية |  | 2021 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [7 empty] | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | صيانة وتعهد شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2021 | 50000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 20922.69 | 19077.31 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | صيانة وتعهد الطرقات |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 138800.862 | 11199.138 | 0 |  |  |  | 0 | 5.457e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تهيئة وصيانة المقابر |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32391.52 | 37608.48 | 0 |  |  |  | 0 | -7.276e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 490000 | 490000 |  | 90000 | 400000 | [6 empty] | 0 | 446700 | 43300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2021 | 50000 | 40533.025 |  | 40533.025 | [7 empty] | 2586.97 | 37946.055 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | تجميل مداخل المدن |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | إقتناء تجهيزات ثقافية ورياضية |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | صيانة وتعهد المسلخ البلدي |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 20188.35 | 9811.65 | 0 |  |  |  | 0 | 1.819e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | مساهمة في تنوير الملعب البلدي بفوشانة |  | 2021 | 115000 | 115000 |  | 115000 | [7 empty] | 0 | 115000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0212 | بن عروس | فوشانة |  | مساهمة في الربط بشبكة الماء الصالح للشراب |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة أشغال مستودع الحجز |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة صيانة قصر البلدية مخطط 2016 |  | 2022 | 2700000 | 2700000 |  | 2700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 1700000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة لإقتناء معدات نظافة مبرمجة بعنوان 2017-2021-2020-2019 |  | 2022 | 593000 | 593000 |  | 593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 593000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء عدد 2 شاحنة ضاغطة سعة 16 م3 لسنة 2022 |  | 2022 | 900000 | 900000 |  | 235000 | 0 | 0 | 665000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 900000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء تجهيزات ومنصة لفائدة راديو واب |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء عدد 200 حاوية فضلات حديدية 770 لتر لسنة 2022 |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة لإقتناء 3 سيارات إدارية مخطط 2020-2021 |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء دراجات نارية لسنة 2022 |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة لتهيئة حجرات الملابس فرحات حشاد |  | 2022 | 108000 | 108000 |  | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة لتعشيب ملعب عزيز تاج مخطط 2020 |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة بناء قاعة ألعاب فردية (قسط 2) |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة بناء لقاعة الأمير المنزه 6 |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تجديد أرضية قاعة عزيز تاج |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تنوير ملعب عزيز تاج |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة لمشروع صيانة الطرقات مخطط 2019 |  | 2022 | 86000 | 86000 |  | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 86000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة لمشروع صيانة الطرقات مخطط 2021 |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة لمشروع تعبيد الطرقات مخطط 2020 |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تركيز أعمدة PHOTOVOLTAIQUE بالمناطق الخضراء |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تكملة ملاعب أحياء |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 1 |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة المخطط الأخضر |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | انجاز المقر الخاص بالأرشيف الورقي |  | 2021 | 130000 | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة وتجهيز مقر ورقي لفرز وتنظيم الأرشيف |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تجهيزات اعلامية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء منظومة متابعة البريد منظومة عليسة |  | 2021 | 70000 | 166481 |  | 166481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70091 | 96390 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء منظومة متابعة المشاريع |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء منظومة المعاليم |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء منظومة رسم الأمثلة الهندسية |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | إقتناء منظومة الجغرفة الرقمية |  | 2021 | 125000 | 125000 |  | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 125000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تركيز منظومة لرقمنة الأرشيف |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تركيز خدمة رقمية لتثمين الأرشيف |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء 2 شاحنة ضاغطة |  | 2021 | 750000 | 750000 |  | 85000 | 0 | 0 | 665000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 750000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة ( متابعة المناطق الخضراء ) |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة للكبالات |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء كبالات |  | 2021 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء سيارة مصلحة ( متابعة الأشغال ) |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تسييج مركز لتثمين النفايات الخضراء |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | النقل الحضري والمدرسي |  | 2021 | 130000 | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 130000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | مسالك الدراجات الهوائية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | انارة تجميلية للمفترقات |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | غراسة اشجار التصفيف |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تغيير ارضية قاعة عزيز تاج |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | قاعة العاب فردية ( قسط 1 ) |  | 2021 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | ملعب للرياضات القصوى |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | صيانة التنوير العمومي بكامل الدوائر البلدية |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | صينة الأنهج والارصفة بكامل الدوائر البلدية |  | 2021 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | ( تعبيد) الحي الاداري |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | ( تعبيد ) سوق الجمعة |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | ( تعبيد ) حي الوفاق |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء تجهيزات ادارية |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | كاميرات مراقبة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء معدات اعلامية |  | 2020 | 100000 | 82408 |  | 82408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72446 | 9962 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء 04 شاحنات صغيرة ذات 4 ابواب |  | 2020 | 144000 | 144000 |  | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 144000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء جرار فلاحي |  | 2020 | 65000 | 74397 |  | 9397 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 |  |  | 74397 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء آلة ماسحة |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة 4x4 مجهزة ببخاخ للمبيدات |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم |  | 2020 | 391000 | 391000 |  | 391000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 391000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة خفيفة مجهزة بسلم |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة مجهزة بصهريج 6000 ل |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء آلة شحن |  | 2020 | 140000 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنتين خفيفتين مزدوجة 4x4 |  | 2020 | 140000 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء سلات ارضية |  | 2020 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء 4 مضخات مجرورة يدويا ذات محرك سعة 120 ل |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء 2 بخاخ للمبيدات محمولة على الظهر |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء آلة تضبيب حراري كبيرة الحجم |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء 2 سيارات مصلحة |  | 2020 | 80000 | 80000 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء ارض لتوسيع المقبرة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة قطعة ارض لتوسعة المقبرة |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تجهيز المسرح البلدي |  | 2020 | 140000 | 140000 |  | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19740 | 1130 | 119130 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة المؤسسات التربوية ( المركبات الصحية ) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف السيارات |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء عدد 02 آلة رافعة |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تركيز الري الالي وحفر الابار |  | 2020 | 200000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تجهيز فضاء العاب |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة ملعب عزيز تايج ( تعشيب) |  | 2020 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اشغال سقف ملعب فرحات حشاد |  | 2020 | 100000 | 106434 |  | 106434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88231 | 18203 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة شاملة لروضة الأطفال |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة ماوى شبه آلي |  | 2020 | 250000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة سوق الطيب المهيري |  | 2020 | 300000 | 679202 |  | 679202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 679202 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة السواق اليومية |  | 2020 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسات خاصة بالمشاريع |  | 2020 | 95000 | 95000 |  | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33494 | 61506 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسات تصريف مياه الامطار |  | 2020 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95332 | 404668 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 800000 | 800000 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 600000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | طرقات وارصفة |  | 2020 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 800000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة الحدائق العمومية |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة التدقيق والحوكمة الادارية |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة البنايات المفتوحة |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | المستودع البلدي |  | 2019 | 1000000 | 1800000 |  | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 1300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | الربط مع المصالح الخارجية |  | 2019 | 200000 | 450000 |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | نظام التصرف في الانتظار |  | 2019 | 50000 | 69809 |  | 69809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69809 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء تجهيزات اعلامية |  | 2019 | 200000 | 98743 |  | 98743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92124 | 6619 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | Talkie - Walki |  | 2019 | 50000 | 58399 |  | 58399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 58399 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تطوير نظام الجغرفة الرقمية |  | 2019 | 0 | 62445 |  | 62445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 62445 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة لقنص الكلاب السائبة |  | 2019 | 0 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تنوير بالطاقة الشمسية للدوائر البلدية |  | 2019 | 200000 | 150441 |  | 150441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150441 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة المخطط المروري |  | 2019 | 40000 | 39550 |  | 39550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39550 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تنظيم حركة المرور وتهيئة المفترقات |  | 2019 | 0 | 210000 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 210000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة صيانة المناطق الاثرية |  | 2019 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39934 | 57856 | 52210 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تجميل وصيانة المباني |  | 2019 | 100000 | 16747 |  | 16747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16747 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة المؤسسات التربوية |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة المنشآت الرياضية ( تكملة ) |  | 2019 | 0 | 210000 |  | 0 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 210000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة مسلك صحي بحي النصر 1 |  | 2019 | 315000 | 200000 |  | 150000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة ساحة الجلاء |  | 2019 |  | 44000 |  | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 44000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقامة اعمدة بالطاقة الشمسية ( شارعي عثما بن عفان والوليد بن رشد ) |  | 2019 | 0 | 478968 |  | 478968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 408615 | 70353 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | صيانة المسرح البلدي باريانة تم فسخ الصفقة بتاريخ 22-10-2021 |  | 2019 | 350000 | 427470 |  | 427470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66788 | 360682 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة سوق الجملة |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 152000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 |  |  | 52381 | 147619 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة مىوي للسيارات |  | 2019 | 205000 | 205000 |  | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17850 | 187150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسات خاصة بالمشاريع |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77744 | 222256 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تصريف مياه الامطار |  | 2019 | 400000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | صيانة النهج بكامل الدوائر البلدية |  | 2019 | 500000 | 431821 |  | 431821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 387139 | 44682 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | طرقات وارصفة ( حي النزهة) |  | 2019 | 4100000 | 1920441 |  | 1920441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1920441 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | طرقات وارصفة (المنزه 5) |  | 2019 |  | 1104847 |  | 1104847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1104847 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | طرقات وارصفة ( ورياض الندلس) |  | 2019 |  | 1024070 |  | 1024070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 162203 | 861867 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | طرقات وارصفة (حي النصر) |  | 2019 |  | 900642 |  | 900642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 900642 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة دائرة بلدية برياض النصر |  | 2018 | 150000 | 199969 |  | 199969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 104079 | 95890 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء معدات اشغال نظافة |  | 2018 | 140000 | 139305 |  | 139305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 139305 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة السوق المركزية |  | 2018 | 100000 | 10710 |  | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10710 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة مسلك صحي برياض النصر 2 |  | 2018 | 350000 | 344684 |  | 194684 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 121429 | 223255 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهسئة حي النزهة |  | 2018 |  | 199336 |  | 199336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 134777 | 64559 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة ساحة سلا |  | 2018 | 150000 | 273802 |  | 273802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 226656 | 47146 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة حديقة جودة الحياة بحي الملاحة |  | 2018 | 100000 | 112324 |  | 112324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 112324 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسات المخطط |  | 2018 | 190000 | 190000 |  | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 190000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار |  | 2018 | 1438003 | 1834408 |  | 1834408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 711754 | 1122654 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تنوير عمومي |  | 2018 | 472000 | 485000 |  | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 442084 | 42916 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | حديقة حي النصر 1 |  | 2018 | 270000 | 219186 |  | 219186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 193593 | 25593 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة حديقة حي الوفاق |  | 2018 |  | 45589 |  | 45589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38245 | 7344 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | ملاعب احياء |  | 2018 | 450000 | 450000 |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | بناء دائرة بلدية وفضاء للمواطن |  | 2017 | 1000000 | 1723116 |  | 1723116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1692081 | 31035 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء شاحنة 4 ابواب |  | 2017 | 70000 | 116000 |  | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 116000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة سوق ساحة سليمان اللمسي |  | 2017 | 500000 | 630610 |  | 630610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 63061 | 567549 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة حجرات الملابس بملعب فرحات حشاد |  | 2017 | 300000 | 1086000 |  | 686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | وزارة الرياضة |  | 1031834 | 54166 | -1.1642e-10 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة حديقة المنزه 6 |  | 2017 | 50000 | 340153 |  | 340153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 325367 | 14786 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعهد وصيانة البنية الأساسية قسط المدنية والحي الشعبي |  | 2017 | 4000000 | 2159850 |  | 2159850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2159850 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعهد وصيانة البنية الأساسية قسط أريانة الجديدة 1 |  | 2017 |  | 3358588 |  | 3358588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 2358588 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعهد وصيانة البنية الأساسية قسط حي المستقبل 1 و2 |  | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعهد وصيانة البنية الأساسية قسط أريانة العليا (أريانة الجديدة 2) |  | 2017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة وتجديد شبكة التنوير العمومي ( النصر والمنزه 6 و 7 ) |  | 2017 | 450000 | 658428 |  | 658428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 617559 | 40869 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | صيانة الأنهج بكامل المنطقة البلدية |  | 2017 | 559000 | 1042040 |  | 792040 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 1009305 | 32735 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | اقتناء عقار لقصر البلدية |  | 2016 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | صيانة المقر الحالي لقصر البلدية |  | 2016 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | بناء قصر البلدية |  | 2016 | 4900000 | 4900000 |  | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة ( تهيئة المسرح البلدي ) |  | 2016 | 100000 | 169020 |  | 169020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 169020 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة قاعة كرة السلة حي الأمير (تم فسخ الصفقة) |  | 2016 | 350000 | 1515081 |  | 845081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670000 | وزارة الرياضة |  | 1222369 | 0 | 292712 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | مركب الطفولة المنزه 6 (تم فسخ الصفقة 16-01-2020) |  | 2016 | 1000000 | 2165527 |  | 2165527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 502675 | 0 | 1662852 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة ( احداث مسبح بلدي ) |  | 2016 | 50000 | 472906 |  | 472906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 214491 | 258415 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة ساحة المنزه 6 |  | 2016 | 600000 | 881403 |  | 881403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 837235 | 44168 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | دراسة ( تهيئة منتزه بئر بلحسن) |  | 2016 | 50000 | 44905 |  | 44905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14791 | 30114 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تنوير عمومي حي التعمير برج البكوش |  | 2016 | 429693 | 429693 |  | 429693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 375340 | 54353 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعبيد الطرقات حي التعمير برج البكوش |  | 2016 | 1475193 | 1475193 |  | 1475193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1475193 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعبيد الطرقات حي الملاحة |  | 2016 | 2825483 | 2825483 |  | 2395483 | 0 | 0 | 430000 | 0 | 0 |  |  | 2825483 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تهيئة البنية الساسية كوشة الجير |  | 2016 | 0 | 694726 |  | 694726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 645077 | 49649 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0301 | أريانة | أريانة |  | تعبيد الطرقات المنزه 6 و 7 |  | 2016 | 754224 | 754224 |  | 754224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 709589 | 44635 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 354000 | 354000 |  | 46000 |  |  | 308000 |  |  |  |  | 0 | 354000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | تعبيد وتصريف مياه المطار بكامل المنطقة البلدية |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | تهيئة وتعشيب ملعب حي 2 مارس |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 46000 | 0 | 0 | 204000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | تعبيد وتصريف مياه المطار |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 454000 | 454000 |  | 0 | 0 | 0 | 454000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 454000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2019 | 400000 | 400000 |  | 0 | 100000 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | اقتناء معدات |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 125500 | 124500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0302 | أريانة | التضامن |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2018 | 1009122 | 1009122 |  | 864622 | 0 | 0 | 144500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 509122 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 409000 | 409000 |  | 200000 |  |  | 209000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 409000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | تهيئة واحداث سوق دواب |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | تصريف مياه المطار |  | 2021 | 119000 | 119000 |  | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 119000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | تهيئة مستودع بلدي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | تهيئة مستودع بلدي |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | إحداث الإعتناء بالمناطق الخضراء |  | 2020 | 69000 | 69000 |  | 0 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 69000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | التنوير العمومي |  | 2020 | 170000 | 170000 |  | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 170000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | بناء الأرصفة |  | 2020 | 30000 | 50000 |  | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | دراسة تهيئة أمثلة التهيئة العمرانية |  | 2019 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت |  | أشغال الصيانة والتعهد |  | 2019 | 160000 | 135500 |  | 135500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76100 | 59400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0303 | أريانة | سيدي ثابت | A10 | تعبيد الطرقات ( منطقة التوسع ) |  | 2020 | 190000 | 190000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 |  |  | 0 | 190000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0303 | أريانة | سيدي ثابت | A31 | تنوير عمومي ( منطقة التوسع ) |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0303 | أريانة | سيدي ثابت | A20 | إحداث شبكة تصريف مياه الأمطار ( منطقة التوسع ) |  | 2020 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | بناء الجدار الواقي (القسط الثاني) |  | 2022 | 328000 | 328000 |  |  |  |  | 328000 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 263000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | إنجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تهيئة المدينة العتيقة |  | 2021 | 489000 | 319323 |  | 0 | 0 | 0 | 319323 | 0 | 0 |  |  | 0 | 287390 | 31933 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | إستكمال تعبيد انهج بحي البرارجة 2 |  | 2021 | 75000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | إستكمال انجاز ملعب حي بقنطرة بنزرت |  | 2021 | 75000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | انجاز فضاء عائلي بمنطقة النحلي |  | 2021 | 75000 | 225000 |  | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 202500 | 22500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تعبيد الطرقات ببرج يوسف |  | 2021 | 90000 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | إقتناء سيارة إدارية |  | 2021 | 80000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تهيئة نهج الدالية |  | 2020 | 238000 | 310000 |  | 72000 | 0 | 0 | 238000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 279000 | 31000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس | A10 | تعبيد أنهج بحي البرارجة 2 ( منطقة التوسع ) |  | 2020 | 120000 | 220000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 |  |  | 0 | 198000 | 22000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0304 | أريانة | قلعة الأندلس | G24 | انجاز ملعب حي بقنطرة بنزرت ( منطقة التوسع ) |  | 2020 | 120000 | 260000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 |  |  | 0 | 234000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | دراسات |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61716 | 5000 | 3284 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | بناء وتهيئة تجهيزات جماعية أخرى |  | 2020 | 60000 | 116435 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56435 | وزارة الرياضة |  | 99816 | 16619 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تهيئة سوق دواب |  | 2020 | 108000 | 108000 |  | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تغطية بهو السوق اليومية |  | 2020 | 90000 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | برامج وتجهيزات اعلامية |  | 2020 | 25000 | 25000 |  | 10000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18725 | 6275 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | دراسات |  | 2019 | 70827 | 85954 |  | 85954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33765 | 17000 | 35189 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | بناء جدار واقي وتهيئة نهج عبد الرحمان بن عبد العزيز |  | 2019 | 242000 | 346717 |  | 0 | 0 | 0 | 346717 | 0 | 0 |  |  | 0 | 311400 | 35317 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تهيئة سور الملعب البلدي |  | 2019 | 60000 | 81000 |  | 81000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73000 | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | دراسات |  | 2019 | 15000 | 17967 |  | 17967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7119 | 6780 | 4068 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | طرقات وارصفة |  | 2019 | 306000 | 299704 |  | 0 | 0 | 0 | 299704 | 0 | 0 |  |  | 290686 | 9018 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تهيئة منتزهات |  | 2019 | 72703 | 100212 |  | 100212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89977 | 10235 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تهيئة وصيانة المقابر (تم إلغاؤه بسبب إشكال عقاري) |  | 2019 | 15000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس |  | تهيئة السواق والمحلات التجارية )تم إلغاؤه بسبب صبغة العقاري) |  | 2019 | 84592 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0304 | أريانة | قلعة الأندلس | 88888 | تهذيب حي طارق بن زياد والشهداء |  | 2019 | 2700000 | 3700000 |  | 105000 | 0 | 0 | 0 | 3095000 | 500000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 800000 | 2900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | إقتناء المزيج المقطرن |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تهيئة نهج الجوهرة |  | 2022 | 650000 | 650000 |  | 150000 | 500000 | [6 empty] | 0 | 585000 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 0 | 315000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | إنجاز مستودع بلدي (قسط 2) |  | 2022 | 2000000 | 2000000 |  | 1327200 |  |  | 672800 |  |  |  |  | 0 | 1800000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | صيانة البنآت الإدارية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 110000 | 110000 |  | 110000 | [7 empty] | 0 | 110000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | صيانة المركب الرياضي |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 500000 | [7 empty] | 0 | 450000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | جهر الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تجهيزات إعلامية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | مصاريف إشهار |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | عقد متابعة فنية من الديوان الوطني للتطهير لمشاريع محطات الضخ |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تجهيزات إدارية |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | الدراسات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1800000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | مستودع بلدي |  | 2021 | 2000000 | 2000000 |  | 1159000 | 0 | 0 | 841000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1800000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | صيانة مستودع الحجز |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2021 | 330000 | 330000 |  | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 297000 | 33000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | اقتناء معدات نظافة 2021-2020 |  | 2021 | 1000000 | 1000000 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | جهر الاودية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | دراسات |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تعبيد الطرقات ( قسط 1 ) |  | 2020 | 2341000 | 2341000 |  | 1500000 | 0 | 0 | 841000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2107000 | 234000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تعبيد الطرقات ( قسط 2 ) |  | 2020 | 1659000 | 1659000 |  | 1659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1493000 | 166000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | جهر وتنظيف ميكانيكي لقنوات تصريف مياه الأمطار |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | احداث دائرة بلدية |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تعبيد الطرقات ( قسط 1 ) |  | 2019 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1800000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تعبيد الطرقات ( قسط 2 ) |  | 2019 | 3000000 | 3000000 |  | 446000 | 1700000 | 0 | 854000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2700000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | انجاز محطتي ضخ للمياه المستعملة |  | 2019 | 1884000 | 1884000 |  | 884000 | 0 | 0 | 1000000 |  | 0 |  |  | 1219000 | 665000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تجميل المدينة |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات (صفقة مجمعة) |  | 2019 | 1465000 | 1465000 |  | 0 | 1465000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1465000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تعبيد الطرقات بمختلف المناطق |  | 2018 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1080000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تهيئة شارع جامع الروضة |  | 2018 | 1500000 | 1500000 |  | 400000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1350000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تجميل المدينة |  | 2018 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تهيئة شارع مصطفى محسن قسط 1 |  | 2017 | 2343000 | 2343000 |  | 2343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1194000 | 1149000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تهيئة حي الفاتح 2 و 3 |  | 2017 | 1714000 | 1714000 |  | 1714000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 478000 | 1236000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 1700000 | 1700000 |  | 732000 | 700000 | 0 | 268000 |  | 0 |  |  | 0 | 1530000 | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 900000 | 900000 |  | 0 | 900000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 810000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | بناء روصة بلدية بحي النسيم |  | 2017 | 670000 | 670000 |  | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 603000 | 67000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | تجميل المدينة |  | 2017 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0305 | أريانة | سكرة |  | بناء الارصفة |  | 2017 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة مشروع بناء مقر قصر البلدية بالقطب التكنولوجي بالغزالة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة مقر إدارة سريعة بإقامة الرحاب وأشغال التدفئة بمقر الدائرة البلدية بالغزالة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء معدات نظافة والطرقات |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | مشروع تهيئة ملعب البرارجة (تكملة تمويل) |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة الشريط الساحلي برواد |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 500000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تجميل مداخل المدن |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | التنوير العمومي برنامج 2022 |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تصريف مياه الأمطار برنامج 2022 |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [8 empty] | 100000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة تعبيد الطرقات برنامج 2022 |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 1778000 | 1778000 |  | 450000 |  |  | 1328000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1778000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء معدات لمقاومة الحشرات |  | 2014 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16434 | 3566 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | مراقبة الادارة والمستودع البلدي |  | 2014 | 14336 | 14336 |  | 14336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10573 | 3763 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة المستودع البلدي |  | 2015 | 42918 | 42918 |  | 0 | 0 | 42918 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36584 | 6334 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة مشروع بعث فضاء المواطنة |  | 2016 | 30450 | 30450 |  | 30450 | [7 empty] | 7400 | 0 | 23050 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة (مشروع بعث فضائي المواطنة واشغال التهيئة بهما) |  | 2016 | 12205 | 12205 |  | 12205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6906 | 5299 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | مراقبة مشروع بناء قصر البلدية |  | 2016 | 5992 | 5992 |  | 5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5992 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة مشروع بناء مستودع الحجز البلدي |  | 2016 | 2650 | 2650 |  | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2120 | 530 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | مراقبة بناء مكاتب ادارية بمستودع الحجز ومقبرة سيدي عمر |  | 2016 | 4256 | 4256 |  | 4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4256 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( فضائي المواطنة بالادارة ودائرة الغزالة ) |  | 2016 | 9318 | 9318 |  | 9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3346 | 5972 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة فضاء المواطنة ( سيدي عمر ) |  | 2016 | 116000 | 116000 |  | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19500 | 96500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء تجهيزات اعلامية |  | 2016 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16000 | 24000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء تجهيزات ادارية : تجهيز قاعة الاجتماعات وإدارة الأشغال |  | 2016 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37757 | 12243 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | بناء مقر مصلحة المعاليم وتهيئة دائرة الغزالة |  | 2018 | 400000 | 494963 |  | 494963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 445471 | 49492 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2020 | 150000 | 114000 |  | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 114000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء ارض (بالقطب التكنولوجي) لبناء قصر البلدية |  | 2020 | 551000 | 940000 |  | 940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 440000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد | C00 | اقتناء ارض لدائرتي حي شاكر وبرج الطويل (مناطق التوسع) |  | 2020 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0306 | أريانة | رواد | D50 | بناء دائرة بلدية بحي شاكر وبرج الطويل (مناطق التوسع) |  | 2020 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 350000 | 382000 |  | 382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 82000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة للدائرة البلدية بالغزالة |  | 2021 | 51000 | 51000 |  | 51000 | [7 empty] | 0 | 51000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( تصريف مياه المطار بنهج جزيرة جالطة ) |  | 2012 | 4928 | 4928 |  | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3942 | 986 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( تهيئة الطرقات ) |  | 2013 | 10640 | 10640 |  | 10640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8512 | 2128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( متابعة اشغال تعبيد الطرقات ) |  | 2013 | 9100 | 9100 |  | 0 | 0 | 9100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6825 | 2275 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( تعبيد الطرقات PRD 2013 ) |  | 2014 | 9856 | 9856 |  | 0 | 0 | 9856 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5421 | 4435 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تقييم وقتي لارجاع 3 علامات في رسم عقاري |  | 2014 | 245 | 245 |  | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 245 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( مسح طوبوغرافي لمنطقة عيشوشة ) |  | 2015 | 11939 | 11939 |  | 11939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9699 | 2240 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( مسح للرسم العقاري 54743 تونس ) |  | 2016 | 1587 | 1587 |  | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1587 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( مسح للبناءات الفوضوية بنهج جزيرة جالطا ) |  | 2016 | 4930 | 4930 |  | 4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4930 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( مسح طوبوغرافي لعقارات مختلفة ) |  | 2016 | 15516 | 15516 |  | 15516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15516 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | اعداد دليل اجراءات |  | 2019 | 34500 | 34500 |  | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 34500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( تعبيد الطرقات ) |  | 2019 | 9944 | 9944 |  | 9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8950 | 994 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( متابعة اشغال مشروع تعبيد الطرقات 2017 ) |  | 2018 | 23617 | 23617 |  | 23617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16531 | 7086 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( مسح طوبوغرافي مجاورة للدائرة البلدية بالغزالة |  | 2018 | 2204 | 2204 |  | 2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2204 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | التنوير العمومي برنامج 2008 |  | 2009 | 112032 | 133483 |  | 33610 | 41451 | 58422 | 0 | 0 | 0 |  |  | 117483 | 0 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تركيز شبكة تصريف مياه الامطار + أشغال الصيانة |  | 2016 | 190000 | 190000 |  | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165000 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعبيد الطرقات برنامج 2009 |  | 2010 | 770926 | 770926 |  | 0 | 0 | 770926 | 0 | 0 | 0 |  |  | 664570 | 0 | 106356 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعبيد الطرقات برنامج 2012 |  | 2013 | 1526448 | 1526448 |  | 0 | 0 | 1526448 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1353168 | 0 | 173280 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعبيد الطرقات برنامج 2013 |  | 2015 | 1065930 | 1065930 |  | 273650 | 0 | 792280 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1051430 | 0 | 14500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعبيد الطرقات برنامج 2018 |  | 2018 | 2151000 | 2369974 |  | 955974 | 0 | 0 | 1414000 | 0 | 0 |  |  | 2132979 | 236995 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تحديد حرمة الطريق بالتهيئة العمرانية ( BALISES ) |  | 2016 | 30000 | 23000 |  | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعبيد الطرقات برنامج 2019 (مع ربط نهج النخيلات بطريق شطرانة) |  | 2019 | 2728452 | 2857309 |  | 628857 | 0 | 0 | 2228452 | 0 | 0 |  |  | 1769440 | 802301 | 285568 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( تعبيد الطرقات ) |  | 2020 | 40000 | 12034 |  | 12034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7797 | 4237 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 90000 | 83776 |  | 83776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75398 | 8378 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 2470000 | 2470000 |  | 257000 | 0 | 0 | 2213000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 470000 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسات ( تعبيد الطرقات 2021 ) |  | 2021 | 8249 | 8249 |  | 8249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 8249 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تحديد وتوتيد حدود المنطقة البلدية |  | 2021 | 13108 | 13108 |  | 13108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13108 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 3242000 | 3242000 |  | 366000 | 663000 | 0 | 2213000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 242000 | 3000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تركيز شبكة تصريف مياه المطار |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 142227 | 57773 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2016 | 560000 | 758000 |  | 198000 | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 198000 | 560000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تجميل مدخل الغزالة |  | 2009 | 208000 | 208000 |  | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 187000 | 0 | 21000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة ساحة الوفاء |  | 2016 | 139000 | 164283 |  | 164283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 153500 | 10783 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة المحلات الصناعية |  | 2016 | 61000 | 61000 |  | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة ( تهيئة المقابر الاسلامية ) |  | 2017 | 4450 | 4450 |  | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3560 | 890 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة المقابر |  | 2016 | 258000 | 220000 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88438 | 131562 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تجميل مداخل المدينة |  | 2020 | 113000 | 113000 |  | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 43000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة الاسواق |  | 2020 | 1800000 | 1800000 |  | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 1700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | دراسة مخطط المدينة وامثلة التهيئة العمرانية |  | 2020 | 50000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | تهيئة ملعب بلدي |  | 2021 | 170000 | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 170000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | مساهمة البلدية في تعبيد نهج الجوهرة ( شراكة مع بلدية سكرة ) |  | 2019 | 400000 | 550000 |  | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد |  | نادي أطفال |  | 2018 | 353000 | 353000 |  | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | وزارة المرأة والطفولة |  | 32000 | 0 | 321000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد | 88888 | مشروع الإحاطة بالأحياء الشعبية (تهيئة حي الأمل 2) ( تكملة ) |  | 2017 | 600000 | 600000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0306 | أريانة | رواد | 88888 | مشروع الإحاطة بالأحياء الشعبية (تهيئة حي سيدي عمر) |  | 2018 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | ملحق تهيئة وتوسيع قصر البلدية |  | 2022 | 253500 | 253500 |  | 253500 | [7 empty] | 0 | 0 | 253500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | الطرقات : أشغال الصيانة والتعهد (عمادة :المنيهلة - النصر وحي البساتين) |  | 2022 | 480000 | 480000 |  | 119450 |  |  | 360550 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة المساحات الخضراء (عمادة 15 أكتوبر والنزهة) |  | 2022 | 320000 | 320000 |  | 0 | 100000 |  | 220000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022 | 165000 | 165000 |  | 165000 | [7 empty] | 0 | 0 | 165000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة المستودع البلدي الجديد |  | 2022 | 662261 | 662261 |  | 662261 | [7 empty] | 0 | 0 | 662261 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2017 | 1150200 | 1150200 |  | 197200 | 370000 | 0 | 90000 | 0 | 493000 |  |  | 926081 | 224119 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2019 | 79407 | 79407 |  | 79407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75400 | 4007 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 900000 | 900000 |  | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2017 | 360000 | 360000 |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 289000 | 71000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة وتوسيع قصر البلدية |  | 2018 | 600000 | 600000 |  | 381500 | 0 | 0 | 218500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة مقر الروضة البلدية سابقا |  | 2018 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | ملحق تهيئة مقر الروضة البلدية سابقا |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة مستودع بلدي |  | 2020 | 245000 | 245000 |  | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 245000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 224000 | 224000 |  | 44000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 124000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | الطرقات : أشغال الصيانة والتعهد (عمادة : 15 أكتوبر - المنيهلة والرفاهة) |  | 2020 | 480000 | 480000 |  | 0 | 250000 | 0 | 230000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 380000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | الطرقات : أشغال الصيانة والتعهد (بناء منخضات سرعة) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تنوير عمومي |  | 2018 | 331000 | 391700 |  | 173200 | 0 | 0 | 218500 | 0 | 0 |  |  | 352500 | 39200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 900000 | 900000 |  | 56000 | 150000 | 0 | 694000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 480000 | 480000 |  | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 480000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | دراسات |  | 2018/2019 | 200000 | 200000 |  | 194000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46000 | 50000 | 104000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء اراضي |  | 2019 | 295500 | 295500 |  | 295500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 195500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | بناءا إدارية (تكملة مقر الروضة البلدية) |  | 2018 | 131672 | 131672 |  | 131672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 131672 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | بناء الأسواق والمحلات التجارية وتهيئتها |  | 2019 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | بناء سوق بلدي |  | 2020 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء تجهيزات ادارية |  | 2019 | 130000 | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 87400 | 42600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء تجهيزات ومنظومات اعلامية |  | 2020 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3700 | 36300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة الحدائق العمومية |  | 2019 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29000 | 11000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة المساحات الخضراء (عمادة النصر والرفاهة) |  | 2020 | 320000 | 320000 |  | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة المساحات الخضراء (عمادة النصر والرفاهة) |  | 2021 | 320000 | 320000 |  | 17000 | 100000 | 0 | 203000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة مقبرة |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 167000 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2022 | 1600000 | 1600000 | [5 empty] | 1600000 | [5 empty] | 1600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0307 | أريانة | المنيهلة | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2022 | 1900000 | 1900000 | [5 empty] | 1900000 | [5 empty] | 1900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0307 | أريانة | المنيهلة | G24 | ملعب حي |  | 2020/2022 | 500000 | 500000 | [5 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0307 | أريانة | المنيهلة | E20 | سوق بلدي |  | 2020/2022 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0307 | أريانة | المنيهلة | F10 | اقتناء معدات |  | 2020/2022 | 1630000 | 1630000 | [5 empty] | 1630000 | [5 empty] | 1630000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0307 | أريانة | المنيهلة | D20 | المستودع البلدي |  | 2020/2022 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0307 | أريانة | المنيهلة |  | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2019 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة دار الشباب بوادي الرومي |  | 2013 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | وزارة الرياضة |  | 3333 | 0 | 146667 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة دار الشباب بحي البساتين |  | 2014 | 700000 | 700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 0 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة حجرات الملابس بالملعب البلدي |  | 2014 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة حجرات الملابس بالملعب البلدي (إعتمادات إضافية) |  | 2020 | 291500 | 291500 |  | 291500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 91500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0307 | أريانة | المنيهلة |  | تهيئة قاعة الألعاب الفردية بالبساتين |  | 2016 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2022 | 252196 | 252196 |  | 252196 | [8 empty] | 0 | 252196 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A20 | توسعة شبكة التطهير |  | 2022 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [8 empty] | 0 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A31 | تجديد شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | D30 | تهيئة محطة النقل البري |  | 2022 | 700000 | 700000 |  | 89500 | 300000 |  | 310500 | [5 empty] | 0 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | E23 | بناء السوق الأسبوعية |  | 2021 | 670000 | 670000 |  | 25000 | 300000 |  | 345000 | [5 empty] | 30000 | 640000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A10 | تعبيد وتطهير منطقة بوسليم |  | 2021 | 1500000 | 1663000 |  | 413000 |  |  |  |  | 1250000 | وزارة التنمية |  |  | 100000 | 1563000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | G24 | تهيئة ملعب حي بمنطقة بوسليم |  | 2021 | 120000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 516000 | 565370 |  | 65370 | 500000 | [6 empty] | 68552 | 496818 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A31 | تنوير عمومي(مناطق توسع) |  | 2020 | 630000 | 830000 | [5 empty] | 830000 |  |  |  |  | 830000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0401 | زغوان | زغوان | F10 | اقتناء معدات نظافة (مناطق توسع) |  | 2020 | 450000 | 250000 |  | 50000 | 200000 | [7 empty] | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0401 | زغوان | زغوان | D65 | تعهد وصيانة البناءات الإدارية |  | 2020 | 550000 | 550000 |  | 205000 |  |  | 345000 | [5 empty] | 70000 | 480000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | G65 | تعهد وصيانة المنشآت الرياضية |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 60000 | 340000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A50 | تجميل المدينة |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 20000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | A10 | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار |  | 2019 | 1000000 | 1047000 |  | 397000 | 300000 |  | 350000 |  |  |  |  | 209398 | 837602 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0401 | زغوان | زغوان | G22 | تهيئة الملعب البلدي القديم |  | 2012 | 460000 | 460000 | [6 empty] | 460000 | وزارة الرياضة |  |  | 460000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A31 | تنوير عمومي |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [9 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A50 | تجميل مداخل المدينة |  | 2022 | 417700 | 417700 |  |  | 100000 |  | 317700 | [6 empty] | 417700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | F10 | اقتناء معدات |  | 2022 | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | [8 empty] | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | J00 | دراسات |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 10000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | [7 empty] | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 100000 | 400000 | [7 empty] | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | E20 | تهيئة الأسواق البلدية |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 147000 |  |  | 353000 | [5 empty] | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | E40 | تهيئة المسلخ |  | 2021 | 270000 | 270000 |  | 270000 | [8 empty] | 0 | 270000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | D10 | توسعة قصر البلدية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 650000 | 650000 |  | 47000 | 250000 |  | 353000 | [5 empty] | 650000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 50000 | 59000 |  | 59000 | [8 empty] | 59000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق توسع) |  | 2020 | 600000 | 600000 | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0402 | زغوان | الفحص | A50 | تجميل المدينة (مناطق توسع) |  | 2020 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0402 | زغوان | الفحص | D10 | توسعة قصر البلدية |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | E20 | تهيئة الأسواق البلدية |  | 2020 | 500000 | 500000 |  | 500000 | [8 empty] | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 850000 | 709000 |  |  | 350000 |  | 359000 | [5 empty] | 500000 | 209000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A10 | تهيئة شارع البيئة |  | 2019 | 159000 | 159000 |  | 159000 | [8 empty] | 59000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | F10 | اقتناء معدات |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | 88888 | تهذيب حي بوحميدة (عن طريق وكالة التهذيب) |  | 2018 | 600000 | 600000 | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | 200000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0402 | زغوان | الفحص | A31 | تنوير عمومي |  | 2017 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0403 | زغوان | الناظور | A50 | تهيئة مناطق خضراء |  | 2022 | 239700 | 239700 |  |  |  |  | 239700 | [5 empty] | 216000 | 23700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0403 | زغوان | الناظور | A50 | تجميل مداخل المدينة |  | 2021 | 282000 | 282000 |  |  |  |  | 282000 | [5 empty] | 253800 | 28200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0403 | زغوان | الناظور | F10 | اقتناء معدات (شاحنة مجهزة بسلم) |  | 2020 | 250000 | 146590 |  |  |  |  | 146590 |  |  |  |  | 131931 | 14659 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0403 | زغوان | الناظور | D20 | تهيئة المستودع البلدي (مناطق توسع) |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 32000 | 18000 |  |  |  |  | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0403 | زغوان | الناظور | A31 | تنوير عمومي (مناطق توسع) |  | 2020 | 932000 | 932000 | [5 empty] | 932000 |  |  |  |  | 450000 | 482000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0403 | زغوان | الناظور | A10 | تعهد وصيانة الطرقات (مناطق توسع) |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0403 | زغوان | الناظور | D30 | تهيئة محطة النقل العمومي (قسط 2) |  | 2019/2020 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0403 | زغوان | الناظور | D30 | تهيئة محطة النقل العمومي (قسط 1) |  | 2018 | 250000 | 250000 |  |  | 200000 |  | 50000 | [5 empty] | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | F10 | اقتناء معدات (شاحنة مجهزة بسلم) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | F10 | اقتناء معدات (صيانة الملاعب) |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | G65 | صيانة حجرات الملابس |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 34000 |  |  | 16000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | D65 | تعهد وصيانة البناءات الإدارية |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | A31 | مد شبكة التنوير العمومي ببئر مشارقة مدينة وأولاد هلال وسمنجة |  | 2021 | 380000 | 380000 |  | 114000 |  |  | 266000 | [5 empty] | 190000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | F10 | اقتناء معدات (اقتناء جرار) |  | 2021 | 90000 | 69000 |  | 69000 | [8 empty] | 69000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | G24 | إحداث ملعب كرة قدم مصغّر ببئر مشارقة (قسط 1+2) |  | 2021 | 290000 | 290000 |  | 290000 | [8 empty] | 0 | 290000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | A31 | تنوير عمومي ببئر مشارقة محطة وبوشة (قسط 1+2) |  | 2020 | 310000 | 283000 |  |  |  |  | 283000 | [5 empty] | 255000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 44000 |  |  | 56000 | [5 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | A10 | تعبيد الطرقات بخنقة مقرة (مناطق توسع) |  | 2020 | 450000 | 450000 | [5 empty] | 450000 |  |  |  |  | 384000 | 66000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0404 | زغوان | بئر مشارقة | E70 | إحداث منطقة حرفية ببئر مشارقة مدينة |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | D57 | إحداث روضة أطفال ببئر مشارقة محطة |  | 2020 | 240000 | 140000 |  | 140000 | [8 empty] | 100000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | C00 | اقتناء عقارات لإحداث روضة أطفال ومنطقة حرفية |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | A10 | تعبيد الطرقات بسمنجة |  | 2019 | 270000 | 253000 |  |  |  |  | 253000 |  |  |  |  | 89000 | 164000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | G24 | تهيئة ملعب حي بسمنجة |  | 2019 | 180000 | 180000 |  | 180000 | [8 empty] | 100000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | E15 | بناء فضاء تجاري ببئر مشارقة مدينة |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [8 empty] | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | G22 | إحداث ملعب كرة قدم مصغّر ببئر مشارقة |  | 2019 | 150000 | 214000 |  | 214000 | [8 empty] | 190000 | 24000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0404 | زغوان | بئر مشارقة | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2018 | 150000 | 200000 |  | 50000 |  | 150000 | [6 empty] | 170000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | A31 | تنوير عمومي |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 100000 | 50000 | [7 empty] | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 670000 | 670000 |  | 180000 | 350000 |  | 140000 | [5 empty] | 603000 | 67000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | A12 | مد الأرصفة بمنطقة الحمام |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | E92 | منتزه ترفيهي (مسلك صحي) |  | 2022 | 180000 | 180000 |  | 9400 | 100000 |  | 70600 | [5 empty] | 162000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | A31 | تنوير عمومي |  | 2021 | 250000 | 245000 |  | 5000 | 120000 |  | 120000 | [5 empty] | 225000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | A50 | تعهد وصيانة مناطق خضراء |  | 2021 | 141000 | 289000 |  | 175000 |  |  | 114000 | [5 empty] | 260100 | 28900 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | F10 | اقتناء معدات (شاحنة مجهزة بسلم) |  | 2021 | 180000 | 170986 |  |  | 170986 | [7 empty] | 153888 | 17098 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 1200000 | 1029500 |  | 245500 | 550000 |  | 234000 | [5 empty] | 926100 | 103400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | A31 | تنوير عمومي (مناطق توسع) |  | 2020 | 120000 | 120000 | [5 empty] | 120000 |  |  |  |  | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0405 | زغوان | الزريبة | A50 | تجميل مداخل المدينة (مناطق توسع) |  | 2020 | 340000 | 342940 |  | 2940 |  |  |  | 340000 |  |  |  |  | 308646 | 34294 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0405 | زغوان | الزريبة | A50 | تهيئة مساحات خضراء (مناطق توسع) |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0405 | زغوان | الزريبة | G24 | تهيئة ملاعب أحياء (مناطق توسع) |  | 2020 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0405 | زغوان | الزريبة | E92 | منتزه ترفيهي (مسلك صحي) |  | 2017 | 150000 | 232000 |  | 125000 | 107000 | [7 empty] | 208800 | 23200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0405 | زغوان | الزريبة | 88888 | تهذيب الحي السياحي (عن طريق وكالة التهذيب) |  | 2017 | 500000 | 600000 |  | 100000 |  |  |  | 500000 |  |  |  |  | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A10 | تعبيد المسالك الفلاحية |  | 2022 | 1943000 | 1943000 |  | 1900000 |  |  | 43000 | [5 empty] | 1000000 | 943000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | D10 | توسعة قصر البلدية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | G25 | بناء قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات |  | 2021 | 1200000 | 1200000 |  | 1071000 |  |  | 129000 | [5 empty] | 200000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A10 | تهيئة المسالك الفلاحية |  | 2021 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [8 empty] | 200000 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A50 | تهيئة منطقة خضراء بالمناقع |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | D10 | توسعة قصر البلدية |  | 2021 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [8 empty] | 80000 | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 436500 | 486500 |  | 400000 |  |  | 86500 | [5 empty] | 100000 | 386500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | F10 | اقتناء معدات |  | 2020 | 910000 | 910000 |  |  | 910000 | [7 empty] | 790000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | G23 | إحداث مسبح بلدي وقاعة متعددة الاختصاصات |  | 2020 | 1390000 | 1390000 |  | 1000000 | 390000 | [7 empty] | 300000 | 1090000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة (مناطق توسع) |  | 2020 | 450000 | 450000 | [5 empty] | 450000 |  |  |  |  | 50000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0406 | زغوان | جبل الوسط | A50 | تهيئة مساحات خضراء |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [8 empty] | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 250000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A50 | تجميل مداخل المدينة |  | 2020 | 600000 | 600000 |  | 600000 | [8 empty] | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A20 | توسعة شبكة التطهير العمومي |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | F10 | اقتناء سيارة رباعية الدفع |  | 2020 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2018 | 731000 | 192000 |  |  | 111000 |  | 81000 | [5 empty] | 172618 | 19382 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A50 | تهيئة مساحات خضراء |  | 2018 | 150000 | 134280 |  | 134280 | [7 empty] | 18202 | 116078 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A50 | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2017 | 127000 | 250265 |  | 250265 | [7 empty] | 197689 | 27550 | 25026 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2016 | 650000 | 457545 |  | 350545 | 80000 |  | 27000 |  |  |  |  | 375332 | 82213 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0406 | زغوان | جبل الوسط | A20 | مشروع تصريف مياه الامطار |  | 2014 | 716000 | 752529 |  | 552529 | 200000 | [6 empty] | 564792 | 80000 | 107737 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تجديد أسقف المستودع البلدي (قسط أول) |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2022 | 650000 | 650000 |  | 550000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 585000 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إقتناء معدات إعلامية وشبكات |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | دراسات مختلفة ومتابعة أشغال |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 15000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إعتماد إضافي مشروع إدارة البلدية |  | 2022 | 220000 | 220000 |  | 220000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إعتماد إضافي مشروع تجديد الأرصفة وتجميل الشوارع الرئيسيةبالمدينة وتهيئة ساحة الرائد البجاوي |  | 2022 | 738000 | 738000 |  | 0 | 0 | 0 | 738000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 638000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تعهد وصيانة البناءات |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | أشغال تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 210000 | 210000 |  | 210000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | أشغال جهر البالوعات والمنشآت المائية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تهيئة المقابر |  | 2022 | 160000 | 160000 |  | 160000 | [7 empty] | 0 | 160000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إقتناء عقار لإحداث مقبرة بجرزونة |  | 2022 | 240000 | 240000 |  | 240000 | [7 empty] | 0 | 240000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إعتماد إضافي لمشروع طرقات 2019 |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 2000 |  |  | 58000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | أشغال صيانة وتجديد المسبح البلدي |  | 2022 | 1200000 | 1200000 |  | 200000 |  |  |  |  | 1000000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 0 | 500000 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تنوير ملعب الشمال |  | 2022 | 154000 | 154000 |  | 0 |  |  |  |  | 154000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 0 | 140000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | ترصيف وتجميل المدينة |  | 2021 | 2000000 | 2000000 |  | 1116000 | 0 | 0 | 884000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 380000 | 390000 |  | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تهيئة مركز لتصنيع السماد العضوي من المخلفات الخضراء |  | 2020 | 310000 | 318000 |  | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 262000 | 56000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | الإعتناء بالحدائق |  | 2020 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | مشروع التنوير العمومي (تجديد فوانيس لاد) |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 134000 | 133000 | 133000 | [5 empty] | 223000 | 137000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | أشغال تعبيد الطرقات 2019 نهج صالح بن علي وشارع الهادي شاكر نفس صفقة مشاريع القرب |  | 2019/2020 | 330000 | 379000 |  | 379000 | [7 empty] | 379000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تعبيد الطرقات وتصريف مياه المطار |  | 2020 | 730000 | 730000 |  | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 430000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 470000 | 349000 |  | 0 | 0 | 0 | 349000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 314000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | صفقة أشغال تعبيد الطرقات 2019 |  | 2019/2020 | 1249000 | 1012000 |  | 563000 |  |  | 449000 |  |  |  |  | 1012000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 400000 | 272000 |  | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 246000 | 26000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت | A10 | تعبيد الطرقات وتصريف مياه المطار ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 700000 | 730000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 730000 | 0 |  |  | 0 | 657000 | 73000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0501 | بنزرت | بنزرت | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 330000 | 330000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0501 | بنزرت | بنزرت |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 100000 | 120000 |  | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | دراسات |  | 2021 | 50000 | 73000 |  | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16000 | 34000 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | دراسات جدوى إقتصادية ومؤثرات بيئية مشروع تهيئة المسلخ البلدي |  | 2021/2022 | 30000 | 35000 |  |  |  | 35000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | دراسة مشروع المسبح البلدي |  | 2021/2022 | 69000 | 69000 | [6 empty] | 69000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 28000 | 30000 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | دراسات مختلفة ومتابعة إنجاز 2020 |  | 2020 | 50000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12000 | 13000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | دراسات |  | 2019 | 50000 | 57000 |  | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45000 | 12000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | منظومة الحاويات تحت ارضية |  | 2018 | 1500000 | 1642000 |  | 706000 | 436000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1221000 | 200000 | 221000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إدارة البلدية الصفقة التي تم فسخها |  | 2017/2018 | 1550000 | 494000 |  | 0 | 494000 | [6 empty] | 494000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | إتمام بناء ادارة بلدية |  | 2020 | 400000 | 1441000 |  | 1295000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 892000 | 405000 | 144000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تجديد التنوير العمومي لطريق الكرنييش |  | 2018 | 227000 | 257000 |  | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | المجلس الجهوي |  | 231000 | 26000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تهيئة قاعة تنس الطاولة |  | 2018 | 200000 | 212000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 155000 | 15000 | 42000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تهذيب المدينة العتيقة |  | 2017 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | وزارة التجهيز |  | 55000 | 50000 | 95000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تهيئة ملعب الشمال |  | 2017 | 300000 | 233000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 106000 | 120000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | تهيئة وتعشيب ملعب التمارين |  | 2017/2018 | 650000 | 278000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 278000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت |  | اتمام تعشيب ملعب |  | 2020 | 100000 | 476000 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 158000 | 50000 | 268000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0501 | بنزرت | بنزرت | 88888 | أشغال تهذيب حي برج غماز بإعتبار الدراسات |  | 2019/2020 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 2500000 |  |  |  | 2103000 | 70000 | 327000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسات أخرى |  | 2021 | 17090 | 17090 |  | 17090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6000 | 11090 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعهد وصيانة البناءات الادارية (إتمام تمويل مشروع 2021) |  | 2021 | 65300 | 65300 |  | 65300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 45300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | برامج وتجهيزات إعلامية |  | 2021 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات ( إتمام مشروع 2021) |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر | F10 | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2021 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر | F10 | اقتناء وسائل نقل |  | 2021 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | التطهير العام (اليد العاملة) |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تمويل إضافي لإتمام مشروع تعبيد الطرقات |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 822110 | 822110 |  | 188110 | 200000 |  | 434000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 772110 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تهيئة دار الشباب |  | 2022 | 250000 | 250000 | [6 empty] | 250000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 20000 | 230000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار تشاركي 2021 ) (CES) |  | 2021 | 7910 | 7910 | 7910 | 7910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6328 | 1582 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( المخطط البيئي والإجتماعي لمشروع تصريف مياه الأمطار ) (CES) |  | 2021 | 1356 | 1356 | 7910 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1085 | 271 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | صيانة المستودع البلدي |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 180000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | أشغال صيانة وتعهد البناءات الإدارية |  | 2021 | 110000 | 44700 |  | 44700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15000 | 29700 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 75236 | 55236 |  | 55236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52414 | 2822 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 0 | 80000 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار (برنامج تشاركي 2021) |  | 2021 | 434000 | 434000 |  | 0 | 0 | 0 | 434000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 43000 | 391000 |  |  | 50000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تهيئة الحدائق |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | وزارة البيئة |  | 0 | 30000 | 70000 |  |  | 20000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تصريف مياه الأمطار ) (مشاريع القرب 2020) |  | 2020 | 2938 | 2938 |  | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000 | 938 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تشخيص فني لصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2020 | 17108 | 17108 |  | 17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 7108 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تشخيص فني التنوير العمومي لمناطق التوسع |  | 2020 | 11187 | 11187 |  | 11187 | [8 empty] | 3000 | 8187 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 386000 | 386000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 386000 | 0 |  |  | 352796.5 | 33203.5 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0502 | بنزرت | ماطر |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2020 | 47108 | 47108 |  | 47108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 41229 | 5879 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر | A3 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 314000 | 344000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 344000 | 0 |  |  | 0 | 31000 | 313000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0502 | بنزرت | ماطر |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 70000 | 85935 |  | 85935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49997 | 35935 | 3 |  |  | 85935 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تصريف مياه الامطار |  | 2020 | 600000 | 1042000 |  | 742000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 742000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار (تقسيم الأعوان) |  | 2020 | 448500 | 434000 |  | 0 | 0 | 0 | 434000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 234000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تجميل المدينة (تبليط الأرصفة) |  | 2020 | 300000 | 528000 |  | 528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 328000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تهيئة مستودع بلدي ) |  | 2019 | 5503 | 5503 |  | 5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2201 | 0 | 3302 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار ) |  | 2019 | 4407 | 4407 |  | 4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3525.6 | 0 | 881.4 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | صيانة وتعهد البناءات الادارية (المستودع البلدي) |  | 2019 | 230000 | 300713 |  | 300713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116865 | 150000 | 33848 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار |  | 2019 | 500000 | 588549 |  | 147549 | 0 | 0 | 441000 | 0 | 0 |  |  | 529692 | 0 | 58857 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | ختم مشروع تعبيد الطرقات تقسيم الهذلي 1+2 |  | 2018 | 551233 | 231652 |  | 23165 | 0 | 0 | 208487 | 0 | 0 |  |  | 208487 | 0 | 23165 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2018 | 40000 | 39746 |  | 39746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35814 | 3932 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تعبيد الطرقات ) |  | 2017 | 2912 | 2912 |  | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2912 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تهيئة محيط المركب الرياضي ) |  | 2016 | 6720 | 6720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 | وزارة الرياضة |  | 0 | 0 | 6720 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار ) |  | 2016 | 4271 | 4271 |  | 4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3416 | 0 | 855 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار ) |  | 2016 | 5152 | 5152 |  | 5152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4122 | 0 | 1030 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تنوير عمومي ) |  | 2016 | 10976 | 10976 |  | 10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10208 | 0 | 768 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تهيئة السوق البلدي |  | 2015 | 154703 | 154703 |  | 12528 | 99522 | 42653 | 0 | 0 | 0 |  |  | 138850 | 15853 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( دار الشباب ) |  | 2014 | 8500 | 8500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | وزارة الرياضة |  | 5540 | 0 | 2960 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار ( تكملة ) |  | 2014 | 1084012 | 1084012 |  | 176612 | 400340 | 507060 | 0 | 0 | 0 |  |  | 975184 | 108828 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعبيد نهج الرباط وتبليط الارصفة المحاذية للاسواق |  | 2014 | 75756 | 75756 |  | 30097 | 5994 | 39665 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67949 | 7807 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | دراسة ( تصريف مياه الامطار ) |  | 2010 | 25300 | 25300 |  | 0 | 25300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23184 | 0 | 2116 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | طرقات وارصفة |  | 2010 | 241135 | 321135 |  | 96340 | 118820 | 105975 | 0 | 0 | 0 |  |  | 275291 | 0 | 45844 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0502 | بنزرت | ماطر |  | تعشيب المركب الرياضي |  | 2017 | 755075 | 755075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755075 | وزارة الرياضة |  | 634965 | 120110 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تعهد وصيانة التنوير العمومي |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تهيئة سوق الطاهر صفر (قسط 2) |  | 2022 | 326000 | 326000 |  | 72100 |  |  | 253900 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 226000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تهيئة وتعبيد الطرقات لسنة 2019 (قسط 2) |  | 2022 | 406000 | 406000 |  | 71000 |  |  | 335000 |  |  |  |  | 0 | 406000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تهيئة وتقوية المدارج المغطاة (قسط 2) |  | 2022 | 21000 | 21000 |  | 21000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 21000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | اقتناء عقار |  | 2016 | 454000 | 454000 |  | 0 | 454000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 454000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تعبيد الطرقات 2017 |  | 2017 | 678000 | 677686 |  | 304686 | 292000 | 0 | 81000 | 0 | 0 |  |  | 577162 | 64468 | 36056 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تعبيد الطرقات 2019 |  | 2019 | 619000 | 199968 |  | 148968 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 0 |  |  | 60596 | 78776 | 60596 | C |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تهيئة سوق الطاهر صفر (قسط 1) |  | 2019/2022 | 774000 | 774000 |  | 326000 | 0 | 0 | 448000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 574000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | بناء دارة بلدية بحي النجاح وتهيئة دائرة بلدية بحي الثورة |  | 2019 | 410518 | 497600 |  | 297600 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 105820 | 342020 | 49760 |  |  | 3000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تعبيد الطرقات حي سيدي يحي |  | 2020/2022 | 390000 | 527000 |  | 100000 | 200000 | 0 | 227000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 327000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تهيئة بناية فضاء المواطن ( طابق 1 و2 ) |  | 2020/2022 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تهيئة الحدائق العمومية |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21240 | 28760 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | عمليات التهيئة والتجميل الأخرى |  | 2020 | 63562 | 63562 |  | 13562 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 41645 | 21917 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | دراسات |  | 2020 | 387000 | 387000 |  | 187000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | وزارة الرياضة |  | 69827 | 20000 | 297173 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة | J00 | دراسة تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 15000 | 3700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 |  |  | 0 | 3700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع ) |  | 2020 | 435000 | 446300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 446300 | 0 |  |  | 0 | 91300 | 355000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | اعادة التغليف الاصطناعي للقاعة الرياضية |  | 2016 | 108000 | 160483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160483 | وزارة الرياضة |  | 144435 | 0 | 16048 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة |  | تهيئة المدارج المغطاة |  | 2019 | 150000 | 355000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 100000 | 255000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0503 | بنزرت | منزل بورقيبة | 88888 | تهذيب حي الشلاغمية 1 |  | 2019/2022 | 2200000 | 2099772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099772 | 0 |  |  | 1911000 | 188772 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 480000 | 480000 |  | 180000 | 100000 |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 430000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | صيانة شبكة تصريف مياه الامطار |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | تهيئة مجسمين |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | بناء مركز العروض الثقافية والحرفية |  | 2022 | 700000 | 700000 |  | 700000 | [7 empty] | 0 | 0 | 700000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 10000 |  |  | 12000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | أشغال الصيانة والتعهد بالأسواق |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | صيانة البناءات الإدارية |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 0 |  |  | 15000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | برامج وتجهيزات إعلامية |  | 2022 | 7000 | 7000 |  | 7000 | [7 empty] | 0 | 7000 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | إقتناء معدات مختلفة |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 8000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 25000 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | دراسات |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | مصاريف الإشهار والإعلانات |  | 2022 | 3000 | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 750000 | 846261 |  | 119261 | 300000 | 0 | 427000 | 0 | 0 |  |  | 189888 | 600000 | 56373 |  |  | 20000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 160500 | 147654 |  | 147654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93807 | 36000 | 17847 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | تعهد وصيانة المقابر |  | 2019 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17000 | 3000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | تعهد وصيانة الاسواق |  | 2020 | 200000 | 489447 |  | 489447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 440000 | 49447 |  |  | 30000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2019 | 40000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | دراسات |  | 2020/2021 | 100000 | 135000 |  | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10127 | 90000 | 34873 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | طرقات وارصفة |  | 2021 | 350000 | 364735 |  | 14735 | 200000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 320000 | 44735 |  |  | 10000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 145000 | 145000 |  | 56643 | 0 | 0 | 88357 | 0 | 0 |  |  | 0 | 79000 | 66000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | تبليط الارصفة بالمدينة العتيقة |  | 2021 | 250000 | 250000 |  | 61357 | 0 | 0 | 188643 | 0 | 0 |  |  | 0 | 225000 | 25000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 200000 | 260000 |  | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 234000 | 26000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0504 | بنزرت | رأس الجبل | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 250000 | 240545 |  | 0 | 0 | 0 |  | 240545 | 0 |  |  | 157340 | 83205 | 0 |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0504 | بنزرت | رأس الجبل | +E24 | تهيئة سوق الدواب ( إضافي مناطق التوسع ) |  | 2020 | 200000 | 209455 |  | 0 | 0 | 0 |  | 209455 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 109455 |  |  | 13000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0505 | بنزرت | العالية |  | دراسات |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | صيانة البناءات الإدارية |  | 2022 | 17000 | 17000 |  | 17000 | [7 empty] | 0 | 17000 | 0 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | صيانة المنشآت الإقتصادية |  | 2022 | 17000 | 17000 |  | 17000 | [7 empty] | 0 | 17000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 17000 | 17000 |  | 17000 | [7 empty] | 0 | 17000 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | شراء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 4000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | تعبيد الطرقات (العالية الشمالية والجنوبية) |  | 2022 | 170400 | 170400 |  | 0 | 0 | 0 | 170400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 153360 | 17040 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | الإنارة العمومية (الخيتمين) |  | 2022 | 85200 | 85200 |  |  | 50000 |  | 35200 |  |  |  |  | 0 | 76680 | 8520 |  |  | 35000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | تهيئة ملعب بحريزة |  | 2022 | 85200 | 85200 |  |  |  |  | 85200 |  |  |  |  | 0 | 76680 | 8520 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | مد شبكة الماء الصالح للشراب بسيدي علي الشباب |  | 2022 | 85200 | 85200 |  |  |  |  | 85200 | [5 empty] | 76680 | 8520 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | دراسات أخرى |  | 2020/2021 | 11292 | 11292 |  | 11292 | [7 empty] | 4300 | 6992 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2010 | 13315 | 13315 |  | 13315 | [7 empty] | 8315 | 0 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2021 | 160000 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 |  |  | 0 | 144000 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0505 | بنزرت | العالية |  | أشغال الصيانة والتعهد -التنوير العمومي) |  | 2020/2021 | 26964 | 26964 |  | 26964 | [7 empty] | 0 | 26964 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية | A10 | تعهد وصيانة الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 320000 | 320000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 0 |  |  | 0 | 288000 | 32000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0505 | بنزرت | العالية |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2020 | 668799 | 668799 |  | 118799 | 150000 | 0 | 400000 |  |  |  |  | 0 | 601919 | 66880 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2019 | 774765 | 893067 |  | 120817 | 150000 |  | 622250 |  |  |  |  | 0 | 803760 | 89307 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | تعبيد الطرقات |  | 2016 | 494733 | 494733 |  | 494733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 468048 | 26685 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0505 | بنزرت | العالية |  | تهيئة نقطة تجميع الفضلات |  | 2020/2021 | 261934 | 261934 |  | 261934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 130967 | 130967 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0506 | بنزرت | سجنان |  | تهيئة الطرقات |  | 2022 | 259000 | 259000 |  |  |  |  | 259000 |  |  |  |  | 0 | 233000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0506 | بنزرت | سجنان |  | بناء الارصفة |  | 2021 | 122000 | 118952 |  | 0 | 0 | 0 | 118952 | 0 | 0 |  |  | 89964 | 28988 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0506 | بنزرت | سجنان |  | تهيئة قاعة افراح |  | 2021 | 317000 | 352125 |  | 35125 | 0 | 200000 | 117000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 316912 | 35213 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0506 | بنزرت | سجنان |  | تهيئة البنية الاساسية |  | 2020 | 400000 | 380168 |  | 0 | 0 | 0 | 380168 | 0 | 0 |  |  | 341248 | 38920 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0506 | بنزرت | سجنان |  | التنوير العمومي (حي النسيم) |  | 2020 | 100000 | 161394 |  | 61394 |  |  |  |  | 100000 | وزارة الشؤون المحلية |  |  | 145254 | 16140 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0506 | بنزرت | سجنان | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 650000 | 650000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 |  |  | 0 | 507305 | 142695 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0506 | بنزرت | سجنان | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 |  |  | 0 | 63296 | 56704 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0507 | بنزرت | غار الملح |  | صيانة وتعهد الطرقات |  | 2022 | 128000 | 128000 |  | 24000 |  |  | 104000 |  |  |  |  | 0 | 128000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | تعهد وصيانة شبكة التطهير |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | بناء الأرصفة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 50000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2011 | 13720 | 13720 |  | 0 | 0 | 6720 | 0 | 0 | 7000 | وزارة التجهيز |  | 2688 | 0 | 11032 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 250000 | 226929 |  | 72929 | 100000 | 0 | 54000 | 0 | 0 |  |  | 158343 | 68586 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | اقتناء شاحنة خفيفة |  | 2020 | 65000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | دراسة ( تعبيد الطرقات ) |  | 2020 | 5000 | 4972 |  | 4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4475 | 497 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 130000 | 115395 |  | 0 | 0 | 0 | 115395 | 0 | 0 |  |  | 0 | 115395 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2021 | 30000 | 29874 |  | 0 | 0 | 0 | 29874 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29874 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0507 | بنزرت | غار الملح | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 300000 | 286690 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 286690 | 0 |  |  | 10640 | 248711 | 27339 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0507 | بنزرت | غار الملح | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 150000 | 149995 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149995 | 0 |  |  | 134995 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0508 | بنزرت | الماتلين |  | أشغال الصيانة والتعهد |  | 2022 | 107000 | 107000 |  | 0 |  |  | 107000 |  |  |  |  | 0 | 107000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين |  | صيانة محل بلدي |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022 | 57000 | 57000 |  |  |  |  | 57000 |  |  |  |  | 0 | 57000 | 0 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين |  | اقتناء وتركيز لوحات فوتوفلتاييك |  | 2021 | 95000 | 95000 |  | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين |  | دراسة ( تركيز لوحات فوتوفلتاييك ) |  | 2021 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2034 | 2966 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 94000 | 103732 |  | 9732 | 0 | 0 | 94000 | 0 | 0 |  |  | 17832 | 85900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين | J00 | دراسات ( تعبيد وتنوير مناطق التوسع ) |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  |  | 0 | 3915 | 16085 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0508 | بنزرت | الماتلين | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 222000 | 222000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | 0 |  |  | 0 | 139990 | 82010 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0508 | بنزرت | الماتلين | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 328000 | 328000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 328000 | 0 |  |  | 0 | 295000 | 33000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0508 | بنزرت | الماتلين |  | مساهمة في بناء دار الشباب |  | 2009 | 17283 | 17283 |  | 2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 0 | 17283 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين | 88888 | تهذيب حي وسط البلدية (الدراسات والمتابعة) |  | 2019 | 60000 | 35979 |  | 20000 | 0 | 15979 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18842 | 13537 | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0508 | بنزرت | الماتلين | 88888 | تهذيب حي وسط البلدة |  | 2019 | 2980000 | 2713157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713157 | 0 |  |  | 534289.5 | 1907550.5 | 271317 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | صيانة وتوسيع شبكة التنوير العمومي (فوانيس LED) |  | 2022 | 210000 | 210000 |  | 0 | 50000 |  | 160000 |  |  |  |  | 0 | 130000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 67700 | 67700 |  | 0 | 0 |  | 67700 |  |  |  |  | 0 | 67700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | إقتناء شاحنة بسلم |  | 2021 | 0 | 174000 |  | 0 |  |  | 94000 |  | 80000 | وزارة الشؤون المحلية |  | 0 | 174000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 63000 | 73000 |  | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 | 0 |  |  | 6231 | 66769 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | اقتناء تجهيزات لقاعة البلدية |  | 2021 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  | 2034 | 2966 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف | C00 | اقتناء ارض |  | 2020 | 330000 | 330000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0 |  |  | 0 | 330000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0509 | بنزرت | رفراف | G34 | تهيئة المنتزهات |  | 2020 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0509 | بنزرت | رفراف | G24 | بناء االمنشآت الرياضية وتهيئتها |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0509 | بنزرت | رفراف | E32 | تهيئة ماوى للسيارات |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0509 | بنزرت | رفراف |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 303000 | 303000 |  | 0 | 50000 | 0 | 253000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 272000 | 31000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 21600 | 48000 |  | 26400 | 0 | 0 | 21600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 43200 | 4800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | دراسة التنوير العمومي |  | 2019 | 3400 | 3400 |  | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 |  |  | 2900 | 500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف |  | اقتناء تجهيزات ثقافية |  | 2020 | 90000 | 100995 |  | 10995 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 90896 | 10099 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف | 88888 | تهذيب حي صونين |  | 2019 | 42206 | 42206 |  | 0 | 0 | 5206 | 37000 | 0 | 0 |  |  | 22272 | 19934 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0509 | بنزرت | رفراف | 88888 | تهذيب حي صونين |  | 2019 | 2687000 | 2058990 |  | 7794 | 0 | 0 | 0 | 2051196 | 0 |  |  | 1145647 | 913343 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | تهيئة وتعبيد الطرقات برنامج 2022 |  | 2022 | 376000 | 376000 |  | 21000 | 50000 |  | 305000 |  |  |  |  | 0 | 330000 | 46000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | اقتناء تجهيزات اعلامية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | دراسات المشاريع |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 9000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2022 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [7 empty] | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | صيانة المنشآت العمومية |  | 2022 | 17000 | 17000 |  | 17000 | [7 empty] | 0 | 17000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | بناء الأرصفة |  | 2022 | 110000 | 110000 |  | 110000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 350000 | 295426.7 |  | 50000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 55426.7 | ANME |  | 0 | 260000 | 35426.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | إنشاء فضاء ترفيهي |  | 2021/2022 | 165558 | 165558 |  | 15558 | 150000 | [6 empty] | 0 | 50000 | 115558 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | تصريف مياه الامطار قسط 2 |  | 2020/2021 | 600000 | 273000 |  | 0 | 50000 | 0 | 223000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 173000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | تصريف مياه الامطار قسط 1 |  | 2020/2021 | 600000 | 757040.2 |  | 257040.2 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | المجلس الجهوي |  | 653582.368 | 103457.832 | 0 |  |  |  | 0 | -5.8208e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | بناء منشآت الرياضية وتهيئتها |  | 2020 | 176000 | 130000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | وزارة الرياضة |  | 0 | 130000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | دراسات |  | 2021 | 20000 | 42827 |  | 22827 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 3446.5 | 39380.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2021 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2020 | 7000 | 7000 |  | 7000 | [7 empty] | 0 | 7000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0510 | بنزرت | عوسجة | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 |  |  | 38803.5 | 368886.5 | 42310 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 450000 | 450000 |  | 115000 |  |  | 335000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 50000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 185000 | 185000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | 0 |  |  | 0 | 185000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0511 | بنزرت | منزل جميل | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 39000 | 39000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 |  |  | 0 | 39000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0511 | بنزرت | منزل جميل | A20 | تصريف مياه الأمطار ( مناطق توسع ) |  | 2020 | 48000 | 48000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 |  |  | 0 | 48000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0511 | بنزرت | منزل جميل | F10 | اقتناء معدات نظافة ( مناطق توسع ) |  | 2020 | 178000 | 178000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 178000 | 0 |  |  | 0 | 178000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 495000 | 409170 |  | 0 | 0 | 0 | 409170 | 0 | 0 |  |  | 0 | 368253 | 40917 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تعهد وصيانة مقهى الرمال |  | 2021 | 425000 | 425000 |  | 425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 225000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تهيئة سيدي بن عيسى |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | لوحات اشهارية |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | اقتناء تجهيزات ادارية |  | 2020 | 9500 | 9500 |  | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تعهد وصيانة المباني المتداعية للسقوط |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تعهد وصيانة المقابر |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0511 | بنزرت | منزل جميل |  | تهيئة منشات رياصية |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  | 20000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | صيانة وتعهدالطرقات 2020 (تكملة) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | صيانة وتعهدالطرقات 2022 |  | 2022 | 348000 | 348000 |  |  |  |  | 348000 |  |  |  |  | 0 | 240000 | 108000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | دراسات |  | 2022 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 4000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | صيانة وتعهد شبكة التطهير العمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 5000 |  |  | 45000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | إقتناء معدات وتجهيزات إعلامية |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | تعبيد الطرقات 2019 |  | 2019 | 314641.459 | 314641.459 |  | 264641.459 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 280082.683 | 34558.776 | 0 |  |  |  | 0 | -4.3656e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | تعهد وصيانة الطرقات 2020 |  | 2020 | 635100.3 | 635100.3 |  | 17100.3 | 0 | 200000 | 418000 | 0 | 0 |  |  | 404582.691 | 168717.609 | 61800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | تعبيد الطرقات 2021 |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 265000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | دراسات |  | 2020/2021 | 21320.547 | 21320.547 |  | 21320.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14632.222 | 6688.325 | 0 |  |  |  | 0 | -9.0949e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | اقتناء معدات ومنظومات اعلامية |  | 2021 | 17652.7387 | 17652.738 |  | 14652.738 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  | 14389.36 | 3263.378 | 0 |  |  |  | 1.819e-12 | 4.5475e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2020/2021 | 57820.981 | 57820.981 |  | 38820.981 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 |  |  | 38511.415 | 19309.566 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2020/2021 | 73833.038 | 73833.038 |  | 58833.038 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 46009.743 | 27823.295 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | النظافة والعناية بالبيئة |  | 2020 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | إقتناء تجهيزات إدارية |  | 2021 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | تعهد وصيانة البناءات الادارية |  | 2020 | 204796.296 | 204796.296 |  | 193796.296 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 |  |  | 184599.355 | 20196.941 | 0 |  |  |  | 0 | -7.276e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | تعهد وصيانة شبكة التطهير العمومي |  | 2021 | 38000 | 38000 |  | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 |  |  | 35932.608 | 2067.392 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 65000 | 65000 |  | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 |  |  | 64784.17 | 215.83 | 1.7337e-12 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | اشهار |  | 2021 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0512 | بنزرت | منزل عبد الرحمان |  | بناء وتهيئة المنشات الرياضية |  | 2020/2021 | 110246.9 | 110246.9 |  | 82246.9 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 20000 | المجلس الجهوي |  | 1798.8 | 70000 | 38448.1 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | C00 | أقتناء أراضي (القسط الثالث سوق بلدي) |  | 2022 | 107000 | 107000 |  | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | F10 | معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 240650 |  |  | 359350 | 0 | 0 |  |  | 0 | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A31 | تعصير شبكة التموير العمومي |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2017/2022 | 263000 | 263000 |  | 0 | 120000 | 0 | 143000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 236700 | 26300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | C00 | أقتناء أراضي (القسط الرابع المسبح البلدي وقسط ثاني قطعة سوق بلدي) |  | 2021 | 170000 | 175187 |  | 175187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61418 | 113769 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | J00 | دراسات |  | 2021 | 100000 | 34465 |  | 34465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12000 | 22465 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | K20 | تهيئة مقبرة المسيد |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | F10 | معدات النظاقة والطرقات |  | 2021 | 130000 | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2021 | 800000 | 800000 |  | 0 | 450000 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 240000 | 560000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A31 | التنوير العمومي |  | 2021 | 370000 | 370000 |  | 129000 | 0 | 0 | 241000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | F10 | إقتناء معدات نظافة والطرقات |  | 2020 | 230000 | 230000 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 207000 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | F10 | دراسة (مثال مديري لتصريف مياه الأمطار وملفات طلبات العروض للمشاريع المنبثقة عنها) |  | 2020 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12000 | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2020 | 2440000 | 2440000 |  | 1399000 | 450000 | 0 | 591000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 1940000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 900000 | 900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0601 | باجة | باجة | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0601 | باجة | باجة | F10 | إقتناء معدات نظافة والطرقات |  | 2019 | 500000 | 698389 |  | 128400 | 569989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 291789 | 365940 | 40660 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | J00 | دراسة لإعداد التشخيص الفني لكامل المنطقة البلدية |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | E32 | تهيئة مآوي للسيارات |  | 2019 | 303000 | 303000 |  | 303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 203000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A50 | تجميل المدينة : تهيئة ساحة 14 جانفي |  | 2018/2019 | 500000 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | F11 | تركيزة شبكة إعلامية داخلية وكاميرا |  | 2018 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 980000 | 1200817 |  | 630817 | 400000 | 0 | 170000 | 0 | 0 |  |  | 275898 | 804837.3 | 120081.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A31 | التنوير العمومي |  | 2018 | 240000 | 368500 |  | 268500 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 173437 | 158213 | 36850 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | J00 | الدراسات (الطرقات + التنوير العمومي) |  | 2018 | 40000 | 26781 |  | 26781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12932 | 11171 | 2678 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | D57 | صيانة الروضة البلدية |  | 2017 | 95000 | 419950 |  | 309950 | 0 |  | 110000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 419950 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | D65 | صيانة مصلحة الحالة المدنية |  | 2017 | 95000 | 140093 |  | 140093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70046.5 | 70046.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | E24 | صيانة سوق الدواب |  | 2017 | 200000 | 165056 |  | 165056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 165056 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | J00 | الدراسات (روضة بلدية+الحالة المدنية+سوق الدواب) |  | 2017 | 10000 | 40149 |  | 40149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16971 | 8000 | 15178 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | E22 | تهيئة سوق الجملة |  | 2016 | 100000 | 104300 |  | 104300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78163 | 15707 | 10430 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | D20 | تهيئة وتوسعة المستودع البلدي |  | 2016 | 0 | 320165 |  | 320165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 160082.5 | 160082.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | D65 | تعهد وصيانة قصر البلدية |  | 2016 | 263831 | 248675 |  | 248675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 223808 | 24867 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | D20 | غحداث محظة غسيل بالمستودع البلدي |  | 2012 | 185291 | 191614 |  | 88320 | 90370 | 12924 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95807 | 95807 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | J00 | دراسة مخطط مروري |  | 2016 | 102480 | 102480 |  | 20496 | 81984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92232 | 10248 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | A10 | تعهد وصيانة نهج خير الدين |  | 2012 | 105547 | 91897 |  | 10555 | 49607 | 31735 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38287 | 53610 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0601 | باجة | باجة | G22 | بناء ملعب الرقبي |  | 2012 | 665204 | 665204 |  | 64069 | 151135 | 0 | 0 | 0 | 450000 |  |  | 368846 | 229837.6 | 66520.4 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | G65 | نهيءة منشآت رياصية |  | 2022 | 322200 | 322200 |  | 0 | 300000 |  | 22200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107400 | 214800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | G13 | مسرح بلدي (قسط2) |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | F10 | إقتناء وسائل النقل (حافلة صغيرة) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | C00 | إقتناء اراضي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | E33 | بناء أكشاك |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 |  | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A32 | تركيز صابورة إلكترونية |  | 2022 | 29000 | 29000 |  | 0 | 0 |  | 29000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 320000 | 320000 |  | 120000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A10 | تهيئة الأرصفة بمداخل المدينة |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | D20 | تهيئة مستودعات |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 11000 | 0 | 0 | 89000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89000 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | E40 | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57845 | 0 | 42155 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A50 | تهيئة المناطق الأثرية |  | 2021 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A50 | تهيئة مناطق خضراء |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2020 | 800000 | 800000 |  | 0 | 500000 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي (مشروع مهيكل لمناطق التوسعة) |  | 2020 | 620000 | 620000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0602 | باجة | مجاز الباب | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات(مشروع إداري لمناطق التوسعة) |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 |  |  | 306000 | 94000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0602 | باجة | مجاز الباب | A10 | صيانة الطرقات والأرصفة |  | 2020 | 400000 | 300000 |  | 13500 | 0 | 0 | 286500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | G13 | إحداث مسرح الهواء الطلق |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A50 | تهيئة مناطق خضراء |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | E22 | تهيئة سوق الجملة |  | 2020 | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | E30 | بناء محلات تجارية |  | 2020 | 150000 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 89400 | 0 | 600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | D10 | بناء قصر البلدية |  | 2019 | 1200000 | 1200000 |  | 577500 | 300000 | 0 | 322500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | J00 | الدراسات قصر البلدية |  | 2019 | 120000 | 120000 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1695 | 50000 | 68305 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | F10 | إقتناء معدات نظافة والطرقات |  | 2018 | 600000 | 624147 |  | 174147 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 580286 | 43861 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A31 | التنوير العمومي |  | 2017 | 400000 | 340233 |  | 215233 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 301048 | 39185 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | C00 | اقتناء اراضي |  | 2016 | 14000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2016 | 335000 | 439747 |  | 214747 | 100000 | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 395654 | 44093 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | A20 | تصربف مياه الامطار |  | 2015 | 1913000 | 1913000 |  | 728000 | 74000 | 1018000 | 0 | 0 | 93000 | fnah |  | 923341 | 798359 | 191300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0602 | باجة | مجاز الباب | G22 | تهيئة مدارج بالملعب البلدي |  | 2014 | 200000 | 407975 |  | 93023 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 254952 | وزارة الشباب |  | 367177 | 40798 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | A10 | تعهد وصيانة الطرقات (حي القلاعي) |  | 2022 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | A31 | التنوير العمومي( حي وادي الصحة) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | G24 | إحداث ملعب حي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 46400 |  |  | 53600 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | J00 | دراسات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 340000 | 340000 |  | 0 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 306000 | 34000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | F10 | إقتناء شاحنة لنقل اللحوم |  | 2021 | 63000 | 63000 |  | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 56700 | 6300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | F10 | إقتناء حاويات |  | 2018/2021 | 120000 | 120000 |  | 86600 | 0 | 0 | 33400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | J00 | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 296000 | 296000 |  | 0 | 0 | 0 | 296000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 266400 | 29600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | A31 | التنوير العمومي |  | 2020 | 520000 | 520000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 400000 | 0 |  |  | 0 | 468000 | 52000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0603 | باجة | تبرسق | D00 | البناءات الادارية (قسط 2) |  | 2019 | 123000 | 123000 |  | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 110700 | 12300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | A31 | التنوير العمومي (تركيز لوحات فوتوفولتاييك) |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | F10 | إقتناء وسائل نقل |  | 2019 | 110000 | 110000 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 99000 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | J00 | دراسات |  | 2019 | 11000 | 11000 |  | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 983 | 8917 | 1100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | A10 | الدراسات (طريق الشعراية) |  | 2018 | 146000 | 270000 |  | 134000 | 0 | 0 | 136000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 243000 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | F10 | إقتناء شاحنة مجهزة بسلم |  | 2016/2018 | 170000 | 149600 |  |  | 0 | 0 | 149600 | 0 | 0 |  |  | 134606 | 14994 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | J00 | دراسات |  | 2018 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3378 | 1622 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | D00 | البناءات الادارية (قسط 1) |  | 2017 | 133000 | 172000 |  | 39000 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 154800 | 17200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | F11 | موقع واب |  | 2017 | 6000 | 6000 |  | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | E40 | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2017 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2016 | 87000 | 100000 |  | 13000 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0603 | باجة | تبرسق | J00 | دراسات |  | 2016 | 6000 | 20000 |  | 14000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  |  | 13225 | 6775 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 310400 | 310400 |  | 0 | 0 | 0 | 310400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 279360 | 31040 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | A31 | التنوير العمومي مناطق التوسع |  | 2021 | 850000 | 850000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 850000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0604 | باجة | نفزة | J00 | دراسة مشروع التنوير العمومي(مناطق التوسعة) |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0604 | باجة | نفزة | D20 | أشغال صيانة المستودع البلدي |  | 2021 | 262000 | 262000 |  | 0 | 0 | 0 | 262000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 262000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | J00 | دراسة مشروع صيانة المستودع البلدي |  | 2021 | 13000 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5200 | 7800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | A31 | التنوير العمومي (منطقة قديمة) |  | 2021 | 190000 | 190000 |  | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | J00 | دراسة مشروع التنوير العمومي |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 270000 | 270000 |  | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 270000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | J00 | دراسة مشروع تعبيد الطرقات |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F11 | إقتناء معدات إعلامية |  | 2021 | 46000 | 46000 |  | 25000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 46000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F10 | إقتناء وسائل نقل |  | 2021 | 6000 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F11 | تهيئة المقبرة الإسلامية |  | 2021 | 0 | 47500 |  | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 47500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F10 | صيانة المركب التجاري |  | 2021 | 0 | 7500 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F10 | أشغال صيانة سوق الجملة للخضر والغلال |  | 2021 | 0 | 47500 |  | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | E23 | تهيئة السوق الأسبوعية |  | 2020 | 0 | 190000 |  | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 171000 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | E20 | تهيئة السوق اليومية |  | 2020 | 0 | 47500 |  | 47500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42750 | 4750 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | D30 | بناء محطة نقل قسط 2 |  | 2019 | 190000 | 278828 |  | 66946 | 0 | 0 | 211882 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 278828 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | J00 | دراسة (بناء محطة نقل قسط 2) |  | 2019 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 7000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | F10 | إقتناء معدات نظافة والطرقات (شاحنة مجهزة بسلم+معدات أخرى) |  | 2019 | 260000 | 238118 |  | 0 | 0 | 0 | 138118 | 0 | 100000 | الدولة |  | 214306 | 23812 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | D65 | صيانة قصر البلدية |  | 2019 | 34000 | 30874 |  | 0 | 0 | 0 | 30874 | 0 | 0 |  |  | 27787 | 3087 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | D30 | بناء محطة نقل (قسط 1 ) |  | 2018 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | A31 | التنوير العمومي |  | 2018 | 46000 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 46000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | J00 | دراسات (محطة+تنوير) |  | 2018 | 13500 | 27996 |  | 27996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19650 | 5000 | 3346 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | D65 | تهيئة المصب البلدي |  | 2017 | 15000 | 194920 | 10000 | 177514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17406 | المجلس الجهوي |  | 0 | 97460 | 97460 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0604 | باجة | نفزة | D10 | فصر البلدية |  | 2013 | 142608 | 150608 |  | 22261 | 128347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 128273 | 22335 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | D65 | تهيئة وتوسعة قصر البلدية (قسط 2) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | D20 | تهيئة المستودع البلدي (قسط 2) |  | 2022 | 97696 | 97696 |  | 38696 |  |  | 59000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 87926.4 | 9769.6 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A50 | تجميل وسط المدينة (قسط2) |  | 2022 | 146000 | 146000 |  |  |  |  | 146000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 131400 | 14600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة (حي السنابل وحي الزهور قسط 2) |  | 2022 | 51800 | 51800 |  |  |  |  | 51800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 46620 | 5180 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A50 | مشروع تجميل مدينة قبلاط على الطريق الجهوية رقم 28 شارع البيئة |  | 2021 | 446000 | 446000 |  | 0 | 0 | 0 | 446000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89200 | 356800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 0 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A31 | تعهد وصبانة شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 0 | 28000 |  | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 28000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A20 | تبليط وتطهير المساكن الشعبية بالحي التجاري |  | 2020 | 66000 | 66000 |  | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 66000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A50 | تجميل وسط المدينة |  | 2020 | 470000 | 570000 |  | 190000 | 0 | 0 | 380000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 513000 | 57000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A60 | صيانة الطرقات |  | 2020 | 50000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7630 | 33280 | 59090 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A10 | تعبيد الطرقات بعمادة دور إسماعيل(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 375000 | 375000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 0 |  |  | 0 | 112500 | 262500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0605 | باجة | قبلاط | A31 | التنوير العمومي (عدد 6 مناطق)(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 240000 | 240000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0605 | باجة | قبلاط | K20 | بناء سياج ملك بلدي(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 95000 | 95000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 0 |  |  | 0 | 28500 | 66500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0605 | باجة | قبلاط | A10 | تعبيد الطرقات ومد الآرصفة |  | 2019 | 313000 | 313000 |  | 0 | 0 | 0 | 313000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 281700 | 31300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | D65 | توسعة قصر البلدية (قسم المالية) |  | 2019 | 60000 | 51400 |  | 51400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46900 | 4500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | D65 | توسعة قصر البلدية (قسم المالية) |  | 2019 | 250000 | 360000 |  | 110000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 324000 | 36000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | J00 | دراسات |  | 2019 | 15000 | 65556 |  | 65556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8475 | 23967 | 33114 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | J00 | برامج وتجهيزات إعلامية |  | 2019 | 32000 | 11000 |  | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 |  |  | 10017 | 983 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | K10 | إقتناء تجهيزات إدارية |  | 2018/2019 | 6203 | 40000 |  | 19000 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37845 | 2155 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | F11 | تركيز موقع واب |  | 2018 | 3500 | 3500 |  | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | A10 | تعبيد الطرقات (حي الزهور) |  | 2018 | 142000 | 142000 |  | 0 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 127800 | 14200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | C00 | إقتناء قطعة أرض |  | 2017/2019 | 142000 | 157000 |  | 15000 | 0 | 0 | 142000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 141300 | 15700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | J00 | دراسة مراجعة مثال التهيئة |  | 2014 | 9936 | 20000 |  | 64 | 9936 | 0 | 0 | 0 | 10000 | وزارة التجهيز |  | 3987 | 2000 | 14013 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | 88888 | دراسة (تهذيب حي الزهور) |  | 2016 | 0 | 17528 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 17528 | 0 |  |  | 12000 | 5528 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0605 | باجة | قبلاط | 88888 | تهذيب حي الزهور |  | 2016 | 500000 | 519941 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 519941 | 0 |  |  | 467946.9 | 51994.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | J00 | دراسات |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | A60 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 244000 | 244000 |  | 0 | 0 | 0 | 244000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 122000 | 122000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | A31 | التنوير العمومي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | A50 | تجميل المدينة (ساحة الشهداء) |  | 2022 | 86000 | 86000 |  | 86000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 77400 | 8600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 56000 | 100000 | 0 | 244000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | J00 | دراسة (تعبيد الطرقات) |  | 2021 | 4000 | 2486 |  | 2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1243 | 745.8 | 497.2 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | F10 | إقتناء سيارة إدارية |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | C00 | إقتناء قطعة أرض |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 400000 | 428519 |  | 84519 | 100000 | 0 | 244000 | 0 | 0 |  |  | 385667.1 | 42851.9 | 0 |  |  |  | 0 | 2.1828e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 150000 | 156327 |  | 6327 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 |  |  | 129625 | 11069.3 | 15632.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0606 | باجة | زهرة مدين | J00 | دراسة (التنوير العمومي التوسع) |  | 2020 | 4000 | 3277 |  | 3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2712 | 565 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 680000 | 680000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0606 | باجة | زهرة مدين | J00 | دراسة (تعبيد الطرقات التوسع) |  | 2020 | 4000 | 3390 |  | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1695 | 1017 | 678 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | D10 | قصر البلدية |  | 2018 | 100000 | 419617 |  | 269617 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 377655.3 | 41961.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | D20 | تهيئة مستودع بلدي |  | 2017 | 50000 | 68912 |  | 68912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61867 | 7045 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0606 | باجة | زهرة مدين | G65 | ملعب بلدي |  | 2010 | 128000 | 277067 |  | 19067 | 17500 | 147500 | 0 | 0 | 93000 | وزارة الشباب |  | 92162 | 157198.3 | 27706.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | D30 | تهيئة محطة سيارات الأجرة |  | 2022 | 320000 | 320000 |  | 150000 | 0 |  | 0 |  | 170000 | سفارة سويسرة |  | 0 | 288000 | 32000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 435000 | 435000 |  | 198500 |  |  | 236500 |  |  |  |  | 0 | 391500 | 43500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | F11 | إقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2021 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 213000 | 213000 |  | 0 | 0 | 0 | 213000 | 0 | 0 |  |  | 14700 | 146162 | 52138 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | D10 | بناءات ادارية قسط 2 ( قاعة جلسات) |  | 2020/2021 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | F10 | إقتناء تجهيزات إدارية |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 373000 | 373000 |  | 0 | 0 | 0 | 373000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 335700 | 37300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | F10 | إقتناء معدات |  | 2020 | 50000 | 157238 |  | 0 | 0 | 157238 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 157238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | A50 | تجميل المدينة |  | 2020 | 0 | 90000 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 81000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0607 | باجة | تستور | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 |  |  | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0607 | باجة | تستور | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 |  |  | 0 | 315000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0607 | باجة | تستور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 481000 | 484136 |  | 3136 | 0 | 0 | 481000 | 0 | 0 |  |  | 405375 | 30347.4 | 48413.6 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A10 | تعبيد الطرقات (منطقة عدد 4) |  | 2022 | 227000 | 227000 |  | 0 | 0 |  | 227000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 227000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A60 | صيانة وتعهد الطرقات (منطقة عدد 1) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 0 | 100000 |  | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A60 | تعهد وصيانة قصر البلدية |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 |  | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A10 | تعبيد الطرقات (حي الأنس) |  | 2021/2022 | 280000 | 336000 |  | 0 | 0 | 0 | 336000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 302400 | 33600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A60 | صيانة وتعهد الطرقات (حي النصر) |  | 2021 | 170000 | 170000 |  | 0 | 50000 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 153000 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A60 | تعهد وصيانة مناطق خضراء (حي الأمل) |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 381000 | 381000 |  | 0 | 0 | 0 | 381000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 342900 | 38100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0608 | باجة | المعقولة | A60 | تعهد وصيانة الطرقات الطرقات |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 0 | 100000 | 80000 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A60 | تعهد وصيانة الطرقات الطرقات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 200000 | 241242 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 241242 | 0 |  |  | 0 | 120621 | 120621 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0608 | باجة | المعقولة | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 260000 | 260000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 |  |  | 0 | 234000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0608 | باجة | المعقولة | J00 | الدراسات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 50000 | 8758 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8758 | 0 |  |  | 0 | 7006 | 1752 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0608 | باجة | المعقولة | F10 | إقتناء معدات نظافة والطرقات (ىلة تراكس) |  | 2020 | 200000 | 235400 |  | 0 | 235400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 235400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A31 | التنوير العمومي (تركيز لوحات فوتوفولتاييك) |  | 2019/2022 | 400000 | 539000 |  | 0 | 200000 | 0 | 339000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 485100 | 53900 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | J00 | دراسات التدقيق الطاقي |  | 2019 | 0 | 4407 |  | 0 | 0 | 0 | 4407 | 0 | 0 |  |  | 1763 | 2644 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | J00 | دراسات مشاريع سنة 2022 |  | 2019 | 15593 | 15593 |  | 0 | 0 | 0 | 15593 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6237.2 | 9355.8 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | F11 | إقتناء معدات إعلامية |  | 2019 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14950 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | F10 | إقتناء معدات نظافة والطرقات |  | 2018 | 282500 | 264118 |  | 0 | 0 | 0 | 264118 | 0 | 0 |  |  | 260070 | 4048 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2017/2019 | 145000 | 355166 |  | 0 | 0 | 0 | 355166 | 0 | 0 |  |  | 315567 | 39599 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2016/2019 | 110000 | 107687 |  | 0 | 0 | 0 | 107687 | 0 | 0 |  |  | 103167 | 4520 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | J00 | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2016/2018 | 17500 | 35000 |  | 27500 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | J00 | دراسات |  | 2016/2018 | 10000 | 15000 |  | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 11367 | 2000 | 1633 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0608 | باجة | المعقولة | D10 | تهيئة الطابق الأرضي وبناء طابق علوي بقصر البلدية |  | 2016 | 251011 | 340162 |  | 20162 | 155000 | 80000 | 0 | 0 | 85000 | وزارة الداخلية |  | 333891 | 1670 | 4601 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | D10 | بناء قصر البلدية (قسط 4) |  | 2022 | 1000000 | 1000000 |  | 363000 | 0 | 0 | 637000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | G65 | صيانة المنشآت الرياصية (ملعب معشب) |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | F10 | إقتناء حاويات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A10 | تهيئة الطرقات (طريق بن باشير حيالزهور وحي الحبيب) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A10 | تهيئة الطرقات (بعض الأنهج) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A31 | تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | D10 | بناء قصر البلدية (قسط 3) |  | 2021 | 800000 | 800000 |  | 163000 | 0 | 0 | 637000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | D65 | تعهد وصيانة الدائرة البلدية والحجز البلدي وروضة بلدية |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | F10 | إقتناء حاويات |  | 2021 | 190636 | 190636 |  | 190636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 171572.4 | 19063.6 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | D20 | بناءمأوى للمعدات بالورشة البلدية 9 أفريل |  | 2021 | 147000 | 184171 |  | 184171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 165753.9 | 18417.1 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | J00 | دراسة جدوى لإعادة تهيئة سوق السوق المركزية وسط المدينة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57047 | 42953 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A32 | تركيز شاشات عملاقة وسط المدينة |  | 2020 | 200000 | 189991 |  | 189991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 153892.629 | 36098.371 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A31 | تركيز شبكة التنوير العمومي بكل من الهنايدية والوسالتية السعايدية الحزامية والزياتين |  | 2020 | 400000 | 505907 |  | 449907 | 0 | 0 | 56000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 455316.3 | 50590.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A31 | تعهد وصيانة شبكة التنوير العمومي وسط المدينة وحي النور |  | 2020 | 58914 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A50 | تعهد وصيانة مناطق خضراء ومداخل المدن (حدائق الشهداء والجمهورية وشارع النخيل وشارع البيئة) |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A20 | تصريف مياه الأمطار بالطريق الرابطة بين الملعب البلدي معز الطويهري |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A20 | تركيز شبكة تصريف مياه الأمطار بمنطقة الطواهرية |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A31 | التنوير العمومي بالسواني الإرتياح مدخل الشرفة الخلايفية الجريف الجلايلية والشافعي(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 550000 | 550000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 |  |  | 0 | 495000 | 55000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0701 | جندوبة | جندوبة | A31 | التنوير العمومي مناطق سوق الجمعة وبن بشير(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0701 | جندوبة | جندوبة | A10 | تعبيد وترصيف الطرقات |  | 2019 | 750000 | 800207 |  | 42207 | 0 | 0 | 758000 | 0 | 0 |  |  | 741688.686 | 58517.889 | 0.425 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | D10 | بناء قصر البلدية (قسط 2) |  | 2018 | 1335500 | 1335500 |  | 927500 | 0 | 0 | 408000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 500000 | 835500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | 88888 | تهذيب حي بورشادات |  | 2018 | 2500000 | 2264013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264013 | 0 |  |  | 329830.57 | 1503064.384 | 431118.046 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | D10 | بناء قصر البلدية (قسط 1) |  | 2017 | 700000 | 700000 |  | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62480 | 637520 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | A10 | تعبيد وترصيف وتصريف مياه الأمطار |  | 2016/2019 | 2904000 | 2987528 |  | 2533528 | 250000 | 0 | 204000 | 0 | 0 |  |  | 2956055.38 | 31472.62 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0701 | جندوبة | جندوبة | D20 | مستودع بلدي |  | 2013 | 657134 | 714339 |  | 57205 | 322000 | 335134 | 0 | 0 | 0 | تمويل ذاتي إضافي |  | 642905.0604 | 71433.8956 | 0.044 |  |  |  | 0 | 4.3656e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 51200 | 200000 | 0 | 348800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A10 | تعبيد الطرقات ( إناس ومجردة والحدائق والنهوض 1) |  | 2021 | 828000 | 828000 |  | 192000 | 200000 | 0 | 436000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 248400 | 579600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | D10 | توسعة قصر البلدية |  | 2020 | 898000 | 898000 |  | 162000 | 300000 | 0 | 436000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 269400 | 628600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A10 | تهيئة وتعبيد المسالك بمناطق التوسعة |  | 2020 | 1200000 | 1200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 |  |  | 0 | 360000 | 840000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0702 | جندوبة | غارالدماء | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات(سيارتان) |  | 2020 | 80000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55500 | 94500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | E15 | تهيئة فضاء تجاري |  | 2020 | 0 | 109218 |  | 109218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 97414 | 11804 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | F10 | إقتناء عدد 02 مجروة ضاغطة وحاويات نظافة |  | 2020 | 0 | 42147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42147 | مساعدة من الوزارة |  | 42147 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A10 | أشغال صيانة وتعهد(فتح مسالك جبلية) |  | 2020 | 0 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | مساعدة من الوزارة |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | G65 | تهيئة حجرات ملابس بالملعب البلدي |  | 2020 | 0 | 27890 |  | 27890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27890 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | E15 | تهيئة فصاء الحي الحرفي |  | 2020 | 0 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 50000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 210000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A50 | تجميل المدينة (شارع الحبيب بورقيبة) |  | 2019 | 353000 | 353000 |  | 50000 | 200000 | 0 | 103000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 105900 | 247100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A31 | التنوير العمومي |  | 2019 | 90000 | 90000 |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | 88888 | تهذيب حي العمامرية |  | 2019 | 2350000 | 2423245 |  | 82000 | 0 | 0 | 0 | 2341245 | 0 |  |  | 82000 | 234124.5 | 2107120.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 378000 | 276331 |  | 0 | 100000 | 0 | 176331 | 0 | 0 |  |  | 273280 | 3051 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 200000 | 184662.2 |  | 0 | 0 | 0 | 184662.2 | 0 | 0 |  |  | 71402 | 96211.2 | 17049 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | A31 | التنوير العمومي |  | 2017 | 78000 | 93337.8 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 93337.8 | 0 | 0 |  |  | 90752 | 2585.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | F10 | إقتناء سيارة إدارية |  | 2016 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | G25 | بناء قاعة مغطات |  | 2010 | 1666894 | 1942972.156 |  | 334894 | 180000 | 1152000 | 0 | 0 | 276078.156 | وزارة الشباب |  | 1818746.218 | 124225.938 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | G25 | بناء قاعة مغطات تكملة |  | 2017 | 6875 | 106875 |  | 6875 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | مساعدة إستثنائية |  | 6652.482 | 100222.518 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0702 | جندوبة | غارالدماء | J00 | دراسات قاعة رياضية |  | 2010 | 156936.128 | 156936.128 |  | 1936.128 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 128111.51 | 28824.618 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | J00 | دراسات المستودع البلدي |  | 2022 | 30200 | 30200 |  | 0 | 0 | 0 | 30200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10200 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | C00 | اقتناء قطعة ارض |  | 2022 | 59023.8 | 59023.8 |  | 59023.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10200 | 48823.8 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | E15 | تهيئة فضاء تجاري |  | 2021 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | E32 | تهيئة مأوى للسيارات |  | 2021 | 100000 | 99258 |  | 0 | 0 | 0 | 99258 | 0 | 0 |  |  | 0 | 89332.2 | 9925.8 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | J00 | دراسات |  | 2021 | 28000 | 28000 |  | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | A10 | تهيئة طريق سيدي بدر |  | 2021 | 200000 | 215168 |  | 15168 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 193651.2 | 21516.8 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | F10 | اقتناء حاويات |  | 2021 | 30000 | 27428 |  | 27428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27428 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | F11 | اقتناء معدات اعلامية |  | 2021 | 15000 | 18626 |  | 18626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18626 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | F10 | اقتناء سيارة ادارية |  | 2021 | 60000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | C00 | اقتناء قطعة ارض |  | 2021 | 62439 | 62439 |  | 62439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 62439 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 200000 | 281727 |  | 0 | 0 | 0 | 281727 | 0 | 0 |  |  | 95815 | 157739.3 | 28172.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | A31 | التنوير العمومي |  | 2020 | 40000 | 31049 |  | 0 | 0 | 0 | 31049 | 0 | 0 |  |  | 0 | 27944.1 | 3104.9 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020 | 128000 | 69443 |  | 0 | 0 | 0 | 69443 | 0 | 0 |  |  | 62499 | 6944 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | E23 | تهيئة السوق الأسبوعية |  | 2020 | 100000 | 101290 |  | 0 | 0 | 0 | 101290 | 0 | 0 |  |  | 64410 | 26751 | 10129 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | J00 | الدراسات (تنوير) |  | 2020 | 10000 | 3616 |  | 0 | 0 | 0 | 3616 | 0 | 0 |  |  | 2712 | 904 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | C00 | إقتناء عقارات |  | 2020 | 50000 | 48780 |  | 48780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48780 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | A10 | تعبيد الطرقات (منطقة التوسعة الريحان) |  | 2020 | 225000 | 258912.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 258912.5 | 0 |  |  | 0 | 233021.25 | 25891.25 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0703 | جندوبة | طبرقة | A31 | التنوير العمومي (منطقة التوسعة الريحان الحامدية ) |  | 2020 | 365000 | 338093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 338093 | 0 |  |  | 0 | 304283.7 | 33809.3 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0703 | جندوبة | طبرقة | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 190000 | 190000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 |  |  | 0 | 171000 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0703 | جندوبة | طبرقة | J00 | الدراسات (تنوير)(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 10000 | 2994.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.5 | 0 |  |  | 1797 | 1197.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0703 | جندوبة | طبرقة | A31 | التنوير العمومي |  | 2019 | 335000 | 284100 |  | 0 | 0 | 0 | 284100 | 0 | 0 |  |  | 86783 | 168907 | 28410 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | A20 | تصريف مياه الأمطار |  | 2019 | 125000 | 125000 |  | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 112500 | 12500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | J00 | الدراسات |  | 2019 | 26000 | 11752 |  | 0 | 0 | 0 | 11752 | 0 | 0 |  |  | 5085 | 4000 | 2667 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0703 | جندوبة | طبرقة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 306000 | 336139 |  | 0 | 0 | 0 | 336139 | 0 | 0 |  |  | 302525 | 33614 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 434400 | 434400 |  | 0 | 0 | 0 | 434400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 43440 | 390960 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | A31 | تمديد وصيانة شبكة التنوير العمومي بعين دراهم |  | 2021 | 543000 | 543000 |  | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 488700 | 54300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020 | 543000 | 543000 |  | 0 | 0 | 0 | 543000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 488700 | 54300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | A10 | تعبيد الطرقات (التوسعة) |  | 2020 | 225714 | 225714 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 225714 | 0 |  |  | 0 | 203142.6 | 22571.4 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0704 | جندوبة | عين دراهم | A31 | التنوير العمومي (التوسعة) |  | 2020 | 338571 | 338571 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 338571 | 0 |  |  | 0 | 304713.9 | 33857.1 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0704 | جندوبة | عين دراهم | A40 | الماء الصالح للشراب (التوسعة) |  | 2020 | 112857 | 112857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112857 | 0 |  |  | 0 | 101571.3 | 11285.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0704 | جندوبة | عين دراهم | D50 | بناءات إدارية (إحداث دائرة بلدية)(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 72858 | 72858 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72858 | 0 |  |  | 0 | 65572.2 | 7285.8 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0704 | جندوبة | عين دراهم | A20 | تهيئة مجاري تصريف مياه الأمطار(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |  |  | 0 | 36000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0704 | جندوبة | عين دراهم | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 652500 | 652500 |  | 0 | 0 | 0 | 652500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 65250 | 587250 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | J00 | دراسة ( قصر البلدية) |  | 2019 | 72500 | 72500 |  | 0 | 0 | 0 | 72500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 65250 | 7250 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | D20 | تكملة تهيئة المستودع البلدي (قسط 2 ) |  | 2018 | 173000 | 240436 |  | 0 | 0 | 67436 | 173000 | 0 | 0 |  |  | 240435 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | D20 | تهيئة المستودع البلدي (قسط 1) |  | 2017 | 137000 | 137000 |  | 0 | 0 | 0 | 137000 | 0 | 0 |  |  | 137000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0704 | جندوبة | عين دراهم | D20 | دراسة المستودع البلدي |  | 2017 | 36000 | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 |  |  | 21112 | 11288 | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A10 | تهيئة وصيانة الطرقات |  | 2022 | 348900 | 348900 |  | 0 | 0 | 0 | 348900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 314010 | 34890 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A50 | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2021 | 260000 | 260000 |  | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 234000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A50 | إحداث مجسم بمدخل المدينة طريق تونس |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A50 | تهيئة و تزويق نهج الكبدة وسط المدينة |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | E32 | تهيئة مآوي للسيارت بشارع 20 مارس |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A31 | تمديد شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 181000 | 181000 |  | 0 | 0 | 0 | 181000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 162900 | 18100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A10 | تهيئة وإعادة تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار بمدينة بوسالم |  | 2020 | 770000 | 770000 |  | 49000 | 0 | 0 | 721000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 470000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A10 | تعبيد الطرقات بمنطقة الطراخنة(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 |  |  | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0705 | جندوبة | بوسالم | A20 | تمديد شبكة التطهير بمنطقة الروماني(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0705 | جندوبة | بوسالم | A31 | تمديد شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 161000 | 161000 |  | 161000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 144900 | 16100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | F10 | إقتناء معدات |  | 2020 | 0 | 269448 |  | 0 | 109448 | 160000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 269448 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 732000 | 732000 |  | 0 | 0 | 0 | 732000 | 0 | 0 |  |  | 247919 | 410881 | 73200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0705 | جندوبة | بوسالم | D10 | توسعة قصر البلدية |  | 2019 | 0 | 848000 |  | 337000 | 400000 | 0 | 111000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 84800 | 763200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | D20 | تهيئة مستودع بلدي |  | 2022 | 508400 | 508400 |  | 105000 | 200000 | 0 | 203400 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50840 | 457560 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | J00 | دراسات مستودع بلدي |  | 2022 | 67800 | 67800 |  | 0 | 0 | 0 | 67800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20340 | 47460 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | E31 | بناء قاعة متعددة الإختصاصات (أفراح إقتصادي) |  | 2021 | 700000 | 700000 |  | 191500 | 0 | 0 | 508500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 560000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | J00 | الدراسات لبناء قاعة متعددة الإختصاصات (أفراح إقتصادي) |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 1181500 | 1181500 |  | 182000 | 0 | 0 | 169500 | 830000 | 0 |  |  | 0 | 1063350 | 118150 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0706 | جندوبة | وادي مليز | A31 | التنوير العمومي |  | 2019 | 532000 | 532000 |  | 108000 | 80000 | 0 | 344000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 319200 | 212800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | J00 | دراسة (التنوير العمومي) |  | 2019 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | D10 | قصر البلدية (قسط 2 ) |  | 2018 | 488000 | 474402 |  | 256402 | 0 | 0 | 218000 | 0 | 0 |  |  | 426962 | -0.2 | 47440.2 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | D10 | قصر البلدية (قسط 1 ) |  | 2017 | 406000 | 406000 |  | 177000 | 120000 | 0 | 109000 | 0 | 0 |  |  | 235568 | 129832 | 40600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | A10 | تعبيد حي الياسمين و ترصريف مياه الامطار |  | 2016 | 447189.2 | 427465.2 |  | 318465.2 | 0 | 0 | 109000 | 0 | 0 |  |  | 384718.68 | 42746.52 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4552e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | A10 | تهيئة طريق محاذية للـ و6 |  | 2016 | 156850 | 144385 |  | 144385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 129944 | 14441 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0706 | جندوبة | وادي مليز | 88888 | تهذيب حي العياشي |  | 2016 | 1400000 | 1202735.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202735.012 | 0 |  |  | 1202735.012 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | صيانة طرقات |  | 2022 | 160000 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 144000 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | J00 | دراسات الطرقات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | D20 | تهيئة مستودع |  | 2018/2022 | 105966.008 | 105966.008 |  | 8866.008 | 0 | 0 | 93100 | 0 | 4000 | مساعدات أخرى |  | 0 | 95369.4072 | 10596.6008 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2016/2022 | 45000 | 45000 |  | 13000 | 0 |  | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40500 | 4500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 2937 | 2937 |  | 2000 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2937 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | تهيئة مسالك مناطق التوسع |  | 2022 | 35000 | 35000 |  | 35000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | J00 | دراسات بيئية وإجتماعية إنزلاقات |  | 2020/2022 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A50 | تجميل المدينة |  | 2021 | 47000 | 47000 |  | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42300 | 4700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | J00 | دراسة (تجميل المدينة) |  | 2021 | 4000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2400 | 1600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | معالجة الانزلاق و تهيئة الطرقات |  | 2021 | 495000 | 495000 |  | 0 | 0 | 260000 | 235000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 445500 | 49500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | K11 | إعداد تقاسيم |  | 2020 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | E30 | تهيئة محلات تجارية |  | 2020 | 130000 | 130000 |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | J00 | دراسة (تهيئة محلات تجارية) |  | 2020 | 26000 | 26000 |  | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15600 | 10400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | J00 | دراسات (تعبيد الطرقات التوسع) |  | 2020 | 15000 | 14400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 |  |  | 0 | 8640 | 5760 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | تهيئة وتعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 435000 | 435600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 435600 | 0 |  |  | 0 | 392040 | 43560 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 150000 | 151628.967 |  | 7993.995 |  |  | 143634.972 | 0 | 0 |  |  | 136466 | 15162.967 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A31 | التنوير العمومي |  | 2019 | 45000 | 45000 |  | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40500 | 4500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | J00 | الدراسات |  | 2019 | 5000 | 3985 |  | 0 | 0 | 0 | 3985 | 0 | 0 |  |  | 3587 | 398 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 91000 | 138988.028 |  | 51623 | 0 | 0 | 87365.028 | 0 | 0 |  |  | 125089 | 13899.028 | 0 |  |  |  | -1.4552e-11 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | طرقات وصيانة |  | 2018 | 164000 | 164000 |  | 0 | 0 | 0 | 164000 | 0 | 0 |  |  | 164000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 92000 | 67871.327 |  | 0 | 0 | 0 | 67871.327 | 0 | 0 |  |  | 44684.194 | 23187.133 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | J00 | دراسة (تعبيد الطرقات) |  | 2017 | 100000 | 39883 |  | 0 | 0 | 39883 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32829.155 | 7053.845 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | A10 | تنوير عمومي |  | 2016 | 92000 | 79280.5 |  | 0 | 0 | 0 | 79280.5 | 0 | 0 |  |  | 66816 | 12464.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0707 | جندوبة | بني مطير | 88888 | تهذيب حي 20 مارس |  | 2016 | 400000 | 513000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 513000 | 0 |  |  | 502720.088 | 0 | 10279.912 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A31 | التنوير العمومي |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A10 | تهيئة وتعبيد الطرقات |  | 2019/2022 | 483000 | 483000 |  | 0 | 0 | 0 | 483000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 483000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | F10 | إقتناء شاحنة ضاغطة وحاويات |  | 2019/2022 | 260000 | 260000 |  | 159000 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 234000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسات |  | 2022 | 16000 | 16000 |  | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6400 | 9600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A31 | التنوير العمومي |  | 2019/2021 | 137000 | 267667 |  | 33887 |  |  | 233780 | 0 | 0 |  |  | 0 | 107066.8 | 160600.2 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | E15 | مركب تجاري |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | F11 | إقتناء معدات إعلامية |  | 2021 | 10000 | 19135 |  | 19135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19135 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | G22 | تهيئة سياج الملعب البلدي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة مشاريع القرب و مشاريع مهيكلة |  | 2021 | 33000 | 33000 |  | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19800 | 13200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة مشروع مراجعة مثال التهيئة الغمرانية |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A10 | تعبيد االطرقات |  | 2020 | 467000 | 528067 |  | 61067 |  |  | 467000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 475260 | 52807 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A10 | تعبيد االطرقات(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 950000 | 950000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 |  |  | 0 | 285000 | 665000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة مشروع تغبيد االطرقات |  | 2020 | 20000 | 9379 |  | 9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6441 | 2000 | 938 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | K20 | تهيئة مقبرة |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة مشروع تهيئة مقبرة |  | 2020 | 3000 | 3000 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1800 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A31 | تمديد وتجديد شبكة التنوير |  | 2020 | 100000 | 73956 |  | 73956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 66560.4 | 7395.6 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | D20 | دراسة التنوير العمومي |  | 2020 | 8000 | 5989 |  | 5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3593 | 2396 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة مشروع تهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 9000 | 9000 |  | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5400 | 3600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A31 | التنوير العمومي |  | 2019 | 120000 | 129358 |  | 9358 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 106752 | 22606 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة التنوير العمومي |  | 2019 | 6000 | 7345 |  | 7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5876 | 1469 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A10 | تهيئة الطرقات |  | 2019 | 300000 | 464493 |  | 392673 | 0 | 0 | 71820 | 0 | 0 |  |  | 358855 | 59188.7 | 46449.3 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة (تهيئة الطرقات) |  | 2019 | 7000 | 4520 |  | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3164 | 1356 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A50 | تهيئة حديقة السعادة/حديقة شارع البيئة |  | 2019 | 75000 | 75000 |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | E20 | تهيئة السوق اليومية |  | 2019 | 327180 | 19337 |  | 19337 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 19337 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة (تهيئة السوق اليومية) |  | 2019 | 16000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A31 | التنوير العمومي |  | 2018 | 215000 | 212571 |  | 212571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 191314 | 21257 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة (التنوير العمومي) |  | 2018 | 20000 | 10961 |  | 0 | 0 | 0 | 10961 | 0 | 0 |  |  | 8769 | 2192 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A10 | تهيئة الطرقات |  | 2018 | 384000 | 436285 |  | 174285 | 0 | 0 | 262000 | 0 | 0 |  |  | 392656 | 43629 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة (تهيئة الطرقات) |  | 2018 | 16000 | 6554 |  | 0 | 0 | 0 | 6554 | 0 | 0 |  |  | 5899 | 655 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | D00 | أشغال صيانة عمارة البلدية |  | 2018 | 16000 | 109900 |  | 109900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 31756 | 67154 | 10990 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | 88888 | تهذيب حي بني مازن |  | 2018 | 937830 | 950000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 |  |  | 913921.976 | 0 | 36078.024 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | E30 | بناء محلات تجارية |  | 2017 | 961000 | 849308 |  | 0 | 0 | 849308 | 0 | 0 | 0 |  |  | 705106 | 59271.2 | 84930.8 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة محلات تجارية |  | 2017 | 95000 | 73983 |  | 0 | 0 | 73983 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50201 | 23782 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2016 | 321000 | 293622 |  | 293622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 264259 | 29363 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | J00 | دراسة تهيئة قصر البلدية |  | 2016 | 30000 | 27091 |  | 27091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20474 | 6617 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2016 | 144000 | 155430 |  | 11430 | 0 | 0 | 144000 | 0 | 0 |  |  | 131762 | 23668 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | A10 | تهيئة الطرقات |  | 2015 | 100000 | 94718.458 |  | 0 | 0 | 94718.458 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85246.612 | 9472 | -0.154 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0708 | جندوبة | فرنانة | E31 | تهيئة الطرقات |  | 2013 | 455278 | 455278 |  | 0 | 0 | 455278 | 0 | 0 | 0 |  |  | 409750.2 | 45527.8 | 0 |  |  |  | 0 | -1.4552e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تهيئة النافورة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | المساهمة في تهيئة الحمامات الرومانية |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 20000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | صيانة المقابر 2022 |  | 2022 | 55000 | 55000 |  | 55000 | [8 empty] | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2022/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تبليط الارصفة و الانهج 2022 |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 248000 |  |  | 152000 | [5 empty] | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تهيئة مناطق خضراء 2022 |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تعصير شبكة التنوير العمومي 2022 |  | 2022 | 450000 | 450000 |  | 250000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 400000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | F10 | اقتناء وسائل نقل (دراجات نارية) |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 11000 | 9000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تهيئة بهو البلدية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 9000 | 21000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | F11 | اقتناء تجهيزات (كاميرا مراقبة) |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 27000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | F11 | اقتناء تجهيزات اعلامية |  | 2021 | 30000 | 36000 |  | 36000 | [7 empty] | 32000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | A50 | تهيئة حديقة الطيب المهيري |  | 2021 | 90000 | 110000 |  | 110000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | G51 | ترميم معالم اثرية (تهيئة المواجل) |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | A11 | تعبيد الطرقات 2021 |  | 2021 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | A60 | اشغال صيانة الطرقات 2021 |  | 2021 | 50000 | 83000 |  | 83000 | [7 empty] | 75000 | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | A50 | صيانة المناطق الخضراء 2021 |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | انارة عمومية 2021 |  | 2021 | 254000 | 370000 |  | 242000 |  |  | 128000 |  |  |  |  | 0 | 330000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تهيئة ساحة علي بن صالح |  | 2021 | 35000 | 35000 |  | 35000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تبليط الارصفة و الانهج 2021 |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | K20 | تهيئة و صيانة المقابر |  | 2020 | 70000 | 76000 |  | 76000 | [7 empty] | 68000 | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | A31 | انارة عمومية |  | 2019 | 234000 | 257000 |  | 113000 |  |  | 144000 |  |  |  |  | 225000 | 32000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | A10 | تعبيد الطرقات 2020 ( مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 230000 | 230000 | [5 empty] | 230000 |  |  |  | 0 | 200000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0801 | الكاف | الكاف | A31 | انارة عمومية ( مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 220000 | 220000 | [5 empty] | 220000 |  |  |  | 0 | 190000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0801 | الكاف | الكاف | A11 | تعبيد الطرقات 2020 ( المدينة) |  | 2020 | 640000 | 640000 |  | 464000 |  |  | 176000 |  |  |  |  | 500000 | 140000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | G24 | تهيئة ملاعب احياء |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | A50 | تهيئة حدائق |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف |  | تهيئة محيط مدرسة المليتية |  | 2020 | 50000 | 72000 |  | 72000 | [7 empty] | 64000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | D60 | تهيئة القباضة البلدية |  | 2018/2022 | 374000 | 917000 |  | 322000 | 206000 | 337000 | 52000 |  |  |  |  | 218000 | 609000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0801 | الكاف | الكاف | D10 | قصر البلدية |  | 2017 | 235000 | 235000 |  | 10000 | 225000 | [6 empty] | 63000 | 50000 | 122000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0802 | الكاف | الدهماني |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 660000 | 660000 |  |  |  |  | 660000 | [5 empty] | 468000 | 192000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0802 | الكاف | الدهماني | J00 | الدراسات (وسط المدينة + مناطق التوسع) |  | 2022 | 37000 | 37000 |  |  |  |  | 17000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0802 | الكاف | الدهماني |  | اقتناء 02 مجرورة ضاغطة لرفع الفضلات |  | 2022 | 33000 | 33000 |  |  |  |  | 33000 | [5 empty] | 30000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0802 | الكاف | الدهماني |  | تمويل الفارق في اقتناء شاحنة مجهزة بسلم كهربائي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0802 | الكاف | الدهماني | A31 | تنوير عمومي بمدينة المعاريف (مناطق التوسع) |  | 2022 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 27000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0802 | الكاف | الدهماني | A10 | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع (سيدي بركات) |  | 2022 | 650000 | 650000 | [5 empty] | 650000 |  |  |  |  | 585000 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0802 | الكاف | الدهماني | A11 | تعبيد الطرقات برنامج 2020 |  | 2020 | 550000 | 537000 |  | 0 | 0 | 0 | 537000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 483300 | 53700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0802 | الكاف | الدهماني | A31 | تنوير حي اولاد سلطان |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0802 | الكاف | الدهماني | F10 | اقتناء شاحنة مجهزة بسلم لاصلاح شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 116000 | 116000 |  | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 116000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0802 | الكاف | الدهماني | J00 | دراسات برنامج 2020 (مناطق التوسع) |  | 2020 | 13000 | 13000 |  | 5000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 0 | 8000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0802 | الكاف | الدهماني | A10 | تعبيد الطرقات بعمادة ابه (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 296000 | 296000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 0 | 0 |  | 0 | 266400 | 29600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0802 | الكاف | الدهماني | A10 | تعبيد الطرقات بعمادة المدينة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 296000 | 296000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000 | 0 | 0 |  | 0 | 266400 | 29600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 328400 | 328400 |  |  |  |  | 328400 | [5 empty] | 295560 | 32840 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 35000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع 2022) |  | 2022 | 480000 | 480000 | [5 empty] | 480000 |  |  |  |  | 300000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | A31 | تنوير عمومي (مناطق التوسع 2022) |  | 2022 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | D65 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 303000 | 303000 |  | 0 | 0 | 0 | 303000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 253000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | F10 | إقتناء شاحنة ضاغطة سعة 16 م 3 (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 180000 | 180000 | [5 empty] | 180000 |  |  |  | 0 | 120000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | F10 | إقتناء ألة رافعة tractopelle (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 250000 | 250000 | [5 empty] | 250000 |  |  |  | 0 | 150000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | F10 | إقتناء آلة شحن صغيرة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | F10 | اقتناء حاويات مختلفة الاحجام لجمع الفضلات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | F10 | اقتناء عربة هيدرولوكية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 16000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | D10 | تهيئة وتوسعة مقر البلدية |  | 2020 | 473000 | 473000 |  |  |  | 200000 | 273000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 423000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | D57 | دراسة مثال التهيئة العمرانية (تنقيح) |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 5000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | J00 | دراسة وتوسعة المنشآت البلدية |  | 2019 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0803 | الكاف | ساقية سيدي يوسف | A31 | تنوير عمومي |  | 2016 | 151000 | 168809 |  | 17809 |  |  | 151000 |  |  |  |  | 74187 | 77742 | 16880 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور |  | صيانة بعض الطرقات بمدينة القصور |  | 2022 | 210600 | 210600 |  |  |  |  | 210600 | [5 empty] | 189540 | 21060 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القصور |  | 2022 | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | و.ت |  |  | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور | A10 | تعبيد المسالك (مناطق التوسع 2022) |  | 2022 | 1030000 | 1030000 | [5 empty] | 1030000 |  |  |  |  | 0 | 1030000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0804 | الكاف | القصور | A11 | تعبيد بعض الطرقات بمدينة القصور |  | 2021 | 234000 | 184734 |  |  |  |  | 184734 |  |  |  |  | 0 | 166260 | 18474 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور | A11 | تعبيد بعض الطرقات بمدينة القصور وقرية الزيتونة |  | 2020 | 234000 | 233420 |  |  |  |  | 233420 |  |  |  |  | 210078 | 23342 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور | J00 | دراسة التنوير العمومي بعين القصيبة وبانو والزيتونة واللواتة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 8500 | 3920 | [5 empty] | 3920 |  |  |  | 0 | 1960 | 1960 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0804 | الكاف | القصور | A31 | التنوير العمومي بعين القصيبة وبانو والزيتونة واللواتة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 161500 | 161500 | [5 empty] | 161500 |  |  |  | 0 | 100000 | 61500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0804 | الكاف | القصور | F10 | اقتناء معدات النظافة والطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 400000 |  |  |  | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0804 | الكاف | القصور |  | تجهيز وتـأثيث الدائرة البلدية بالزيتونة |  | 2020 | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 | و ش م |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور | A11 | تعبيد بعض الطرقات بمدينة القصور (تنقيح) |  | 2020 | 120000 | 154500 |  |  |  | 154500 | [5 empty] | 139050 | 15450 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور | A11 | صيانة قصر البلدية (تنقيح) |  | 2020 | 143500 | 143500 | [6 empty] | 143500 | و ش م |  | 0 | 63570 | 79930 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور |  | دراسة مشروع مراجعة الشبكة الكهربائية بقصر البلدية (تنقيح) |  | 2020 | 6500 | 6441 | [6 empty] | 6441 | و ش م |  | 4859 | 1582 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور |  | دراسة مشروع تهيئة جزء من نهج سيدي علي محجوب (تنقيح) |  | 2020 | 1700 | 1700 |  | 1700 | [7 empty] | 0 | 1700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0804 | الكاف | القصور | A11 | تعبيد بعض الطرقات بحي عطوش و هلة |  | 2018 | 152000 | 150070 |  |  |  |  | 150070 |  |  |  |  | 135063 | 15007 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0804 | الكاف | القصور | E20 | تهيئة ساحة السوق |  | 2019 | 40500 | 32460 | [6 empty] | 32460 | و,ش المحلية |  | 29214 | 3246 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0805 | الكاف | تاجروين |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 262000 | 262000 |  |  |  |  | 262000 | [5 empty] | 235800 | 26200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين |  | اقتناء معدات و تجهيزات ادارية |  | 2022 | 39000 | 39000 |  |  |  |  | 39000 | [5 empty] | 39000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين |  | لسوق البلدي |  | 2022 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | A11 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  | 100000 |  | 200000 | [5 empty] | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | F10 | اقتناء معدات والمتمثلة في شاحنة مجهزة بسلم لشبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 160000 | 143166 |  | 0 | 100000 |  | 43166 |  |  |  |  | 0 | 143166 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | D65 | صيانة المستودع البلدي( مستودع الحجز) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | J00 | تركيز منظومة مراقبة |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | A60 | صيانة شبكة الطرقات |  | 2020 | 213000 | 212711 |  | 12711 | 0 |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 191440 | 21271 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | A60 | توسعة شبكة التنوير العمومي- تعبيد طرقات- -احداث معابر (مناطق التوسع) |  | 2020 | 480000 | 480000 |  | 0 |  |  |  | 480000 |  |  |  | 0 | 200000 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0805 | الكاف | تاجروين | J00 | مخطط مروري بمدينة تاجروين |  | 2019 | 44000 | 44000 |  | 18000 |  |  | 26000 |  |  |  |  | 0 | 44000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | E32 | تهيئة وإحداث مأوى للسيارات وتركيز العلامات المرورية |  | 2019 | 93000 | 93000 |  | 0 |  |  | 93000 |  |  |  |  | 0 | 93000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | 88888 | تهذيب حي الساقية |  | 2019 | 1850000 | 1716709 |  |  |  |  | 44635 | 1672074 |  |  |  | 752476 | 792562 | 171671 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0805 | الكاف | تاجروين | D20 | بناءات إدارية (مستودع بلدي) |  | 2016 | 100000 | 142000 |  | 100000 |  | 42000 | [5 empty] | 74791 | 53009 | 14200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0805 | الكاف | تاجروين | E15 | بناءات إدارية (تهيئة مركب تجاري) |  | 2016 | 200000 | 207836 |  | 207836 | [7 empty] | 0 | 0 | 207836 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0805 | الكاف | تاجروين | J00 | دراسات |  | 2016 | 50000 | 36000 |  | 0 | 36000 | [6 empty] | 10159 | 5251 | 20590 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0805 | الكاف | تاجروين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 810000 | 738000 |  | 46000 | 310000 | 150000 | 232000 |  |  |  |  | 664200 |  | 73800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0805 | الكاف | تاجروين | A31 | التنوير العمومي |  | 2018 | 130000 | 139192 |  | 109192 | 30000 | [6 empty] | 125272 | 13920 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 181000 | 181000 |  |  |  |  | 181000 | [5 empty] | 163000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 70500 | 70500 |  |  |  |  | 70500 | [5 empty] | 62500 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2022 | 820000 | 820000 | [5 empty] | 820000 |  |  |  |  | 738000 | 82000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A11 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان | A50 | مناطق خضراء |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان | F10 | اقتناء معدات |  | 2021 | 138622 | 196622 |  |  |  | 35622 | 103000 |  | 58000 | و ش م |  | 0 | 177000 | 19622 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020 | 503000 | 503000 |  | 0 | 0 | 0 | 503000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 452700 | 50300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان | D10 | بناء قصر بلدية |  | 2020 | 570000 | 770000 |  | 100000 | 150000 | 200000 | 200000 | 0 | 120000 | و ش المحلية |  | 0 | 693000 | 77000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A50 | تجميل مدخل المدينة |  | 2020 | 55500 | 55500 |  | 0 | 0 | 0 | 55500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49950 | 5550 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان | D65 | تهيئة ساحة مدرسة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5000 | 0 |  |  | 0 | 4500 | 500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A10 | تهيئة طريق (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0 |  |  | 0 | 9000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A60 | تهيئة قنطرة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 0 |  |  | 0 | 27000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A50 | تحسين مدخل قرية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 10000 | 10000 |  |  | 0 | 0 |  | 10000 | 0 |  |  | 0 | 9000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A10 | تعبيد بمناطق التوسع (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 410000 | 410000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 410000 | 0 |  |  | 0 | 369000 | 41000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A10 | ترصيف (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0806 | الكاف | قلعة سنان | A31 | التنوير العمومي |  | 2019/2020 | 255500 | 219878 |  |  |  |  | 219878 |  |  |  |  | 0 | 197891 | 21987 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0806 | الكاف | قلعة سنان | 88888 | تهذيب حي الطيب المهيري |  | 2019 | 1800000 | 1640000 |  | 40000 |  |  |  | 1600000 |  |  |  | 738769.579 | 200000 | 701230.421 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0807 | الكاف | السرس |  | تهيئة المسبح البلدي |  | 2022 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 150000 |  | 350000 | المجلس الجهوي |  |  | 150000 | 350000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0807 | الكاف | السرس |  | صيانة العقارات البلدية |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 36000 | 4000 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0807 | الكاف | السرس |  | المستودع البلدي (القسط الثاني) |  | 2022 | 47150 | 47150 |  |  |  |  | 47150 | [5 empty] | 42435 | 4715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0807 | الكاف | السرس | F10 | اقتناء معدات النظافة و الطرقات |  | 2021 | 418500 | 418500 |  |  |  |  | 418500 |  |  |  |  | 0 | 376650 | 41850 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0807 | الكاف | السرس | A10 | تعبيد وترصيف أنهج بحي النسيم |  | 2020 | 337446 | 337446 |  |  |  | 197946 | 139500 |  |  |  |  | 3354 | 300292 | 33800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0807 | الكاف | السرس | A10 | طرقات وتنوير عمومي (بمناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 450000 | 450000 | [5 empty] | 450000 |  |  |  | 0 | 200000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0807 | الكاف | السرس | A12 | اقتناء معدات و تطبيقات اعلامية |  | 2020 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 21109 | 2891 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0807 | الكاف | السرس |  | احداث مستودع بلدي |  | 2017 | 120000 | 200000 |  |  |  | 30000 | 170000 |  |  |  |  | 81858 | 83342 | 34800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0807 | الكاف | السرس |  | تأهيل سوق الدواب |  | 2013 | 461151 | 461151 |  | 124251 | 336900 | [6 empty] | 224875 | 100000 | 136276 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء |  | تهيئة سوق الدواب |  | 2022 | 128000 | 128000 |  |  |  |  | 128000 | [5 empty] | 115200 | 12800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء |  | تهيئة سوق الدواب |  | 2021 | 256000 | 256000 |  |  |  |  | 256000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 156000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | A50 | تهيئة و تجميل مدخل المدينة قسط 2 |  | 2020 | 184000 | 281526 |  | 59526 |  |  | 222000 |  |  |  |  | 0 | 264274 | 17252 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء |  | تهيئة وتجميل مدخل سيدي أحمد صالح |  | 2020 | 23000 | 23000 |  |  |  |  | 23000 | [5 empty] | 20000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | F10 | اقتناء شاحنة ضاغطة |  | 2020 | 156000 | 172000 |  |  |  |  | 172000 |  |  |  |  | 0 | 155000 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | A31 | مشروع التنوير العمومي سيدي أحمد الصالح (مناطق التوسع) |  | 2020 | 190000 | 190000 |  |  |  |  | 0 | 190000 |  |  |  | 0 | 171000 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | A31 | مشروع التنوير هنطاية (مناطق التوسع) |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | A31 | مشروع التنوير الناظور (مناطق التوسع) |  | 2020 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | A31 | مشروع التنوير القلعة الخصبة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | J00 | دراسات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 40000 | 44000 |  |  | 0 |  | 4000 | 40000 |  |  |  | 0 | 44000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | A31 | تهيئة شبكة التنوير العمومي بطريق القابل و الحي العصري |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  | 40000 |  |  | 30000 | و ش م |  | 0 | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | J00 | دراسة بناء مقر البلدية |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | E24 | تهيئة سوق الدواب |  | 2019 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | J00 | دراسات |  | 2019 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | 88888 | تهذيب حي القابل بورقيبة |  | 2019 | 1800000 | 1760000 | [5 empty] | 1760000 |  |  |  | 1750294 | 9706 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء |  | دراسة تهذيب حي القابل بورقيبة |  | 2019 | 39550 | 39550 |  |  |  | 13550 | 26000 |  |  |  |  | 23956 | 15594 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | A50 | إحداث منطقة خصراء |  | 2017 | 10000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 18000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0808 | الكاف | القلعة الخصباء | E24 | تهيئة سوق الدواب |  | 2018 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0809 | الكاف | الجريصة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 50000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة |  | بناء قاعة افراح و مؤتمرات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة |  | تعهد و صيانة قصر البلدية |  | 2022 | 60900 | 60900 |  |  |  |  | 60900 | [5 empty] | 0 | 60900 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة | G29 | قاعة افراح و مؤتمرات |  | 2021 | 401000 | 401000 |  |  |  |  | 401000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 401000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة | A11 | تعبيد الطرقات بحي الشهيد العيد |  | 2020 | 180000 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 |  |  | 156954 | 15695 | 7351 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة | F10 | إقتناء الة تراكتوبال |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 149632 | 0 | 50368 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة | D65 | صيانة وتعهد قصر البلدية |  | 2020 | 221000 | 221000 |  | 0 | 0 | 200000 | 21000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 198900 | 22100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة | F10 | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2019 | 370000 | 383758 |  |  |  | 80000 | 303758 |  |  |  |  | 322130 | 61628 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0809 | الكاف | الجريصة | J00 | صيانة وتعهد قصر البلدية قسط أول دراسات |  | 2016 | 110000 | 27000 |  | 27000 | [7 empty] | 7497 | 19503 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر |  | تهيئة و تعبيد الطرقات بمدينة نبر |  | 2022 | 270000 | 270000 |  |  |  |  | 270000 | [5 empty] | 224000 | 46000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر |  | توسعة قصر البلدية (مساهمة: استكمال برنامج 2019-2020) |  | 2022 | 49000 | 49000 |  |  |  |  | 49000 | [5 empty] | 0 | 49000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر |  | تهيئة منطقة خضراء بنبر (اتمام برنامج 2021) |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر | A31 | التنوير العمومي (سيدي خيار و تل الغزلان: مناطق التوسع) |  | 2022 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0810 | الكاف | نبر | A50 | مناطق خضراء بمناطق التوسع (ملاق-سيدي خيار-تل الغزلان) |  | 2022 | 280000 | 280000 | [5 empty] | 280000 |  |  |  |  | 0 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0810 | الكاف | نبر | A10 | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع (ملاق-سيدي خيار-القصر) |  | 2022 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 400000 |  |  |  |  | 0 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0810 | الكاف | نبر | A10 | تهيئة معابر بمنطقة القصر (مناطق التوسع) |  | 2022 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0810 | الكاف | نبر | A50 | تهيئة منطقة خضراء |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر | D10 | توسعة قصر البلدية (استكمال برنامج 2019 ) |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر | F11 | اقتناء معدات (الة شحن صغيرة) - تنقيح |  | 2020 | 81855 | 81855 |  | 24855 |  | 57000 | [5 empty] | 73670 | 8185 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر | D20 | تهيئة المستودع البلدي (جزء ثاني) - تنقيح |  | 2020 | 80000 | 79969 |  | 0 |  | 79969 | [5 empty] | 43379 | 28592.5 | 7997.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر | A10 | تهيئة وتعبيد الطرقات بقرى ملاق وتل الغزلان وسيدي خيار (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 450000 | 450000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 405000 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0810 | الكاف | نبر | A31 | التنوير العمومي بقرى ملاق وسيدي خيار (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0810 | الكاف | نبر | D10 | توسعة قصر البلدية الجزء الثالث |  | 2019 | 240463 | 240463 |  |  |  |  | 240463 |  |  |  |  | 24556 | 150000 | 65907 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0810 | الكاف | نبر | D10 | تهيئة قصر البلدية الجزء الثاني |  | 2014 | 118828 | 118828 |  |  |  | 118828 | [5 empty] | 106945 | 11883 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0811 | الكاف | منزل سالم |  | تعبيد و صيانة الطرقات بالمنطقة البلدية |  | 2022 | 360000 | 360000 |  |  |  |  | 360000 | [5 empty] | 250000 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0811 | الكاف | منزل سالم |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 15300 | 15300 |  |  |  |  | 15300 | [5 empty] | 15300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0812 | الكاف | الطويرف |  | تجميل المدينة (حديقتان و ارصفة) |  | 2022 | 339300 | 339300 |  |  |  |  | 339300 | [5 empty] | 50000 | 289300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0812 | الكاف | الطويرف | A11 | تعبيد الطرقات و بناء الارصفة بحي الازدهار |  | 2021 | 377000 | 377000 |  |  |  |  | 377000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 297000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0812 | الكاف | الطويرف | D50 | احداث دائرة بلدية |  | 2021 | 140000 | 140000 |  | 70000 |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0812 | الكاف | الطويرف | D10 | بناء قصر البلدية |  | 2020 | 700000 | 700000 |  |  |  | 0 | 700000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 650000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0812 | الكاف | الطويرف | J00 | دراسة قصر البلدية |  | 2020 | 60000 | 60000 |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 0 | 40000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0812 | الكاف | الطويرف | A10 | تعبيد الطرقات بحي الطويرف (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 410000 | 410000 | [5 empty] | 410000 |  |  |  | 0 | 80000 | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0812 | الكاف | الطويرف | A31 | التنوير العمومي بحي الطويرف (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 0 | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0812 | الكاف | الطويرف | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2018/2019 | 136000 | 185641 |  | 24641 |  | 40000 | 121000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 145641 |  |  | 6000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة |  | تهيئة و تجميل ساحة السوق البلدي (اشغال اضافية) |  | 2022 | 249400 | 249400 |  | 0 |  |  | 249400 | [5 empty] | 100000 | 149400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة |  | تهيئة و تجميل مناطق خضراء |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 155000 |  |  | 145000 | [5 empty] | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة |  | تهيئة و تجميل شارعي البيئة و الطيب المهيري |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 |  |  | 0 | [5 empty] | 150000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة |  | تعهد و طرقات الطرقات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | D10 | تعهد و صيانة قصر البلدية و بناء قسم الحالة المدنية بقصر البلدية |  | 2021 | 810000 | 790000 |  | 790000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 590000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | A50 | تهيئة و تجميل ساحتي السوق البلدي و ساحة البريد |  | 2021 | 264000 | 264000 |  |  |  |  | 264000 | [5 empty] | 100000 | 164000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | G25 | بناء سياج خارجي بالمركب الرياضي بسليانة |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | J00 | دراسات |  | 2021 | 86000 | 86000 |  | 86000 | [8 empty] | 36000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | A60 | تعبيد الطرقات و تركيز انارة عمومية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 750000 | 750000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 750000 |  |  |  | 0 | 500000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0901 | سليانة | سليانة | A11 | تهيئة و تعبيد الطرقات |  | 2020 | 700000 | 700000 |  | 236000 | 0 |  | 464000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | A31 | تعهد و تهذيب شبكة الانارة |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 0 | 300000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | D20 | تهيئة فصاء الحجز بالمستودع البلدي |  | 2019 | 319000 | 344000 |  | 344000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 309526 | 34474 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | E15 | بناء فضاء تجاري بالمستودع البلدي القديم- قسط 1- |  | 2019 | 500000 | 769000 |  | 0 | 0 | 0 | 769000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 369000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | A11 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 870607 | 828063 |  | 628063 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 745256 | 82807 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | G33 | بناء المركب الشبابي |  | 2017 | 2200000 | 2225704 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225704 | وزارة شؤون الشباب والرياضة |  | 1481777 | 521357 | 222570 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | J00 | دراسات |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 66855 | 33145 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | J00 | دراسات |  | 2018 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80474 | 19526 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0901 | سليانة | سليانة | E20 | تعهد و صيانة السوق البلدي |  | 2018 | 44000 | 44000 |  | 44000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 36365 | 7635 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0901 | سليانة | سليانة | E40 | بناء مسلخ بلدي و بناء محطة تصفية اولية |  | 2018/2021 | 1340000 | 2180000 |  | 1290000 | 500000 | 340000 | 0 | 0 | 50000 | وزارة الشؤون المحلية و البيئة |  | 0 | 840000 | 1340000 | x |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة |  | تعبيد الطرقات بحي السعادة |  | 2022 | 572000 | 714250 |  |  | 100000 |  | 614250 | [5 empty] | 642825 | 71425 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة | A10 | تعبيد الطرقات بحي الصفاء |  | 2021 | 672000 | 619175 |  | 0 | 200000 | 0 | 419175 |  |  |  |  | 525574 | 93601 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة | F10 | تعبيد الطرقات بالتجمع السكني سيدي جابر (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 480000 | 395150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 395150 |  |  |  | 347600 | 47550 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0902 | سليانة | بوعرادة | A11 | تعبيد الطرقات بحي القسطلي |  | 2020 | 865000 | 944971 |  | 644971 | 300000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 583126 | 361845 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة | F10 | إقتناء معدات نظافة |  | 2019 | 35000 | 22086 |  | 22086 | [7 empty] | 0 | 22086 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019 | 190000 | 287000 |  | 137000 |  |  |  |  | 150000 | و ش م |  | 194779 | 92221 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة | A50 | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2019 | 355000 | 327060 |  | 127060 | 200000 | [6 empty] | 307060 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة | C00 | اقتناء عقارات |  | 2019 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0902 | سليانة | بوعرادة | D10 | قصر البلدية قسط 3 |  | 2017 | 300000 | 397835 |  | 197835 | 50000 |  | 150000 |  |  |  |  | 241094 | 156741 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر |  | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2022 | 280000 | 280000 |  |  |  |  | 280000 | [5 empty] | 252000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | [5 empty] | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر |  | تهيئة ساحة السوق البلدي (تنقيح) |  | 2022 | 49600 | 49600 |  |  |  |  | 49600 | [5 empty] | 44640 | 4960 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | A31 | مشروع التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 740000 | 740000 | [5 empty] | 740000 |  |  |  | 0 | 666000 | 74000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0903 | سليانة | مكثر | J00 | دراسات (مشاريع منطقة التوسع ) |  | 2020/2021 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0903 | سليانة | مكثر | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0903 | سليانة | مكثر | F10 | اقتناء عقارات |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | A50 | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 27000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | D21 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2016/2018 | 175000 | 194825 |  | 39750 | 97067 | 33008 | 25000 |  |  |  |  | 161469 | 30020.4 | 3335.6 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | A12 | ترصيف و تهيئة |  | 2016 | 60000 | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  | 0 | 50400 | 5600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | E23 | تغطية السوق الاسبوعية |  | 2016/2019 | 200000 | 707000 |  | 106000 |  |  | 501000 |  | 100000 | المجلس الجهوي |  | 432179 | 247339 | 27482 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | A11 | تعبيد الطرقات |  | 2014 | 510000 | 510000 |  |  |  | 510000 | [5 empty] | 440174 | 69826 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2016/2019 | 280000 | 448000 |  | 86000 |  |  | 362000 | [5 empty] | 403200 | 44800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0903 | سليانة | مكثر | J00 | دراسات |  | 2016/2020 | 48000 | 220000 |  | 12000 | 20000 |  | 188000 |  |  |  |  | 47092 | 155617.2 | 17290.8 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0903 | سليانة | مكثر | 88888 | تهذيب حي المنجي سليم |  | 2018 | 1550000 | 1550000 | [5 empty] | 1550000 |  |  |  | 67731 | 1395000 | 87269 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية |  | مشروع بناء قصر البلدية بالروحية |  | 2022 | 923200 | 923200 |  | 500000 |  |  | 423200 | [5 empty] | 830880 | 92320 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | D20 | مشروع تهيئة و ترميم المستودع البلدي بالروحية |  | 2021 | 389000 | 569338 |  |  |  |  | 569338 | [5 empty] | 350100 | 219238 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | F10 | مشروع اقتناء معدات نظافة (عدد 2 جرارات) |  | 2021 | 140000 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | [5 empty] | 126000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | A10 | تعبيد الطرقات و مد الأرصفة بحي الأنس الأول |  | 2020 | 264500 | 264500 |  | 0 | 0 | 0 | 264500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 238050 | 26450 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | A31 | التنوير العمومي بحي الأنس الأول |  | 2020 | 105800 | 105800 |  | 0 | 0 | 0 | 105800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 95220 | 10580 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | J00 | إعداد دراسات بناء قصر بلدية |  | 2020 | 158700 | 158700 |  | 0 | 0 | 0 | 158700 | 0 | 0 |  |  | 0 | 142830 | 15870 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | A31 | التنوير العمومي بجميع العمادات باستعمال الطاقة الشمسية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 |  |  | 0 | 315000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0904 | سليانة | الروحية | F10 | إقتناء معدات نظافة آلة كاسحة (Niveleuse) (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0904 | سليانة | الروحية | A12 | مشروع الترصيف |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 180000 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0904 | سليانة | الروحية | F10 | إقتناء معدات نظافة |  | 2019 | 350000 | 450000 |  | 0 | 213000 | 100000 | 137000 | 0 | 0 |  |  | 348428 | 101572 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0904 | سليانة | الروحية | A50 | تجميل المدينة |  | 2018 | 170000 | 170000 |  | 0 | 33000 | 0 | 137000 | 0 | 0 |  |  | 122001 | 47999 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | A12 | الترصيف بوسط المدينة |  | 2018 | 138000 | 138000 |  | 0 | 34000 | 0 | 104000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 124200 | 13800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | A31 | التنوير بوسط المدينة |  | 2018 | 130000 | 97000 |  | 0 | 0 | 0 | 97000 | 0 | 0 |  |  | 85553 | 11447 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | A11 | تعبيد الطرقات و مد الأرصفة بوسط المدينة |  | 2016 | 219000 | 307384 |  | 88384 | 50000 | 0 | 169000 | 0 | 0 |  |  | 274277 | 33107 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | A11 | تعبيد الطرقات و مد الأرصفة |  | 2011 | 535555 | 535555 |  | 38435 | 0 | 497120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 371952 | 163603 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | G22 | تهيئة و تعشيب الملعب البلدي بالروحية قسط التنوير |  | 2011 | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 0 | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0904 | سليانة | الروحية | J00 | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2011 | 22904 | 22904 |  | 2500 | 11404 | 0 | 0 | 0 | 9000 | وزارة التجهيز |  | 6871 | 8016.5 | 8016.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور |  | اقتناء الة رافعة صغيرة (mini chargeuse bobcat) |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور |  | تعبيد الطرقات و الارصفة بحي المنجي سليم |  | 2021/2022 | 195700 | 195700 |  |  |  |  | 195700 | [5 empty] | 137500 | 58200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور |  | تهيئة المستودع البلدي (قسط 2) |  | 2020/2022 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور |  | اعادة تهيئة قسم الحالة المدنية بمقر البلدية |  | 2021/2022 | 216000 | 216000 |  |  |  |  | 216000 | [5 empty] | 150000 | 66000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور |  | تهيئة السوق البلدي |  | 2021/2022 | 435000 | 435000 |  |  |  | 65000 | 370000 | [5 empty] | 200000 | 235000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور | A11 | تعبيد الطرقات و الارصفة ساحة علي بن نصيب |  | 2021 | 168000 | 168000 |  |  |  |  | 168000 |  |  |  |  | 0 | 168000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور | A10 | تعبيد حي البريد منطقة الاخوات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0905 | سليانة | قعفور | F10 | انارة عمومية بمنطقة الاقصاب (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0905 | سليانة | قعفور | A31 | تنويرعمومي بالمناطق عين زريق والاحواز الشمالية و الجنوبية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 170000 | 170000 | [5 empty] | 170000 |  |  |  | 0 | 170000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0905 | سليانة | قعفور | A12 | ترصيف وسط المدينة |  | 2020 | 126000 | 126000 |  |  |  |  | 126000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0905 | سليانة | قعفور | F10 | اقتناء حاويات كبيرة |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0906 | سليانة | برقو |  | بناء الممستودع البلدي |  | 2020/2022 | 461200 | 461200 |  |  |  |  | 461200 | [5 empty] | 300000 | 161200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0906 | سليانة | برقو | F10 | اقتناء شاحنة ظاغطة (مناطق التوسع) |  | 2022 | 480000 | 480000 | [5 empty] | 480000 |  |  |  |  | 432000 | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
0906 | سليانة | برقو | E23 | اتمام تهيئة السوق الاسبوعية |  | 2021 | 424000 | 895000 |  |  |  |  | 895000 |  |  |  |  | 80076 | 400000 | 414924 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0906 | سليانة | برقو | A31 | ربط الملعب البلدي بشبكة الكهرباء ذات الضغط المتوسط |  | 2021 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 36000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0906 | سليانة | برقو | F10 | إقتناء حاويات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0906 | سليانة | برقو | A31 | تنوير عمومي بالطاقة الشمسية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 430000 | 430000 | [5 empty] | 430000 |  |  |  | 0 | 300000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0906 | سليانة | برقو | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0906 | سليانة | برقو | D10 | بناء قصر بلدية |  | 2020 | 294000 | 294000 |  |  |  |  | 294000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 194000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0906 | سليانة | برقو | E20 | إحداث موقع واب وإقتناء تطبيقات |  | 2020 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب |  | صيانة الطرقات حي النصر + عبد ربه 1 |  | 2022 | 330000 | 330000 |  |  | 330000 | [7 empty] | 150000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب |  | الانارة العمومية على الطريق الوطنية رقم 05 |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 153000 | 20000 |  | 27000 | [5 empty] | 80000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب |  | احداث مركز تجاري |  | 2021/2022 | 1601000 | 1601000 |  | 300000 | 680000 |  | 621000 | [5 empty] | 300000 | 1301000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب |  | التطهير بوادي ناجية و عين الزين |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب |  | الدراسات |  | 2022 | 38000 | 38000 |  | 18000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 30000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 75000 | 75000 |  |  | 75000 | [7 empty] | 50000 | 25000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | F11 | اقتناء معدات اعلامية |  | 2021 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | [7 empty] | 15000 | 0 |  |  | 1000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | D00 | صيانة البناءات |  | 2021 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | [5 empty] | 50000 | 40000 |  |  | 1500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | A60 | صيانة البنية الاساسية |  | 2021 | 162000 | 162000 |  |  | 30000 |  | 132000 | [5 empty] | 100000 | 62000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | A31 | انارة عمومية |  | 2021 | 105000 | 105000 |  |  | 30000 |  | 75000 | [5 empty] | 50000 | 55000 |  |  | 15000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | A31 | الانارة العمومية بمناطق التوسع |  | 2020/2021 | 230000 | 230000 | [5 empty] | 230000 |  |  |  | 0 | 100000 | 130000 |  |  | 1500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0907 | سليانة | الكريب | A10 | تعبيد الطرقات بمانطق التوسع |  | 2020/2021 | 340000 | 340000 | [5 empty] | 340000 |  |  |  | 29000 | 100000 | 211000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0907 | سليانة | الكريب | G22 | تهيئة الملعب البلدي ببرج المسعودي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 310000 | 310000 |  |  | 150000 |  |  | 160000 |  |  |  | 0 | 150000 | 160000 |  |  | 2000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0907 | سليانة | الكريب | A50 | تجميل المدينة |  | 2021 | 311000 | 311000 |  | 0 | 140000 | 0 | 96000 | 0 | 75000 | و ش م |  | 0 | 60000 | 251000 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | A60 | صيانة البنية الأساسية |  | 2019 | 362000 | 462000 |  | 0 | 360000 |  | 2000 | 0 | 100000 | ص ق |  | 337000 | 100000 | 25000 | 0 |  | 2000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | G24 | احداث ملعب لكرة القدم المصغرة |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 |  | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 130000 |  |  | 3000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0907 | سليانة | الكريب | D20 | صيانة المستودع البلدي |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40000 | 10000 |  |  | 1000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 430100 | 430100 |  |  |  |  | 430100 | [5 empty] | 387090 | 43010 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | F10 | اقتناء معدات النظافة |  | 2021 | 416000 | 506000 |  |  |  |  | 506000 |  |  |  |  | 391000 | 115000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | A10 | طرقات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 750000 | 750000 | [5 empty] | 750000 |  |  |  | 0 | 675000 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0908 | سليانة | كسرى | E24 | طرقات |  | 2020 | 506000 | 506000 |  | 0 |  |  | 506000 |  |  |  |  | 200000 | 306000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | E24 | بناء سوق الدواب |  | 2019 | 150000 | 108000 |  |  |  |  | 108000 |  |  |  |  | 0 | 97200 | 10800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | A50 | تجميل المدينة |  | 2019 | 125000 | 125000 |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  | 112000 | 13000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | J00 | قصر البلدية (دراسة) |  | 2012 | 19000 | 19000 |  |  |  | 19000 | [5 empty] | 0 | 19000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | D10 | قصر البلدية |  | 2012 | 131000 | 221000 |  | 90000 |  | 131000 | [5 empty] | 0 | 131000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | A31 | التنوير العمومي |  | 2012 | 25000 | 25000 |  |  |  | 25000 |  |  |  | ص ق |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0908 | سليانة | كسرى | D10 | بناء قسم الحالة المدنية |  | 2018 | 151000 | 282000 |  | 131000 |  |  | 151000 |  |  |  |  | 131000 | 151000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس |  | اقتناء سلم هيدروليكي |  | 2022/2023 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس |  | اقتناء شاحنة قالبة ضاغطة |  | 2022/2023 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس |  | تنوير عمومي |  | 2022/2023 | 175000 | 175000 |  |  |  |  | 175000 | [5 empty] | 0 | 175000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس |  | دراسات |  | 2022/2023 | 7600 | 7600 |  |  |  |  | 7600 | [5 empty] | 7600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | C00 | اقتناء قطعة ارض |  | 2021/2023 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A50 | تهيئة مناطق خضراء |  | 2021/2023 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | [5 empty] | 0 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A10 | تعبيد طرقات حي الحياة و الكريب محطة (خشة العراسة) |  | 2021/2022 | 136000 | 136000 |  |  |  |  | 136000 | [5 empty] | 36000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A20 | مد قنوات تصريف المياه المستعملة حي الحياة و الكريب محطة |  | 2021/2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A31 | تنوير عمومي الكريب المحطة |  | 2021/2022 | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 14000 | [5 empty] | 0 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | J00 | دراسات |  | 2021 | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 20000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A10 | تعبيد مسالك فلاحية (مناطق التوسع) |  | 2020/2023 | 525000 | 525000 | [5 empty] | 525000 |  |  |  | 0 | 20000 | 505000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A31 | تنوير عمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2023 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0909 | سليانة | سيدي بورويس | J00 | دراسات (مناطق التوسع) |  | 2020/2023 | 27000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | ص الق |  | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | D65 | صيانة مقر حفظ أرشيف البلدية |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | B11 | تهيئة منتزه ترفيهي |  | 2020 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 100000 |  | 100000 | الحكومة الكندية |  | 0 | 20000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A50 | تجميل مداخل المدينة |  | 2020 | 50000 | 71000 |  | 21000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 61000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A12 | دراسات |  | 2020/2021 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  | 6000 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A50 | تهيئة وسط المدينة |  | 2019 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 74585 | 25000 | 50415 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | D30 | تهيئة محطة سيارات الأجرة |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 35568 | 14432 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A11 | تعبيد طرقات |  | 2019/2023 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | J00 | دراسات |  | 2019 | 22000 | 22000 |  | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 |  | 10890 | 3000 | 8110 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A31 | تنوير عمومي |  | 2017 | 15000 | 19000 |  | 4000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 |  | 17500 | 1500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A40 | ماء صالح للشراب |  | 2017 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | J00 | دراسات |  | 2017 | 12000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 |  | 9570 | 2430 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A11 | تعبيد طرقات |  | 2018 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A31 | تنوير عمومي |  | 2018 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 27000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | A50 | تهيئة حديقة عمومية |  | 2018 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 91096 | 28904 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس | J00 | دراسات |  | 2018 | 28000 | 28000 |  | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 |  | 3650 | 7000 | 17350 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0909 | سليانة | سيدي بورويس |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2014 | 44960 | 309960 |  | 24000 |  |  | 241000 |  | 44960 | و ش م |  | 0 | 70000 | 239960 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | D10 | بناء القسط الثاني من قصر البلدية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | A31 | مد شبكة التنوير العمومي بمداخل المدينة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 10000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | F10 | تبليط و ترصيف انهج حي الجامع و وسط المدينة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 70000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 198000 | 198000 |  |  |  |  | 198000 | [5 empty] | 178000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة |  | اشغال مد شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2022 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | [5 empty] | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | D10 | بناء القسط الثاني من قصر بلدية العروسة |  | 2021 | 280000 | 280000 |  |  |  |  | 280000 | [5 empty] | 100000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | D20 | بناء المستودع البلدي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 45925 | 4075 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | E30 | بناء محلات تجارية |  | 2021 | 173000 | 173000 |  |  |  |  | 173000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 173000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | A40 | اشغال مد شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2021 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | F10 | اقتناء معدات الة ماسحة (برنامج مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 480000 | 480000 | [5 empty] | 480000 |  |  |  | 0 | 480000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0910 | سليانة | العروسة | E30 | بناء محلات تجارية |  | 2020 | 506000 | 506000 |  |  |  |  | 506000 |  |  |  |  | 0 | 46000 | 460000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | D10 | بناء القسط الثاني من قصر البلدية |  | 2019 | 300000 | 500000 |  | 0 |  | 200000 | 300000 |  |  |  |  | 31500 | 468500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | C00 | اقتناء اراضي |  | 2019 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | F10 | إقتناء معدات |  | 2017 | 71000 | 71000 |  |  |  |  | 71000 |  |  |  |  | 68130 | 2870 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة | A50 | تجميل المدينة |  | 2016 | 61000 | 61000 |  |  |  |  | 61000 |  |  |  |  | 50000 | 11000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
0910 | سليانة | العروسة |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2011 | 84350 | 84350 |  |  |  | 84350 | [5 empty] | 74753 | 9597 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | تهيئة السوق المركزية |  | 2022 | 265200 | 265200 |  |  |  | 0 | 265200 | [5 empty] | 0 | 265200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | تهيئة السوق المركزية |  | 2020/2021 | 1412000 | 1412000 |  | 1100000 | 0 | 0 | 312000 |  |  |  |  | 0 | 1412000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | توسعة قصر البلدية |  | 2020 | 470500 | 1819500 |  | 1349000 |  | 0 | 470500 |  |  |  |  | 0 | 819500 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | اقتناء وسائل النقل ( سيارة ادارية ) |  | 2021 | 0 | 80000 |  | 80000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | مثال التهنيئة العمرانية |  | 2020 | 0 | 170000 |  | 170000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 170000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين | A31 | التنوير العمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 240000 | 240000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 |  |  |  | 0 | 240000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1001 | القصرين | القصرين | F10 | اقتناء معدات (مناطق التوسع ) |  | 2020 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 |  |  |  | 0 | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1001 | القصرين | القصرين | A10 | بناء الارصفة ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 90000 | 90000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |  |  |  | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1001 | القصرين | القصرين |  | معدات نظافة وطرقات |  | 2019 | 521910 | 798277 |  | 439777 |  | 0 | 358500 |  |  |  |  | 619863 | 178414 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | التنوير العمومي |  | 2016/2017 | 400000 | 400000 |  |  |  | 0 | 400000 |  |  |  |  | 128127 | 271873 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | االتطهير العمومي |  | 2016/2017 | 450000 | 450000 |  | 450000 |  | 0 | [5 empty] | 304901 | 145099 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | التنوير العمومي |  | 2017 | 300000 | 300000 |  | 125000 |  | 0 | 175000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | دراسات |  | 2018 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 39192 | 60808 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | معدات اعلامية |  | 2018 | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 0 | [5 empty] | 66340 | 13660 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | المناطق الخضراء والساحات العمومية |  | 2017 | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | الساحات ىالخضراء |  | 2017 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | تجهيزات حضرية ( مقاعد عمومية ومجموعة صحية) |  | 2017 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | المستودع البلدي |  | 2015 | 412000 | 412000 |  | 412000 |  | 0 | [5 empty] | 370091 | 22072 | 19837 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | تسجيل عقاري ورفع طوبوغرافي |  | 2016 | 40000 | 40000 |  | 40000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | تجميل المدينة ( التنوير التجميلي ) |  | 2016 | 200000 | 200000 |  | 25000 |  | 0 | 175000 |  |  |  |  | 191563 | 8437 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1001 | القصرين | القصرين |  | المخطط المديري للمرور |  | 2016 | 77000 | 77000 |  | 77000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 77000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | اقتناء شاحنة ضاغطة |  | 2022 | 190000 | 190000 |  |  |  | 0 | 190000 | [5 empty] | 170000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | اقتناء حاويات بلاستيكية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تجميل مداخل المدينة |  | 2022 | 493000 | 493000 |  |  |  | 0 | 493000 | [5 empty] | 5000 | 488000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تهيئة مقر بلدية تالة (تكملة) |  | 2022 | 360000 | 360000 |  | 360000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 360000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | إقتناء معدات أخرى |  | 2021 | 0 | 38461 |  | 21461 |  | 0 | 17000 |  |  |  |  | 0 | 38461 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تطهير عمومي |  | 2021 | 240000 | 240000 |  | 240000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 596400 | 438000 |  |  | 100000 | 0 | 338000 |  |  |  |  | 2260 | 0 | 435740 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تجميل المدينة 2020-2021 |  | 2021 | 270000 | 224857 |  |  | 100000 | 0 | 124857 |  |  |  |  | 109562 | 93080 | 22215 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تهيئة قصر البلدية: تعهد و صيانة (الأشغال) |  | 2015 | 509006 | 808744 |  | 201539 |  | 507205 |  |  | 100000 | وزارة الشؤون المحلية |  | 90215 | 646676 | 71853 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تهيئة قصر البلدية: تعهد و صيانة (دراسات) |  | 2015/2021 | 40994 | 53959 |  | 19164 |  | 32795 | 2000 |  |  |  |  | 39986 | 10000 | 3973 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تهيئة السوق الأسبوعية 2018-2021ـ (اشغال) |  | 2018/2020 | 725000 | 976036 |  | 46036 |  | 205000 | 725000 |  |  |  |  | 408195 | 470236 | 97605 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تهيئة السوق الأسبوعية 2018-2021ـ (دراسات) |  | 2021 | 4600 | 4600 |  |  |  | 0 | 4600 |  |  |  |  | 0 | 4600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | اقتناء شاحنة خفيفة |  | 2021 | 100000 | 83000 |  |  |  | 0 | 83000 |  |  |  |  | 0 | 83000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تعبيد الطرقات (الأشغال) |  | 2020 | 240000 | 279055 |  | 0 |  | 0 | 279055 |  |  |  |  | 0 | 251149 | 27906 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تعبيد الطرقات (دراسات) |  | 2021 | 0 | 1921 |  |  |  | 0 | 1921 |  |  |  |  | 1469 | 452 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | التطهير العمومي |  | 2020 | 200000 | 305354 |  | 305354 |  | 0 | [5 empty] | 256445 | 18374 | 30535 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة المرانية |  | 2020 | 40000 | 99440 |  |  |  | 0 | 99440 |  |  |  |  | 0 | 0 | 99440 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | المستودع البلدي |  | 2021 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 221661 | 233553 |  | 661 |  | 0 | 232892 |  |  |  |  | 210198 | 23355 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة |  | التطهير العمومي |  | 2019 | 130000 | 270946 |  | 270946 |  | 0 | [5 empty] | 247314 | 23632 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1002 | القصرين | تالة | A10 | تعبيد الطرقات منطقة التوسع |  | 2020 | 532000 | 467927 |  |  |  | 0 |  | 467927 |  |  |  | 0 | 3890 | 464037 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1002 | القصرين | تالة | A31 | التنوير العمومي منطقة التوسع |  | 2020 | 161000 | 167224 |  |  |  | 0 |  | 167224 |  |  |  | 1500 | 149182 | 16542 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1002 | القصرين | تالة | A10 | ترصيف منطقة التوسع |  | 2020 | 202000 | 256849 |  |  |  | 0 |  | 256849 |  |  |  | 1299 | 230025 | 25525 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1003 | القصرين | سبيطلة |  | انجاز مفترق دائري |  | 2022 | 72000 | 72000 |  |  |  | 0 | 72000 | [5 empty] | 50000 | 22000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تعهد و صيانة المسلخ البلدي (تكملة لشمروع سنة2021) |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 | 60000 | [5 empty] | 40000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تعهد و صيانة المستودع البلدي |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 150000 | [5 empty] | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تهيئة ساحة عامة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | [5 empty] | 35000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تهيئة سوق الأسماك و اللحوم الحمراء |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 | [5 empty] | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تهيئة قصر البلدية (السور الخارجي) |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  | 0 | 80000 | [5 empty] | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | اقتناء شاحنة نقل اللحوم |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | اقتناء وسائل النقل |  | 2021 | 80000 | 74000 |  |  |  | 0 | 74000 |  |  |  |  | 0 | 74000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تعهد و صيانة دائرة بلدية |  | 2021 | 0 | 82000 |  |  |  | 0 | 82000 |  |  |  |  | 0 | 82000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | بناء أرصفة |  | 2021 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | الاعتناء بالتنوير العمومي |  | 2021 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تعهد و صيانة الملعب البلدي |  | 2021 | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تعهد و صيانة المسلخ البلدي |  | 2021 | 0 | 25000 |  |  |  | 0 | 25000 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | اقتناء معدات و تجهيزات اعلامية مختلفة |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | إقتناء شاحنة ضاغطة |  | 2021 | 0 | 318614 |  |  |  | 0 |  |  | 318614 | وزارة السياحة |  | 0 | 318614 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 452000 | 452000 |  |  |  | 0 | 452000 |  |  |  |  | 425229 | 26771 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تهيئة السوق البلدي و الأنهج المحاذية له |  | 2019/2020 | 650000 | 611928 |  |  |  | 0 | 611928 |  |  |  |  | 0 | 500000 | 111928 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | انجاز مفترق دائري و نافورة |  | 2020 | 60000 | 62699 |  |  |  | 0 | 62699 |  |  |  |  | 25465 | 37234 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 790000 | 782150 |  |  |  | 0 |  | 782150 |  |  |  | 0 | 782150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1003 | القصرين | سبيطلة | J00 | دراسة مشروع تعبيد الطرقات بمناطق التوسع |  | 2020 | 0 | 7850 |  |  |  | 0 |  | 7850 |  |  |  | 5250 | 2600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1003 | القصرين | سبيطلة |  | دراسة مشروع التنوير العمومي |  | 2020 | 12000 | 12000 |  | 12000 |  | 0 | [5 empty] | 10000 | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية و المالية |  | 2020 | 40000 | 11300 |  |  |  | 11300 | [5 empty] | 0 | 11300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تهيئة سوق الانتصاب اليومي |  | 2020 | 250000 | 250000 |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 0 | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2020 | 400000 | 400000 |  |  |  | 0 |  |  | 400000 | وزارة البيئة |  | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | دراسة (سوق الإنتصاب و السوق البلدي) |  | 2019 | 0 | 44070 |  |  |  | 0 | 44070 |  |  |  |  | 35526 | 8544 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية (محيّن من 2016) |  | 2017 | 50000 | 67000 |  | 8500 |  | 0 | 25000 |  | 33500 | وزارة التجهيز |  | 0 | 30000 | 37000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1003 | القصرين | سبيطلة |  | تعبيد الطرقات (فواضل إعتمادات) |  | 2012 | 249633 | 249633 |  |  |  | 249633 | [5 empty] | 125000 | 124633 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | بناء قاعة أفراح |  | 2022 | 542700 | 542700 |  |  |  | 0 | 542700 | [5 empty] | 150000 | 392700 |  |  | 20000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | بناء أكشاك |  | 2016 | 75000 | 75000 |  |  |  | 0 | 75000 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | دراسات |  | 2016/2020 | 116000 | 121494 |  | 5494 |  | 0 | 116000 |  |  |  |  | 32842 | 65494 | 23158 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | تعبيد الطرقات |  | 2017/2019 | 820000 | 820000 |  |  |  | 0 | 820000 |  |  |  |  | 0 | 700000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 150000 | 150000 |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 0 | 130000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | تنوير عمومي |  | 2018/2019 | 166000 | 168614 |  | 2614 |  | 0 | 166000 |  |  |  |  | 59065 | 88000 | 21549 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | تجميل المدينة (الترصيف) |  | 2018 | 90000 | 90000 |  |  |  | 0 | 90000 |  |  |  |  | 86031 | 3969 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | اقتناء عقارات |  | 2019/2020 | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | صيانة المسلخ والمستودع |  | 2020/2021 | 193000 | 193000 |  |  |  | 0 | 193000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 93000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | توسعة قصر البلدية |  | 2020 | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان | D50 | بناء مقرات دوائر بلدية (التوسع) |  | 2020 | 470000 | 470000 |  |  |  | 0 |  | 470000 |  |  |  | 0 | 200000 | 270000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1004 | القصرين | جدليان | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 |  | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1004 | القصرين | جدليان |  | اقتناء آلة ماسحة |  | 2021 | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 | 450000 |  |  |  |  | 0 | 450000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1004 | القصرين | جدليان |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2021 | 80000 | 80000 |  |  |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | تهيئــة قصر البلدية ( تكملــة طابق علوي ) |  | 2022 | 428400 | 428400 |  |  |  | 0 | 428400 | [5 empty] | 36000 | 392400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | تهيئة منطقة خضراء |  | 2019/2021 | 146000 | 146000 |  |  |  | 0 | 146000 |  |  |  |  | 127322 | 17948 | 730 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | تهيئة قصر البلدية ( الطابق السفلي ) |  | 2018/2021 | 500000 | 544000 |  | 44000 |  | 0 | 500000 |  |  |  |  | 22796 | 150000 | 371204 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | تعبيد الطرقات |  | 2019/2021 | 400000 | 376000 |  |  |  | 200000 | 176000 |  |  |  |  | 3457 | 336000 | 36543 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | إقتناء حاويات نظافة |  | 2021 | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 15000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | إقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2020 | 190000 | 167000 |  |  |  | 0 | 167000 |  |  |  |  | 0 | 130000 | 37000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | تنوير عمــــومي |  | 2020 | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 | 120000 |  |  |  |  | 4202 | 101700 | 14098 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت |  | إحداث محطة نقل ريفي |  | 2020 | 81000 | 81000 |  |  |  | 0 | 81000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 41000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1005 | القصرين | تلابت | F10 | إقتناء معدات نظافة و طرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 182000 | 182000 |  |  |  | 0 |  | 182000 |  |  |  | 0 | 163000 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1005 | القصرين | تلابت | A31 | تنوير عمــومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 280000 | 280000 |  |  |  | 0 |  | 280000 |  |  |  | 0 | 140000 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1005 | القصرين | تلابت | G24 | إحداث ملعب حي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 228000 | 228000 |  |  |  | 0 |  | 228000 |  |  |  | 8495 | 108000 | 111505 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة سوق الدواب(تكملة) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 27600 |  | 0 | 72400 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  | 0 | 80000 | [5 empty] | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة الملعب البلدي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | اقتناء معدات و تجهيزات النظافة |  | 2022 | 126000 | 126000 |  |  | 100000 | 0 | 26000 | [5 empty] | 126000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 508439 | 508439 |  | 132439 | 100000 | 0 | 276000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 208439 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة الحدائق |  | 2021 | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 |  |  | 250000 | وزارة البيئة |  | 0 | 50000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تمديد شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2020 | 220000 | 295000 |  |  | 150000 | 0 | 145000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 295000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تمديد شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 250000 | 175000 |  |  | 150000 | 0 | 25000 |  |  |  |  | 0 | 157500 | 17500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة مسرح الهواء الطلق |  | 2020 | 106000 | 106000 |  | 100000 |  | 0 | 6000 |  |  |  |  | 5650 | 0 | 100350 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 830000 | 830000 |  |  |  | 0 |  | 830000 |  |  |  | 0 | 747000 | 83000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | اقتناء عقارات |  | 2020 | 35000 | 90000 |  | 90000 |  | 0 | [5 empty] | 25000 | 65000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة سوق الدواب |  | 2019 | 84000 | 264000 |  | 84000 | 180000 | 0 | [5 empty] | 16095 | 200000 | 47905 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1006 | القصرين | ماجل بلعباس |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | دراسات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | صيانة وتهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | بناء قاعة جلسات وتوسعة مقر البلدية |  | 2022 | 200000 | 311500 |  | 0 | 0 | 0 | 311500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 311500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | مسرح بلدي |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 52000 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | مشروع تطهير عمومي |  | 2019 | 333182 | 333181 |  | 333181 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 299863 | 33318 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | مشروع التنوير العمومي |  | 2019 | 153000 | 152998 |  | 59640 | 0 | 0 | 93358 |  |  |  |  | 137698 | 15300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | دراسة المشاريع |  | 2020 | 18000 | 68000 |  | 50000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 |  |  | 5189 | 13480 | 49331 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | تطهير عمومي منطقة حضرية |  | 2020 | 420000 | 467884 |  | 467884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 421096 | 46788 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | مشروع ترصيف منطقة حضرية |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | مشروع ماء صالح للشرب منطقة حضرية |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات بالمنطقة الحضرية |  | 2020 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | إقتناء جرافة صغيرة بوب4 |  | 2019 | 96000 | 96000 |  | 16000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 86400 | 9600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة |  | صيانة وبناء سياج مقر دائرة بلدية ببودرياس |  | 2019/2020 | 70000 | 161100 |  | 0 | 0 | 161100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 91100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1007 | القصرين | فوسانة | A40 | مشروع ماء صالح للشرب منطقة توسّع |  | 2020 | 88000 | 88000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 88000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1007 | القصرين | فوسانة | A10 | مشروع تعبيد طرقات منطقة توسع |  | 2020 | 171000 | 209820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 209820 | 0 |  |  | 0 | 188838 | 20982 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1007 | القصرين | فوسانة | A31 | مشروع تنوير عمومي منطقة توسع |  | 2020 | 73000 | 73000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0 |  |  | 0 | 65700 | 7300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1007 | القصرين | فوسانة | D57 | بناء مقر روضتين بلديتين بمنطقة توسّع |  | 2020 | 225000 | 186180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 186180 | 0 |  |  | 0 | 0 | 186180 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1007 | القصرين | فوسانة | F10 | إقتناء معدات نظافة وطرقات بمنطقة توسّع |  | 2020 | 270000 | 270000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 |  |  | 0 | 243000 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1007 | القصرين | فوسانة | D50 | صيانة وبناء سياج مقر دائرة بلدية بصحراوي منطقة توسّع |  | 2020 | 173000 | 173000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 173000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 173000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1007 | القصرين | فوسانة |  | بناء سوق بلدي |  | 2021 | 900000 | 800000 |  | 102000 | 400000 | 0 | 298000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | ملعب حي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 | [5 empty] | 10000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تهيئة المفترق الدائري بمدخل المدينة |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 | 70000 | [5 empty] | 35000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 24750 |  | 0 | 55250 | [5 empty] | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تطهير عمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | [6 empty] | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | صيانة الطرقات بكامل المنطقة البلدية |  | 2021 | 275000 | 300000 |  | 35000 |  | 0 | 265000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | توسعة قصر البلدية (تكملة) |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 0 | [6 empty] | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تهيئة المسرح البلدي |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 0 | [6 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 399500 | 399500 |  |  | 200000 | 0 | 199500 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 199500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | اقتناء عقارات |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | اقتناء شاحنة سلم |  | 2020 | 180000 | 180000 |  |  |  | 40000 | 140000 |  |  |  |  | 0 | 162000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تجميل السوق البلدي |  | 2020 | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 54000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة | F10 | اقتناء شاحنة ثقيلة و الة جارفة لفائدة مناطق التوسع |  | 2020 | 550000 | 550000 |  |  |  | 0 |  | 550000 |  |  |  | 0 | 495000 | 55000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1008 | القصرين | سبيبة | A31 | التنوير العمومي بالطاقة الشمسية لفائدة مناطق التوسع |  | 2020 | 350000 | 350000 |  |  |  | 0 |  | 350000 |  |  |  | 0 | 150000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1008 | القصرين | سبيبة |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 400000 | 471000 |  | 336500 |  | 0 | 134500 |  |  |  |  | 296199 | 127701 | 47100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تكملة المستودع البلدي |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 27930 | 62070 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | توسعة قصر البلدية |  | 2019 | 50000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 210000 | 243000 |  | 73000 |  | 0 | 170000 |  |  |  |  | 18516 | 170484 | 54000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1008 | القصرين | سبيبة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2015 | 122558 | 122558 |  | 12558 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110303 | 12255 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | إقتناء معدات نظافة (شاحنة ضاغطة) |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  |  | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | توسعة شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2022 | 33000 | 33000 |  | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | ترصيف أنهج وسط المدينة |  | 2022 | 140000 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 |  |  |  | 40000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | بناء قاعة أفراح (قسط ثاني) |  | 2022 | 240000 | 240000 |  | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | بناء سوق بلدي |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | توسعة المستودع البلدي |  | 2021 | 113000 | 113000 |  |  |  | 0 | 113000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | بناء قاعة أفراح |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 130000 | 130000 |  |  |  | 0 | 130000 |  |  |  |  | 117000 | 0 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | بناء سوق بلدي |  | 2020 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | الدراسات |  | 2020 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 |  |  |  |  | 7966 | 5034 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1009 | القصرين | حيدرة | F10 | اقتناء معدات نظافة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 380000 | 380000 |  |  |  | 0 | 0 | 380000 |  |  |  | 0 | 50000 | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1009 | القصرين | حيدرة |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 197107 | 162893 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | تهيئة وصيانة المنشآت البلدية |  | 2019 | 88000 | 88000 |  | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 20000 | 63000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | دراسات بعنوان 2019 |  | 2019 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 |  |  | 7164 | 1836 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 330000 | 551676 |  | 1676 | 0 | 220000 | 330000 | 0 | 0 |  |  | 376956 | 154720 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1009 | القصرين | حيدرة |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2018 | 44000 | 44000 |  | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 44000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1010 | القصرين | فريانة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 546500 | 546500 |  | 0 | 200000 | 0 | 346500 | [5 empty] | 0 | 546500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1010 | القصرين | فريانة |  | تعبيد طرقات |  | 2018 | 450000 | 325836 |  | 17836 | 60000 | 0 | 248000 |  |  |  |  | 221106 | 104730 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1010 | القصرين | فريانة |  | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2019 | 531000 | 531000 |  | 40000 | 100000 | 0 | 391000 |  |  |  |  | 0 | 477900 | 53100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1010 | القصرين | فريانة |  | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2020 | 600000 | 600000 |  | 115000 | 100000 | 0 | 385000 |  |  |  |  | 0 | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1010 | القصرين | فريانة | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات ( مناطق التوسع) |  | 2020 | 290000 | 290000 |  |  |  | 0 |  | 290000 |  |  |  | 0 | 261000 | 29000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1010 | القصرين | فريانة | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 160000 | 160000 |  |  |  | 0 |  | 160000 |  |  |  | 0 | 32000 | 128000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1010 | القصرين | فريانة |  | تعبيد طرقات |  | 2021 | 885000 | 1215000 |  | 730000 | 100000 | 0 | 385000 |  |  |  |  | 0 | 850000 | 365000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 100000 |  | 0 | 100000 | [5 empty] | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | المساحات الخضراء و مداخل المدن - التهيئة و التجميل (تسمية الأنهج و الشوارع) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 75000 |  | 0 | 75000 | [5 empty] | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | أشغال صيانة و تعهد الطرقات ( إشارات مرور -مخفضات سرعة) |  | 2022 | 208000 | 208000 |  | 104000 |  | 0 | 104000 | [5 empty] | 208000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | قصر البلدية ( تهيئة قسم الحالة المدنية) |  | 2021 | 58000 | 58000 |  |  |  | 0 | 58000 |  |  |  |  | 0 | 58000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تطهير المياه االمستعملة |  | 2020 | 233000 | 233000 |  |  |  | 0 | 233000 |  |  |  |  | 0 | 233000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تهيئة الوادي المحاذي للسكة |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 185000 | 185000 |  |  |  | 0 | 185000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 185000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | إقتناء معدات نظافة |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور | A10 | تعبيد الطرقات وتطهير المياه المستعملة |  | 2020 | 1300000 | 1300000 |  |  |  | 0 |  | 1300000 |  |  |  | 0 | 1300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1011 | القصرين | النور | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 740000 | 740000 |  |  |  | 0 |  | 740000 |  |  |  | 0 | 740000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1011 | القصرين | النور |  | منتزه ترفيهي |  | 2020 | 5180000 | 5180000 |  |  |  | 0 |  | 5180000 |  |  |  | 0 | 0 | 5180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1011 | القصرين | النور |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات (صفقة مجمعة ) |  | 2020 | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | 600000 |  |  |  | 515931 | 84069 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1011 | القصرين | النور |  | بناء قصر البلدية |  | 2020 | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 0 |  | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1011 | القصرين | النور |  | مستودع بلدي |  | 2020 | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1011 | القصرين | النور |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 260000 | 260000 |  |  |  | 0 | 260000 |  |  |  |  | 0 | 260000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 80000 | 80000 |  |  |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 67948 | 12052 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تطهير عمومي |  | 2019 | 120000 | 120000 |  |  |  | 0 | 120000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2019 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 40000 |  |  |  |  | 16137 | 23863 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | إقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2019 | 67000 | 67000 |  |  |  | 0 | 67000 |  |  |  |  | 48959 | 18041 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | تنوير عمومي |  | 2018 | 68000 | 68000 |  |  |  | 0 | 68000 |  |  |  |  | 3842 | 64158 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1011 | القصرين | النور |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2018 | 290000 | 290000 |  |  |  | 0 | 290000 |  |  |  |  | 44308 | 245692 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1012 | القصرين | الزهور |  | بناء روضة بلدية |  | 2022 | 299000 | 299000 |  |  |  | 0 | 299000 | [5 empty] | 180000 | 119000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1012 | القصرين | الزهور |  | تعبيد الطرقات و مد الأرصفة |  | 2020 | 2873000 | 2873000 |  |  |  | 0 |  | 2873000 |  |  |  | 0 | 287300 | 2585700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1012 | القصرين | الزهور |  | تهيئة وادي الأطفال |  | 2020 | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | 500000 |  |  |  | 0 | 50000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1012 | القصرين | الزهور |  | إقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2020 | 600000 | 600000 |  |  |  | 0 |  | 600000 |  |  |  | 0 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1012 | القصرين | الزهور |  | بناء قصر بلدية |  | 2020 | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 0 |  | 1500000 |  |  |  | 0 | 150000 | 1350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1012 | القصرين | الزهور |  | بناء مستودع بلدي |  | 2020 | 500000 | 500000 |  |  |  | 0 |  | 500000 |  |  |  | 0 | 50000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1012 | القصرين | الزهور |  | إقتناء معدات إعلامية |  | 2019 | 24000 | 24000 |  |  |  | 0 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 24000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1012 | القصرين | الزهور |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2019 | 80000 | 80000 |  |  |  | 0 | 80000 |  |  |  |  | 0 | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1012 | القصرين | الزهور |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1012 | القصرين | الزهور |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2018 | 130000 | 130000 |  |  |  | 0 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1012 | القصرين | الزهور |  | تجميل المدينة |  | 2018 | 62000 | 62000 |  |  |  | 0 | 62000 |  |  |  |  | 0 | 55800 | 6200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 0 | [6 empty] | 250000 | 750000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | الترصيف |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 150000 | [5 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 150000 | [5 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تهيئة المناطق الحضراء |  | 2022 | 91025 | 91025 |  | 91025 |  | 0 | [6 empty] | 40000 | 51025 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تصريف مياه الامطار |  | 2022 | 349400 | 349400 |  |  |  | 0 | 349400 | [5 empty] | 50000 | 299400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 99615 | 99615 |  | 99615 |  | 0 | [6 empty] | 90000 | 9615 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تكملة المسلخ البلدي |  | 2022 | 1204126 | 1204126 |  | 347151 |  | 0 |  |  | 856975 | وزارة الداخلية |  |  | 0 | 1204126 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | دراســــــــــــــــــــــــــــــــات |  | 2022 | 89955 | 89955 |  | 89955 |  | 0 | [6 empty] | 25000 | 64955 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 2000638 | 1700000 |  | 0 | 1361000 | 0 | 339000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 1500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | الترصيف |  | 2021 | 250000 | 250000 |  |  |  | 0 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 175000 | 175000 |  |  |  | 0 | 175000 |  |  |  |  | 0 | 75000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تهيئة المناطق الحضراء |  | 2021 | 200000 | 184000 |  | 184000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100000 | 84000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 2114000 | 1988014 |  | 24014 | 1200000 | 0 | 764000 |  |  |  |  | 0 | 988014 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | الترصيف |  | 2020 | 350000 | 337021 |  | 337021 |  | 0 | [5 empty] | 132102.9 | 104918.1 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 150000 | 114375 |  | 114375 |  | 0 | [5 empty] | 76251.508 | 26685.992 | 11437.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | ملعب حي |  | 2020 | 150000 | 197020 |  | 197020 |  | 0 | [5 empty] | 68290.687 | 109027.313 | 19702 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تجميل المدينة (مجسم الثورة) |  | 2020 | 920000 | 920000 |  | 500000 |  | 0 |  |  | 420000 | الولاية |  | 0 | 250000 | 670000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تعبيد الطرقات منطقة التوسع |  | 2020 | 700000 | 700000 |  |  |  | 0 |  | 700000 |  |  |  | 0 | 500000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تنوير عمومي بمنطقة التوسع |  | 2020 | 450000 | 450000 |  |  |  | 0 |  | 450000 |  |  |  | 0 | 250000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 2084000 | 1757154 |  | 447154 | 690000 | 0 | 620000 |  |  |  |  | 1614774 | 142380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | الترصيف |  | 2019 | 250000 | 224550 |  | 174550 |  | 0 | 50000 |  |  |  |  | 201942 | 22608 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | التنوير العمومي |  | 2019 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | التطهيـــر |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 0 | [5 empty] | 195461 | 4539 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | المسلخ البلدي (تكملة) |  | 2019 | 700000 | 700000 |  | 700000 |  | 0 | [5 empty] | 199133 | 200000 | 300867 | A |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | تهيئة مقر دائرة بلدية |  | 2019 | 0 | 300000 |  |  |  | 300000 | [6 empty] | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1101 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد |  | مسلخ بلدي |  | 2017/2018 | 1920233 | 1920233 |  | 1920233 |  | 0 | [5 empty] | 1636723.611 | 0 | 283509.389 | A |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | بناء قاعة متعددة الإختصاصات (تكملة) |  | 2022 | 236000 | 236000 |  |  |  | 0 | 236000 | [5 empty] | 0 | 236000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تكملة بناء قاعة اجتماعات |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 | 70000 | [5 empty] | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 190000 | 190000 |  |  |  | 0 | 190000 | [5 empty] | 20000 | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | ترصيف وسط المدينة |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 40000 | [5 empty] | 36000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تعبيد وترصيف حي المشماش ووسط المدينة |  | 2019 | 435500 | 484004 |  | 239004 |  | 0 | 245000 |  |  |  |  | 421662 | 0 | 62342 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تهيئة المباني الإدارية (المكاتب وقاعة الاجتماعات) |  | 2019 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | بناء مستودع بلدي |  | 2020 | 250000 | 295000 |  | 45000 |  | 250000 | [5 empty] | 0 | 0 | 295000 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 75000 | 75000 |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 0 | 0 | 75000 | [15 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 130000 | 140852 | 10852 | 10852 |  | 0 | 130000 |  |  |  |  | 75748 | 51019 | 14085 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 406000 | 425842 |  | 19842 |  | 0 | 406000 |  |  |  |  | 0 | 425842 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تعبيد الطرقات (قرية المبروكة) (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 450000 | 463176 |  |  |  | 0 |  | 463176 |  |  |  | 0 | 450000 | 13176 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | تنوير عمومي (المبروكة، الكرمة والمش) (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 180000 | 157970 |  |  |  | 0 |  | 157970 |  |  |  | 0 | 139970 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 50000 | 45571 |  |  |  | 0 |  | 45571 |  |  |  | 0 | 40571 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1102 | سيدي بوزيد | المكناسي |  | بناء قاعة متعددة الإختصاصات |  | 2021 | 520000 | 520000 |  |  |  | 0 | 520000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | الدراسات |  | 2022 | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 0 | [6 empty] | 10000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تهيئة المستودع البلدي ( تكملة) |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 0 | [6 empty] | 50000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | اقتناء معدات النظافة و الطرقات |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 0 | [6 empty] | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | الانارة العمومية |  | 2022 | 262800 | 262800 |  | 27000 |  | 0 | 235800 | [5 empty] | 150000 | 112800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | صيانة و تعهد البنايات الادارية (قصر البلدية) |  | 2022 | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | 0 | [6 empty] | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تصريف مياه الامطار |  | 2022 | 218000 | 218000 |  | 218000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 218000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | احداث المصبات المراقبة و مركز التحويل (تكملة) |  | 2022 | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 0 | [6 empty] | 20000 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | اعلامية |  | 2022 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 0 | [6 empty] | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تهيئة المسلخ البلدي (تكملة) |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 |  | 0 | [6 empty] | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تعبيد الطرقات و بناء الارصفة |  | 2022 | 273000 | 273000 |  | 273000 |  | 0 | [6 empty] | 100000 | 173000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | صيانة و تعهد البنايات الادارية (مقر البلدية القديمة) |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | اقتناء معدات النظافة و الطرقات |  | 2021 | 170000 | 150000 |  | 0 | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | الانارة العمومية |  | 2021 | 150000 | 162000 |  | 0 | 150000 | 0 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 135000 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة |  | 2021 | 200000 | 240000 |  | 40000 |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | احداث المصبات المراقبة و مركز التحويل |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 100000 | 62000 |  | 0 |  | 0 | 62000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تعبيد الطرقات و بناء الارصفة |  | 2021 | 557000 | 557000 |  | 557000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 200000 | 357000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 0 | 150000 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تطهير المياه المستعملة |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 0 | 250000 | 0 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 250000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 785000 | 785000 |  | 0 |  | 0 |  | 785000 |  |  |  | 0 | 500000 | 285000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تنوير عمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 115000 | 115000 |  | 0 |  | 0 |  | 115000 |  |  |  | 0 | 100000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 350000 | 347250 |  | 0 | 200000 | 0 | 147250 |  |  |  |  | 139507 | 173018 | 34725 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2019 | 250000 | 250000 |  | 50000 |  | 0 | 200000 |  |  |  |  | 182958.514 | 42041.486 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 260000 | 199953.904 |  | 1953.904 | 198000 | 0 | [5 empty] | 179958.514 | 19995.39 | 0 |  |  |  | 0 | 1.4552e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة | 88888 | تهذيب الحي الجنوبي الشرقي (وكالة التهذيب) |  | 2018 | 950000 | 699760 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 699760 | 0 |  |  | 615259.755 | 84500.245 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1103 | سيدي بوزيد | جلمة | 88888 | تهذيب حي الغربي وحي الشمالي (وكالة التهذيب) |  | 2016 | 1400000 | 1476995 |  |  |  | 0 |  | 1476995 |  |  |  | 910046.573 | 419248.927 | 147699.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | إحداث ملعب حي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 156000 | 156000 |  | 0 | 0 | 0 | 156000 | 0 |  |  |  |  | 140400 | 15600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | بناء أكشاك ( تكملة ) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 |  |  |  |  | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | التنوير العمومي |  | 2021 | 136000 | 136000 |  | 0 | 130000 | 0 | 6000 | 0 |  |  |  | 0 | 122400 | 13600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | الترصيف |  | 2021 | 70000 | 100000 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | البنايات الإدارية |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | تهيئة محطة النقل الريفي |  | 2020 | 46000 | 46000 |  |  |  | 0 | 46000 |  |  |  |  | 0 | 46000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 600000 | 818300 |  | 118300 | 450000 | 100000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 720000 | 98300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | الماء الصالح للشراب |  | 2020 | 300000 | 270000 |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 270000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1104 | سيدي بوزيد | بئر الحفي |  | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع |  | 2020 | 900000 | 900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 |  |  |  | 0 | 810000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | تهيئة مستودع بلدي |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | اقتناء الة جارفة |  | 2022 | 220000 | 220000 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 198000 | 22000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | تجديد وتوسعة شبكة التنوير العمومي باعتماد الفوانيس التصدة LED |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 137000 | 0 | 0 | 263000 | 0 |  |  |  |  | 300000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | صيانة وتعبيد الطرقات |  | 2022 | 1000000 | 1000000 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 350000 | 650000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | اقتناء منظومات اعلامية |  | 2022 | 7500 | 7500 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | دراسات |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2021 | 70000 | 69311 |  |  |  | 0 |  |  | 69311 | وزارة البيئة |  | 0 | 30000 | 39311 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | بناء ماوي السيارات (محطة لواج) |  | 2021 | 70000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 40000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | الماء الصالح للشراب |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | تعبيد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 500000 | 700000 |  |  | 600000 | 100000 | [5 empty] | 0 | 500000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | تهيئة مسلك صحي |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | الماء الصالح للشراب |  | 2020 | 60000 | 59315 |  | 59315 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 59315 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | تعبيد الطرقات: توسعة |  | 2020 | 1000000 | 957800 |  | 0 |  | 0 |  | 957800 |  |  |  | 0 | 750000 | 207800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | التنوير العمومي: توسعة |  | 2020 | 200000 | 234709 |  | 0 |  | 0 |  | 234709 |  |  |  | 0 | 180000 | 54709 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | بناء مستودع بلدي |  | 2019 | 575000 | 648883.426 |  | 648883.426 |  | 0 | [5 empty] | 570064.05 | 78819.376 | 0 |  |  |  | 0 | -7.276e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب |  | بناء قسم للحالة المدنية |  | 2019 | 400000 | 682670 |  | 682670 |  | 0 | [5 empty] | 614441 | 68229 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1105 | سيدي بوزيد | الرقاب | 88888 | تهذيب حي الجمهورية |  | 2019 | 1300000 | 1298636 |  |  |  | 0 |  | 1298636 |  |  |  | 1107184 | 191452 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | دراسات |  | 2022 | 25000 | 25000 |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | انارة عمومية |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | ترصيف |  | 2022 | 140000 | 140000 |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 0 | 0 |  |  |  | 80000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2022 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  |  |  | 12000 | 108000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | بناء محلات تجارية |  | 2022 | 85000 | 85000 |  | 70500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 |  |  |  | 8500 | 76500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | دراسات |  | 2021 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5143.4 | 9856.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | تهيئة مستودع |  | 2020/2021 | 150000 | 170000 |  | 0 | 0 | 0 | 170000 |  |  |  |  | 0 | 51000 | 119000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | صيانة وتعهد بناية ادارية |  | 2019/2021 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 |  |  |  |  | 137338 | 130000 | 32662 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | مشروع صيانة الطرقات |  | 2020 | 50000 | 175000 |  | 0 | 125000 | 50000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 157500 | 17500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 75000 | 0 | 125000 |  |  |  |  | 179894.093 | 20106 | -0.093 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 100000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2018 | 350000 | 406000 |  | 106000 | 106000 | 0 | 194000 |  |  |  |  | 4859 | 81200 | 319941 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | بناء مقر دائرة بلدية(مناطق التوسع) |  | 2020 | 230000 | 230000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 |  |  |  | 0 | 23000 | 207000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | تنوير عمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 60000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1106 | سيدي بوزيد | سيدي علي بن عون |  | الماء الصالح للشراب (مناطق التوسع) |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 30000 | 270000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | ترصيف |  | 2022 | 58000 | 58000 |  |  |  | 0 | 58000 | [5 empty] | 58000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | انارة عمومية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 0 | [6 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تاحداث مصب للفضلات |  | 2022 | 142000 | 142000 |  | 142000 |  | 0 | [6 empty] | 50000 | 92000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تهيئة محطة للنقل الجماعي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | [5 empty] | 15000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | اتهيئة حدائق |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 100000 | [5 empty] | 25000 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | صيانة البناءات الادارية |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 150000 | [5 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 380000 | 480000 |  |  | 200000 | 100000 | 180000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | الماء الصالح للشراب |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تهيئة حديقة عمومية |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 40000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | انارة تجميلية بمداخل المدن |  | 2021 | 200000 | 171000 |  |  |  | 0 | 171000 |  |  |  |  | 0 | 153000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | الدراسات |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 | [5 empty] | 56475 | 17000 | 26525 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تعبيد الطرقات ومد الارصفة |  | 2020 | 400000 | 690000 |  | 140000 | 300000 | 200000 | 50000 |  |  |  |  | 150075 | 400000 | 139925 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | الاناارة العمومية |  | 2020 | 258000 | 228000 |  | 20000 |  | 0 | 208000 |  |  |  |  | 203600 | 24400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تمديد شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 300000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تهيئة حديقة عمومية |  | 2020 | 100000 | 86000 |  |  |  | 0 | 86000 |  |  |  |  | 65868 | 11562 | 8570 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تهيئة ملعب حي |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع |  | 2020 | 830000 | 830000 |  |  |  | 0 |  | 830000 |  |  |  | 241222 | 505778 | 83000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1107 | سيدي بوزيد | السبالة |  | تمديد شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2018 | 240000 | 270000 |  | 40000 |  | 0 | 230000 |  |  |  |  | 150000 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 410000 | 410000 |  | 42550 | 200000 | 0 | 167450 | [5 empty] | 200000 | 210000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تجميل المدينة (تكملة) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | الماء الصالح للشراب (تكملة) |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 347000 | 147000 |  |  |  | 0 | 147000 |  |  |  |  | 0 | 147000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | الماء الصالح للشراب |  | 2021 | 120000 | 120000 |  | 120000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 30000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تنوير عمومي (منطقة البلدية)) |  | 2021 | 250000 | 219000 |  |  | 200000 | 0 | 19000 |  |  |  |  | 0 | 201662 | 17338 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 50000 | 59000 |  | 9000 |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 53100 | 5900 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 190000 | 174657 |  | 27657 | 0 | 0 | 147000 | 0 | 0 |  |  | 157192 | 17465 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تهيئة مستودع بلدي |  | 2021 | 115000 | 166730 |  | 111730 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 16730 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 350000 | 350000 |  | 0 | 300000 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 280000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات (مناطق توسع) |  | 2020 | 165000 | 165000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 165000 | 0 |  |  | 0 | 101961.8 | 63038.2 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | تنوير عمومي (مناطق توسع) |  | 2020 | 500000 | 500000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 500000 | 0 |  |  | 0 | 450000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | مد الارصفة ( مناطق توسع) |  | 2020 | 165000 | 143960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143960 | 0 |  |  | 0 | 33000 | 110960 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1108 | سيدي بوزيد | أولاد حفوز |  | توسيع قصر البلدية قسط 2 |  | 2018 | 130000 | 183572.4 |  | 52072.4 |  | 131500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 130000 | 53572.4 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 137000 | 137000 |  | 137000 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 137000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 450000 | 450000 |  | 163000 | 150000 | 0 | 137000 | [5 empty] | 0 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | بناء الارصفة |  | 2021 | 150000 | 269000 |  | 42000 | 150000 | 0 | 77000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 269000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | المستودع البلدي |  | 2021 | 100000 | 200000 |  | 200000 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 90000 |  | 0 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | بناء واقيات بسوق الخضر |  | 2021 | 100000 | 150000 |  | 150000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 73000 |  | 0 | 77000 |  | 0 |  |  | 0 | 149800 | 200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | تهيئة محطة نقل ريفي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | بناء الارصفة |  | 2020 | 304000 | 304000 |  | 4000 | 300000 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 304000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | توسيع شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 232706.005 | 232706.005 |  | 172706.005 | 0 | 0 | 60000 |  | 0 |  |  | 143678.345 | 0 | 89027.66 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | بناء الارصفة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 250000 | 212395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 212395 | 0 |  |  | 0 | 212395 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | توسيع شبكة التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 180000 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 180000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | اقتناء معدات نظافة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 100000 | 93300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 93300 | 0 |  |  | 0 | 93300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | احداث ملاعب احياء (مناطق التوسع) |  | 2020 | 200000 | 214305 |  | 0 | 0 | 0 |  | 214305 | 0 |  |  | 0 | 0 | 214305 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | احداث دائرة بلدية بالبوع (مناطق التوسع) |  | 2020 | 100000 | 130000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 130000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 150000 | 120015 |  | 70015 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 |  |  | 101394.355 | 0 | 18620.645 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | بناء الارصفة |  | 2019 | 150000 | 184100 |  | 134100 | 0 | 0 | 50000 |  | 0 |  |  | 165602.016 | 0 | 18497.984 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | بناء حي تجاري |  | 2019 | 200000 | 250341.53 |  | 250341.53 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 225307.377 | 0 | 25034.153 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 300000 | 569750.461 |  | 426750.461 | 100000 | 0 | 43000 |  | 0 |  |  | 463960.461 | 0 | 105790 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1109 | سيدي بوزيد | المزونة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2016 | 550000 | 562577 |  | 127593 | 0 | 434984 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308200.255 | 0 | 254376.745 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2022 | 384800 | 384800 |  | 50000 | 0 | 0 | 334800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 346320 | 38480 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | تعبيد طرقات و مد الارصفة |  | 2021 | 267000 | 267000 |  | 0 | 0 | 50000 | 217000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 187000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | القسط الثاني من اتمام محطة النقل الريفي |  | 2021 | 130000 | 130000 |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | دراسات |  | 2021 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 |  |  | 3446.5 | 10000 | 11553.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | تعبيد طرقات و مد الارصفة |  | 2020 | 512000 | 745000 |  | 233000 | 300000 | 0 | 212000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 400000 | 345000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | صيانة شبكة التنوير العمومي بمدينة منزل بوزيان |  | 2020 | 70000 | 92000 |  | 22000 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 57000 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | تهيئة ملعب |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | الاعتناء بالمناطق الخضراء |  | 2020 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | التنوير العمومي بمنطقة التوسع |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | تعبيد طرقات بمنطقة التوسع |  | 2020 | 600000 | 600000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | تهيئة ملعب |  | 2019 | 20000 | 72000 |  | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40000 | 0 | 32000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | تهيئة محطة النقل الريفي |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | اقتناء معدات و تجهيزات |  | 2019 | 145000 | 155000 |  | 75000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 155000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1110 | سيدي بوزيد | منزل بوزيان |  | مشروع تهيئة المستودع البلدي |  | 2018 | 160000 | 182000 |  | 22000 | 0 | 0 | 160000 | 0 |  |  |  | 115000 | 20000 | 47000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تنوير عمومي 2022 |  | 2022 | 55000 | 55000 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تنوير عمومي 2022 بفوانيس LED |  | 2022 | 95000 | 95000 |  | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 85000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | ترصيف (وسط المدينة) 2022 |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | ترصيف ( المدينة العتيقة) 2023 |  | 2022 | 130000 | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تعبيد الطرقات 2022 |  | 2022 | 620000 | 620000 |  | 0 | 0 | 0 | 620000 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 610000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة المباني الإدارية 2022 |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40000 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة المستودع البلدي (بناء مخازن) 2022 |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة السوق المركزية وسوق حي السرور 2022 |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40000 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة مدارج ملعب القمودي 2022 |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 172900 | 0 | 0 | 27100 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | إحداث مسلخ بلدي عصري (قسط 1) |  | 2021 | 1400000 | 1400000 |  | 681000 | 0 | 0 | 719000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 15000 | 1385000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 800000 | 800000 |  | 81000 | 0 | 0 | 719000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | ترصيف وتبليط |  | 2020 | 180000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78707 | 80000 | 21293 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 120000 | 120000 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | صيانة المنشآت الإدارية |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات 2020 |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68138 | 50000 | 81862 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تعبيد وترصيف وتهيئة ساحات عامة بمناطق التوسع |  | 2020 | 700000 | 700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1201 | قفصة | قفصة |  | تنوير عمومي بمناطق التوسع (منزل ميمون والقطّار) |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة ملاعب أحياء بمناطق التوسع (منزل ميمون والعقيلة) |  | 2020 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1201 | قفصة | قفصة |  | بناء الأرصفة (مساعدة إستثنائية 2020) |  | 2020 | 140000 | 140000 |  | 40000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65629 | 74371 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تنوير عمومي (بمناطق التوسعة ورأس الكاف) |  | 2019 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تعبيد الطرقات 2019 |  | 2019 | 760000 | 844211 |  | 84211 | 0 | 0 | 760000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 650000 | 194211 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة قاعة الإجتماعات (مساعدة إستثنائية 2019) |  | 2019 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 120000 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة الأسواق البلدية والمسلخ البلدي |  | 2019 | 130000 | 130000 |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تهيئة السوق المركزية (شبكة التطهير) |  | 2019 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2018 | 650000 | 650000 |  | 421000 | 0 | 0 | 229000 | 0 | 0 |  |  | 635349 | 14651 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2018 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 6160 | 10000 | 33840 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1201 | قفصة | قفصة |  | تركيز منظومة GPS لمراقبة معدات النظافة |  | 2018 | 56000 | 56000 |  | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 26000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | تعبيد انهج بحي الزهور ( المنطقة عدد 04) |  | 2022 | 340000 | 340000 |  | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | صيانة أنهج وطرقات بالمنطقة عدد 03( أحياء النصر , الطيب المهيري , 02 مارس ) |  | 2022 | 530000 | 530000 |  | 0 | 0 | 0 | 530000 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 430000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | إقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | بناء مقر إداري |  | 2022 | 66000 | 66000 |  | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10000 | 56000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | دراسات |  | 2022 | 33000 | 33000 |  | 10000 | 0 | 0 | 23000 |  | 0 |  |  |  | 10000 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | بناء مستودع بلدي (دراسات وأشغال) |  | 2017 | 78000 | 176233 |  | 98233 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 |  |  | 158444 | 17789 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | تكملة بناء مستودع بلدي ( أشغال)+19 أد جائزة تقييم الأداء |  | 2018 | 40000 | 52487 |  |  | 0 | 0 | 52487 | 0 | 0 |  |  | 29301 | 23186 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2019 | 110000 | 175000 |  | 0 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 0 |  |  | 133544 | 41456 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | دراسات |  | 2019 | 35000 | 65000 |  |  | 0 |  | 65000 | 0 | 0 |  |  | 10650 | 20000 | 34350 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات وتجهيزات للمستودع ووسائل نقل |  | 2020 | 500000 | 622647 |  | 122647 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 367819 | 100000 | 154828 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | توسيع مقر البلدية |  | 2020 | 53000 | 107000 |  | 54000 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 97000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | توسيع شبكة التنوير العمومي بالطاقة الشمسية بمناطق التوسع دراسة وأشغال (السند الشمالية , السند الجنوبية , عمادة عليم وعمادة ماجورة) |  | 2020 | 690000 | 690000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 490000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1202 | قفصة | السند |  | مد قنوات الماء الصالح للشراب بأحياء ( الزيتونة , النجاح , الرياض النور , المحطة ) |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | تهيئة السوق المركزية بحي الرياض ( دراسات وأشغال ) |  | 2021 | 200000 | 204000 |  | 4000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 124000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1202 | قفصة | السند |  | تهيئة وإنارة الطريق الوطنية عدد 14 من الجهة الغربية |  | 2021 | 203000 | 535000 |  | 0 | 0 | 0 | 535000 |  | 0 |  |  | 0 | 100000 | 435000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | بناء مركب اداري (تكملة) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | اقتناء معدات نظافة (آلة ماسحة) |  | 2022 | 354750 | 354750 |  |  |  |  | 354750 | [5 empty] | 319000 | 35750 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تعبيد الطرقات وبناء الأرصفة |  | 2021 | 221000 | 221000 |  |  |  |  | 221000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 121000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 314000 | 314000 |  |  |  |  | 314000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 114000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | اقتناء شاحنة ضاغطة 7م3 وحاويات |  | 2020 | 235000 | 263595 |  |  |  | 28595 | 235000 |  |  |  |  | 192904 | 70691 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تعبيد وترصيف وتهيئة مفترقين |  | 2020 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 2260 | 100000 | 147740 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تهيئة مقر دائرة بلدية(مناطق التوسع) |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تهيئة ملعب حي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 250000 | 250000 | [5 empty] | 250000 |  |  |  | 0 | 125000 | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1203 | قفصة | المظيلة |  | تعبيد وترصيف (منطقة التوسع) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تنوير عمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 0 | 27000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | بناء مركب اداري |  | 2019 | 639000 | 639000 |  |  |  |  | 639000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 539000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تنوير عمومي |  | 2018 | 51000 | 51000 |  |  |  |  | 51000 |  |  |  |  | 40931 | 10069 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2017 | 171000 | 169359 |  |  |  |  | 169359 |  |  |  |  | 85700 | 66721 | 16938 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1203 | قفصة | المظيلة | 88888 | تهذيب الحي العمالي والشرقي والشباب (وكالة التهذيب) |  | 2019 | 2820000 | 2820000 |  |  |  |  | 75000 | 2745000 |  |  |  | 0 | 1000000 | 1820000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تعبيد الطرقات 2022 |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 340000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تنوير عمومي 2022 |  | 2022 | 234950 | 234950 |  | 0 | 0 | 0 | 234950 | 0 | 0 |  |  |  | 80000 | 154950 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تنوير عمومي 2019 |  | 2019 | 229500 | 225500 |  | 0 | 0 | 0 | 225500 | 0 | 0 |  |  | 4500 | 100000 | 121000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تعبيد الطرقات 2020 (حي الأمل وحي السعادة) |  | 2020 | 273000 | 241845 |  | 0 | 0 | 0 | 241845 | 0 | 0 |  |  | 167960 | 73885 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | بناء مركز لتحويل النفايات العضوية |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تنوير عمومي بريشة النعام (منطقة توسع) |  | 2020 | 90000 | 80000 |  | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تنوير عمومي بالطاقة الشمسية (مناطق توسع) |  | 2020 | 140000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1204 | قفصة | المتلوي |  | تعبيد الطرقات بواد الحمارة (منطقة توسع) |  | 2020 | 220000 | 220000 |  | 0 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تعبيد الطرقات 2021 |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 |  |  | 11500 | 438000 | 50500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1204 | قفصة | المتلوي |  | تنوير عمومي 2021 |  | 2021 | 247000 | 247000 |  | 0 | 0 | 0 | 247000 | 0 | 0 |  |  | 5500 | 100000 | 141500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | اقتناء معدات وتجهيزات 2022 |  | 2022 | 206700 | 206700 |  | 0 | 0 | 0 | 206700 | 0 | 0 |  |  |  | 50000 | 156700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | تنوير عمومي 2022 |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  |  | 5000 | 295000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | تنوير عمومي 2018 (مدخل المدينة) |  | 2018 | 100000 | 111000 |  | 0 | 0 | 0 | 111000 | 0 | 0 |  |  | 80956 | 30044 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | تنوير عمومي 2019 |  | 2019 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | اقتناء وسائل النقل |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | اقتناء معدات النظافة 2019 |  | 2019 | 94500 | 94500 |  | 0 | 0 | 0 | 94500 | 0 | 0 |  |  | 19313 | 65737 | 9450 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | صيانة الرصيف بمدخل المدينة (2019+2020) |  | 2020 | 123000 | 123000 |  | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 98400 | 24600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | اقتناء معدات النظافة 2020 |  | 2020 | 171500 | 171500 |  | 0 | 0 | 90000 | 81500 | 0 | 0 |  |  | 106346 | 65154 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | تعبيد طريق بمنطقة التوسع تابديت (تنقيج دائرة بلدية) |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1205 | قفصة | الرديف |  | تنوير عمومي بمنطقة التوسع تابديت |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | التزود بالماء الصالح للشراب بمنطقة التوسع تابديت |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | تهيئة قصر البلدية 2018-2021 (81+261+60+300) |  | 2021 | 702000 | 702000 |  | 0 | 0 | 0 | 702000 | 0 | 0 |  |  | 6554 | 10000 | 685446 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | تهيئة المستودع البلدي 2021 |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | دراسات 2020 و 2021 (10+20) |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 5834 | 10000 | 14166 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية 2020 و 2021 (30+30) |  | 2021 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | إقتناء معدات إعلامية 2021 |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 16195 | 10000 | 23805 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | اقتناء معدات النظافة 2021 |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | تعبيد طرقات 2021 |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف |  | أشغال صيانة شبكة التطهير 2021 |  | 2021 | 44500 | 44500 |  | 0 | 0 | 0 | 44500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17800 | 26700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1205 | قفصة | الرديف | 88888 | تهذيب حي المغرب العربي |  | 2019 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2920000 | 0 |  |  | 497113 | 750000 | 1752887 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة المسلخ البلدي (2022) |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | توسعة مقر البلدية (2022) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تنوير عمومي (2022) |  | 2022 | 123450 | 123450 |  | 0 | 0 | 0 | 123450 | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 63450 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تعبيد الطرقات 2021 |  | 2021 | 635500 | 635500 |  | 0 | 0 | 0 | 635500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 335500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | نهيئة مقر البلدية قسط 2 (2021) |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تعبيد الطرقات 2020 (المدينة القديمة ومناطق التوسع) |  | 2020 | 503500 | 728500 |  | 0 | 0 | 200000 | 278500 | 250000 | 0 |  |  | 0 | 350000 | 378500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1206 | قفصة | أم العرائس |  | إقتناء آلة جارفة (مساعدة إستثنائية) |  | 2020 | 175550 | 176550 |  | 26550 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 176550 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة مقر البلدية الجديد |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2019 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | إقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة وتركيز سوق أسبوعية |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2019 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة وتركيز محطة سيارات الأجرة |  | 2019 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة حدائق عمومية |  | 2019 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | إقتناء معدات نظافة (شاحنة ضاغطة 8 م3) |  | 2018 | 179000 | 179000 |  | 0 | 0 | 0 | 179000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 179000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة مستودع بلدي (قسط 2) |  | 2017 | 179000 | 168000 |  | 0 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 118000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | اقتناء معدات النظافة |  | 2016 | 36000 | 36000 |  | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 |  |  | 20533 | 15467 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس |  | تهيئة مستودع بلدي |  | 2016 | 130000 | 141000 |  | 0 | 0 | 0 | 141000 | 0 | 0 |  |  | 97174 | 43826 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1206 | قفصة | أم العرائس | 88888 | تهذيب حي أولاد عيساوي (وكالة التهذيب) |  | 2019 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 | 75000 | 2925000 | 0 |  |  | 0 | 150000 | 2850000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | تنوير شهارع الشهداء بالقطار ( الطريق الوطنية عدد 15) |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | احداث المستودع البلدي بالقطار (قسط ثاني) |  | 2022 | 241000 | 241000 |  |  |  |  | 241000 | [5 empty] | 10000 | 231000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | تهيئة المركب التجاري بالقطار |  | 2020 | 140000 | 390000 |  |  |  |  | 140000 |  | 250000 | التنمية المندمجة |  |  | 10000 | 380000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | تهيئة قاعة الاجتماعات البلدية |  | 2020 | 200000 | 250000 |  | 50000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 10000 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | احداث المستودع البلدي بالقطار (قسط اول) |  | 2020 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 160000 | [5 empty] | 10000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | دراسات خاصة بالمستودع البلدي |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 40000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | اقتناء معدات صيانة |  | 2020 | 41000 | 41000 |  |  |  |  | 41000 |  |  |  |  | 37068.5 | 3931.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | تعبيد بمناطق التوسع العمائم, اولاد بوسعد |  | 2020 | 230000 | 230000 | [5 empty] | 230000 |  |  |  |  | 180000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1207 | قفصة | القطار |  | تنوير عمومي بمناطق التوسع العمائم, اولاد بوسعد و بئر سعد |  | 2020 | 170000 | 170000 | [5 empty] | 170000 |  |  |  |  | 150000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1207 | قفصة | القطار |  | مشروع تنوير بمنطقة اولاد بوعمران |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1207 | قفصة | القطار |  | تهيئة ملعب رياضي (تنقيح برنامج 2018) |  | 2018 | 146000 | 153451 |  | 7451 |  |  | 146000 |  |  |  |  | 138099.667 | 15351.333 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | اقتناء سيارات نظافة |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 150000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | تعبيد طرقات بحي عرباط الشرقي و نشيو |  | 2021 | 341000 | 550000 |  | 209000 |  |  | 341000 | [5 empty] | 450000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1207 | قفصة | القطار |  | احداث وحدة انتاج مستسمد |  | 2019 | 100000 | 858526.88 |  | 195966.88 |  |  |  |  | 662560 | التعاون اللامركزي |  | 0 | 200000 | 658526.88 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | بناء مدارج بالملعب البلدي القديم |  | 2022 | 202050 | 202050 |  | 0 | 0 |  | 202050 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 202050 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | إقتناء معدات النظافة 2022 |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 |  | 200000 | 0 | 0 |  |  |  | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | إقتناء معدات النظافة 2021 |  | 2021 | 123000 | 123000 |  | 0 | 0 |  | 123000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 123000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 |  | 350000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 340000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | إقتناء معدات النظافة 2020 |  | 2020 | 240250 | 240250 |  | 0 | 0 |  | 240250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 240250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | تعبيد وترصيف (القصر القديمة) |  | 2020 | 373000 | 373000 |  | 0 | 0 |  | 373000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 273000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | تعبيد وترصيف (مناطق التوسع) |  | 2020 | 450000 | 450000 |  |  |  | 200000 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 5000 | 445000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1208 | قفصة | القصر |  | تنوير عمومي (القصر القديمة) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | صيانة وترميم قصر البلدية (مساعدة إستثنائية) |  | 2020 | 200000 | 209000 |  | 9000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 209000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | إقتناء معدات النظافة 2019 |  | 2019 | 240250 | 240250 |  | 0 | 0 | 0 | 240250 | 0 | 0 |  |  | 0 | 240250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2018 | 111500 | 111500 |  | 0 | 0 | 0 | 111500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 101500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | إقتناء قطعة أرض لمركز التحويل |  | 2018 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | صيانة الطرقات والأرصفة |  | 2017 | 172000 | 172000 |  | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 154000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة (تكملة) |  | 2015 | 14370 | 14576 |  |  |  | 14576 | [5 empty] | 13118.4 | 1458 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2014 | 600000 | 599794 |  |  |  | 599794 | [5 empty] | 539814.512 | 59979 | 0.488 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1208 | قفصة | القصر | 88888 | تهذيب حي العجامة |  | 2016 | 2000000 | 2196500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196500 | 0 |  |  | 1973100 | 223400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1209 | قفصة | لالة |  | تنوير عمومي (برنامج الإستثمار 2022) |  | 2022/2023 | 86000 | 86000 |  | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 |  |  |  | 60000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1209 | قفصة | لالة |  | إقتناء معدات النظافة (برنامج الإستثمار 2021) |  | 2021/2022 | 258000 | 258000 |  | 0 | 0 | 0 | 258000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 258000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1209 | قفصة | لالة |  | تعبيد الطرقات بلالة وحي حشاد (برنامج الإستثمار 2020) |  | 2020/2022 | 261000 | 261000 |  | 0 | 0 | 0 | 261000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 130000 | 131000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1209 | قفصة | لالة |  | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2022 | 1023000 | 1023000 | [5 empty] | 1023000 |  |  |  |  | 500000 | 523000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | التنوير العمومي |  | 2020/2021 | 120000 | 120000 | [5 empty] | 120000 |  |  |  | 1469 | 107000 | 11531 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | تجميل المدينة |  | 2020/2022 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | منتزه |  | 2020/2022 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 100000 | 100000 | وزارة ش م ب |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | قصر البلدية |  | 2020/2023 | 450000 | 450000 | [5 empty] | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | المستودع البلدي |  | 2020/2023 | 350000 | 350000 | [5 empty] | 350000 |  |  |  | 0 | 10000 | 340000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | بناء أكشاك |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | اقتناء معدات (صفقة مجمعة) |  | 2020/2021 | 630000 | 630000 | [5 empty] | 630000 |  |  |  | 527179 | 0 | 102821 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة |  | دراسات |  | 2020/2023 | 65000 | 65000 |  |  |  |  | 0 | 65000 |  |  |  | 0 | 10000 | 55000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1209 | قفصة | لالة | 88888 | تهذيب حي عين سلطان |  | 2019/2022 | 3000000 | 3000000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 2970000 | 0 |  |  | 1853399 | 851000 | 295601 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تعبيد وترصيف حي حفر الطين 2022 |  | 2022 | 267500 | 267500 |  |  |  |  | 267500 | [5 empty] | 100000 | 167500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تهذيب وترميم حي الهوادف |  | 2022 | 700000 | 700000 |  |  |  |  | 700000 | [5 empty] | 200000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تنوير حي العمران |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تنوير عمومي حي الشمس |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | بناء سياج وترصيف حي صحراوي |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | أشغال الصيانة والتعهد للطرقات |  | 2022 | 45000 | 45000 | [6 empty] | 45000 | و. د (F.C) |  |  | 45000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | أشغال الصيانة والتعهد للبناءات |  | 2022 | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | و. د (F.C) |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | إقتناء تجهيزات إعلامية مختلفة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | أشغال الصيانة والتعهد للإنارة |  | 2022 | 110000 | 110000 |  | 10000 |  |  |  |  | 100000 | و. د (F.C) |  |  | 110000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تجميل مداخل المدن |  | 2022 | 60000 | 60000 | [6 empty] | 60000 | و. د (F.C) |  |  | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تحسين المحيط السياحي |  | 2022 | 125000 | 125000 | [6 empty] | 125000 | وزارة السياحة |  |  | 125000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | التعبيد والترصيف برنامج 2021 |  | 2021 | 650000 | 650000 |  |  |  |  | 650000 | [5 empty] | 650000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تشجير وبعث المناطق الخضراء |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | أشغال الصيانة والتعهد للطرقات |  | 2021 | 15000 | 15000 | [6 empty] | 15000 | و. د (F.C) |  |  | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تجميل مداخل المدن |  | 2021 | 15000 | 69500 | [6 empty] | 69500 | و. د (F.C) |  | 12924 | 40000 | 16576 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تعهد الطرقات الرئيسية |  | 2021 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | إقتناء معدات للنظافة والطرقات |  | 2021 | 360000 | 360000 |  |  |  |  | 360000 | [5 empty] | 360000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | إقتناء تجهيزات إدارية لقيس الأراضي |  | 2021 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 75000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | أشغتال الصيانة والتعهد للبناءات الإدارية |  | 2021 | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | و. د (F.C) |  |  | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | إقتناء وسائل النقل |  | 2021 | 52000 | 52000 | [6 empty] | 52000 | و. د (F.C) |  | 9210 | 42790 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | التعهد والترصيف برنامج 2020 |  | 2020 | 587250 | 587250 |  |  |  |  | 398500 | 188750 |  |  |  |  | 587250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1301 | توزر | توزر |  | تنوير حي الشمس |  | 2020 | 3750 | 3750 |  |  |  |  | 2500 | 1250 |  |  |  |  | 3750 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1301 | توزر | توزر |  | إقتناء أراضي |  | 2020 | 200000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | بناء الأسواق (سوق التمور الجهوية ) |  | 2020 | 300000 | 200000 | [6 empty] | 200000 | و. د (F.C) |  | 24970 | 150000 | 25030 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | بناء وحدة لقص اللحوم بالمسلخ البلدي |  | 2020 | 280000 | 80000 | [6 empty] | 80000 | و. د (F.C) |  | 12063 | 15000 | 52937 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | إقتناء معدات للنظافة والطرقات |  | 2020 | 755000 | 755000 |  |  |  |  | 500000 | 255000 |  |  |  |  | 755000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1301 | توزر | توزر |  | توسعة المستودع البلدي |  | 2020 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 57654 | 136292 | 6054 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | أشغال الصيانة والتعهد للبناءات الإدارية |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 21748 | 28252 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | الترصيف برنامج 2019 |  | 2019 | 350000 | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 301300 | 48700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | المستودع البلدي |  | 2019 | 150000 | 150000 |  | 50000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 59073 | 56179 | 34748 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | إقتناء معدات للنظافة والطرقات |  | 2019 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | تعبيد الطرقات برنامج سنة 2018 |  | 2018 | 700000 | 697505 |  |  |  |  | 697505 |  |  |  |  | 585935 | 111570 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | توسعة قصر البلدية |  | 2018 | 161200 | 160000 |  | 160000 | [7 empty] | 13884 | 146116 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1301 | توزر | توزر |  | مسلخ بلدي |  | 2018 | 216625 | 289000 |  | 89000 |  | 100000 |  |  | 100000 | و. ش . م . ب |  | 194095 | 94905 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | بناء مستودع بلدي |  | 2022 | 540000 | 540000 |  | 5400 | 0 | 0 | 534600 | 0 | 0 |  |  |  | 540000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 6000 | 0 | 0 | 94000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | تعبيد طرقات منطقة غرة جوان و العيون (القطعاية) |  | 2020/2021 | 1070400 | 1070400 |  | 0 | 0 | 400000 | 620400 | 50000 | 0 |  |  | 0 | 620400 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1302 | توزر | نفطة |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2019 | 620000 | 620000 |  | 17000 | 0 | 0 | 603000 | 0 | 0 |  |  | 600050 | 19950 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | تهيئة الطريق السياحية الكرنيش |  | 2016 | 1100000 | 1513500 |  | 0 | 0 | 692000 | 0 | 0 | 821500 | التجهيز والسياحة |  | 1271824 | 90326 | 151350 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | ترصيف |  | 2018 | 170000 | 170000 |  | 0 | 0 | 0 | 170000 |  |  |  |  | 78550 | 71928 | 19522 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | مواصلة تهيئة قصر البلدية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 6000 |  |  | 94000 | [5 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2021 | 279600 | 279600 |  | 0 | 0 |  | 279600 | [5 empty] | 279600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1302 | توزر | نفطة |  | تهيئة المناطق الخضراء و الفضاءات العمومية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تهيئة الانهج والساحات العامة |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تهيئة المستودع البلدي بدغومس |  | 2022 | 31100 | 31100 |  | 0 | 0 | 0 | 31100 | 0 | 0 |  |  |  | 31100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 449000 | 449000 |  | 0 | 0 | 0 | 449000 | 0 | 0 |  |  | 202123 | 206877 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تسييج ملعب الحي بدغومس |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | إقتناء معدات النظافة (دقاش القديمة) |  | 2020 | 409000 | 279000 |  | 0 | 0 | 0 | 279000 |  | 0 |  |  | 0 | 250000 | 29000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تنوير عمومي (دقاش القديمة ومناطق التوسع) تنقيح |  | 2020 | 327500 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 0 |  |  | 70712 | 115000 | 114288 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1303 | توزر | دقاش |  | إقتناء معدات النظافة (مناطق التوسع) تنقيح الترصيف |  | 2020 | 327500 | 385000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 0 |  |  | 0 | 300000 | 85000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1303 | توزر | دقاش |  | تهيئة مستودع بلدي بدغومس (منطقة توسع) |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1303 | توزر | دقاش |  | إقتناء معدات النظافة (مساعدة إستثنائية) |  | 2020 | 152379 | 152379 |  | 2379 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 137141.1 | 15237.9 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | صيانة وتهيئة المضيف البلدي - تنقيح 100 أد ترصيف 2020 و 50 أد الواحة 2019 |  | 2019 | 250000 | 650000 |  | 0 | 0 | 250000 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 40000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | صيانة وتهيئة الواحة البلدية |  | 2019 | 150000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 90470 | 9530 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | بناء أكشاك |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 36473 | 30000 | 33527 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تهيئة وتسييج ملاعب أحياء |  | 2019 | 90000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 45111 | 14889 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | ببناء محطة صغيرة للمساقرين بالمحاسن (تنقيح) |  | 2019 | 0 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 13008 | 16992 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تهيئة ساحة سيدي بوهلال |  | 2019 | 30000 | 39424 |  | 9424 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 36624 | 2800 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تهيئة مفترق رأس الزاوية (تنقيح : تنوير عمومي سابقا) |  | 2019 | 29000 | 29000 |  | 9000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1303 | توزر | دقاش |  | تهيئة المسلخ البلدي (تنقيح مشروع المستودع) |  | 2016 | 153000 | 79000 |  | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | 0 |  |  | 52447 | 26553 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 343800 | 343800 |  | 0 | 0 | 0 | 343800 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 343800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | بناء مغازة |  | 2021 | 80000 | 69600 |  |  |  |  | 69600 |  |  |  |  | 0 | 62640 | 6960 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 30000 | 33445 |  |  |  |  | 33445 |  |  |  |  | 24201 | 5900 | 3344 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | الاعتناء بالبناءات ( وحدات صحية و بيوت حراسة) |  | 2021 | 30000 | 25121 |  |  |  |  | 25121 |  |  |  |  | 22609 | 2512 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | اقتناء معدات النظافة و الطرقات |  | 2021 | 144000 | 127500 |  |  |  |  | 127500 |  |  |  |  | 19452 | 108048 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | تجميل مداخل المدن |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | الدراسات (+ 35 أد تنفيح ديسمبر 2021) |  | 2021 | 60000 | 95000 |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |  | 12070 | 20000 | 62930 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | اعتمادات اضافية لبناء سور بمقبرة شاكمو |  | 2021 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  | 0 | 8000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | تعبيد الطرقات-تنقيح ديسمبر 2021 (حمام بلدي سابقا 2018 و 2019 و 2020) |  | 2021 | 408000 | 408000 |  |  |  |  | 408000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 358000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | العناية بالمقابر (بمناطق التوسع) |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | معدات النظافة و الطرقات (بمناطق التوسع) |  | 2020 | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 0 | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | التنوير العمومي (بمناطق التوسع) |  | 2020 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 2325 | 50000 | 47675 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1304 | توزر | حامة الجريد |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2017 | 17000 | 17050 |  | 50 |  |  | 17000 |  |  |  |  | 15119 | 1931 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | الترصيف |  | 2016 | 85000 | 85195 |  | 195 |  |  | 85000 |  |  |  |  | 71184 | 14011 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد |  | الدراسات |  | 2016 | 30000 | 33301 |  | 3301 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 23301 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1304 | توزر | حامة الجريد | 88888 | تهذيب حي النملات (وكالة التهذيب) |  | 2018 | 2300000 | 2300000 | [5 empty] | 2300000 |  |  |  | 1916451.885 | 150000 | 233548.115 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | اقتناء معدات النظافة 2022 |  | 2022 | 90000 | 90000 |  | 90000 | [8 empty] | 70000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | دراسات |  | 2022 | 37000 | 37000 |  | 10000 |  |  | 27000 | [5 empty] | 7000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة و ترصيف المسالك و الطرقات |  | 2022 | 300550 | 300550 |  |  |  |  | 300550 | [5 empty] | 50000 | 250550 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | بناء دار خدمات |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 100000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 10000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | اقتناء شاحنة صغيرة |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تحيين مثال التهيئة العمرانية |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة مساحة خضراء |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | [5 empty] | 20000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | ترصيف |  | 2021 | 83000 | 83000 |  |  |  |  | 83000 | [5 empty] | 20000 | 63000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة منطقة سياحية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | ترصيف الشوارع و الأنهج |  | 2020 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 50000 | 60000 |  |  |  | 0 | 20000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة فضاءات عائلية |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 30000 | 40000 |  |  |  |  | 20000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1305 | توزر | تمغزة |  | التنوير العمومي |  | 2020 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 40000 | 120000 |  |  |  | 81485 | 70000 | 8515 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1305 | توزر | تمغزة |  | بناء و تهيئة دوراة مياه بالمناطق السياحية |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 0 |  |  |  |  | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة ارضية ملاعب احياء |  | 2020 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة المقابر |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة قصر البلدية و الدوائر البلدية |  | 2020 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 110000 | 140000 |  |  |  |  | 50000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1305 | توزر | تمغزة |  | تصريف مياه الأمطار (مبرمج سابقا ملعب حي) |  | 2018 | 60000 | 73000 |  | 13000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 63589 | 9411 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019 | 50000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهيئة مساحة خضراء قسط 02 |  | 2019 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 15440 | 20560 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1305 | توزر | تمغزة |  | تهذيب حي جهيم |  | 2016 | 1000000 | 1070000 |  | 70000 |  | 500000 |  |  | 500000 | ص تحسين سكن |  | 965382 | 104618 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | اقتناء معدات نظافة و الطرقات |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  |  | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | الإنارة العمومية |  | 2022 | 317500 | 317500 |  | 150000 | 0 | 0 | 167500 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 217500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | تهيئة الحدائق العمومية(تهيئة مداخل مناطق التوسع) |  | 2021 | 200000 | 274495 |  | 274495 | [7 empty] | 24495 | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | بناء مآوي السيارات و تهيئتها |  | 2021 | 28463 | 100000 |  | 77000 |  |  |  |  | 23000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 1 ميغوات |  | 2021 | 2800000 | 2075000 |  | 0 | 1500000 |  | 575000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2075000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | بناء ات إدارية (قسط 2 قصر البلدية) |  | 2016 | 400000 | 349946 |  | 164946 |  |  | 185000 |  |  |  |  | 144819 | 205127 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | بناءات إدارية (قسط 3 قصر البلدية) |  | 2018 | 570000 | 534873 |  | 164873 |  |  | 370000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 534873 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2011 | 10000 | 24000 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 24000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | دراسات أخرى مختلفة (2020 و 2021) |  | 2020 | 200000 | 442000 |  | 442000 | [7 empty] | 92837 | 125000 | 224163 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | إقتناء مباني (2020 و 2021) |  | 2020 | 650000 | 777302 |  | 777302 | [7 empty] | 537902 | 239400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | المستودع البلدي |  | 2018 | 120000 | 286400 |  | 286400 | [7 empty] | 86400 | 56120 | 143880 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | إقتناء معدات و تجهيزات أخرى |  | 2020 | 20000 | 31006 |  | 31006 | [7 empty] | 16006 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | برامج و تجهيزات إعلامية |  | 2020 | 15000 | 12437 |  | 12437 | [7 empty] | 2437 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | إقتناء وسائل النقل(سيارة إدارية) |  | 2019 | 100000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | تجميل مداخل المدن ( تنبيب ، الرابطة، الرحمات ، بازمة, طنبار ,القطعاية) |  | 2020 | 82000 | 149295 |  | 59295 |  |  | 40000 | 50000 |  |  |  | 49295 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1401 | قبلي | قبلي |  | بناء و تهيئة المنشآت الرياضية (ملعب بلدي بجنعورة زسعيدان ...) 2020 و 2021 |  | 2020 | 400000 | 1009108 |  | 9108 |  |  | 400000 |  | 600000 | المجلس الجهوي |  | 9108 | 200000 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | الإنارة العمومية (قبلي القديمة ومناطق التوسع) |  | 2019/2020 | 784000 | 1137681 |  | 273681 |  |  | 684000 | 150000 | 30000 | المجلس الجهوي |  | 690681 | 150000 | 297000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1401 | قبلي | قبلي |  | صيانة الطرقات والأرصفة( تنبيب,الرحمات و بازمة , طنبار) |  | 2020 | 203221 | 661510 |  | 426510 |  |  | 35000 | 200000 |  |  |  | 182799 | 210000 | 268711 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1401 | قبلي | قبلي |  | بناء وتهيئة الأسواق(سوق البياز ,سوق الخضر و الغلال) |  | 2016 | 500000 | 767121 |  | 257121 |  |  |  |  | 510000 | المجلس الجهوي |  | 67121 | 50000 | 650000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2016 | 300000 | 3160000 |  | 185000 |  |  |  | 2660000 | 315000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 15000 | 3145000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي |  | حملات نظافة وتهيئة مداخل المدن |  | 2019/2020 | 50000 | 100608 | [6 empty] | 100608 | وزارة السياحة |  | 80990 | 19618 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1401 | قبلي | قبلي | 88888 | تهذيب حي النزلة الجوفية (تم تفويضه لوكالة التهذيب) |  | 2017 | 2000000 | 2000000 | [5 empty] | 2000000 |  |  |  | 1448221 | 350000 | 201779 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | تهيئة الفضاء المخصص للمسلك الصحي |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 150400 | 100000 |  | 149600 | [5 empty] | 0 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | تركيز علامات مرورية |  | 2022 | 34600 | 34600 |  | 34600 | [8 empty] | 34600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | تمديد شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | مشروع تهيئة مقر قصر بلدية دوز |  | 2021 | 134000 | 134000 |  | 0 | 0 | 0 | 134000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 134000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | مشروع إحداث 03 ملاعب معشبة مصغرة |  | 2021 | 450000 | 450000 |  | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | مجلس جهوي |  | 0 | 150000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | تنوير عمومي بمنطقة دوز و الحسي |  | 2020 | 130000 | 130000 |  |  | 100000 |  |  | 30000 |  |  |  | 0 | 30000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1402 | قبلي | دوز |  | تجميل المدينة (تشجير) |  | 2020 | 36000 | 36000 |  |  |  |  | 36000 |  |  |  |  | 16400 | 19600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2020 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | صيانة الملعب البلدي |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 10000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | إحداث ملعب للرياضات المختلفة |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | بناء مستودع بلدي بنويل |  | 2020 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 75000 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1402 | قبلي | دوز |  | بناء مستودع بلدي بزعفران |  | 2020 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 20000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1402 | قبلي | دوز |  | تهيئة مقر الدائرة البلدية بمنطقة نويل |  | 2020 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1402 | قبلي | دوز |  | تسييج عقار بلدي بمنطقة قصر غيلان |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1402 | قبلي | دوز |  | تهيئة مستودع بلدي (تكملة) |  | 2019 | 260000 | 372709.23 |  | 272709.23 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 315438.307 | 57270.923 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | تهيئة مستودع بلدي |  | 2018 | 200000 | 200000 |  | 86000 |  |  | 114000 |  |  |  |  | 183770 | 16230 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | بناء دار المسرح |  | 2017 | 250000 | 224714 | [6 empty] | 224714 | المجلس الجهوي |  | 189723.013 | 34990.987 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | بناء نادي الشباب والجمعيات |  | 2016 | 550000 | 539925 | [6 empty] | 539925 | المجلس الجهوي |  | 131536 | 0 | 408389 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1402 | قبلي | دوز |  | إحداث سوق للدواب |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | وزارة الفلاحة |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | اقتناء معدات نظافة (عدد 02 شاحنة ضاغطة - حاويات - صهريج مجهز بآلة صخ |  | 2022 | 578000 | 578000 |  | 18000 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 100000 | وزاة الشؤون المحلية |  |  | 250000 | 328000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | تجميل المدينة (إقتناء وغرس أشجار) |  | 2022 | 50300 | 50300 |  | 0 | 0 | 0 | 50300 | 0 | 0 |  |  |  | 50415 | -115 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | تهيئة المستودع البلدي ( قسط 1 ) |  | 2014 | 200000 | 175581 |  | 0 | 0 | 175581 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54076 | 50000 | 71505 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | تهيئة السوق الخضر و الغلال |  | 2017 | 150000 | 156347 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156347 | مجلس جهوي |  | 147320 | 9027 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | تهيئة المستودع البلدي (قسط 2) |  | 2018 | 180000 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 |  | 5585 | 30000 | 144415 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | صيانة قصر البلدية |  | 2018 | 137000 | 137000 |  | 0 | 0 | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 |  | 5085 | 30000 | 101915 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | اقتناء معدات اعلامية |  | 2018 | 34000 | 33362 |  | 0 | 0 | 0 | 33362 | 0 | 0 | 0 |  | 31666 | 1696 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | دار خدمات |  | 2018 | 150000 | 84240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84240 | مجلس جهوي |  | 50220 | 25596 | 8424 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | تقليم ّأشجار |  | 2018 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | مجلس جهوي |  | 0 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | دار خدمات |  | 2019 | 376000 | 376000 |  | 0 | 0 | 0 | 376000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 336000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | تبليط ارصفة بالبلاط المتشابك |  | 2020 | 567000 | 567000 |  | 0 | 0 | 0 | 567000 | 0 | 0 | 0 |  | 106297 | 337700 | 123003 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | بناء أرصفة |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1403 | قبلي | سوق الأحد |  | ملعب حي |  | 2018 | 94000 | 94000 | [6 empty] | 94000 | مجلس جهوي |  | 0 | 20000 | 74000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تدعيم الطرقات بالخرسانة الإسفلتية |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 250000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | التشجير |  | 2022 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 | [5 empty] | 24000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | اقتناء و تركيز وحدات تنوير مقتصدة للطاقة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | الترصيف |  | 2022 | 120000 | 120000 | [6 empty] | 120000 | وزارة الداخلية |  |  | 60000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تطهير شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تبليط حي فرحات حشاد و الجامع الكبير |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تجميل المدخل الشمالي لمدينة جمنة |  | 2021 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 0 | 12000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تهيئة قصر البلدية قسط 2 |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | بناء محلات بالمنطقة الحرفية |  | 2021 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | مشروع تعغبيد و ترصيف الحي الجديد الغربي |  | 2019 | 300000 | 222992.427 |  |  |  |  | 222992.427 |  |  |  |  | 221387.41 | 1605.017 | 0 |  |  |  | 0 | -7.5033e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | بناء محلات تجارية |  | 2019 | 70000 | 130372.605 |  | 60372.605 |  |  | 70000 |  |  |  |  | 116681.707 | 13690.901 | -0.003 |  |  |  | 0 | -1.819e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تهيئة ساحة فلسطين و العين |  | 2019 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 5085 | 74915 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تبليط بالحجارة المتشابكة |  | 2020 | 164000 | 164000 |  |  |  |  | 164000 |  |  |  |  | 2316.5 | 100000 | 61683.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تهيئة فضاء السوق الاسبوعية (قسط 3) |  | 2020 | 118000 | 118000 |  | 18000 |  | 100000 | [5 empty] | 6666.048 | 83103.952 | 28230 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | مد شبكة الماء الصالح للشراب(منطقة التوسع1+2) |  | 2020 | 350000 | 350000 |  |  |  | 300000 |  | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1404 | قبلي | جمنة |  | تركيز وحدات انارة (بمناطق التوسع1+2) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1404 | قبلي | جمنة |  | تهيئة ساحة فلسطين و العين |  | 2019 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | وزارة ش م ب |  | 0 | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | بناء قصر البلدية |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 112100 | 0 | 0 | 387900 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | تعبيد الطلرقات |  | 2021 | 419000 | 419000 |  | 0 | 0 | 0 | 419000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 250000 | 169000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | دراسات |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 8000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 |  |  | 3164 | 10000 | 6836 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | تكملة تهيئة و بناء منتزه النحيل |  | 2017 | 129582 | 175549 |  | 175549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69806 | 95168.7 | 10574.3 |  |  |  | 0 | 1.4552e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | تعبيد و تبليط الطلرقات |  | 2020 | 491000 | 437523.806 |  | 0 | 0 | 0 | 437523.806 | 0 | 0 |  |  | 368691.607 | 25079.6 | 43752.599 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | صيانة الملعب البلدي |  | 2020 | 90250 | 90250.49 |  | 90250.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 54000 | 36250.49 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية |  | 2020 | 58261.844 | 58261.844 |  | 58261.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 10000 | 48261.844 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | بناء محلات تجارية |  | 2020 | 175111.418 | 175111.418 |  | 175111.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 125111.418 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | عمليات التهيئة و التجميل الاخرى (تجميل المدينة) |  | 2019 | 143114.232 | 143114.232 |  | 143114.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 63114.232 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | احداث منطقة خضراء |  | 2019 | 238000 | 238000 |  | 0 | 0 | 0 | 238000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 68000 | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | بناء فضاء عائلي |  | 2016 | 270000 | 292211 |  | 292211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79211 | 50000 | 163000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1405 | قبلي | القلعة |  | تبليط المدينة العتيقة |  | 2016 | 110000 | 78000 |  | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61316.309 | 8883.691 | 7800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 800000 | 800000 |  | 300000 | 300000 |  | 200000 | [5 empty] | 300000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A60 | صيانة الطرقات |  | 2022 | 97300 | 97300 |  | 50000 |  |  | 47300 | [5 empty] | 25000 | 72300 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A40 | الماء الصالح للشراب |  | 2022 | 49000 | 49000 |  | 49000 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 49000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | B11 | صيانة الحدائق |  | 2022 | 320000 | 320000 |  | 141600 |  |  | 178400 | [5 empty] | 120000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | J00 | دراسات |  | 2022 | 50080 | 50080 |  | 50080 | [8 empty] | 20000 | 30080 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A10 | تعبيد الطرقات منطقة 1 |  | 2021 | 515000 | 515000 |  | 142000 | 300000 | 0 | 73000 | 0 | 0 |  |  |  | 400000 | 115000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي كافة المنطقة البلدية |  | 2021 | 100000 | 116258 |  | 116258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85818 | 18800 | 11640 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | E24 | مساهمة في إحداث وحدة جبس |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | J00 | دراسات |  | 2021 | 36314 | 36314 |  | 36314 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5500 | 30814 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | F10 | معدات نظافة |  | 2021 | 350000 | 440305 |  | 90305 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 |  |  |  | 396270 | 44035 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | G20 | حفر بئر المركب الرياضي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | D00 | الطاقة الشمية بالمشأت البلدية |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A31 | تنوير عمومي (مناطق التوسعة) |  | 2021 | 220000 | 220000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 220000 | 0 |  |  |  | 100000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1501 | تطاوين | تطاوين | F10 | اقتناء معدات نظافة (مناطق التوسعة) |  | 2021 | 650000 | 650000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 650000 | 0 |  |  |  | 120000 | 530000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1501 | تطاوين | تطاوين | E00 | تهذيب وتجميل الحي التجاري |  | 2021 | 0 | 165000 |  | 165000 | [8 empty] | 60000 | 105000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | F11 | تجهيزات إعلامية |  | 2021 | 0 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 40000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | D00 | بناء مجموعة صحية |  | 2021 | 0 | 45000 | [6 empty] | 45000 | وزارة الداخلية |  |  |  | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | E24 | تهئية سوق الدواب (ممول من طرف ديوان تربية الماشية) |  | 2021 | 0 | 107888 | [6 empty] | 107888 |  |  | 0 | 0 | 107888 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | B20 | اقتناء عقارات |  | 2020 | 600000 | 338058 |  |  | 0 |  | 338058 | [5 empty] | 0 | 338058 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2020 | 200000 | 132823 |  | 109823 |  |  | 23000 | [5 empty] | 94000 | 38823 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A50 | تهيئة الحدائق |  | 2020 | 300000 | 367177 |  | 67177 | 300000 | [7 empty] | 150000 | 217177 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A10 | تعبيد الطرقات منطقة 3 و 12 |  | 2020 | 235000 | 289944 |  | 289944 | [7 empty] | 156406 | 80000 | 53538 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A31 | التنوير العمومي بالمنطقة 3 و11 |  | 2020 | 101000 | 101000 |  | 101000 | [7 empty] | 69685 | 0 | 31315 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A20 | مد شبكة التطهير منطقة 11 و 12 |  | 2020 | 232000 | 232000 |  | 232000 | [8 empty] | 70000 | 162000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A40 | ايصال الماء الصاح للشرب بالمنطقة 3 - 11 و12 |  | 2020 | 132000 | 132000 |  | 132000 | [8 empty] | 80000 | 52000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | J00 | دراسات (بناء مجسم لمعركة أقري بتطاوين -تجميل وسط المدينة) |  | 2020 | 40854 | 40854 |  | 40854 | [7 empty] | 16827 | 20000 | 4027 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | F10 | اقتناء معدات |  | 2020 | 57000 | 57000 |  | 0 |  | 57000 | [5 empty] | 35938 | 20000 | 1062 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | D00 | دوائر بلدية |  | 2019 | 242255 | 287522 |  | 56522 |  |  | 231000 |  |  |  |  | 17300 | 220000 | 50222 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | E32 | تهيئة مأوى جماعي |  | 2019 | 147289 | 147289 |  | 47289 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 15128 | 0 | 132161 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | G20 | تهيئة مشرب بالحي الرياضي |  | 2019 | 96255 | 96255 |  | 46255 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 51125 | 40000 | 5130 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | F10 | إقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2019 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 47508 | 50000 | 2492 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | D00 | تهئية فضاء المواطن |  | 2019 | 80000 | 126570 |  | 126570 | [7 empty] | 114308 | 0 | 12262 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | F11 | تركيز الويفي بالفضاءات العامة |  | 2019 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 16000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | J00 | دراسة حول معالجة الوضع البيئي بوادي تطاوين |  | 2019 | 80000 | 80000 |  | 0 |  |  |  |  | 80000 | MALE -BIT بالتساوي |  | 46767 | 25000 | 8233 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | J00 | دراسة المخطط المروري |  | 2019 | 184011 | 193230 |  | 93230 |  |  | 100000 | [5 empty] | 40000 | 153230 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A40 | ايصال الماء الصاح للشرب بالمنطقة 2 - 3 و12 |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 94000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | J00 | دراسات بناء قصر البلدية |  | 2019 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | [7 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 525000 | 490000 |  | 490000 | [7 empty] | 86421 | 250000 | 153579 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | B20 | اقتناء عقار |  | 2018 | 784791 | 784791 |  | 480791 |  |  | 304000 |  |  |  |  | 475520 | 0 | 309271 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2018 | 39000 | 39656 |  | 39656 | [7 empty] | 0 | 15000 | 24656 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | A60 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2018 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 59500 | 30000 | 10500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1501 | تطاوين | تطاوين | B11 | تهيئة المنتزه العائلي طريق رمادة |  | 2016 | 227106 | 227106 |  | 227106 | [7 empty] | 204395 | 0 | 22711 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | J00 | دراسات |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 15000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A50 | تهيئة المدخل الشرقي بغمراسن |  | 2022 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | [5 empty] | 80000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A50 | تهيئة مناطق خضراء |  | 2022 | 56000 | 56000 |  |  |  |  | 56000 | [5 empty] | 40000 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 386000 | 300000 |  | 0 | 0 | 300000 | 0 |  |  |  |  | 292110 | 7890 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A50 | تهيئة ساحة الإستقلال |  | 2021 | 0 | 210000 |  |  |  |  | 210000 | [5 empty] | 50000 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | J00 | دراسات |  | 2021 | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 4860 | 10000 | 5140 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | D10 | تهيئة القاعة المغطاة |  | 2021 | 0 | 100000 |  |  | 100000 | [7 empty] | 40000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A50 | تهيئة المدخل الغربي بغمراسن |  | 2021 | 0 | 45500 |  | 19500 |  |  | 26000 | [5 empty] | 30000 | 15500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | F10 | اقتناء وسائل نقل |  | 2021 | 0 | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A31 | التنوير العومي 2020 |  | 2020 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 50000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A50 | تهيئة مناطق خضراء (مناطق التوسع) |  | 2020 | 60000 | 65500 | [5 empty] | 65500 |  |  |  |  | 50000 | 15500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1503 | تطاوين | غمراسن | A20 | تصريف مياه الأمطار بقرماسة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 20000 | 14500 | [5 empty] | 14500 |  |  |  |  | 14500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1503 | تطاوين | غمراسن | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 355000 | 355000 | [5 empty] | 355000 |  |  |  |  | 50000 | 305000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1503 | تطاوين | غمراسن | B20 | إقتناء عقار |  | 2019 | 106000 | 106000 |  | 66000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 80000 | 26000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A65 | بناء حائط واقي |  | 2017 | 255900 | 255900 |  | 5450 |  | 122500 |  |  | 127950 | وزارة التجهيز |  | 183204 | 20000 | 52696 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2016 | 340000 | 340000 |  | 84000 | 175000 |  | 81000 |  |  |  |  | 275000 | 65000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1503 | تطاوين | غمراسن | 88888 | تهذيب حي الرمانة |  | 2016 | 1950000 | 1973232 | [5 empty] | 1973232 |  |  |  | 1649828 | 323404 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | D00 | تعهد بناية بلدية |  | 2022 | 212800 | 212800 |  |  |  |  | 212800 | [5 empty] | 10000 | 202800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | A10 | صيانة الطرقات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | D10 | تهيئة وصيانة بناية بلدية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | D20 | صيانة المستودع |  | 2021 | 32000 | 32000 |  |  |  |  | 32000 | [5 empty] | 30000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | B20 | اقتناء عقار |  | 2021 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 30000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | A50 | تجميل المدينة: صيانة الساعة |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | E24 | احداث اكشاك |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 50000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | F10 | اقتناء حاويات |  | 2021 | 0 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | J00 | دراسة مشروع اقتصادي بالشراكة مع بلديات الجهة |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | A12 | مد الأرصفة ( مناطق التوسعة) |  | 2020 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  |  | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | A31 | التنوير العمومي( مناطق التوسعة) |  | 2020 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 50000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | A31 | التنوير العمومي |  | 2020 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 3874 | 116126 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | D00 | تهيئة بناية بلدية |  | 2020 | 42000 | 42000 |  |  |  |  | 42000 | [5 empty] | 40000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2020 | 100000 | 104000 |  | 4000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 104000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 250000 | 250000 |  |  |  | 250000 |  | 0 |  |  |  |  | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | A50 | تهيئة وصيانة فضاءات ترفيهية للاطفال ( مناطق التوسعة) |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | D00 | توسيع قصر البلدية |  | 2020 | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 20000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | B20 | اقتناء عقار |  | 2018 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1504 | تطاوين | بئر الأحمر | J00 | دراسة مراجعة مثال التهيئة |  | 2016 | 28000 | 28000 |  | 12000 |  | 5000 | 0 |  | 11000 | وزارة التجهيز |  | 8619.022 | 1000 | 18380.978 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | F10 | اقتناء عربة ذات ثلاث عجلات لنقل اللحوم |  | 2022 | 12700 | 12700 |  |  |  |  | 12700 | [5 empty] | 12700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | A10 | صيانة الطرقات |  | 2022 | 535000 | 535000 |  |  |  |  | 535000 | [5 empty] | 200000 | 335000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | J00 | دراسات |  | 2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 10000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | J00 | دراسة تقاسيم |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | D20 | صيانة الوحدة الصحية بالمستودع البلدي |  | 2021 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 12000 | [5 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | A31 | تنوير عمومي بالقيطنة 2 وطريق الرقبة |  | 2021 | 190000 | 83701 |  |  |  |  | 83701 | [5 empty] | 50000 | 33701 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | A20 | تصريف مياه الأمطار |  | 2021 | 195000 | 159450 |  |  |  |  | 159450 |  |  |  |  | 85279 | 74171 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | A10 | تعبيد وترصيف أنهج بحي الشرقي |  | 2021 | 0 | 194000 |  |  |  |  | 194000 | [5 empty] | 100000 | 94000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | F10 | اقتناء تجهيزات |  | 2020 | 32000 | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  |  |  |  | 10302 | 12698 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | A50 | تهيئة عدد 02 منطفة خضراء |  | 2020 | 150000 | 123000 |  |  |  |  | 123000 |  |  |  |  | 49380 | 73620 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | G65 | تهيئة ملعب مدرسة 2 مارس 1934 |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | D00 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019 | 150000 | 135420 |  |  |  |  | 135420 |  |  |  |  | 39000 | 96420 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2019 | 50000 | 81371 |  |  |  |  | 81371 | [5 empty] | 81371 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | E00 | احداث محطة نقل |  | 2019 | 78000 | 78000 |  |  |  |  | 78000 |  |  |  |  | 45250 | 32750 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1505 | تطاوين | الذهيبة | D00 | بناء مجمع اداري |  | 2018 | 230000 | 230000 |  |  |  |  | 230000 |  |  |  |  | 84580.392 | 122119 | 23300.608 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | B20 | اقتناء أرض بالمنطقة البلدية |  | 2022 | 380000 | 380000 |  | 380000 | [8 empty] | 150000 | 230000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D00 | اشغال تهيئة المصلحة الفنية |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | J00 | دراسات 2022 |  | 2022 | 124865 | 124865 |  |  |  |  | 124865 | [5 empty] | 60000 | 64865 |  |  |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | F10 | اقتناء الأثاث |  | 2022 | 178883 | 178883 |  | 156048 |  |  | 22835 | [5 empty] | 100000 | 78883 |  |  |  |  | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A10 | صيانة الطرقات و الأرصفة |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 0 | 200000 |  | 200000 | [5 empty] | 50000 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 420000 | 420000 |  | 0 | 200000 |  | 220000 | [5 empty] | 50000 | 370000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | F10 | اقتناء عدد 02 شاحنات نظافة 07 متر مكعب لمنطقة التوسع |  | 2022/2023 | 330000 | 330000 | [5 empty] | 330000 | [5 empty] | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
1601 | مدنين | مدنين | F10 | اقتناء عدد 02 جرار مجهز بمجرورة |  | 2022/2023 | 170000 | 170000 | [5 empty] | 170000 | [5 empty] | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
1601 | مدنين | مدنين | A60 | صيانة الطرقات و الأرصفة بمنطقة التوسع |  | 2022/2023 | 448500 | 448500 | [5 empty] | 448500 | [5 empty] | 448500 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
1601 | مدنين | مدنين | A10 | تعبيد الطرقات بمنطقة التوسع |  | 2022/2023 | 1921500 | 1921500 | [5 empty] | 1921500 | [5 empty] | 1921500 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
1601 | مدنين | مدنين | A31 | توسيع و احداث شبكة تنوير عمومي بمنطقة التوسع |  | 2022/2023 | 600000 | 600000 | [5 empty] | 600000 | [5 empty] | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
1601 | مدنين | مدنين | A31 | تنوير عمومي |  | 2021 | 600000 | 600000 |  | 66191 | 400000 |  | 133809 | [5 empty] | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | E24 | بناء سوق دواب |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 431809 |  |  | 68191 | [5 empty] | 50000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | B20 | مستودع بلدي (اقتناء عقار) |  | 2021 | 470680 | 784680 |  | 784680 | [8 empty] | 784680 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | J00 | توسعة شبكة الهاتف الرقمي والإعلامية |  | 2021 | 161938 | 175000 |  | 175000 | [8 empty] | 140000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | J00 | دراسات 2021 |  | 2021 | 0 | 59006 |  | 59006 | [7 empty] | 40252 | 18754 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | J00 | دراسة مسلخ بلدي |  | 2021 | 0 | 185000 | [5 empty] | 185000 |  |  |  |  | 20000 | 165000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 2065000 | 2065000 |  | 129000 | 400000 |  | 1536000 |  |  |  |  | 12482 | 800000 | 1252518 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A10 | تعبيد الطرقات (منطقة التوسع) |  | 2020 | 1030000 | 1030000 | [5 empty] | 1030000 |  |  |  |  | 600000 | 430000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1601 | مدنين | مدنين | D00 | تركيز المعدات الصوتية وتركيب العزل الصوتي والتهيئة الخارجية لقاعة الجلسات |  | 2020 | 145928 | 380000 |  | 380000 | [8 empty] | 100000 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D00 | تركيب التكييف المركزي |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 105503 | 29497 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D00 | اقتناء وسائل نقل |  | 2020 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 55800 | 294200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A60 | تهيئة الأودية |  | 2019 | 1378871 | 1378871 |  | 1378871 | 0 | [6 empty] | 68886.72 | 400000 | 909984.28 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D00 | تهيئة مقر الدائرة الشمالية |  | 2019 | 110328 | 99338.82 |  | 99338.82 | [7 empty] | 46070.655 | 53268.165 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D00 | تهيئة مركز الشرطة البلدية |  | 2019 | 45982 | 45982 |  | 45982 | [7 empty] | 41354.077 | 4627.923 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D00 | اقتناء وتركيز وحدات صحية جاهزة |  | 2019 | 100000 | 96462 |  | 96462 | [7 empty] | 86816 | 9646 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A50 | تجميل المدينة |  | 2014 | 184100 | 284100 |  | 155230 | 68117 | 60753 | [6 empty] | 100000 | 184100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A31 | التنوير العمومي |  | 2015 | 290000 | 290000 |  | 30000 | 70300 | 189700 | [5 empty] | 260486 | 29514 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D10 | تهيئة قصر البلدية قسط 2 |  | 2016 | 947955 | 1026765 |  | 726765 | 300000 | [6 empty] | 923998 | 102767 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 1020000 | 1020000 |  | 377000 | 400000 |  | 243000 |  |  |  |  | 214863 | 400000 | 405137 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2017 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | G22 | تهيئة الملعب البلدي |  | 2017 | 50000 | 46714 |  |  | 46714 | [6 empty] | 42043 | 4671 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | D50 | احداث دائرتين بلديتين |  | 2018 | 700000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 18944 | 120000 | 261056 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1601 | مدنين | مدنين | G29 | تهيئة قاعة عروض |  | 2018 | 1036000 | 1558906 |  | 359906 | 100000 | 613000 | 486000 |  |  |  |  | 957817.956 | 445197 | 155891.044 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | D00 | صيانة و تعهد المستودع البلدي |  | 2022 | 285000 | 285000 |  |  |  |  | 285000 | [5 empty] | 285000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A31 | تطهير شبكة التنوير العمومي ببلدية جرجيس |  | 2022 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A10 | تهيئة الطرقات ببلدية جرجيس |  | 2022 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | [5 empty] | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس |  | ترصيف ببعض طرقات دائرة المؤانسة |  | 2022 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | D00 | نعهد و صيانة الملعب البلدي |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | F11 | اقتناء معدات اعلامية |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | D00 | تعهد و صيانة المسلخ البلدي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A60 | صيانة وتعبيد الطرقات والترصيف |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A31 | تنوير عمومي- تركيز نقاط ضوئية مقتصدة للطاقة بالطرقات الرئيسية- |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A50 | تهيئة المفترقات الرئيسية بمداخل المدينة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | D00 | تركيز لوحات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بقصر البلدية الجديد |  | 2021 | 55000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 | [5 empty] | 55000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | J00 | دراسات |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 11492.1 | 38507.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | D00 | صيانة و تهياة البناءات الإدارية |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 12234.313 | 67765.687 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | G65 | تعهد وصيانة المنشاءات الرياضية |  | 2021 | 148000 | 89000 |  | 89000 | [7 empty] | 71404 | 17596 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | F10 | صيانة وتعبيد الطرقات والترصيف |  | 2020 | 277000 | 277000 |  |  |  |  | 277000 |  |  |  |  | 75666 | 201334 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A31 | التنوير العمومي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A10 | تعبيد وترصيف الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 340000 | 340000 | [5 empty] | 340000 |  |  |  |  | 290000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1602 | مدنين | جرجيس | A31 | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 160000 | 160000 | [5 empty] | 160000 |  |  |  |  | 140000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1602 | مدنين | جرجيس | F10 | اقتناء معدات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 210000 | 210000 | [5 empty] | 210000 |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1602 | مدنين | جرجيس | A60 | صيانة وتعبيد الطرقات والترصيف |  | 2019 | 610000 | 566000 |  | 0 | 219000 |  | 347000 |  |  |  |  | 474622 | 91378 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | E40 | التنوير العمومي |  | 2019 | 90000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | D10 | تهيئة مختلفة ربط قصر البلدية بالشبكات |  | 2019 | 40000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A60 | صيانة الطرقات |  | 2018 | 495000 | 495000 |  | 55000 | 150000 |  | 290000 |  |  |  |  | 455031 | 39969 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | J00 | تعبيد طرقات |  | 2017 | 259000 | 259000 |  | 14000 |  |  | 245000 |  |  |  |  | 231727 | 27273 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | D00 | التنوير العمومي |  | 2017 | 195000 | 195000 |  |  | 195000 | [6 empty] | 160500 | 34500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A10 | دراسات |  | 2016 | 161000 | 161000 |  | 161000 | [7 empty] | 150000 | 11000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | A31 | قصر البلدية |  | 2016 | 1300000 | 1300000 |  | 700000 | 600000 | [6 empty] | 1197263 | 102737 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1602 | مدنين | جرجيس | 88888 | برامج تهذيب الاحياء تهذيب حي الصحة |  | 2016 | 682000 | 682000 |  | 32000 |  |  |  | 650000 |  |  |  | 588696 | 93304 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | A60 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | E40 | تنوير عمومي بالطرقات الرئيسية ومداخل المدينة |  | 2022 | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 170000 | [5 empty] | 70000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | A50 | تهيئة مساحة خضراء |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | F10 | اقتناء معدات نظافة(شاحنة قالبة) |  | 2022 | 99000 | 99000 |  |  |  |  | 99000 | [5 empty] | 90000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | F11 | اقتناء معدات إعلامية |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 18000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | J00 | دراسة ملف مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2022 | 120000 | 120000 |  | 120000 |  |  | 0 | [5 empty] | 20000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | A60 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 250000 | 284599 |  |  |  |  | 284599 | [5 empty] | 256000 | 28599 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | D00 | تهيئة السوق البلدي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | A50 | تجميل المدينة |  | 2021 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | A50 | تشجير |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | A60 | صيانة الطرقات |  | 2020 | 350000 | 385432 |  | 35432 |  | 350000 | [6 empty] | 347000 | 38432 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1603 | مدنين | بنقردان | F10 | تعهد وصيانة الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 380000 | 264342 | [5 empty] | 264342 |  |  |  |  | 238000 | 26342 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1603 | مدنين | بنقردان | A60 | اعادة تعبيد الطرقات |  | 2020 | 540000 | 369239 |  |  |  |  | 369239 |  |  |  |  | 271217 | 98022 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 946800 | 946800 |  |  |  |  | 946800 | [5 empty] | 100000 | 846800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | D00 | صيانة البنايات البلدية |  | 2021 | 0 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 180000 | 270000 |  | 90000 |  |  | 180000 |  |  |  |  | 129322 | 85000 | 55678 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | F10 | اقتناء معدات |  | 2020 | 255000 | 255000 |  |  |  |  | 255000 |  |  |  |  | 149693 | 63000 | 42307 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | D00 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 69000 |  |  | 31000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A60 | تعهد وصيانة البنية الاساسية |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | J00 | دراسات |  | 2020 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 21000 | 19000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A31 | تنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 652000 | 652000 | [5 empty] | 652000 |  |  |  |  | 100000 | 552000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1604 | مدنين | بني خداش | A50 | تجميل العمادات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 178000 | 178000 | [5 empty] | 178000 |  |  |  |  | 78000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1604 | مدنين | بني خداش | B20 | اقتناءعقارات |  | 2019 | 200000 | 220000 |  | 20000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 90000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | D00 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 260256 | 360000 |  | 170000 |  |  | 190000 | [5 empty] | 150000 | 210000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | G65 | صيانة الملعب البلدي |  | 2019 | 20000 | 30000 |  | 10000 |  |  | 20000 | [5 empty] | 26000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A50 | تجميل مدخل المدينة |  | 2019 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 20000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | F10 | اقتناء وسائل نقل |  | 2018 | 50000 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2014 | 360000 | 360000 |  |  |  | 360000 | [6 empty] | 324000 | 36000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A50 | تجميل المدينة |  | 2014 | 98000 | 98000 |  |  |  | 98000 | [6 empty] | 98000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1604 | مدنين | بني خداش | A10 | تصريف مياه الامطار |  | 2014 | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A50 | مواصلة تهيئة الفسحة الشاطئية بحومة السوق |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 50000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A31 | اشغال التنوير العمومي |  | 2022 | 114500 | 114500 |  |  |  |  | 114500 | [5 empty] | 50000 | 64500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A60 | اشغال تعبيد الطرقات و بناء الارصفة |  | 2022 | 505500 | 505500 |  |  |  |  | 505500 | [5 empty] | 50000 | 455500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A31 | التنوير العمومي |  | 2020/2021 | 920600 | 920600 |  |  |  |  | 920600 | [5 empty] | 120600 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2021 | 169400 | 169400 |  |  |  |  | 169400 |  |  |  |  | 72223 | 80237 | 16940 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | D00 | تهيئة قصر البلدية |  | 2020/2021 | 1138000 | 1138000 |  | 100000 | 388000 | 200000 | 450000 | [5 empty] | 238000 | 900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | مشروع تغطية و صيانة المسرح البلدي بجربة حومة السوق |  | 2021 | 0 | 8916028.823 | [6 empty] | 8916028.823 |  |  | 7463883 | 1452145.823 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | B11 | مشروع الجمالية الحضرية - التهيئة و الترصيف |  | 2021 | 0 | 761338 | [6 empty] | 761338 |  |  | 347714 | 337491 | 76133 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | B11 | مشروع الجمالية الحضرسة - الانارة التجميلية |  | 2021 | 0 | 365925 | [6 empty] | 365925 |  |  | 163085 | 166248 | 36592 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | B11 | مشروع الجمالية الحضرية - التشجير والمناطق الخضراء |  | 2021 | 0 | 800000 | [6 empty] | 800000 |  |  | 0 | 720000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | مشروع سياج المسرح البلدي و الأبواب |  | 2021 | 0 | 570000 | [6 empty] | 570000 |  |  | 446604 | 66396 | 57000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | اشغال التهيئة داخل سياج المسرح - الفضاء البروتوكولي |  | 2021 | 0 | 3332016 | [6 empty] | 3332016 |  |  | 0 | 2998815 | 333201 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | J00 | الدراسات المتعلقة باشغال المسرح البلدي بحومة السوق |  | 2021 | 0 | 379815 | [6 empty] | 379815 |  |  | 20776 | 250000 | 109039 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | برنامج دعم مجهود النظافة - رفع الفواضل المنزلية |  | 2021 | 0 | 83460 | [6 empty] | 83460 |  |  | 33873 | 41241 | 8346 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | برنامج دعم مجهود النظافة - الكنس الالي |  | 2021 | 0 | 56175 | [6 empty] | 56175 |  |  | 28686 | 21872 | 5617 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | برنامج دعم مجهود النظافة - خدمات التنظيف اليدوي |  | 2021 | 0 | 171414 | [6 empty] | 171414 |  |  | 25712 | 128561 | 17141 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | برنامج دعم مجهود النظافة - القضاء على النقاط السوداء |  | 2021 | 0 | 53500 | [6 empty] | 53500 |  |  | 53500 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | برنامج دعم مجهود النظافة - اقتناء حاويات 770 ل |  | 2021 | 0 | 85182 | [6 empty] | 85182 |  |  | 0 | 76664 | 8518 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A10 | تعصير الطرقات القمة الفرنكفونية |  | 2021 | 846804 | 846804 |  | 846804 | [8 empty] | 200000 | 646804 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | B11 | أشغال صيانة الفسحة الشاطئية قسط 1 |  | 2021 | 0 | 451307 | [6 empty] | 451307 | سياحة وشريط الساحلي |  | 242356 | 163821 | 45130 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | B11 | أشغال صيانة الفسحة الشاطئية قسط 2 |  | 2021 | 0 | 264180 | [6 empty] | 264180 | سياحة وشريط الساحلي |  | 184265 | 53497 | 26418 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | B11 | أشغال صيانة الفسحة الشاطئية قسط 3 |  | 2021 | 0 | 140000 | [6 empty] | 140000 |  |  |  | 140000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | B11 | أشغال صيانة الفسحة الشاطئية قسط 4 |  | 2021 | 0 | 60000 | [6 empty] | 60000 |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | D00 | تهيئة وصيانة المسالخ البلدية |  | 2021 | 0 | 81850 |  | 81850 | [7 empty] | 52950 | 28900 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A60 | صيانة الطرقات |  | 2021 | 0 | 112574 |  | 112574 | [8 empty] | 101317 | 11257 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | J00 | دراسة التشجير و بعث المناطق الخضراء |  | 2021 | 0 | 50850 | [6 empty] | 50850 |  |  | 0 | 50850 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق |  | التنظيف اليدوي بكامل المنطقة السياحية |  | 2021 | 0 | 97584 | [6 empty] | 97584 |  |  | 48792 | 38792 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | D00 | تركيز كاميرا بالمسرح البلدي |  | 2021 | 0 | 12000 | [6 empty] | 12000 |  |  | 0 | 12000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A10 | اشغال تعبيد الطرقات و بناء الارصفة |  | 2020 | 335699 | 335699 |  | 35699 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 302115 | 33584 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A50 | تهيئة ساحة منجي بالي بحومة السوق |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | و ش م ب |  |  | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A50 | صيانة الفسحة الشاطئية بحومة السوق |  | 2020 | 250000 | 172000 |  | 0 | 142000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | و ح ت ش س |  | 79843 | 74957 | 17200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | D00 | انجاز مركبات صحية عصرية |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | ص ح م سياحية |  |  | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | J00 | دراسات مختلفة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 63952 | 36048 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | D00 | تركييز وحدات اقتصاد في الطاقة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A10 | تعبيد الطرقات و بناء الارصفة - برنامج 2019 |  | 2019 | 332715 | 332715 |  | 0 | 0 | 0 | 332715 | 0 | 0 | 0 |  | 294191 | 38524 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A31 | التنوير العمومي 2019 |  | 2019 | 266338 | 266338 |  | 0 | 0 | 0 | 266338 | 0 | 0 | 0 |  | 239704 | 26634 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A60 | صيانة الطرقات |  | 2018 | 119700 | 119700 |  | 0 | 0 | 0 | 119700 | 0 | 0 | 0 |  | 102240 | 5490 | 11970 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | F10 | اقتناء معدات نظافة و طرقات |  | 2018 | 290000 | 290000 |  | 70000 | 150000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  | 176923 | 103167 | 9910 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | E20 | الاسواق البلدية |  | 2018 | 59909 | 59909 |  | 39909 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 56099 | 3810 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | J00 | دراسة مردودية الاسواق و ادارة النظافة |  | 2018 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 11946 | 18054 | 40000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A22 | احداث وحدة لتجميع النفايات الغير منزلية |  | 2018 | 96000 | 96000 |  | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86400 | 9600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A10 | تعبيد الطرقات و بناء الارصفة |  | 2017 | 267278 | 267348 |  | 99348 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 |  | 234728 | 32620 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | A60 | صيانة الطرقات |  | 2017 | 44824 | 44824 |  | 0 | 0 | 0 | 44824 | 0 | 0 | 0 |  | 40342 | 4482 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1605 | مدنين | جربة حومة السوق | 88888 | تهذيب حي الزاوية الجوامع + الدراسات |  | 2016 | 970173 | 969173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 969173 | 0 | 0 |  | 815012 | 58174 | 95987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A10 | تعبيد الطرقات داخل المنطقة البلدية |  | 2022 | 487000 | 487000 |  |  |  |  | 487000 | [5 empty] | 438300 | 48700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | J00 | دراسة تهيئة مدخل مرفأ القنطرة |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | تهيئة مدخل مرفأ القنطرة بسدويكش |  | 2022 | 97000 | 97000 |  |  |  |  | 97000 | [5 empty] | 0 | 97000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A31 | التنوير العمومي (برمامج التحول الطاقي) |  | 2022 | 66000 | 66000 |  |  |  |  | 66000 | [5 empty] | 59400 | 6600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون |  | معدات إعلامية وتطوير الشبكة المعلوماتية |  | 2022 | 0 | 39267 |  |  |  |  | 39267 | [5 empty] | 35340 | 3927 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1606 | مدنين | جربة ميدون |  | صيانة وتعهد البناءات الادارية |  | 2022 | 0 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [5 empty] | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1606 | مدنين | جربة ميدون |  | اقتناء معدات وتجهيزات مختلفة |  | 2022 | 0 | 62733 |  |  |  |  | 62733 | [5 empty] | 20000 | 42733 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1606 | مدنين | جربة ميدون |  | دراسات |  | 2022 | 0 | 5250 |  |  |  |  | 5250 | [5 empty] | 0 | 5250 |  |  |  | 0 | 0 | 1
1606 | مدنين | جربة ميدون | A10 | تعبيد طرقات ومد الأرصفة |  | 2021 | 1100000 | 1064000 |  |  |  |  | 1064000 |  |  |  |  | 227260 | 836740 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A31 | صيانة التنوير العمومي |  | 2021 | 220000 | 219982 |  |  |  |  | 219982 |  |  |  |  | 175985.6 | 21998.2 | 21998.2 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | D00 | اتمام المسرح البلدي بميدون |  | 2021 | 0 | 18835 |  | 18835 | [8 empty] | 18835 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | تهيئة ساحة موقيو بميدون |  | 2021 | 0 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A31 | التحكم عن بعد في شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 0 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | بناء الأرصفة (القمة الفرنكفونية) |  | 2021 | 0 | 834666 | [6 empty] | 834666 | وزارة الداخلية |  | 90000 | 661199.4 | 83466.6 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | التنوير التجميلي (القمة الفرنكفونية) |  | 2021 | 0 | 375733 | [6 empty] | 375733 | وزارة الداخلية |  | 0 | 338159.7 | 37573.3 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | التشوير الأفقي للطرقات (القمة الفرنكفونية) |  | 2021 | 0 | 71656 | [6 empty] | 71656 | وزارة الداخلية |  | 0 | 71656 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | التهيئة النباتية (القمة الفرنكفونية) |  | 2021 | 0 | 211047 | [6 empty] | 211047 | وزارة الداخلية |  | 174704 | 36343 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | D00 | تهيئة مقر القباضة البلدية بجربة ميدون |  | 2020 | 59954 | 59954 |  | 59954 | [7 empty] | 53998 | 5956 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | D00 | تهيئة فضاء المواطن بقصر البلدية بميدون |  | 2020 | 55000 | 68865 |  | 68865 | [7 empty] | 21185 | 47680 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | D00 | تهيئة قاعة الجلسات بدائرة الماي و سدويكش |  | 2020 | 12000 | 12000 |  | 12000 | [8 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | D00 | تهيئة المستودعات البلدية بني معقل الماي و سدويكش |  | 2020 | 64000 | 94000 |  | 94000 | [8 empty] | 50000 | 44000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | تهيئة شارع البشير التليلي بميدون |  | 2020 | 160724 | 160724 |  | 160724 | [8 empty] | 144652 | 16072 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | G22 | تهيئة و تنوير الملعب البلدي بميدون |  | 2020 | 45636 | 45636 |  | 45636 | [8 empty] | 41072 | 4564 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي بالمنطقة السياحية |  | 2020 | 36709 | 36709 |  | 36709 | [7 empty] | 33038 | 3671 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | تهيئة 10 مفترقات |  | 2020 | 108000 | 108000 |  | 108000 | [7 empty] | 97200 | 10800 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | تجميل مداخل المدن:سدويكش الماي بني معقل وآركو |  | 2020 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | D00 | تهيئة مركبات صحية طراز عالي |  | 2020 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | ص ح م سياحية |  |  | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | A50 | تهيئة وتنوير الطريق السياحية 941 |  | 2020 | 971000 | 971000 |  | 291000 |  |  |  |  | 680000 | ص ح م سياحية |  |  | 422379 | 548621 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | D00 | إنجاز محطتي لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية |  | 2020 | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 | [6 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون |  | تصريف مياه االمطار بسدويكش |  | 2017 | 42000 | 42000 |  | 42000 | [8 empty] | 38000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | E24 | إتمام بناء سوق الدواب بالماي |  | 2016 | 159000 | 159000 |  | 159000 | [7 empty] | 143100 | 15900 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | J00 | دراسة مثال التهيئة بسدويكش |  | 2014 | 29680 | 29680 |  | 29680 | [7 empty] | 8904 | 9000 | 11776 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1606 | مدنين | جربة ميدون | J00 | دراسة مثال تهيئة منطقة ظهرة اللمسي وخزرون |  | 2014 | 26676 | 26676 |  | 26676 | [7 empty] | 16167 | 5000 | 5509 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | A31 | التنوير العمومي للطرقات المهيكلة |  | 2022 | 297000 | 297000 |  |  |  |  | 297000 | [5 empty] | 100000 | 197000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | D00 | إتمام تهيئة قاعة متعددة الإختصاصات بقلالة |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | J00 | دراسة تهيئة المدينة العتيقة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 10000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | F11 | اقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 370000 | 370000 |  |  |  |  | 370000 | [5 empty] | 300000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | A31 | تنوير عمومي |  | 2021 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 130000 |  |  |  |  | 99989 | 30011 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | D00 | صيانة البناءات |  | 2021 | 20000 | 22561 |  |  |  |  | 22561 | [5 empty] | 22561 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | F11 | تجهيزات إعلامية |  | 2021 | 30000 | 35990 |  |  |  |  | 35990 | [5 empty] | 15000 | 20990 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | J00 | دراسات أخرى |  | 2021 | 35000 | 45258 |  |  |  |  | 45258 |  |  |  |  | 2751 | 17249 | 25258 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | D00 | تهيئة المنشات الرياضية |  | 2021 | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 28000 | [5 empty] | 20000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | A31 | التنوير عمومي |  | 2020 | 240000 | 240000 |  |  |  |  | 240000 |  |  |  |  | 193542 | 46458 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020 | 260000 | 260000 |  |  |  |  | 260000 | [5 empty] | 130000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | D00 | إستغلال الطاقات الجديدة ( تركيز مولد للطاقة الشمسية ) |  | 2020 | 294000 | 174000 |  |  |  | 150000 | 24000 | [5 empty] | 29000 | 145000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | A31 | إستغلال الطاقات الجديدة ( صيانة شبكة التنوير) |  | 2020 | 0 | 270000 |  |  | 150000 |  | 120000 | [5 empty] | 130000 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | G22 | ملعب قلالة ( الربط بالشبكات ) |  | 2020 | 50000 | 84745 |  | 84745 | [8 empty] | 77093 | 7652 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | D20 | إحداث مستودع بلدي قسط أول |  | 2019 | 626000 | 676000 |  |  | 200000 |  | 476000 |  |  |  |  | 32133 | 37867 | 606000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | D00 | بناءات إدارية : أشغال صيانة و تعهد |  | 2019 | 153000 | 203000 |  |  |  |  | 153000 |  | 50000 | وزارة الشؤون المحلية |  | 7620 | 7380 | 188000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | F10 | إقتناء معدات و طرقات |  | 2019 | 75000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  | 45000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | F11 | معدات و تجهيزات إدارية |  | 2018 | 38000 | 39500 |  | 1500 |  |  | 38000 |  |  |  |  | 36239 | 3261 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | A10 | صيانة الطرقات |  | 2018 | 285000 | 285000 |  |  |  |  | 285000 |  |  |  |  | 254093 | 30907 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | J00 | دراسة أمثلة التهيئة سيدي جمور |  | 2016 | 40000 | 40000 |  | 32000 |  |  |  |  | 8000 | المجلس الجهوي |  | 31000 | 0 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1607 | مدنين | جربة آجيم | J00 | دراسة أمثلة التهيئة قلالة |  | 2016 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [9 empty] | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | D00 | تهيئة دائرة حسي الجربي |  | 2022 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 45000 | [5 empty] | 45000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | D00 | تهيئة دائرة القريبيس |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | B20 | اقتناء عقار بعمادة خوي الغدير |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 20000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 5000 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | B20 | اقتناء عقار بعمادة العقلة |  | 2022 | 45000 | 45000 |  | 15000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 4500 | 40500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | B20 | اقتناء عقار بعمادة واد التياب |  | 2022 | 45000 | 45000 |  | 15000 |  |  | 30000 | [5 empty] | 4500 | 40500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | B20 | اقتناء عقار بعمادة البساتين |  | 2022 | 45000 | 45000 |  | 14700 |  |  | 30300 | [5 empty] | 4500 | 40500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A60 | صيانة طريق الطراشيل بشماخ |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | D20 | بناء مستودع بلدي (PIL) |  | 2021 | 434098 | 1537563 |  | 446559 |  |  |  | 1091004 |  |  |  | 3837 | 153756 | 1379970 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A10 | تعبيد الطرقات 2020 و2019 |  | 2020 | 630790 | 630790 |  | 333790 |  |  | 297000 |  |  |  |  | 304164 | 263547 | 63079 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A31 | التنوير العمومي 2019 و2020 |  | 2020 | 208400 | 208400 |  | 208400 | [8 empty] | 187560 | 20840 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | J00 | دراسات |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 18645 | 6355 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 697334 | 700000 | [5 empty] | 700000 |  |  |  | 4650 | 630000 | 65350 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A31 | التنوير العمومي (البرنامج الخصوصي) |  | 2020 | 640000 | 640000 | [5 empty] | 640000 |  |  |  | 5000 | 576000 | 59000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A50 | تهيئة الحدائق(البرنامج الخصوصي) |  | 2020 | 6666 | 6666 | [5 empty] | 6666 |  |  |  |  | 6666 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A12 | ترصيف(PIL) |  | 2020 | 56000 | 53334 | [5 empty] | 53334 |  |  |  |  | 53334 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | A31 | قصر البلدية |  | 2020 | 470000 | 470000 |  | 470000 | [9 empty] | 470000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1608 | مدنين | جرجيس الشمالية | 88888 | تهذيب حي البساتين |  | 2019 | 1860000 | 1858189 |  | 58189 |  |  |  | 1800000 |  |  |  | 1826745 | 31444 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | إقتناء معدات النظافة (آلة حفر وجرف tractopelle) |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | بناء دائرة بلدية (القصر) |  | 2022 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 63000 | 63000 |  |  |  |  | 63000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 63000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | معدات الإعلامية (ربط الدوائر البلدية بالشبكة الداخلية) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | تجميل المدية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | إقتناء معدات النظافة (شاحنة كنس الطرقات) |  | 2021 | 200000 | 182000 |  |  |  |  | 182000 |  |  |  |  | 0 | 182000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | بناء حافظات حلويات (niches pour poubelles) |  | 2021 | 100000 | 95000 |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |  | 21000 | 74000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | بناء دائرة بلدية بوادي النور |  | 2021 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2020 | 200000 | 241087 |  |  |  |  | 241087 |  |  |  |  | 217000 | 24087 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | التنوير العمومي (إقتناء عقار سابقا 200 أد) |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 100000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | تعبيد الطرقات (معدات النظافة 150 أد وصيانة الطرقات 30 أد سابقا) |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 70000 |  |  | 180000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | تهيئة قصر البلدية (تأثيث قاعة الجلسات) |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1702 | قابس | الحامة |  | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 690000 | 690000 | [5 empty] | 690000 |  |  |  | 0 | 0 | 690000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1703 | قابس | وذرف |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1703 | قابس | وذرف |  | بناء الأرصفة |  | 2022 | 50050 | 50050 |  |  |  |  | 50050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50050 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1703 | قابس | وذرف |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2022 | 88000 | 88000 |  |  |  |  | 88000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 88000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1703 | قابس | وذرف |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 233000 | 233000 |  |  |  |  | 233000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 233000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1703 | قابس | وذرف |  | تهيئة وتوسيع قصر البلدية |  | 2020 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1703 | قابس | وذرف |  | دراسات |  | 2020 | 33000 | 33000 |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  | 5307 | 20000 | 7693 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1703 | قابس | وذرف |  | تهيئة دائرة بلدية بالهيشة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1703 | قابس | وذرف |  | تهيئة دائرة بلدية بالميدة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1703 | قابس | وذرف |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 125000 | 125000 | [5 empty] | 125000 |  |  |  | 0 | 100000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1703 | قابس | وذرف |  | إقتناء معدات النظافة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 250000 | 250000 | [5 empty] | 250000 |  |  |  | 0 | 200000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1704 | قابس | مارث |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 175000 | 175000 |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 175000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | دراسات |  | 2022 | 8500 | 8500 |  |  |  |  | 8500 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | تهيئة بناءات أدارية |  | 2021 | 330300 | 330300 |  |  |  |  | 330300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 330300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | دراسات |  | 2021 | 36700 | 86700 |  |  | 50000 |  | 36700 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 66700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2020 | 225000 | 225000 |  |  | 225000 | [6 empty] | 0 | 202500 | 22500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 75000 | 75000 |  |  | 75000 | [6 empty] | 0 | 67500 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020 | 380631 | 380631 |  | 13631 |  |  | 367000 |  |  |  |  | 0 | 380631 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | إقتناء حاويات |  | 2020 | 23000 | 23000 |  | 23000 | [7 empty] | 0 | 23000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 214285 | 214285 | [5 empty] | 214285 |  |  |  | 0 | 192856 | 21429 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1704 | قابس | مارث |  | تجميل المدينة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 85715 | 85715 | [5 empty] | 85715 |  |  |  | 0 | 77143 | 8572 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1704 | قابس | مارث |  | تهيئة دائرة بلدية بعرام (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1704 | قابس | مارث |  | التنوير العمومي |  | 2019 | 218000 | 218000 |  |  |  |  | 218000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 218000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | الترصيف |  | 2019 | 30000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2019 | 141000 | 141000 |  |  |  |  | 141000 |  |  |  |  | 0 | 126900 | 14100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1704 | قابس | مارث |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019 | 112000 | 183212 |  | 183212 | [7 empty] | 0 | 164590 | 18622 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | إقتناء وسائل النقل |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | إقتناء معدات النظافة (شاحنة ضاغطة وحاويات) |  | 2021 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | إقتناء عقار |  | 2021 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | التنوير العمومي |  | 2020 | 55000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 55000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تهيئة مقبرة الذكارة |  | 2020 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تجميل المدينة (مدخل المدينة) |  | 2020 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | بناء الأرصفة (شوارع رئيسية) |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2020 | 260000 | 260000 |  |  |  |  | 260000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 260000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | إقتناء عقار |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 190000 | 190000 |  | 40000 |  | 150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تهيئة ملعب حي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تجميل المدينة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 45000 | 45000 | [5 empty] | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | صيانة الطرقات ومد الأرصفة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 90000 | 90000 | [5 empty] | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 280000 | 280000 | [5 empty] | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | توسيع الدائرة البلدية بالزراوة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | التنوير العمومي |  | 2019 | 210000 | 210000 |  |  |  |  | 210000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 210000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تجميل المدينة |  | 2019 | 38000 | 48000 |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | دراسات |  | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 4000 | 0 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1705 | قابس | مطماطة الجديدة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2018 | 45000 | 48000 |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | تجميل المدينة (تهيئة عين الزارات) |  | 2022 | 280000 | 280000 |  |  |  |  | 280000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | تهيئة مركبات صحية |  | 2022 | 37050 | 37050 |  |  |  |  | 37050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37050 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | تهيئة ملعب حي |  | 2021 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | إقتناء معدات الإعلامية |  | 2021 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | تركيز لافتات اشهارية |  | 2021 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | تهيئة الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 85000 | 155000 | [5 empty] | 155000 |  |  |  | 0 | 0 | 155000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1706 | قابس | الزارات |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 255000 | 185000 | [5 empty] | 185000 |  |  |  | 0 | 0 | 185000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1706 | قابس | الزارات |  | إقتناء عقار لتهيئته كقاعة إجتماعات بشط العوامر (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 15000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1706 | قابس | الزارات |  | تهيئة دائرة بلدية بالعلايا (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 20000 | 90000 | [5 empty] | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1706 | قابس | الزارات |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 273000 | 273000 |  |  |  |  | 273000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 273000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1706 | قابس | الزارات |  | نظم تبادل المعلومات |  | 2020 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 97400 |  |  | 302600 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 170000 | 170000 |  | 170000 | [7 empty] | 0 | 70000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات (شاحنة ضاغطة) |  | 2021 | 356000 | 356000 |  |  |  |  | 356000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 56000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | صيانة قصر البلدية |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | بناء أرصفة و تبليط |  | 2021 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [8 empty] | 300000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تهيئة مجاري مياه |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2020 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | إقتناء عقارات |  | 2020 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 68000 | 232000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | إقتناء معدات إعلامية |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 250000 | 237000 |  | 237000 | [7 empty] | 194000 | 10000 | 33000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | إقناء معدات نظافة و طرقات |  | 2019 | 165000 | 165000 |  | 165000 | [7 empty] | 0 | 0 | 165000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | إقتناء معدات و تجهيزات اخرى |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 70000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | بناءات إدارية |  | 2019 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | أشغال صيانة و تعهد البناءات الإدارية ( سوق الجملة ) |  | 2019 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [8 empty] | 0 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2018 | 480000 | 480000 |  | 330000 | 150000 | [7 empty] | 80000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تجميل المدينة (تهيئة حدائق) |  | 2018 | 50000 | 47000 |  | 47000 | [8 empty] | 47000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تجميل المدينة (تهيئة مفترقات) |  | 2018 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 70000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | تجميل المدينة |  | 2017 | 450000 | 450000 |  |  |  | 300000 |  |  | 150000 | APAL |  | 150000 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1707 | قابس | غنوش |  | التنوير العمومي |  | 2017 | 97550 | 97550 |  | 1635 | 66699 | 29216 | [5 empty] | 72000 | 10000 | 15550 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تهيئة المنتزه الجضري بالمطوية |  | 2022 | 140000 | 140000 |  |  |  |  | 140000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | دراسات |  | 2022 | 37000 | 37000 |  |  |  |  | 37000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 127000 | 127000 |  |  |  |  | 127000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | التنوير العمومي بالمنتزه |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تهيئة وصيانة الملعب البلدي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تهيئة ملعب حي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | اقتناء معدات النظافة |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | اقتناء معدات الاعلامية |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | أحداث فضاء أفراح ومؤتمرات |  | 2020 | 350000 | 350000 |  |  |  |  | 350000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تهيئة السوق البلدي |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 13000 | 50000 | 80000 | 57000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2020 | 59000 | 59000 |  |  | 40000 |  | 19000 |  |  |  |  | 0 | 54000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | دراسات |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 0 | 15000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1708 | قابس | المطوية |  | تهيئة دائرة بلدية بالعكاريت (مناطق التوسع) |  | 2020 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1708 | قابس | المطوية |  | تهيئة سوق الدواب بالعكاريت (مناطق التوسع) |  | 2020 | 130000 | 130000 | [5 empty] | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1708 | قابس | المطوية |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 170000 | 170000 |  |  |  | 170000 | [5 empty] | 0 | 100000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1708 | قابس | المطوية |  | مد الأرصفة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1708 | قابس | المطوية |  | تجميل المدينة - تهيئة منطقة خضراء- (مناطق التوسع) |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 0 | 25000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1708 | قابس | المطوية |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2019 | 40000 | 39909 |  | 39909 | [7 empty] | 35918 | 3991 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | تهيئة وتجميل المدينة |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | تهيئة المستودع البلدي(تكملة) |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | دراسات |  | 2022 | 14650 | 14650 |  |  |  |  | 14650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14650 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 119000 | 119000 |  |  |  |  | 119000 |  |  |  |  | 92000 | 27000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 11000 |  |  | 39000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | إقتناء أراضي بيضاء |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  | 60000 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | إقتناء عقارات |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | دراسات مراجعة مثال التهيئة |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 14000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 40000 | 40000 |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | إقتناء معدات نظافة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1709 | قابس | شنني نحال |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 190000 | 190000 | [5 empty] | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1709 | قابس | شنني نحال |  | تهيئة سوق اسبوعية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1709 | قابس | شنني نحال |  | تهيئة حديقة عمومية (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1709 | قابس | شنني نحال |  | تهيئة 02 ملاعب أحياء(مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1709 | قابس | شنني نحال |  | إقتناء أراضي بيضاء لملعب الأحياء(مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | تجميل المدينة ( تهيئة ساحة السوق) |  | 2022 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | إقتناء عقار |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | الماء الصالح للشراب |  | 2022 | 78900 | 78900 |  |  |  |  | 78900 |  |  |  |  | 0 | 78900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | تهيئة قصر البلدية (إقتناء أثاث) |  | 2022 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | دراسات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | تهيئة ملعب حي (بناء حجرات الملابس) |  | 2021 | 70000 | 67900 |  |  |  |  | 67900 |  |  |  |  | 0 | 67900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | بناء قصر البلدية |  | 2020 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | تهيئة المقابر (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 106000 | 105000 | [5 empty] | 105000 |  |  |  | 0 | 40000 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | تجميل ساحات عمومية بتشين (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 280000 | 125000 | [5 empty] | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 199000 | 200000 |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1710 | قابس | مطماطة القديمة |  | دراسات |  | 2019 | 65000 | 65000 |  |  |  | 65000 | [5 empty] | 0 | 30000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1711 | قابس | بوشمة |  | توسيع قصر البلدية |  | 2020/2022 | 400000 | 400000 |  | 50000 |  |  |  | 350000 |  |  |  | 0 | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة |  | تجميل المدينة (مناطق خضراء) |  | 2022 | 36000 | 36000 |  | 25000 |  |  | 11000 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1711 | قابس | بوشمة |  | إقتناء معدات النظافة (حاويات) |  | 2022 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1711 | قابس | بوشمة |  | دراسات |  | 2020/2022 | 90976 | 90976 | [5 empty] | 90976 |  |  |  | 0 | 20000 | 70976 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة |  | إقتناء معدات النظافة |  | 2021 | 72000 | 72000 |  |  |  |  | 72000 |  |  |  |  | 0 | 72000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1711 | قابس | بوشمة |  | تجميل المدينة (مساحات حضراء) |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1711 | قابس | بوشمة |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1711 | قابس | بوشمة | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2022 | 500000 | 500000 | [5 empty] | 500000 | [5 empty] | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة | A31 | التنوير العمومي |  | 2020/2022 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة | E23 | السوق الأسبوعية |  | 2020/2022 | 175000 | 175000 | [5 empty] | 175000 | [5 empty] | 175000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة | G22 | ملعب بلدي |  | 2020/2022 | 700000 | 700000 | [5 empty] | 700000 | [5 empty] | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة | F10 | اقتناء معدات |  | 2020/2022 | 600000 | 479325 | [5 empty] | 479325 | [5 empty] | 479325 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة | D20 | المستودع البلدي |  | 2020/2022 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1711 | قابس | بوشمة | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2022 | 800000 | 800000 | [5 empty] | 800000 | [5 empty] | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو |  | إقتناء معدات (شاحنة مجهزة بسلم) |  | 2022 | 180000 | 180000 |  | 77600 |  |  | 102400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1712 | قابس | تبلبو |  | إقتناء سيارة أشغال |  | 2021 | 56000 | 56000 |  |  |  |  | 56000 |  |  |  |  | 0 | 56000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1712 | قابس | تبلبو |  | دراسات |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1712 | قابس | تبلبو |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2020 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1712 | قابس | تبلبو |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة |  | 2020 | 65000 | 65000 |  | 65000 | [7 empty] | 0 | 0 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1712 | قابس | تبلبو |  | التنوير العمومي (تبلبو والمدو) |  | 2019 | 90000 | 114000 |  | 52000 |  |  | 62000 |  |  |  |  | 102000 | 12000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1712 | قابس | تبلبو | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2022 | 420000 | 420000 | [5 empty] | 420000 | [5 empty] | 420000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو | A31 | التنوير العمومي |  | 2020/2022 | 280000 | 280000 | [5 empty] | 280000 | [5 empty] | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو | E31 | قاعة أفراح |  | 2020/2022 | 700000 | 700000 | [5 empty] | 700000 | [5 empty] | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو | G25 | قاعة رياضة |  | 2020/2022 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو | G24 | ملعب حي |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو | D57 | روضة أطفال |  | 2020/2022 | 45000 | 45000 | [5 empty] | 45000 | [5 empty] | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو | F10 | اقتناء معدات |  | 2020/2022 | 640000 | 640000 | [5 empty] | 640000 | [5 empty] | 640000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1712 | قابس | تبلبو | D10 | قصر البلدية |  | 2020/2022 | 460000 | 460000 | [5 empty] | 460000 | [5 empty] | 460000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تعبيد الطرقات ( تشاركي) |  | 2022 | 737000 | 737000 |  | 140000 | 597000 | [6 empty] | 0 | 650000 | 87000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | انارة عمومية ( تشاركي) |  | 2022 | 263000 | 263000 |  | 60000 | 203000 | [6 empty] | 0 | 240000 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 710000 | 710000 |  |  | 300000 |  | 410000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 710000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة ملاعب أحياء |  | 2022 | 80750 | 80750 |  |  |  |  | 80750 |  |  |  |  | 0 | 72675 | 8075 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | ترصيف شارع الحبيب بورقيبة |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 100000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة ساحة الاستقلال |  | 2022 | 483000 | 483000 |  | 153000 | 330000 | [6 empty] | 0 | 200000 | 283000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة ساحة باب الديوان |  | 2022 | 900000 | 900000 |  | 200000 | 700000 | [6 empty] | 0 | 100000 | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة سوق الجملة للخضر والغلال |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 0 | 0 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تجهيزات اعلامية |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 63000 | 87000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة الادارة الفرعية للآداءات |  | 2022 | 160000 | 160000 |  | 60000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 140000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة مقلر مصلحة التبخير |  | 2022 | 192000 | 192000 |  | 192000 | [7 empty] | 0 | 120000 | 72000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة الورشة |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 100000 | 250000 | [6 empty] | 0 | 90000 | 260000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | توسعة دائرة المدينة |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 150000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | هيئة مأوى المعدات البلدية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تخيئة سوق الخضر والغلال بباب الجبلي ( 300 أ د ) |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اقتناء وسائل نقل ( 4 سيارة وظيفية 2 سيارة مصلحة و30 دراجة نارية ) |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | توسعة دائرة سيدي منصور ( 400 أ د ) |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 100000 | 300000 | [6 empty] | 0 | 80000 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | رقمنة الصورة الجوية التي قامت بتوفيرها وزارة التجهيز ( 150 أ د ) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 86000 |  |  | 64000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | مراجعة مثال التهيئة العمرانية ( 150 أ د ) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | أشغال بناء ودفن 300 قبر بمقبرة قرمدة ( 100 أ د ) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة الطرقات ( 100 أ د ) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة البناءات البلدية ( 100 أ د ) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تعبيد الطرقات ( تشاركي) |  | 2021 | 1500000 | 1800000 |  | 600000 | 1200000 | [6 empty] | 0 | 1400000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | الانارة العمومية ( تشاركي) |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 100000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة المسالك الصحية ( تشاركي) |  | 2021 | 400000 | 390000 |  | 190000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 361000 | 29000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة طرقات مهيكلة ( تكملة قاصة مجيدة بوايلة ) |  | 2021 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 700000 | 700000 |  | 700000 | [7 empty] | 0 | 630000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تعصير شبكة الانارة |  | 2021 | 150000 | 173000 |  | 173000 | [7 empty] | 0 | 173000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة المسرح الصيفي |  | 2021 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة الملاعب وقاعة الرياضة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | الاعتناء بالبناءات الادارية |  | 2021 | 360000 | 360000 |  |  |  |  | 360000 |  |  |  |  | 0 | 320000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة مستودع الحجز طريق الميناء ( تكملة ) |  | 2021 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اقتناء معدات |  | 2021 | 1600000 | 1600000 |  | 600000 | 1000000 | [6 empty] | 0 | 1400000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة وتعهد الحدائق العمومية النافورات |  | 2021 | 200000 | 214000 |  | 214000 | [7 empty] | 64474 | 149526 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | دراسات |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 200000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اشارات ضوئية |  | 2021 | 100000 | 137000 |  | 137000 | [7 empty] | 0 | 137000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | مراجعة مثال التهيئة)تكملة ) |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة شبكة تصريف المياه |  | 2021 | 100000 | 111200 |  | 11200 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 90832 | 20368 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اقتناء سيارات |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2021 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تعبيد الطرقات ( تشاركي) |  | 2020 | 1910000 | 2072134 |  | 666134 | 1406000 | [6 empty] | 0 | 1800000 | 272134 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | الانارة العمومية ( تشاركي) |  | 2020 | 170000 | 219107 |  | 219107 | [7 empty] | 0 | 219107 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة طرقات مهيكلة |  | 2020 | 2062000 | 1980000 |  | 1980000 | [7 empty] | 0 | 1000000 | 980000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 500000 | 500000 |  | 200000 | 300000 | [6 empty] | 462224 | 37776 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة الملاعب وقاعة الرياضة |  | 2020 | 260000 | 315000 |  | 315000 | [7 empty] | 0 | 315000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | الاعتناء بالبناءات الادارية |  | 2020 | 400000 | 347422 |  | 347422 | [7 empty] | 315000 | 32422 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة مستودع الحجز طريق الميناء |  | 2019/2020 | 300000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2020 | 210000 | 210000 |  | 210000 | [7 empty] | 0 | 210000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة الشبكة الكهربائية الطيب المهيري |  | 2020 | 200000 | 142265 |  |  |  |  | 142265 |  |  |  |  | 132750 | 9515 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تجديد الشبكة الكهربائية بالمسبح البلدي |  | 2020 | 80000 | 97482 |  | 97482 | [7 empty] | 67625 | 29857 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة قاعة الرياضة الرائد البجاوي |  | 2020 | 110000 | 75595 |  | 75595 | [7 empty] | 67960 | 7635 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | بناء وتهيئة منشآت اقتصادية |  | 2020 | 600000 | 600000 |  | 200000 | 400000 | [6 empty] | 0 | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة وتاثيث فضاء المواطن |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | منظومة منصة الحوكمة |  | 2020 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اقتناء معدات |  | 2020 | 1661000 | 1661000 |  | 611000 | 1050000 | [6 empty] | 0 | 1000000 | 661000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة وتعهد الحدائق العمومية النافورات |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 111324 | 38676 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | دراسة مخططات المرور |  | 2020 | 480000 | 480000 |  | 300000 | 180000 | [6 empty] | 0 | 0 | 480000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اشارات ضوئية |  | 2020 | 225000 | 225000 |  | 225000 | [7 empty] | 0 | 0 | 225000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة سوق الحرفيات بمركز شاكر |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | اقتناء اراضي |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 45000 | 0 | 105000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 191000 | 191000 |  | 191000 | [7 empty] | 0 | 191000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | احداث قطب ثقافي بالمسرح الصيفي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | مصعد آلي لقاعة الافراح |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | مراجعة مثال التهيئة |  | 2016/2020 | 850000 | 850000 |  | 650000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 0 | 850000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | دراجات نارية |  | 2020 | 65000 | 65000 |  | 65000 | [7 empty] | 0 | 65000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | بناء مماشي ووحدات صحية وتهيئة فضاءات ترفيه |  | 2020 | 100000 | 92344 |  |  |  |  | 92344 |  |  |  |  | 0 | 92344 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2019 | 4115000 | 4115000 |  | 656000 | 3000000 |  | 459000 |  |  |  |  | 2364034 | 1750966 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | التنوير العمومي |  | 2019 | 308000 | 308000 |  | 308000 | [7 empty] | 273491 | 34509 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | دراسات واحداث ثلاث نقاط بيئية |  | 2019 | 460000 | 460000 |  | 460000 | [7 empty] | 0 | 460000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة المركب الرياضي 2 مارس |  | 2019 | 400000 | 400000 |  | 200000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تجميل المدينة (صيانة الحدائق) |  | 2019 | 285000 | 285000 |  | 85000 | 200000 | [6 empty] | 256480 | 28520 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | البناءات المتداعية للسقوط |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 65000 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | دراسات و مناظرات أفكار |  | 2019 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة حي الزيتونة |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تعبيد الطرقات (مقر عزيزة عثمانة سابقا °) |  | 2019 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | توسيع دائرة سيدي منصور ( مركز شرطة بلدية ) |  | 2018 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 133603 | 16397 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2017/2018 | 4083000 | 4083000 |  | 3583000 | 500000 | [6 empty] | 4048598 | 34402 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة ضيعة بشكة |  | 2018 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000 | [7 empty] | 150602 | 1000000 | 1849398 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | صيانة المسبح البلدي |  | 2018 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 302190 | 97810 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة السوق المركزي |  | 2018 | 500000 | 1259000 |  | 1259000 | [7 empty] | 767074 | 491926 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة المسرح البلدي |  | 2016/2018 | 4041350 | 4041350 |  | 3491350 | 550000 | [6 empty] | 3321799 | 719551 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | تهيئة سوق الربض (ملعب حي سابقا) |  | 2017 | 300000 | 300000 |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 259351 | 40649 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | المصب البلدي بطريق الميناء |  | 2017 | 310000 | 310000 |  | 310000 | [7 empty] | 0 | 310000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1801 | صفاقس | صفاقس |  | المساهمة في قاعة رياضية |  | 2019 | 1200000 | 1770000 |  | 130000 |  |  |  |  | 1640000 | .وزارة الشباب والرياضة |  | 0 | 130000 | 1640000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 280000 | 280000 |  |  | 194000 |  | 86000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | دراسات |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 160000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة الملعب البلدي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 280000 | 269781 |  |  |  |  | 269781 |  |  |  |  | 0 | 242802.9 | 26978.1 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة الطرقات (خاص بمناطق التوسع) |  | 2021 | 635000 | 635000 | [5 empty] | 635000 |  |  |  | 0 | 500000 | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2021 | 20000 | 10858 |  |  |  |  | 10858 |  |  |  |  | 0 | 10858 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة التنوير العمومي (خاص بمناطق التوسع) |  | 2021 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 75000 |  |  |  | 0 | 67500 | 7500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1802 | صفاقس | المحرس |  | دراسات (خاص بمناطق التوسع) |  | 2021 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 0 | 30000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1802 | صفاقس | المحرس |  | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية (خاص بمناطق التوسع) |  | 2021 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1802 | صفاقس | المحرس |  | تهيئة الأسواق البلدية |  | 2020/2021 | 390000 | 390000 |  | 14000 |  |  | 376000 |  |  |  |  | 0 | 350000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 199913 | 199313 |  | 29313 | 170000 | [6 empty] | 179382 | 19931 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1802 | صفاقس | المحرس |  | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2016 | 40000 | 39171 |  | 19171 |  |  |  |  | 20000 | وزارة التجهيز |  | 0 | 35253.9 | 3917.1 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تعبيد الطرقات مدينة جبنيانة |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | التنوير العمومي مدينة جبنيانة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تجميل المدينة تهيئة مفترق طريق الحنشة |  | 2022 | 17800 | 17800 |  |  |  |  | 17800 |  |  |  |  | 0 | 16020 | 1780 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تعبيد الطرقات مدينة جبنيانة |  | 2021 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | التنوير العمومي مدينة جبنيانة |  | 2021 | 103000 | 103000 |  |  |  |  | 103000 |  |  |  |  | 0 | 53000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تجميل المدينة تهيئة مفترق طريق الحنشة |  | 2021 | 50000 | 110000 |  | 110000 | [7 empty] | 0 | 99000 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2021 | 750000 | 750000 |  |  |  |  | 750000 |  |  |  |  | 0 | 675000 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تنوير عمومي (مناطق التوسع) |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تهيئة المسالك الفلاحية |  | 2021 | 150000 | 238000 |  | 238000 | [7 empty] | 0 | 214200 | 23800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تهيئة مقر دائرة بلدية بالعجانقة |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تهيئة سوق السمك بجبنيانة |  | 2021 | 10000 | 81000 |  | 81000 | [7 empty] | 0 | 71000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | اقتناء معدات النظافة و الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2021 | 130000 | 130000 |  | 80000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 39900 | 60100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | دراسات |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 6000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | اقتناء معدات نظافة و الطرقات |  | 2020 | 195000 | 195000 |  | 45000 |  | 150000 | [5 empty] | 175500 | 19500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 406000 | 406000 |  | 160000 |  |  | 246000 |  |  |  |  | 346762 | 59238 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019 | 174000 | 174000 |  | 174000 | [7 empty] | 0 | 156600 | 17400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تهيئة تجميل الحدائق |  | 2018 | 48000 | 48000 |  | 28000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 43200 | 4800 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | تهيئة السوق البلدي (سوق الدواب سابقا) |  | 2016 | 210000 | 210000 |  | 132000 |  |  | 78000 |  |  |  |  | 38000 | 172000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1804 | صفاقس | جبنيانة |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2017 | 62000 | 62000 |  | 15000 |  |  | 16000 |  | 31000 | و ت |  | 13000 | 20000 | 29000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | صيانة الطرقات بالخرسانة الاسفلتية (مشروع مهيكل) |  | 2022 | 630000 | 630000 |  | 166000 |  |  | 464000 |  |  |  |  | 0 | 567000 | 63000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | صيانة الطرقات بالتغليف السطحي ذو 3 طبقات (مشروع مهيكل) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | صيانة التنوير العمومي (مشروع مهيكل) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة قاعة الألعاب بالسلطنية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة و فتح الأنهج (مشروع مهيكل) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | اقتناء حاوية ضاغطة سعة 16 م3 |  | 2022 | 110000 | 110000 |  | 110000 | [7 empty] | 0 | 110000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | صيانة الطرقات (مشروع مهيكل) |  | 2021 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 52276 | 26978 | 70746 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | اقتناء الة جرف من الحجم الصغير |  | 2021 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | اقتناء شاحنة قالبة من الحجم الصغير |  | 2021 | 65000 | 65000 |  |  |  |  | 65000 |  |  |  |  | 0 | 65000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة حديقة عمومية (جنينة الدائر) |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | اقتناء معدات و تطبيقات اعلامية |  | 2021 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة وتوسيع المستودع الحالي (تهيئة مستودع الحجز سابقا) |  | 2020 | 0 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2020 | 50000 | 90000 |  | 40000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 81000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة مآوي عربات |  | 2020 | 38805 | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | دراسات |  | 2020 | 15786 | 28047 |  | 28047 | [7 empty] | 5108 | 10678 | 12261 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تجميل مدينة ( تهيئة مفترق دوراني) |  | 2020 | 700000 | 700000 |  | 700000 | [7 empty] | 0 | 0 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تعبيد الطرقات و تهيئة المسالك ( مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 950000 | 950000 |  |  |  | 950000 | [5 empty] | 0 | 0 | 950000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | دراسات ( مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 30000 | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | اقتناء معدات نظافة (مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 250000 | 250000 | [5 empty] | 250000 |  |  |  | 0 | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | التنوير العمومي ( مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 425000 | 425000 | [5 empty] | 425000 |  |  |  | 0 | 382500 | 42500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | صيانة الطرقات ( مناطق التوسع) |  | 2020/2021 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 75000 |  |  |  | 38556 | 0 | 36444 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 813000 | 813000 |  |  | 400000 |  | 413000 |  |  |  |  | 513426 | 269616 | 29958 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تنوير عمومي (شبكة جديدة ) |  | 2019 | 142981 | 142981 |  | 78981 |  |  | 64000 |  |  |  |  | 128601 | 14380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تهيئة بالمستودع البلدي |  | 2019 | 58683 | 58460 |  | 58460 | [7 empty] | 52416 | 6044 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 636138 | 636138 |  | 96138 | 400000 |  | 140000 |  |  |  |  | 462340 | 156420 | 17378 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تنوير عمومي (شبكة جديدة ) |  | 2018 | 212076 | 212076 |  |  |  |  | 212076 |  |  |  |  | 194855 | 17221 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | بناءات إدارية |  | 2018 | 70261 | 61810 |  | 61810 | [7 empty] | 55629 | 6181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | الدراسات |  | 2016 | 96122 | 96122 |  | 56122 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 48068 | 0 | 48054 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | تعصير أضواء الملعب البلدي |  | 2018 | 271290 | 324656 | [6 empty] | 324656 | وزارة ش. ر |  | 11144 | 313512 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1805 | صفاقس | ساقية الداير |  | صيانة الطرقات لسنة 2018 ( إضافي) |  | 2018 | 0 | 321300 |  | 321300 | [7 empty] | 0 | 289170 | 32130 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تعبيد طرقات 2022 (مشاريع قرب) |  | 2022 | 450000 | 450000 |  |  | 450000 | [6 empty] | 0 | 70000 | 380000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تنوير عمومي 2022 (مشاريع قرب) |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تعبيد طرقات (نهج الشيخ اللخمي قسط 2 مشروع مهيكل) |  | 2022 | 245000 | 245000 |  |  |  |  | 245000 |  |  |  |  | 0 | 220500 | 24500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | دراسات |  | 2022 | 60100 | 60100 |  |  | 50000 |  | 10100 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 35100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | بناءات إدارية |  | 2022 | 89000 | 89000 |  |  |  |  | 89000 |  |  |  |  | 0 | 80100 | 8900 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تهيئة وتعبيد طرقات (مشاريع قرب) |  | 2021 | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | [6 empty] | 0 | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تنوير عمومي (مشاريع قرب) |  | 2021 | 210000 | 210000 |  |  | 150000 |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 210000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تعبيد طرقات (نهج الشيخ اللخمي قسط 1 مشروع مهيكل) |  | 2021 | 245000 | 244998 |  |  |  |  | 244998 |  |  |  |  | 220489 | 24509 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | دراسات |  | 2021 | 74000 | 74000 |  |  |  |  | 74000 |  |  |  |  | 3390 | 7797 | 62813 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | اقتناء معدات |  | 2021 | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 170000 |  |  |  |  | 0 | 153000 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تعبيد طرقات |  | 2020 | 780000 | 750000 |  |  | 750000 | [6 empty] | 672175 | 74186 | 3639 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تهيئة بناية إدارية |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 145000 |  |  | 155000 |  |  |  |  | 270000 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | اقتناء معدات |  | 2020 | 114000 | 114000 |  |  |  |  | 114000 |  |  |  |  | 25000 | 89000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تعبيد طرقات |  | 2019 | 849928 | 849928 |  | 153928 | 396000 |  | 300000 |  |  |  |  | 803056 | 46872 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1806 | صفاقس | العين |  | تعبيد طرقات |  | 2017 | 717000 | 717000 |  | 117000 | 425000 |  | 175000 |  |  |  |  | 638916 | 78084 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | طرقات |  | 2022 | 600000 | 600000 |  |  |  |  | 600000 |  |  |  |  | 0 | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 0 | 54000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | إقتناء معدات |  | 2022 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | دراسات |  | 2022 | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 28000 |  |  |  |  | 0 | 25200 | 2800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | مواصلة تهيئة مستودع الحجز و المغازة |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 46470 | 3530 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تعبيد طرقات |  | 2021 | 330000 | 330000 |  |  |  |  | 330000 |  |  |  |  | 0 | 297000 | 33000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 315000 | 315000 |  |  |  |  | 315000 |  |  |  |  | 0 | 283500 | 31500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | ملعب حي "كرة حديدية " |  | 2021 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 0 | 13500 | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2020 | 220000 | 220000 |  | 9000 |  |  | 211000 |  |  |  |  | 83660 | 136340 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تنوير عمومي 2020 |  | 2020 | 611000 | 611000 |  |  | 300000 |  | 311000 |  |  |  |  | 0 | 549900 | 61100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | بناء مقر الدائرة البلدية بمليتة |  | 2020 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة و تسقيف مستودع الحجز و المغازة |  | 2020 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة مدارج الملعب البلدي |  | 2020 | 188000 | 188000 |  |  |  |  | 188000 |  |  |  |  | 0 | 169200 | 18800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة سياج و حديقة روضة الأطفال بالعطايا |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 27000 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تنوير عمومي (2019) |  | 2019 | 545000 | 545000 |  |  | 31000 |  | 514000 |  |  |  |  | 378789 | 32211 | 134000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة طرقات (تشاركي + مهيكل) (2019) |  | 2019 | 411000 | 411000 |  |  |  |  | 411000 |  |  |  |  | 248788 | 0 | 162212 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة سوق بلدي |  | 2019 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 67500 | 7500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة سوق أسبوعي |  | 2019 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 135000 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة ملعب بلدي |  | 2019 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | صيانة قصر البلدية |  | 2019 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | بناء مقر دائرة العطايا |  | 2018 | 300000 | 300000 |  | 100000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 201130 | 68870 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | اقتناء معدات إعلامية |  | 2018 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 0 | 24000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تعشيب ملعب بدار الشباب بالقراطن |  | 2016 | 190000 | 190000 | [6 empty] | 190000 | و ش ر |  | 0 | 171000 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | تهيئة الفسحة الشاطئية بالرملة أولاد بو علي الكلابين |  | 2016 | 350000 | 350000 | [6 empty] | 350000 | و السياحة |  | 0 | 175000 | 175000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | دراسات (قاعة رياضية متعددة الاختصاصات) |  | 2015 | 200000 | 200000 | [6 empty] | 200000 | و ش ر |  | 146150 | 53850 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1807 | صفاقس | قرقنة |  | إحداث قاعة رياضية مغطاة متعددة الاختصاصات |  | 2016 | 2515000 | 2515000 | [6 empty] | 2515000 | و ش ر |  | 2341914 | 173086 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 800000 | 800000 |  | 300000 | 500000 | [6 empty] | 0 | 400000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | تهيئة الملعب البلدي الفرعي |  | 2022 | 190000 | 190000 |  | 26000 |  |  | 164000 |  |  |  |  | 0 | 171000 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | إقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 170000 | 170000 |  | 170000 | [7 empty] | 0 | 153000 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | دراسات |  | 2022 | 39000 | 39000 |  | 39000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | التعبيد والترصيف |  | 2021 | 553000 | 553000 |  | 53000 | 500000 | [6 empty] | 0 | 497700 | 55300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 360000 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | تهيئة قصر البلدية قسط ثان |  | 2020 | 487000 | 487000 |  | 37000 | 200000 |  | 250000 |  |  |  |  | 172000 | 266300 | 48700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1808 | صفاقس | الحنشة |  | تعبيد الطرقات ( المناطق المشمولة بالتوسعة ) |  | 2020 | 780000 | 790000 | [5 empty] | 790000 |  |  |  | 0 | 400000 | 390000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 234500 | 234500 |  |  |  |  | 234500 |  |  |  |  | 0 | 211050 | 23450 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | صيانة شبكة التنوير العمومي (مهيكل) |  | 2021 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 0 | 75000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 124000 | 124000 |  |  |  |  | 124000 |  |  |  |  | 69000 | 55000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | بناء محلات تجارية |  | 2021 | 255000 | 255000 |  |  |  |  | 255000 |  |  |  |  | 0 | 255000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | تعبيد الطرقات ومدّ الأرصفة |  | 2020 | 280000 | 329000 |  | 49000 |  |  | 280000 |  |  |  |  | 259000 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | تهيئة وتوسيع المستودع البلدي |  | 2020 | 140000 | 195000 |  | 55000 |  |  | 140000 |  |  |  |  | 176000 | 19000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1809 | صفاقس | بئر علي بن خليفة |  | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2019 | 42000 | 42000 |  |  |  |  | 42000 |  |  |  |  | 0 | 42000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 1731255 | 1731255 |  | 537055 | 800000 |  | 394200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1731255 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | ترصيف |  | 2022 | 110000 | 110000 |  | 110000 | [7 empty] | 0 | 110000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 34745 | 34745 |  | 34745 | [7 empty] | 0 | 34745 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | بناء مركب تجاري و سكني |  | 2022 | 1460000 | 1460000 |  | 1460000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1460000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | اقتناء وسائل النقل |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | بناءات الإدارية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 0 | 250000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | برامج وتجهيزات إعلامية |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | تعبيد الطرقات طبلبي (مهيكل) |  | 2021 | 600000 | 600000 |  | 150000 | 200000 | 250000 | [5 empty] | 0 | 400000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | تعبيد الطرقات (تشاركي) |  | 2021 | 1010000 | 1493000 |  | 293000 | 1200000 | [6 empty] | 0 | 298600 | 1194400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | التنوير العمومي (تشاركي) |  | 2021 | 165000 | 190000 |  | 190000 | [7 empty] | 0 | 190000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | اقتناء عقارات |  | 2021 | 400000 | 291858 |  | 291858 | [7 empty] | 0 | 0 | 291858 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | بناء وتهيئة منشآت رياضية |  | 2020/2021 | 500000 | 500000 |  | 62000 |  |  | 438000 |  |  |  |  | 0 | 50000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 2543535 | 2431700.383 |  | 418700.383 | 1575000 |  | 438000 |  |  |  |  | 504429.537 | 1684100.8077 | 243170.0383 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1810 | صفاقس | قرمدة |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2020 | 150000 | 529396.906 |  | 529396.906 | [7 empty] | 0 | 476457.2154 | 52939.6906 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | دراسات أخرى |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | اقتناء معدات و تجهيزات أخرى |  | 2022 | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 0 | 3500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | برامج و تجهيزات اعلامية مختلفة |  | 2022 | 3500 | 3500 |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 0 | 3500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | الانارة العمومية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  | 25000 |  | 75000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | تعبيد و ترصيف الطرقات |  | 2022 | 250000 | 250000 |  |  | 75000 |  | 175000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | أشغال الصيانة و التعهد( طرقات) |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | [6 empty] | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | صيانة و تهيئة بقصر البلدية |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  | 200000 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | صيانة شبكة التنوير |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | عمليات التهيئة و التهذيب الأخرى |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | مشاريع بمنطقة التوسعة (2022/2023) |  | 2022/2023 | 400000 | 400000 | [6 empty] | 400000 | وزارة الداخلية |  | 0 | 0 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | دراسات أخرى |  | 2021 | 10000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | تعبيد و ترصيف الطرقات |  | 2021 | 224000 | 224000 |  |  |  |  | 224000 |  |  |  |  | 73800 | 150200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | أشغال الصيانة وتعهد الطرقات |  | 2021 | 748000 | 748000 |  |  | 585000 |  | 163000 |  |  |  |  | 0 | 748000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | أشغال تهيئة مختلفة ( صيانة المنشآت الرياضية |  | 2021 | 0 | 31365 |  | 31365 | [7 empty] | 28212 | 3153 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | صيانة شارع الطبلبي بالتعاون مع قرمدة |  | 2021 | 0 | 600000 |  | 150000 | 200000 | 250000 | [5 empty] | 0 | 600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | دراسات ( مثال تهيئة) ( منطقة التوسعة) |  | 2021 | 72000 | 72000 |  |  |  | 72000 | [5 empty] | 0 | 0 | 72000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1811 | صفاقس | الشيحية |  | تعبيد طرقات ( منطقة التوسعة) |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  | 70000 |  | 130000 |  |  |  | 0 | 130000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1811 | صفاقس | الشيحية |  | تنوير عمومي ( منطقة التوسعة) |  | 2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1811 | صفاقس | الشيحية |  | اقتناء عقارات ( منطقة التوسعة) |  | 2021 | 158000 | 158000 |  |  |  | 158000 | [5 empty] | 0 | 0 | 158000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1811 | صفاقس | الشيحية |  | الانارة العمومية |  | 2020 | 100000 | 99948 |  | 35505 |  |  | 64443 |  |  |  |  | 35557 | 54397 | 9994 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | تعبيد و ترصيف الطرقات |  | 2020 | 440000 | 453000 |  | 13000 | 250000 |  | 190000 |  |  |  |  | 407700 | 45300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | المستودع البلدي 2020 |  | 2020 | 50000 | 51000 |  |  |  |  | 51000 |  |  |  |  | 45900 | 5100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | تنوير عمومي بشارع الطبلبي 2020 |  | 2020 | 199000 | 251529 |  | 152089 |  |  |  |  | 99440 | anme |  | 0 | 226377 | 25152 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
1811 | صفاقس | الشيحية |  | دراسة (مراجعة مثال التهيئة العمرانية) |  | 2015 | 37650 | 37650 |  | 18825 |  |  |  |  | 18825 | و ت إ |  | 11295 | 26355 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 360000 | 360000 |  | 80000 | 280000 | [6 empty] | 0 | 144000 | 216000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | [6 empty] | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | البناءات الادارية (تكميلي) |  | 2022 | 160000 | 160000 |  | 24000 |  |  | 136000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تهيئة المنتزهات (تكميلي) |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | اقتناء اراضي(تكميلي) |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 270000 | 237221 |  |  | 200000 |  | 37221 |  |  |  |  | 0 | 213499 | 23722 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تهيئة الملعب البلدي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تهيئة محطة النقل |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | اقتناء اراضي (باعتبار التكملة) |  | 2020/2021 | 101000 | 101000 |  | 49000 |  |  | 52000 |  |  |  |  | 0 | 101000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 272000 | 272000 |  |  |  |  | 272000 |  |  |  |  | 0 | 244800 | 27200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع |  | 2020 | 465000 | 465000 | [5 empty] | 465000 |  |  |  | 0 | 418500 | 46500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | التنوير العمومي بمناطق التوسع |  | 2020 | 193000 | 193000 | [5 empty] | 193000 |  |  |  | 0 | 173700 | 19300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | التنوير العمومي |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تجميل مداخل المدن بمناطق التوسع |  | 2020 | 182000 | 193937 |  | 45292 |  |  | 16645 | 132000 |  |  |  | 0 | 174543 | 19394 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | اشغال صيانة وتعهد للطرقات |  | 2020 | 312000 | 312000 |  | 312000 | [7 empty] | 0 | 156000 | 156000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | بناءات ادارية ( قباضة بلدية ) |  | 2020 | 400000 | 400000 |  | 200000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 40000 | 360000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تهيئة المسلخ |  | 2020 | 30000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تهيئة الاسواق |  | 2020 | 34000 | 53627 |  | 53627 | [7 empty] | 0 | 48264 | 5363 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | اشغال صيانة وتعهد تنوير ( تركيز مولدات) |  | 2020 | 100000 | 50300 |  | 50300 | [7 empty] | 0 | 50300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2019 | 214000 | 214000 |  | 59000 |  | 155000 | [5 empty] | 0 | 192600 | 21400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تجميل مداخل المدن |  | 2019 | 271000 | 271000 |  | 211000 | 60000 | [6 empty] | 119486 | 124414 | 27100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1812 | صفاقس | منزل شاكر |  | تهيئة المنتزهات |  | 2019 | 75000 | 75000 |  | 75000 | [7 empty] | 0 | 75000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 1434798 | 1434798 |  | 436398 | 800000 |  | 198400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1434798 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | اقتناء أراضي |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | تجهيزات ادارية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | تهيئة الأسواق |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | اقتناء معدات النظافة |  | 2022 | 243000 | 243000 |  | 243000 | [7 empty] | 0 | 0 | 243000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | [6 empty] | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | احداث محطة لمعالجة النفايات |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 0 | 0 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | شراء وسائل النقل |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 1561000 | 1561000 |  | 713000 | 600000 |  | 248000 |  |  |  |  | 0 | 1405000 | 156000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | تهيئة البناءات الإدارية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | شراء معدات اعلامية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | بناء المنشآت الرياضية |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 1600000 | 1600000 |  |  | 600000 |  |  | 1000000 |  |  |  | 0 | 500 | 1599500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1813 | صفاقس | عقارب |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 100000 | 165000 |  | 165000 | [7 empty] | 0 | 50 | 164950 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | صيانة الطرقات (مشروع مهيكل) |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 52000 |  |  | 248000 |  |  |  |  | 270000 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | الدراسات |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 6000 | 30000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1813 | صفاقس | عقارب |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 1364000 | 1364000 |  | 1112000 |  |  | 252000 |  |  |  |  | 942000 | 285600 | 136400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | تعبيد الطرقات ( منطقة 1 قبل التوسع ) |  | 2022 | 613000 | 613000 |  | 150000 | 200000 |  | 263000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | 513000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | تعبيد الطرقات (خاص بمناطق التوسع) |  | 2022 | 900000 | 900000 | [5 empty] | 900000 |  |  |  | 0 | 150000 | 750000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | دار الخدمات |  | 2019 | 500000 | 770000 |  | 770000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 670000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | تعبيد الطرقات ( المنطقة قبل التوسع عدد 1 و2 ) |  | 2018 | 700000 | 700000 |  | 384000 | 150000 |  | 166000 |  |  |  |  | 0 | 150000 | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | إعداد مثال تهيئة منطقة السواني |  | 2018 | 21145 | 21145 |  | 10573 |  |  |  |  | 10572 | و ت ت ت |  | 0 | 0 | 21145 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | إعداد مثال تهيئة منطقة صبيح و القنيطرة |  | 2018 | 32714 | 32714 |  | 16357 |  |  |  |  | 16357 | و ت ت ت |  | 0 | 0 | 32714 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | تهيئة الملعب البلدي |  | 2018 | 333402 | 333402 |  | 83402 |  |  |  |  | 250000 | و ش ر |  | 0 | 50000 | 283402 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1814 | صفاقس | الصخيرة |  | التنوير العمومي |  | 2017 | 349402 | 349402 |  | 186402 | 80000 |  | 83000 |  |  |  |  | 314373 | 35029 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | صيانة البنية الأساسية (مشروع مهيكل) |  | 2022 | 262000 | 262000 |  |  |  |  | 262000 |  |  |  |  | 0 | 235800 | 26200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | إقتناء تجهيزات إدارية وإعلامية (مشروع إداري) |  | 2022 | 24340 | 24340 |  |  |  |  | 24340 |  |  |  |  | 0 | 24340 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تهيئة قصر البلدية (مشروع إداري) |  | 2022 | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  | 0 | 16000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تهيئة المقابر (مشروع مهيكل) |  | 2022 | 190000 | 190000 |  | 162540 |  |  | 27460 |  |  |  |  | 0 | 122200 | 67800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | صيانة البنية الأساسية (مشروع مهيكل) |  | 2021 | 450000 | 450000 |  |  | 450000 | [6 empty] | 0 | 405000 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | اقتناء عقارات ( مشروع مهيكل) |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | [6 empty] | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تهيئة مستودع الحجز (إعادة برمجة) |  | 2021 | 248000 | 248000 |  |  |  |  | 248000 |  |  |  |  | 12400 | 210800 | 24800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تهيئة المقابر (مشروع مهيكل) |  | 2021 | 140000 | 200000 |  | 60000 |  |  | 140000 |  |  |  |  | 171598 | 28402 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 172000 | 172000 |  |  |  |  | 172000 |  |  |  |  | 153069 | 18931 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تنوير عمومي ( منطقة التوسع) |  | 2020 | 270000 | 270000 | [5 empty] | 270000 |  |  |  | 96082 | 146918 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1815 | صفاقس | طينة |  | صيانة البنية الأساسية (مشروع مهيكل) |  | 2020 | 350000 | 342890 |  |  | 342890 | [6 empty] | 257516 | 85374 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تعبيد الطرقات ( منطقة التوسع) |  | 2020 | 100000 | 300000 | [5 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1815 | صفاقس | طينة |  | تجميل المدينة |  | 2020 | 50000 | 61392 |  | 11392 | 50000 | [6 empty] | 0 | 55252.8 | 6139.2 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تهيئة المسالك |  | 2020 | 432000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | تهيئة قصر البلدية (توسيع قصر البلدية سابقا) |  | 2016 | 100000 | 100000 |  | 25000 | 75000 | [6 empty] | 0 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1815 | صفاقس | طينة |  | دراسة (الملعب البلدي) |  | 2015 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000 | و ش ر |  | 44400 | 35000 | 20600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | تجميل مداخل مدينة الغريبة |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 61500 |  |  | 338500 |  |  |  |  | 0 | 55000 | 345000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 610000 | 610000 |  |  |  |  | 610000 |  |  |  |  | 0 | 542779 | 67221 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | تهيئة حديقة عمومية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 33000 |  |  | 67000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | تعبيد الطرقات (طريق حي الشطيرات) |  | 2020 | 770000 | 968000 |  | 291000 |  |  | 677000 |  |  |  |  | 871200 | 96800 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 450000 | 469669 |  | 55450 |  |  |  | 414219 |  |  |  | 0 | 422702.1 | 46966.9 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | التنوير العمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 240000 | 275781 | [5 empty] | 275781 |  |  |  | 0 | 248202.9 | 27578.1 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | صيانة الحمام البلدي |  | 2019 | 158000 | 159196 |  | 159196 | [7 empty] | 0 | 50000 | 109196 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | دراسات |  | 2018/2020 | 102000 | 102000 |  | 50000 |  |  | 52000 |  |  |  |  | 47000 | 15000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1816 | صفاقس | الغريبة |  | بناء قباضة بلدية |  | 2018 | 295000 | 309000 |  | 39000 |  |  | 270000 |  |  |  |  | 278100 | 30900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | إقتناء وتركيز لوحة إلكترونية للتوجيه و الإرشاد |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 240000 | 240000 |  |  |  |  | 240000 | [5 empty] | 240000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تهيئة السوق البلدي |  | 2022 | 26700 | 26700 |  |  |  |  | 26700 | [5 empty] | 26700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | إقتناء معدات مختلفة |  | 2021 | 48000 | 48000 |  |  |  |  | 48000 |  |  |  |  | 41769 | 6231 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | إقتناء سيارة إدارية |  | 2021 | 65000 | 65000 |  |  |  |  | 65000 | [5 empty] | 65000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تمديد وتعهد شبكة التنوير العمومي بكامل المدينة |  | 2021 | 55000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 |  |  |  |  | 48782 | 6218 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تعيئة الحدائق والمناطق الخضراء |  | 2021 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تعهد وتهيئة الأرصفة بوسط المدينة |  | 2021 | 65000 | 65000 |  |  |  |  | 65000 | [5 empty] | 65000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تهيئة السوق الأسبوعية للدواب |  | 2021 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 61665 | 8335 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | تجميل مدخل المدينة |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 8914 | 41086 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | بناء حي تجاري |  | 2020 | 179000 | 179000 |  |  |  |  | 179000 | [5 empty] | 60000 | 119000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون | ت | إقتناء معدات |  | 2020 | 290000 | 290000 | [5 empty] | 290000 |  |  |  |  | 290000 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1902 | القيروان | حاجب العيون | ت | تهيئة وتعبيد الطرقات |  | 2020 | 330000 | 330000 | [5 empty] | 330000 |  |  |  | 1469 | 128531 | 200000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1902 | القيروان | حاجب العيون | ت | تمديد وتعهد شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 160000 | 160000 | [5 empty] | 160000 |  |  |  | 124903 | 35097 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1902 | القيروان | حاجب العيون | ت | تهيئة الأرصفة |  | 2020 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1902 | القيروان | حاجب العيون | ت | تهيئة ملعب حي |  | 2020 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | صيانة الطرقات وتهيئة مخفضات السرعة |  | 2019 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 44169 | 5831 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون |  | حفر بئر سطحية بفضاء منتزه العائلة والطفل |  | 2019 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1902 | القيروان | حاجب العيون | D10 | تهيئة وتوسيع قصر البلدية |  | 2015 | 717980 | 717980 |  | 106718 | 162862 | 248400 |  |  | 200000 | المجلس الجهوي |  | 646182 | 71798 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1903 | القيروان | الوسلاتية |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات( آلة ماسحة) |  | 2022 | 397800 | 397800 |  |  |  |  | 397800 | [5 empty] | 397800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1903 | القيروان | الوسلاتية |  | تهيئة سوق الخضر والغلال(قسط2) |  | 2021 | 442000 | 442000 |  |  |  |  | 442000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 242000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1903 | القيروان | الوسلاتية | ت | التنوير العمومي(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 400000 | 442000 |  |  |  |  | 442000 |  |  |  |  | 0 | 442000 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1903 | القيروان | الوسلاتية | ت | تهيئة وإصلاح الطرقات(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 642000 | 600000 | [5 empty] | 600000 |  |  |  | 0 | 200000 | 400000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1903 | القيروان | الوسلاتية |  | تهيئة سوق الدواب |  | 2018 | 262164 | 305059 |  | 21059 |  |  | 284000 |  |  |  |  | 274553 | 30506 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1903 | القيروان | الوسلاتية |  | تهيئة سوق الخضر والغلال |  | 2019 | 510000 | 586210 |  | 76210 |  |  | 510000 |  |  |  |  | 527589 | 58621 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | تعبيد وتطهير الطرقات |  | 2022 | 800000 | 942250 |  | 238000 | 150000 |  | 554250 | [6 empty] | 942250 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 320000 | 320000 |  |  | 220000 |  | 100000 | [5 empty] | 200000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | 50000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | الأرصفة |  | 2021 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | بناء سوق زيتون |  | 2021 | 350000 | 350000 |  | 100000 |  |  | 250000 | [5 empty] | 0 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | تهيئة مناطق خضراء |  | 2021 | 240000 | 240000 |  | 38000 |  |  | 202000 | [5 empty] | 140000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | التنوير العمومي بالمنطقة الحضرية |  | 2020 | 60000 | 62369 |  | 2369 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 56132 | 6237 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | بناء وتهيئة الدوائر البلدية |  | 2020 | 150000 | 650000 |  | 500000 | 150000 | [7 empty] | 0 | 650000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | تجميل مداخل المدينة |  | 2020 | 140000 | 140000 |  | 140000 | [8 empty] | 100000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | تهيئة ساحة المغرب العربي |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | تهيئة ساحة الشباب |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة |  | توسعة مسرح الهواء الطلق |  | 2020 | 132000 | 132000 |  | 20000 |  |  | 112000 | [5 empty] | 100000 | 32000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1904 | القيروان | بوحجلة | ت | تعبيد الطرقات بمنطق التوسع |  | 2020 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1904 | القيروان | بوحجلة | ت | التنوير العمومي بمناطق التوسع |  | 2020 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 200000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1904 | القيروان | بوحجلة |  | إقتناء عقارات (قطع أرض) |  | 2019 | 600000 | 600000 |  | 381000 |  |  | 219000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | مد الأرصفة |  | 2022 | 350000 | 350000 |  |  | 150000 |  | 200000 | [5 empty] | 50000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022 | 202600 | 202600 |  | 165000 |  |  | 37600 | [5 empty] | 100000 | 102600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 55000 | 300000 |  | 145000 | [5 empty] | 100000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | تهيئة أسواق الخضر والغلال ووالدواجن والسمك |  | 2021 | 600000 | 600000 |  | 400000 | 0 |  | 200000 | [5 empty] | 50000 | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | تهيئة مناطق خضراء |  | 2021 | 164000 | 164000 |  |  |  |  | 164000 | [5 empty] | 30000 | 134000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة | ت | تنوير عمومي لفائدة مناطق التوسعة |  | 2020 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 20000 | 180000 |  | ت |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة | ت | إقتناء معدات لفائدة مناطق التوسعة |  | 2021 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 100000 | 900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1905 | القيروان | السبيخة |  | ترصيف |  | 2020 | 350000 | 349980 |  |  | 349980 | [6 empty] | 275611 | 35000 | 39369 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | تعبيد الطرقات |  | 2012 | 764865 | 545698 |  | 160506 | 15430 | 369762 | [5 empty] | 373888 | 0 | 171810 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | تعبيد الطرقات 2017 |  | 2018 | 488275 | 488275 |  | 298275 | 0 | 0 | 190000 |  |  |  |  | 439447 | 48828 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1905 | القيروان | السبيخة |  | تعبيد الطرقات 2019 |  | 2019 | 1052000 | 1058383 |  | 406383 | 200000 | 150000 | 302000 |  |  |  |  | 941851 | 20000 | 96532 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1906 | القيروان | نصر الله |  | مد الأرصفة |  | 2022 | 211500 | 211500 |  |  |  |  | 211500 | [5 empty] | 50000 | 161500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1906 | القيروان | نصر الله |  | سوق الدواب |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1906 | القيروان | نصر الله |  | بناء وحدة صحية بالسوق البلدي |  | 2021 | 52500 | 52500 |  |  |  |  | 52500 | [5 empty] | 12500 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1906 | القيروان | نصر الله |  | ترصيف |  | 2020 | 0 | 117500 |  |  |  |  | 117500 |  |  |  |  | 89518 | 27982 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1906 | القيروان | نصر الله | ت | التنوير العمومي (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 430000 | 461264 | [5 empty] | 461264 |  |  |  |  | 461264 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1906 | القيروان | نصر الله | ت | إقتناء آلة جارفة(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 400000 | 368736 | [5 empty] | 368736 |  |  |  |  | 368736 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1907 | القيروان | حفوز |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 240000 | 240000 |  |  |  |  | 240000 | [5 empty] | 50000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | إقتناء معدات إعلامية |  | 2022 | 28300 | 28300 |  |  |  |  | 28300 | [5 empty] | 28300 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | بناء مركز تجاري ومهني (قسط2) |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | دراسة وتهيئة محطة النقل البري (قسط2) |  | 2021 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | دراسة وبناء مركز تجاري ومهني |  | 2021 | 328000 | 328000 |  |  |  |  | 328000 | [5 empty] | 100000 | 228000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | تهيئة محطة النقل البري |  | 2020 | 100000 | 98585 |  |  |  |  | 98585 |  |  |  |  | 88585 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | تهيئة فضاء لإحتواء الإنتصاب الفوضوي |  | 2020 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | توسعة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 148000 | 148000 |  | 0 |  |  | 148000 | [5 empty] | 100000 | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 100000 | 99472 |  |  |  |  | 99472 |  |  |  |  | 89520 | 9952 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | دراسة وتهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 0 | 195000 |  | 70000 |  | 125000 | [6 empty] | 40000 | 155000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز |  | مشروع تهيئة السوق البلدي |  | 2017 | 800000 | 630399 |  |  | 100000 | 0 | 239229 | 0 | 291170 | الولاية |  | 388303 | 242096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1907 | القيروان | حفوز | ت | إقتناء معدات(إعتمادات التوسعة) |  | 2020 | 410000 | 378140 | [5 empty] | 378140 |  |  |  | 19089 | 300000 | 59051 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1907 | القيروان | حفوز | ت | تهيئة عدد3 ملاعب أحياء(بمناطق التوسعة) |  | 2020 | 90000 | 90000 | [5 empty] | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1907 | القيروان | حفوز | ت | تنوير عمومي(بمناطق التوسعة) |  | 2020 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 300000 |  |  |  |  | 150000 | 150000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1907 | القيروان | حفوز | ت | صيانة الطرقات(بمناطق التوسعة) |  | 2020 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 50000 | 50000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1908 | القيروان | العلا | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 327600 | 327600 |  |  |  |  | 327600 | [5 empty] | 127600 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1908 | القيروان | العلا |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 364000 | 425300 |  | 61300 |  |  | 364000 |  |  |  |  | 100000 | 225000 | 100300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1908 | القيروان | العلا |  | تهيئة مداخل المدينة |  | 2020 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1908 | القيروان | العلا |  | إصلاح الطرقات والأرصفة |  | 2020 | 214000 | 313154 |  | 99154 |  |  | 214000 | [5 empty] | 150000 | 163154 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1908 | القيروان | العلا | ت | إصلاح الطرقات2(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1908 | القيروان | العلا | ت | تنوير عمومي (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1908 | القيروان | العلا | ت | إقتناء حاويات نظافة(مناطق التوسع) |  | 2020 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1908 | القيروان | العلا | ت | بناء مقرات للدوائر (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 150000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1908 | القيروان | العلا |  | بناء قاعة إجتماعات |  | 2019 | 150000 | 241000 |  | 91000 |  |  | 150000 | [5 empty] | 100000 | 141000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1908 | القيروان | العلا | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2014 | 398967 | 528000 |  | 129033 | 11690 | 387277 | [5 empty] | 276817 | 151183 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تهيئة المنتزهات والحدائق والمناطق الخضراء |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تهيئة المسلك الصحي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تغطية سوق الخضر والغلال بالهيكل الحديدي |  | 2022 | 98000 | 98000 |  |  |  |  | 98000 | [5 empty] | 98000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | بناء روضة بلدية |  | 2022 | 120000 | 120000 |  | 21800 |  |  | 98200 | [5 empty] | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تهيئة المنتزهات وتجميل مداخل المدينة |  | 2021 | 110000 | 205416 |  | 95416 | 110000 | [7 empty] | 184874 | 20542 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 98000 | 98000 |  |  |  |  | 98000 | [5 empty] | 88200 | 9800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تهيئة سوق الدواب |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | [8 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تهيئة سوق الخضر والغلال (قسط2) |  | 2021 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | طرقات وأرصفة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | [7 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تنوير عمومي بمداخل المدينة |  | 2020 | 200000 | 219490 |  | 19490 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 122231 | 75310 | 21949 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تبليط الارصفة وتجميل مداخل المدينة |  | 2020 | 100000 | 89403 |  |  | 89403 | [6 empty] | 33139 | 47324 | 8940 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تمديد شبكة الماء الصالح للشراب بحي الزهور |  | 2020 | 18000 | 18000 |  |  |  |  | 18000 | [5 empty] | 18000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة | ت | صيانة الطرقات(بمناطق التوسعة) |  | 2020 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 300000 |  |  |  |  | 300000 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1909 | القيروان | عين جلولة | ت | تنوير عمومي(بمناطق التوسعة) |  | 2020 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 0 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1909 | القيروان | عين جلولة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 220000 | 225814 |  | 85814 | 0 | 0 | 140000 | 0 |  |  |  | 79686 | 123547 | 22581 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1909 | القيروان | عين جلولة |  | تهيئة سوق الخضر والغلال |  | 2019 | 80000 | 88849 |  | 8849 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 74339 | 5625 | 8885 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | توسعة شبكة الماء الصالح للشراب |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | تعهد وصيانة قصر البلدية(قسط3) والمستودع البلدي |  | 2022 | 72400 | 72400 |  |  |  |  | 72400 | [5 empty] | 0 | 72400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | بناء محلات تجارية(قسط1و2و3) |  | 2021 | 508000 | 508000 |  |  |  |  | 508000 | [5 empty] | 50000 | 458000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | بناء أكشاك |  | 2021 | 140000 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | [5 empty] | 20000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 279500 | 279500 |  |  |  |  | 279500 | [5 empty] | 190000 | 89500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | تعهد وصيانة قصر البلدية والمستودع البلدي(قسط1 و2) |  | 2021 | 180000 | 173000 |  | 110000 |  |  | 63000 | [5 empty] | 40000 | 133000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | دراسات |  | 2020/2021 | 64000 | 64000 |  | 4000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 31480 | 10000 | 22520 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري |  | إقتناء معدات وشاحنة مجهزة بسلم |  | 2019 | 230000 | 188000 |  |  |  |  | 188000 |  |  |  |  | 186692 | 1308 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1910 | القيروان | منزل المهيري | ت | تنوير عمومي(بمناطق التوسعة) |  | 2020 | 680000 | 680000 | [5 empty] | 680000 |  |  |  |  | 80000 | 600000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1910 | القيروان | منزل المهيري | 88888 | تهذيب حي الرياض وابن الجزار |  | 2017 | 750000 | 733742 | [5 empty] | 733742 |  |  |  | 725202 | 8540 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  | 200000 |  | 100000 | [5 empty] | 150000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة |  | مد الأرصفة |  | 2022 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 35000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 869000 | 979580 |  | 110580 | 400000 | 125000 | 344000 |  |  |  |  | 0 | 881622 | 97958 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 544000 | 780000 |  | 217000 | 200000 |  | 363000 |  |  |  |  | 636342 | 65615 | 78043 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة | ت | تنوير عمومي بمناطق التوسعة |  | 2020 | 352000 | 352000 | [5 empty] | 352000 |  |  |  | 0 | 300000 | 52000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1911 | القيروان | الشبيكة | ت | ترصيف بمناطق التوسعة |  | 2020 | 478000 | 478000 | [5 empty] | 478000 |  |  |  | 0 | 390000 | 88000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1911 | القيروان | الشبيكة |  | تهيئة السوق الأسبوعية |  | 2019 | 500000 | 535000 |  | 235000 | 0 |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 200000 | 335000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة |  | بناء أكشاك |  | 2019 | 49000 | 49000 |  |  |  |  | 49000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 49000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1911 | القيروان | الشبيكة | D10 | بناء قصر البلدية (قسط1و2) |  | 2017/2018 | 793000 | 1604000 |  | 1011000 | 260000 |  | 333000 |  |  |  |  | 319115 | 200000 | 1084885 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | صيانة قصر البلدية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | تهيئة محلات بالسوق البلدي اليومي |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | سوق بلدي |  | 2022 | 86000 | 86000 |  |  |  |  | 86000 | [5 empty] | 77400 | 8600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | تهيئة فضاء لإحتواء الإنتصاب الفوضوي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 65000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 260000 | 288326 |  | 28326 |  |  | 260000 |  |  |  |  | 133577 | 125916 | 28833 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | تعبيد الطرقات(المنطقة البلدية القديمة) |  | 2020 | 260000 | 278232 |  | 18232 |  |  | 260000 |  |  |  |  | 250409 | 27823 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة | ت | تعبيد الطرقات (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 350000 | 389240 |  | 39240 |  |  |  | 350000 |  |  |  | 229674 | 119566 | 40000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1912 | القيروان | الشراردة | ت | إقتناء آلة ماسحة(مناطق التوسعة) |  | 2020 | 400000 | 400000 | [5 empty] | 400000 |  |  |  |  | 360000 | 40000 |  | ت |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
1912 | القيروان | الشراردة | J00 | دراسة مثال التهيئة |  | 2017 | 15000 | 15000 |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | المجلس الجهوي |  | 0 | 0 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | بناء سوق يومي |  | 2020 | 0 | 290000 |  | 90000 |  | 200000 | [6 empty] | 270000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
1912 | القيروان | الشراردة |  | تهيئة محطة سيارات الأجرة والنقل الريفي |  | 2020 | 0 | 95000 |  | 95000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 85000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | صيانة وتعهد المنشآت البلدية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 40000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | إقتناء سيارة إدارية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 180000 | 180000 |  | 0 |  |  | 180000 | [5 empty] | 160000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تطوير شبكة التنوير العمومي LED |  | 2022 | 214150 | 214150 |  | 0 |  |  | 214150 | [5 empty] | 190000 | 24150 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تهيئة السوق المركزية |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 16000 |  |  | 64000 | [5 empty] | 70000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تهيئة مشربة بمنتزه العائلة والطفل |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | [7 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تجميل مداخل المدينة والمفترقات |  | 2021 | 140000 | 182000 |  | 42000 | 140000 | [7 empty] | 163800 | 18200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تطوير شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 650000 | 650000 |  | 111000 |  |  | 539000 |  |  |  |  | 386385 | 263615 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | إقتناء شاحنة ضاغطة 5م 3 |  | 2021 | 80000 | 121000 |  | 101000 | 20000 | [7 empty] | 108900 | 12100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | إقتناء حاويات |  | 2021 | 0 | 27000 |  | 27000 | 0 | [7 empty] | 27000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | أشغال تهيئة مختلفة |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 848000 | 915276 |  | 376276 |  |  | 539000 | [5 empty] | 823748 | 91528 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | اقتناء معدات اعلامية |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 70000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | اقتناء آلة تراكس |  | 2020 | 300000 | 385200 |  | 185200 | 0 | 200000 | [5 empty] | 346680 | 38520 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية | ت | تعبيد الطرقات (توسعة) |  | 2020 | 254000 | 251659 |  | 0 |  |  |  | 251659 |  |  |  |  | 226493 | 25166 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 243000 | 182204 | [5 empty] | 182204 |  |  |  |  | 163983 | 18221 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2001 | المهدية | المهدية |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 316000 | 395000 |  | 79000 |  |  | 316000 |  |  |  |  | 272637 | 82863 | 39500 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | صيانة وتعهد شبكة الطرقات |  | 2022 | 212000 | 212000 |  |  |  |  | 212000 | [5 empty] | 212000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | صيانة وتعهد شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | [5 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | دراسة مثال التهيئة |  | 2021 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | دراسات |  | 2021 | 50000 | 41500 |  | 9500 |  |  | 32000 | [5 empty] | 41500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 170000 | 318000 |  |  | 218000 |  |  |  | 100000 | وش م |  |  | 318000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2021 | 85000 | 85000 |  | 85000 | [7 empty] | 42000 | 43000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | صيانة وتعهد الطرقات | r | 2021 | 150000 | 200000 |  | 50000 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 180000 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف |  | بناءات إقتصادية: بناء حي تجاري |  | 2021 | 100000 | 200000 |  |  | 100000 |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2002 | المهدية | قصور الساف | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 370000 | 370000 | [5 empty] | 370000 |  |  |  |  | 170000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2002 | المهدية | قصور الساف |  | تهيئة المركب الرياضي |  | 2019 | 205000 | 284000 |  | 284000 | [7 empty] | 257944 | 26056 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 737000 | 737000 |  | 230000 |  | 170000 | 337000 | [5 empty] | 0 | 737000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم |  | المهدية | الجم | 2022 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 6800 | [5 empty] | 6800 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 375000 | 396905 |  | 21905 |  |  | 375000 | [5 empty] | 396905 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم |  | دراسات |  | 2021 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 7000 |  |  |  |  | 4678 | 2322 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
2003 | المهدية | الجم |  | تهيئة ساحة شعبان الشايب |  | 2020 | 100000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم | ت | اقتناء شاحنة ضاغطة (توسعة) |  | 2020 | 380000 | 386700 |  | 6700 |  |  |  | 380000 |  |  |  |  | 386700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
2003 | المهدية | الجم | ت | اقتناء شاحنة صغيرة (توسعة) |  | 2020 | 70000 | 71130 |  | 1130 |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 71130 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
2003 | المهدية | الجم |  | تهيئة مقر الحالة المدنية |  | 2019 | 200000 | 313522 |  | 113522 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 235884 | 77638 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم | D30 | تهيئة محطة نقل بري |  | 2016/2017 | 152000 | 165886 |  | 43886 |  |  | 122000 | 0 | 0 | 0 |  | 143377 | 22509 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0 | 1 | 1 | 0
2003 | المهدية | الجم |  | دراسات |  | 2019/2020 | 28000 | 28000 |  | 8000 |  |  | 20000 |  |  |  |  | 24951 | 3049 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 310000 | 450250 |  |  |  |  | 450250 | [5 empty] | 200000 | 250250 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 157000 | 157000 |  |  |  |  | 157000 | [5 empty] | 80000 | 77000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | دراسات |  | 2022 | 0 | 45019.424 |  | 23019.424 |  |  | 22000 | [5 empty] | 20000 | 25019.424 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | اقتناء معدات |  | 2022 | 0 | 22000 |  |  |  |  | 22000 | [5 empty] | 20000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 300000 | 350236 |  | 50236 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 340578 | 9658 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | بناء القسط الثاني من محطة سيارات الاجرة |  | 2020/2021 | 457019 | 777000 |  |  |  |  | 392000 |  | 385000 | الهبة السويسرية |  |  | 400000 | 377000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 300000 | 417794 |  |  |  | 270000 | 147794 |  |  |  |  | 359904 | 57890 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 225000 | 225000 | [5 empty] | 225000 |  |  |  |  | 100000 | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2004 | المهدية | الشابة | ت | بناء دائرة بلدية الغضابنة (توسعة) |  | 2020 | 225000 | 225000 | [5 empty] | 225000 |  |  |  |  | 100000 | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2004 | المهدية | الشابة |  | تهيئة محطة سيارات الاجرة |  | 2019 | 224000 | 220937 |  |  |  |  | 220937 |  |  |  |  | 198844 | 22093 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة |  | تهيئة السوق اليومي |  | 2019 | 50000 | 49484 |  |  |  |  | 49484 |  |  |  |  | 44535 | 0 | 4949 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2004 | المهدية | الشابة | J00 | دراسة القاعة المغطاة |  | 2015 | 115240 | 115240 |  |  | 15240 |  |  |  | 100000 | وزارة الرياضة |  | 106313 | 2000 | 6927 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تعبيد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 343000 | 343000 |  |  |  |  | 343000 | [5 empty] | 43000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | اقتناء معدات النظافة |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | فضاء تجاري ودار خدمات |  | 2021 | 290000 | 380000 |  |  |  |  | 380000 | [5 empty] | 100000 | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | معدات إعلامية |  | 2021 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس | ت | تعبيد طرقات (توسعة) |  | 2020 | 700000 | 600000 | [5 empty] | 600000 |  |  |  | 212369 | 327631 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2005 | المهدية | بومرداس | ت | توسعة التنوير العمومي (توسعة |  | 2020 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2005 | المهدية | بومرداس |  | توسعة التنوير العمومي |  | 2020 | 11000 | 11500 |  | 500 |  |  | 11000 |  |  |  |  | 10000 | 1500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | اقتناء سيارة |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تعبيد وصيانة الطرقات |  | 2020 | 312000 | 312000 |  |  |  |  | 312000 | [5 empty] | 280800 | 31200 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 95000 | 98194 |  | 3194 |  |  | 95000 |  |  |  |  | 78551 | 10000 | 9643 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تهيئة المسرح البلدي |  | 2019 | 40000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [5 empty] | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تهيئة السوق اليومية |  | 2019 | 70000 | 83850 |  | 13850 |  |  | 70000 |  |  |  |  | 69890 | 13960 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 238000 | 215514 |  | 514 |  |  | 215000 |  |  |  |  | 193987 | 21527 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2005 | المهدية | بومرداس |  | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 300000 | 386975 |  | 150975 | 100000 |  | 136000 |  |  |  |  | 305383 | 51592 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 470000 | 470000 |  |  | 150000 |  | 320000 | [5 empty] | 423000 | 47000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | إحداث محطة النقل الجماعي قسط4 |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | العناية بالمقابر |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | الدراسات |  | 2022 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 6000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 161000 | 160655 |  |  | 160655 | [7 empty] | 144590 | 16065 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 120000 | 157246 |  | 37246 | 49000 |  | 71000 | [5 empty] | 141521 | 15725 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | مستودع بلدي(قسط2) |  | 2021 | 150000 | 116783 |  |  |  |  | 116783 | [5 empty] | 105164 | 11619 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | إقتناء عقارات |  | 2021 | 80000 | 43000 |  |  |  |  | 43000 | [5 empty] | 43000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | محطة نقل جماعي(قسط2) |  | 2021 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2021 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 60000 | 58475 |  |  |  |  | 58475 |  |  |  |  | 29850 | 22778 | 5847 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | احاث محطة النقل الجماعي |  | 2020 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان | ت | تعبيد الطرقات (توسعة) |  | 2020 | 600000 | 597309 | [5 empty] | 597309 |  |  |  | 258891 | 338418 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2007 | المهدية | سيدي علوان | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 70000 | 67947 | [5 empty] | 67947 |  |  |  |  | 61153 | 6794 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2007 | المهدية | سيدي علوان | ت | احداث دائرة بلدية (توسعة) |  | 2020 | 140000 | 140000 | [5 empty] | 140000 |  |  |  |  | 70000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2007 | المهدية | سيدي علوان | ت | اقتناء عقار (توسعة) |  | 2020 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | مستودع بلدي |  | 2019/2020 | 170000 | 239961 |  | 36961 |  |  | 203000 |  |  |  |  | 215908 | 24053 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2007 | المهدية | سيدي علوان |  | تهيئة محطة النقل الجماعي |  | 2019 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 50000 | 150000 | [7 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 117000 | 117000 |  | 20000 |  |  | 97000 | [5 empty] | 117000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | إقتناء عقارات |  | 2022 | 126000 | 126000 |  |  |  |  | 126000 | [5 empty] | 126000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | بناء مستودع بلدي ( قسط 3) |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | إقتناء عقارات |  | 2021 | 176000 | 176000 |  |  |  |  | 176000 |  |  |  |  | 126000 | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | بناء مستودع بلدي قسط 2 |  | 2021 | 220000 | 262000 |  | 42000 |  | 200000 | 20000 | [5 empty] | 100000 | 162000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | تهيئة الأسواق |  | 2021 | 59000 | 90000 |  | 90000 |  |  | 0 | [5 empty] | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  | 50000 | 0 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 230000 | 230000 |  | 13000 | 150000 |  | 67000 | [5 empty] | 230000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | بناء محلات تجارية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 |  |  | 0 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | اقتناء معدات |  | 2020 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | [7 empty] | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | بناء مستودع قسط 1 |  | 2020 | 238000 | 238000 |  | 100000 |  |  | 138000 | [5 empty] | 238000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 85000 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 786000 | 786000 | [5 empty] | 786000 |  |  |  |  | 786000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان | ت | ترصيف (توسعة) |  | 2020 | 44000 | 44000 | [5 empty] | 44000 |  |  |  | 27036 | 14000 | 2964 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان | 88888 | تهذيب الاحياء الشعبية |  | 2020 | 1635000 | 1635000 | [5 empty] | 1635000 |  |  |  | 0 | 0 | 1635000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان |  | تنوير عمومي |  | 2019 | 400000 | 400000 |  | 100000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 164334 | 215000 | 20666 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان | A50 | تجميل المدينة |  | 2018 | 105000 | 163821 |  | 78821 |  |  | 85000 |  |  |  |  | 133397 | 14124 | 16300 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان | A50 | تهيئة مساحات خضراء |  | 2018 | 15000 | 39355 |  | 39355 | [7 empty] | 33621 | 5734 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2008 | المهدية | شربان | E20 | تهيئة الاسواق |  | 2018 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [7 empty] | 107503 | 12497 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 12000 |  |  | 288000 | [5 empty] | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | بناء الأرصفة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | المستودع البلدي |  | 2022 | 55000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 | [5 empty] | 49500 | 5500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | الماء الصالح للشراب |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | تجهيزات إعلامية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 200000 | 172200 |  |  | 100000 |  | 72200 | [5 empty] | 172200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 200000 | 185000 |  | 0 |  |  | 185000 |  |  |  |  | 155239 | 29761 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | بناء الأرصفة |  | 2021 | 50000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 25000 | 8300 | 6700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر |  | تهيئة ملاعب أحياء |  | 2021 | 53000 | 52000 |  | 9000 |  |  | 43000 |  |  |  |  | 26000 | 18100 | 7900 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 260000 | 296000 | [5 empty] | 296000 |  |  |  |  | 270000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2009 | المهدية | كركر |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 50000 | 46000 |  |  |  |  | 46000 | [5 empty] | 46000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2009 | المهدية | كركر | ت | تعبيد طرقات (توسعة) |  | 2020 | 310000 | 229000 | [5 empty] | 229000 |  |  |  | 190000 | 16100 | 22900 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2009 | المهدية | كركر |  | المستودع البلدي |  | 2019 | 150000 | 175000 |  |  | 0 |  | 175000 |  |  |  |  | 123000 | 52000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 375700 | 375700 |  |  | 200000 |  | 175700 | [5 empty] | 250000 | 125700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | إقتناء معدات: شاحنة مجهزة بسلم |  | 2022 | 170000 | 170000 |  | 100000 |  |  | 70000 | [5 empty] | 150000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 600000 | 298000 |  | 25000 |  |  | 273000 | [5 empty] | 268000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 50000 | 50000 | [7 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | تجميل مداخل المدن |  | 2021 | 0 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 17000 | 23000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | تجميل مداخل المدن |  | 2021 | 0 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 17000 | 23000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 0 | 33000 |  | 33000 | [7 empty] | 23000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 273000 | 470000 |  | 197000 |  |  | 273000 |  |  |  |  | 423000 | 47000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2010 | المهدية | أولاد الشامخ | ت | تعبيد الطرقات (توسعة) |  | 2020 | 830000 | 830000 | [5 empty] | 830000 |  |  |  |  | 720000 | 110000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2010 | المهدية | أولاد الشامخ |  | اقتناء معدات |  | 2020 | 300000 | 336000 |  | 336000 | [7 empty] | 302400 | 33600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | تعبيد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 352000 | 352000 |  |  |  |  | 352000 | [5 empty] | 100000 | 252000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 50000 | 98000 |  |  |  |  | 98000 | [5 empty] | 20000 | 78000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 0 | 63000 |  |  |  |  | 63000 | [5 empty] | 63000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | بناءات إدارية |  | 2022 | 0 | 11250 |  |  |  |  | 11250 | [5 empty] | 5000 | 6250 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 0 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 7000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | بناء الأرصفة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 152000 | 152000 |  |  |  |  | 152000 | [5 empty] | 70000 | 82000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 92000 | 92000 |  |  |  |  | 92000 |  |  |  |  | 55798 | 36202 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | تعبيد طرقات |  | 2020 | 150000 | 150596 |  | 596 |  |  | 150000 | [5 empty] | 135000 | 15596 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | اقتناء معدات |  | 2020 | 160000 | 225000 |  |  |  | 65000 | 160000 |  |  |  |  | 125110 | 90000 | 9890 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  | 34605 | 28395 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2011 | المهدية | البرادعة | ت | تعبيد طرقات (توسعة) |  | 2020 | 440000 | 440000 | [5 empty] | 440000 |  |  |  |  | 250000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2011 | المهدية | البرادعة |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 218000 | 230714 |  | 12714 |  |  | 218000 |  |  |  |  | 207647 | 23067 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة |  | توسعة قصر البلدية |  | 2019 | 240000 | 484000 |  |  | 0 | 199000 | 120000 |  | 165000 | وزارة ش م بيئة |  | 464419 | 19581 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة | J00 | مراجعة مثال التهيئة |  | 2016 | 18200 | 18200 |  |  | 0 | 9100 |  |  | 9100 | التجهيز |  | 4550 | 1000 | 12650 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة | 88888 | تهطيب حي البرادعة |  | 2016 | 700000 | 846700 | [5 empty] | 846700 |  |  |  | 794268 | 52432 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2011 | المهدية | البرادعة | J00 | مراجعة مثال التهيئة |  | 2011 | 21490 | 24271 |  | 2781 | 0 | 10745 |  |  | 10745 | التجهيز |  | 7079 | 4000 | 13192 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 285000 | 285000 |  | 130000 |  |  | 155000 | [5 empty] | 0 | 285000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | إقتناء سيارة إدارية |  | 2022 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 75000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | معدات نظافة |  | 2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة وتجهيز قصر البلدية |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | وحدة صحية عمومية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | ورشة ميكانيك |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 0 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة المنتزه |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة سوق الدواب |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 20000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تعبيد وتنوير المدخل الشرقي بحي السعادة ومسالك الملعب |  | 2021 | 119500 | 119500 |  | 19500 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 119500 | 5000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تعبيد بحي الزيتونة زحي السرور وطريق بئر الوصفان |  | 2021 | 230000 | 290000 |  | 19500 |  |  | 270500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 290000 | 5000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | ترصيف شارع البيئة |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | صيانة شبكة التنوير العمومي بشارع البيئة |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 50000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | بناء ورشة ميكانيك |  | 2021 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 70000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تعهد البناءات الإدارية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30000 | 3000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | إقتناء حاويات نظافة |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | صيانة شبكة الكهرباء بمقر البلدية |  | 2021 | 14500 | 14500 |  |  |  |  | 14500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14500 | 1000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة المسرح البلدي(قسط3) |  | 2021 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة منتزه فسط2 |  | 2020 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  |  | 35582 | 0 | 54418 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة مسرح قسط2 |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | اقتناء قطعة ارض |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 20232 | 0 | 29768 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | بناء مجموعات صحية |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | العناية بالمساحات الخضراء |  | 2020 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | اقتناء حاويات |  | 2020 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 15594 | 4406 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 235000 | 231675 |  |  |  |  | 231675 |  |  |  |  | 72724 | 81276 | 77675 | 5000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة | ت | دراسات (توسعة) |  | 2020 | 40000 | 8588 | [5 empty] | 8588 |  |  |  |  | 8588 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2012 | المهدية | هبيرة | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 310000 | 341412 | [5 empty] | 341412 |  |  |  | 103500 | 100000 | 137912 | 3000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2012 | المهدية | هبيرة | ت | تهيئة مفترق طرقات (توسعة) |  | 2020 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 10000 | 0 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2012 | المهدية | هبيرة | ت | تعبيد وترصيف (توسعة) |  | 2020 | 60000 | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 0 | 5000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2012 | المهدية | هبيرة | ت | تسييج المقبرة (توسعة) |  | 2020 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2012 | المهدية | هبيرة | ت | تهيئة مقر الدائرة البلدية بمنزل حشاد (توسعة) |  | 2020 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 0 | 5000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2012 | المهدية | هبيرة | ت | العناية بالحديقة االعمومية بمنزل حشاد (توسعة) |  | 2020 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 0 | 1000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2012 | المهدية | هبيرة |  | دراسات |  | 2019 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 45487 | 4513 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة مسرح بلدي |  | 2019 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 | 2000 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة |  | تهيئة محطات وقوف |  | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000 | 0 |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة | 88888 | تهذيب حي الرياض |  | 2017 | 650000 | 683359 | [5 empty] | 683359 |  |  |  | 677272 | 0 | 6087 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2012 | المهدية | هبيرة | E20 | إنجاز القسط الثاني من السوق البلدي |  | 2016/2017 | 102000 | 122694 |  |  | 35694 |  | 87000 |  |  |  |  | 87000 | 35694 | 0 | 3000 |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 58000 | 58000 |  |  | 50000 |  | 8000 | [5 empty] | 50000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تهيئة الطرقات |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تهيئة الملعب البلدي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تجميل مدينة |  | 2021 | 20000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [5 empty] | 30000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | قسط إضافي لتهيئة الفسحة الشاطئية |  | 2021/2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تهيئة الطريق الرابطة بين الفسحة الشاطئية و طريق الخليج |  | 2021/2022 | 68000 | 68000 |  |  |  |  | 68000 | [5 empty] | 60000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | اقتناء معدات (شاحنة قالبة + سلم كهربائي) |  | 2020 | 200000 | 208460 |  |  | 50000 |  | 158460 |  |  |  |  | 187614 | 20846 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تهيئة الملعب البلدي ( ربط بالتيار الكهربائي) |  | 2020 | 50000 | 43000 |  |  |  |  | 43000 | [5 empty] | 43000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 30000 | 45000 |  | 22000 |  |  | 23000 |  |  |  |  | 34775 | 5725 | 4500 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش | ت | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 171150 | 171500 | [5 empty] | 171500 |  |  |  | 1324 | 150000 | 20176 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2013 | المهدية | ملولش |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 46000 | 46000 |  | 46000 | [8 empty] | 40000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش | ت | تعبيد الطرقات (توسعة) |  | 2020 | 618850 | 618500 | [5 empty] | 618500 |  |  |  |  | 418500 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2013 | المهدية | ملولش |  | بناء حي إداري |  | 2019 | 200000 | 346502 |  | 6502 |  | 130000 | 210000 |  |  |  |  | 70373 | 229627 | 46502 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تهيئة الشاطئ |  | 2019 | 61000 | 74803 |  | 63803 |  |  | 11000 |  |  |  |  | 2079 | 65000 | 7724 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | تهيئة البلدية |  | 2019 | 50000 | 102777 |  | 86132 |  | 16645 | [5 empty] | 87746 | 15031 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش |  | مراجعة مثال التهيئة |  | 2019 | 30000 | 32400 |  | 16200 |  |  |  |  | 16200 | إدارة التعمير |  |  | 16200 | 16200 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش | E15 | تهيئة الحي التجاري |  | 2018 | 92000 | 162000 |  | 40000 | 0 | 50000 | 72000 |  |  |  |  | 145204 | 16796 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2013 | المهدية | ملولش | 88888 | تهذيب حي المندرة |  | 2016 | 700000 | 693168 | [5 empty] | 693168 |  |  |  | 578536 | 114632 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | بناء قصر البلدية (قسط2) |  | 2022 | 233000 | 233000 |  |  |  |  | 233000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 233000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | دراسات |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 15000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | بناء قصر البلدية قسط2 |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 7000 |  |  | 143000 | [5 empty] | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | صيانة وتعهد المنشآت البلدية |  | 2021 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | إقتناء معدات وتجهيزات |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 11648 | 48352 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 30000 | 25431 |  |  | 15431 |  | 10000 | [5 empty] | 25431 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 30000 | 27380 |  |  | 27380 | [6 empty] | 0 | 27380 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2021 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | تهيئة المفترقات |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | دراسات |  | 2020 | 20000 | 12758 |  | 12758 | [7 empty] | 6135 | 4351 | 2272 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | بناء قصر البلدية قسط1 |  | 2020 | 249000 | 249000 |  | 99000 |  |  | 150000 | [5 empty] | 0 | 249000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2020 | 95000 | 130300 |  | 0 | 0 | 130300 | [5 empty] | 94374 | 35926 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | تهيئة الفسحة الشاطئية |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش |  | تعبيد الطرقات بحي النصر |  | 2020 | 300000 | 288635 |  | 5635 | 200000 |  | 83000 |  |  |  |  | 259771 | 28864 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2014 | المهدية | رجيش | 88888 | تهذيب المدينة العتيقة |  | 2019 | 1230000 | 1475508 |  | 30000 |  |  |  | 1445508 |  |  |  | 1388433 | 87075 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 1218000 | 1218000 |  |  | 1200000 |  | 18000 | [5 empty] | 0 | 1218000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 242000 | 242000 |  |  |  |  | 242000 | [5 empty] | 120000 | 122000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | اقتناء دراجات نارية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | اقتناء حاويات |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | اقتناء طولة |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | تهيئة الملعب الفرعي لكرة القدم بالمركب الرياضي |  | 2022 | 175000 | 175000 |  | 175000 | [8 empty] | 0 | 175000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | تهيئة الملاعب الخارجية لكرة اليد بالمركب الرياضي |  | 2022 | 75000 | 75000 |  | 75000 | [8 empty] | 0 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | تغيير الطبقة العزلة لسقف قاعة محمد المزالي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 87750 |  |  | 12250 | [5 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 1065000 | 1065000 |  | 580000 |  |  | 485000 | [5 empty] | 500000 | 565000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 235000 | 235000 |  | 235000 | [8 empty] | 211500 | 23500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | صيانة الشبكة الكهربائية بالمركب الرياضي |  | 2021 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 20000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير |  | بناء محول كهربائي بالمنطقة السياحية |  | 2021 | 76000 | 76000 |  | 76000 | [8 empty] | 60000 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020 | 2185000 | 2388000 |  | 656500 | 1000000 |  | 731500 | [5 empty] | 1700000 | 688000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | E40 | تهيئة مسلخ بلدي(300 سنة 2018 و400 سنة 2020 ) |  | 2020 | 700000 | 700000 |  | 700000 | [8 empty] | 200000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | F11 | اقتناء معدات إعلامية |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 25301 | 4699 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | F10 | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2020 | 140000 | 140000 |  | 140000 | [8 empty] | 100000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 87607 | 12393 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | T10 | تهيئة المدينة العتيقة |  | 2020 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [8 empty] | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 145000 | 215000 |  | 215000 | [8 empty] | 193500 | 21500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A50 | إحداث منطقة خضراء |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | J00 | الدراسات |  | 2020 | 530000 | 607756 |  | 607756 | [7 empty] | 210312 | 50000 | 347444 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A10 | تعبيد طرقات |  | 2019 | 1521000 | 1319298 |  | 217798 | 700000 |  | 401500 |  |  |  |  | 131929 | 1055438 | 131931 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 170000 | 226413 |  | 226413 | [7 empty] | 201015 | 2757 | 22641 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A10 | بناء ارصفة |  | 2018/2019 | 197000 | 292003 |  | 292003 | [7 empty] | 256703 | 29200 | 6100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A50 | احداث منطقة خضراء |  | 2019 | 12000 | 12000 |  | 12000 | [8 empty] | 12000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | F10 | اقتناء وسائل نقل |  | 2019 | 127000 | 135000 |  | 135000 | [7 empty] | 89534 | 45466 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | K10 | تجهيزات ادارية |  | 2019 | 50000 | 66000 |  | 66000 | [7 empty] | 17374 | 48626 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 650000 | 730000 |  | 730000 | [8 empty] | 150000 | 580000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | T10 | صيانة المدينة العتيقة |  | 2019 | 100000 | 67704 |  | 67704 | [7 empty] | 60933 | 6771 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A20 | تصريف مياه أمطار |  | 2018 | 200000 | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | D50 | بناء دائرة بلدية (سقانص) |  | 2018 | 700000 | 700000 |  | 700000 | [7 empty] | 0 | 0 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | G25 | تركيز طبقة عازلة لقاعة مصطفى بنجناة |  | 2018 | 100000 | 110462 |  | 110462 | [7 empty] | 99416 | 11046 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | C00 | إقتناء أراضي |  | 2017 | 100000 | 101201 |  | 101201 | [7 empty] | 99386 | 1815 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | D50 | بناء دائرة بلدية |  | 2017 | 300000 | 826695 |  | 826695 | [7 empty] | 676646 | 150049 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | G22 | تهيئة ملاعب كرة السلة |  | 2017 | 150000 | 494222 |  | 494222 | [7 empty] | 490764 | 3458 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2016 | 121000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 30000 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A31 | تجديد شبكة التنوير العمومي |  | 2016 | 300000 | 291497 |  | 291497 | [7 empty] | 262347 | 29150 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A60 | أشغال الصيانة والتعهد |  | 2016 | 100000 | 94900 |  | 94900 | [8 empty] | 47200 | 47700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | A50 | تجميل الطرقات و مداخل المدن |  | 2016 | 200000 | 153402 |  | 153402 | [7 empty] | 138062 | 15340 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2101 | المنستير | المنستير | E40 | تأهيل المسلخ البلدي |  | 2015 | 461876 | 461876 |  | 461876 | [8 empty] | 0 | 461876 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 452000 | 452000 |  |  | 452000 | [7 empty] | 0 | 452000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | صيانة شبكة التنوير |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 40000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | صيانة المنشآت الاقتصادية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 42000 |  |  | 8000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | صيانة المركب الرياضي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | اقتناء معدات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 60000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | تهيئة مناطق خضراء |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 30000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | دار الجمعيات ومقر البلدية والدائرة (قسط2) |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 112000 | 48000 |  | 40000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 212000 | 212000 |  |  | 212000 | [7 empty] | 150000 | 62000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | أشغال الصيانة |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [7 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | بناءات ادالرية |  | 2021 | 300000 | 300000 |  | 62000 | 138000 |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | اقتناء معدات |  | 2021 | 170000 | 170000 |  | 10000 |  | 100000 | 60000 |  |  |  |  | 115266 | 54734 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | دراسات |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 12769 | 40000 | 47231 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | تهيئة مقبرة |  | 2021 | 50000 | 49956 |  | 49956 | [8 empty] | 49956 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 700000 | 700000 |  |  | 500000 |  | 200000 | [5 empty] | 500000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال |  | تنوير عمومي |  | 2020 | 100000 | 98166 |  | 98166 | [8 empty] | 90000 | 8166 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال | A50 | تجميل المدينة |  | 2020 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال | G21 | تهيئة المركب الرياضي |  | 2020 | 150000 | 195000 |  | 45000 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 109029 | 85971 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2102 | المنستير | جمال | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 157000 | 130000 |  |  |  |  | 130000 |  |  |  |  | 73498 | 56502 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين |  | تزويد منطقة القلالات بالغز |  | 2022 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [8 empty] | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين |  | تجميل مداخل المدن (طريق جمال قسط2) |  | 2022 | 307700 | 307700 |  |  |  |  | 307700 | [6 empty] | 307700 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | A50 | تجميل مدخل طريق جمال |  | 2021 | 1000000 | 1192300 |  | 330300 | 500000 |  | 362000 | [5 empty] | 800000 | 392300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | A10 | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار 2019 قسط2 |  | 2021 | 382000 | 382000 |  |  | 20000 |  | 362000 | [6 empty] | 382000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين |  | دراسات |  | 2021 | 114900 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 8029 | 50000 | 141971 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | E22 | تعصير شبكة التنوير يسوق الجملة |  | 2020 | 270000 | 330000 |  | 330000 | [8 empty] | 297000 | 33000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | A10 | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار وتطهير |  | 2019 | 1675000 | 3218000 |  | 1543000 | 1675000 | [7 empty] | 1000000 | 2218000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | A31 | تنوير عموميالناظور قصر جعفر |  | 2019 | 125000 | 180000 |  | 55000 | 125000 | [6 empty] | 118157 | 18000 | 43843 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | E20 | تهيئة وصيانة السوق المركزية |  | 2019 | 220000 | 205700 |  | 5700 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 185026 | 20674 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | E20 | تهيئة السوق العامة 1 |  | 2019 | 0 | 161519 |  | 161519 | [7 empty] | 145353 | 16166 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | A50 | تجميل المدينة |  | 2019 | 270000 | 275695 |  | 172795 |  |  | 102900 |  |  |  |  | 74556 | 130000 | 71139 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | G25 | حجرات ملابس وادواش بقاعة رفع الاثقال |  | 2019 | 80000 | 160000 |  | 80000 | 80000 | [6 empty] | 130608 | 13000 | 16392 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | C00 | اقتناء عقار |  | 2019 | 2000000 | 1500000 |  | 1500000 | [9 empty] | 1500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | A10 | تعبيد الطرقات ةتصريف مياه الامطار |  | 2018 | 3460000 | 3600000 |  | 868000 | 2500000 |  | 232000 |  |  |  |  | 2335524 | 800000 | 464476 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | A10 | تعبيد و صيانة الطرقات |  | 2017 | 2500000 | 3725000 |  | 1609000 | 2000000 |  | 116000 |  |  |  |  | 2946184 | 406316 | 372500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2103 | المنستير | المكنين | G25 | بناء قاعة الرياضة |  | 2016 | 3300000 | 4092000 |  | 1532000 |  |  |  |  | 2560000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 2022000 | 0 | 2070000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | صيانة المقابر |  | 2022 | 18000 | 18000 |  | 18000 | [8 empty] | 18000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | قتناء دتر الحزب (قسط6) |  | 2022 | 251000 | 251000 |  | 114000 |  |  | 137000 | [5 empty] | 251000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة محيط الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة شبكة الري بالمركب الرياضي |  | 2022 | 37000 | 37000 |  |  |  |  | 37000 | [5 empty] | 37000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة وسط المدينة قسط3 |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | [7 empty] | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | اقتناء تجهيزات ادارية |  | 2022 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | صيانة الاسقف بالسوق المركزية |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة الساحة الخلفية لقصر البلدية |  | 2022 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 130000 | [5 empty] | 130000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2021 | 0 | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة مستودع |  | 2021 | 0 | 56000 |  | 56000 | [7 empty] | 3000 | 20000 | 33000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | اقتناء معدات |  | 2021 | 0 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 13000 | 37000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | دراسات |  | 2021 | 162000 | 177000 |  | 177000 | [7 empty] | 46000 | 11000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة فضاء جديدي للسوق الاسبوعية |  | 2021 | 768000 | 768000 |  | 423000 |  |  | 345000 | [5 empty] | 345000 | 423000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تهيئة وسط المدينة (قسط2 |  | 2021 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | [7 empty] | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال |  | تركيز علامات وتشوير |  | 2021 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | F11 | برامج وتجهيزات اعلامية مختلفة |  | 2020 | 110000 | 89000 |  | 9000 | 80000 | [6 empty] | 9000 | 72000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | F10 | معدات نظافة وطرقات |  | 2020 | 800000 | 800000 |  |  | 800000 | [7 empty] | 720000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | C00 | اقتناء مباني |  | 2020 | 401000 | 401000 |  |  |  |  | 401000 |  |  |  |  | 301000 | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | A10 | صيانة وتعهد طرقات |  | 2020 | 250000 | 223000 |  | 223000 | [7 empty] | 201000 | 22000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | F10 | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2019 | 180000 | 168000 |  | 168000 | [7 empty] | 80000 | 71000 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | C00 | اقتناء اراضي |  | 2019 | 397000 | 111000 |  | 111000 | [7 empty] | 14000 | 37000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | A50 | تهيئة وسط المدينة |  | 2019 | 1344000 | 1141000 |  |  | 1120000 |  |  |  | 21000 | المجلس الجهوي |  | 0 | 641000 | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | A10 | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الأمطار والتطهير |  | 2019 | 1868000 | 1848000 |  |  | 1370000 |  | 478000 |  |  |  |  | 667000 | 996000 | 185000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | A31 | تنوير عمومي |  | 2018 | 30000 | 38000 |  |  | 38000 | [7 empty] | 34000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | G60 | انجاز ملعب رياضي بمعهد 2 مارس |  | 2018 | 53000 | 53000 |  | 53000 | [8 empty] | 53000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | D00 | صيانة عقار (دار الحزب) |  | 2018 | 200000 | 310000 |  | 310000 | [8 empty] | 210000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | D60 | بناء مقر لدائرة البلدية |  | 2018 | 400000 | 320000 |  |  |  |  | 320000 | [5 empty] | 0 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | A10 | تعبيد الطرقات وتصريف مياه الامطار وتطهير |  | 2017 | 1759000 | 1759000 |  | 1156000 | 443000 |  | 160000 |  |  |  |  | 1458000 | 125000 | 176000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2104 | المنستير | قصر هلال | A31 | التنوير العمومي |  | 2013 | 192000 | 192000 |  | 58000 | 71000 | 63000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 114000 | 78000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | المركب الرياضي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | بناء السوق اليومية |  | 2022 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 130000 | [5 empty] | 0 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | اقتناء حاويات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | تسييج سوق الدواب |  | 2022 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 | [5 empty] | 21600 | 2400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | تركيز الطاقة الشمسية |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | تهيئة الحمام البلدي والرحبة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | تجميل مداخل الكدن |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 18000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | الملعب البلدي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | اقتناء عقارات |  | 2021 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | قاعة افراح |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | شاحنة ضاغطة |  | 2021 | 180000 | 272814 |  | 22814 |  | 70000 | 180000 | [5 empty] | 245532 | 27282 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 54000 | 54000 |  | 20000 |  |  | 34000 | [5 empty] | 48600 | 5400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | E24 | تسييج سوق الدواب |  | 2020 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | E32 | تهيئة موقف للسيارات |  | 2020 | 34000 | 34000 |  |  |  |  | 34000 | [5 empty] | 30600 | 3400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | F10 | اقتناء حاويات |  | 2020 | 100000 | 98992 |  |  |  | 50000 | 48992 | [5 empty] | 98992 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | E40 | تهيئة مسلح بلدي |  | 2019 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 63000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | E20 | تهيئة سوق يومية |  | 2019 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | D00 | تهيئة دار خدمات |  | 2019 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | A50 | تهيئة مفترق المعتمدية |  | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | G60 | تهيئة زاوية سيدي عثمان |  | 2019 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  | 10883 | 4117 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | A50 | تهيئة المدخل الشمالي لمنزل خير |  | 2019 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2105 | المنستير | الوردانين | A10 | تهيئة وترصيف نهج بوادي الجبش |  | 2019 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 17000 | [5 empty] | 17000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 35778 | 350000 |  | 214222 | [6 empty] | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | بناء مركب تجاري |  | 2022 | 450778 | 450778 |  | 300100 |  |  | 150678 | [6 empty] | 450778 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | اقتناء تجهيزات صوتية |  | 2022 | 24803 | 24803 |  | 24803 | [8 empty] | 24803 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022 | 12000 | 12000 |  | 12000 | [8 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | اقتناء تجهيزات اعلامية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | تنويؤ عمومي (معدلات الجهد) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 760000 | 798470 |  | 38470 | 300000 |  | 460000 | [5 empty] | 798470 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | اقتناء سيارة |  | 2021 | 80000 | 85700 |  | 85700 | [8 empty] | 85700 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | تركيز مضخة بنزين بالمستودع |  | 2021 | 60000 | 66070 |  | 66070 | [8 empty] | 66070 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة |  | تهيئة القاعة الرياضية |  | 2021 | 320000 | 320000 |  | 169000 |  |  | 1000 |  | 150000 | وزارة الشباب |  |  | 320000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 760000 | 1082185 |  | 808714 | 250000 |  | 23471 | [5 empty] | 1082185 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | D10 | بناء قصر البلدية قسط 2 |  | 2020 | 300000 | 1446372 |  | 646372 | 350000 | 150000 | 300000 | [5 empty] | 1302000 | 144372 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | K10 | اقتناء مواد حديدية لإقامة المعارض |  | 2020 | 97529 | 97529 |  | 0 |  |  | 97529 | [6 empty] | 97529 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 1000000 | 935727 |  | 297505 | 500000 |  | 138222 |  |  |  |  | 933615 | 2112 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 98000 | 99915 |  | 20915 |  |  | 79000 |  |  |  |  | 89923 | 9992 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | K20 | مقابر |  | 2019 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 13923 | 6077 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | K10 | اقتناء مواد حديدية |  | 2019 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A50 | مساحات خضراء |  | 2019 | 39000 | 39000 |  |  |  |  | 39000 | [5 empty] | 39000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | C00 | اقتناء اراضي |  | 2019 | 237850.279 | 237850.279 |  | 237850.279 | [8 empty] | 237850.279 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | J00 | دراسة سوق التفصيل |  | 2019 | 42000 | 42000 |  |  |  |  | 42000 | [5 empty] | 42000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | J00 | دراسة مخطط استراتيجي للمدينة |  | 2019 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | J00 | دراسة مثال التهيئة |  | 2019 | 32000 | 32000 |  |  |  |  | 32000 | [5 empty] | 28800 | 3200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | G25 | صيانة القاعة الرياضية |  | 2018 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 13245 | 56755 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A50 | تهيئة وتجميل النافورة |  | 2018 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | A20 | تصريف مياه الامطار |  | 2017 | 300000 | 755650 |  | 405650 | 350000 | [7 empty] | 680085 | 75565 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | 88888 | تهذيب حي الطاهر معرف |  | 2017 | 1000000 | 1000000 | [5 empty] | 1000000 |  |  |  | 897813 | 102187 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | D10 | قصر البلدية |  | 2016 | 2347000 | 2357852 |  | 2357852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2174815 | 183037 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | J00 | دراسات |  | 2016 | 100000 | 80285 |  | 80285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 58868 | 21417 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | E22 | بناء سوق الجملة للخضر و الغلال |  | 2015 | 2080961 | 2140702 |  | 1154702 | 986000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1988404 |  | 152298 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | J00 | دراسة مشروع سوق الجملة للخضر و الغلال |  | 2015 | 175000 | 183000 |  | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 124569.387 | 58430.613 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2106 | المنستير | طبلبة | J00 | دراسة مشروع بناء قصر البلدية |  | 2015 | 172000 | 175105 |  | 175105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149249 | 25856 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2107 | المنستير | البقالطة |  | اقتناء معدات (شاحنة ضاغطة) |  | 2022 | 344250 | 344250 |  |  |  |  | 344250 | [6 empty] | 344250 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2107 | المنستير | البقالطة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 340000 | 388575 |  | 8575 |  |  | 380000 | [6 empty] | 388575 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2107 | المنستير | البقالطة |  | مستودع بلدي قسط1 |  | 2021 | 71000 | 71000 |  |  |  |  | 71000 | [6 empty] | 71000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2107 | المنستير | البقالطة | A10 | صيانة الطرقات |  | 2020 | 365000 | 364818 |  |  | 0 | 0 | 364818 |  | 0 |  |  |  | 364818 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2107 | المنستير | البقالطة | 88888 | تهذيب حي السباخ |  | 2019 | 1800000 | 1431000 |  |  |  |  | 55000 | 1376000 |  |  |  | 143083 | 1287917 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2108 | المنستير | قصيبة المديوني |  | تنوير عممي |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 144000 |  |  | 256000 | [5 empty] | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2108 | المنستير | قصيبة المديوني | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 81000 |  |  | 319000 | [5 empty] | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2108 | المنستير | قصيبة المديوني | A10 | تهيئة وتعبيد طرقات |  | 2020 | 1200000 | 1384743 |  | 269743 | 350000 | 200000 | 481000 |  | 84000 | و ش محلية |  | 423435 | 961308 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2108 | المنستير | قصيبة المديوني | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 396450 | 200000 |  | 38000 |  |  | 162000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2109 | المنستير | خنيس |  | اقتناء معدات نظافة (الة رافعة) |  | 2022 | 155000 | 155000 |  |  |  |  | 155000 | [5 empty] | 155000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2109 | المنستير | خنيس |  | تهيئة السوق البلدي قسط 3 |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2109 | المنستير | خنيس |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 300000 | 304000 |  | 4000 |  | 200000 | 100000 | [5 empty] | 304000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2109 | المنستير | خنيس |  | تهيئة السوق البلدي |  | 2021 | 692000 | 692000 |  | 152000 |  | 150000 | 390000 | [5 empty] | 302000 | 390000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | دراسات |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 67000 | 67000 |  |  |  |  | 67000 | [5 empty] | 67000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | تهيئة ملعب بلدي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 0 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | صيانة شبكة التنوير |  | 2022 | 134000 | 134000 |  |  |  |  | 134000 | [5 empty] | 0 | 134000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | صيانة شبكة التنوير ( تكملة 2019 2020) |  | 2022 | 36000 | 36000 |  |  |  |  | 36000 | [5 empty] | 20000 | 16000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 42000 | 42000 |  |  |  |  | 42000 | [5 empty] | 42000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | ملعب حي (تكملة سنة 2020) |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 0 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | تطهير عمومي |  | 2022 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 | [5 empty] | 24000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | دراسات |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 9000 | 1000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | دراسة مثال التهيئة |  | 2021 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 6000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | اقتناء تجهيزات اعلامية |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 12000 | 18000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 |  |  |  |  | 31000 | 4000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | صيانة المستودع |  | 2021 | 43000 | 43000 |  |  |  |  | 43000 | [5 empty] | 39000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | تجميل مداخل المدينة |  | 2021 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2021 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | اقتناء اراضي |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان |  | اقتناء مباني |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان | A50 | تهيئة مداخل المدينة |  | 2020 | 200000 | 225000 |  | 25000 | 200000 | [7 empty] | 202000 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان | D20 | صيانة المستودع وملعب الحي |  | 2020 | 79000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |  | 17000 | 43000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان | C00 | اقتناء عقارات |  | 2020 | 300000 | 242000 |  |  |  |  | 242000 | [5 empty] | 0 | 242000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان | A31 | التنوير العمومي |  | 2020 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 60000 | 62000 |  | 62000 | [8 empty] | 62000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2110 | المنستير | بني حسان | D10 | تهيئة وتسييج قصر البلدية |  | 2018 | 164000 | 112000 |  |  |  |  | 112000 |  |  |  |  | 93000 | 0 | 19000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة |  | اقتناء اراضي |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 150000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 96650 | 96650 |  |  |  |  | 96650 | [5 empty] | 96650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة |  | المستودع البلدي |  | 2021 | 117000 | 117000 |  |  |  |  | 117000 | [5 empty] | 117000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة |  | بناء الدايرة البلدية |  | 2021 | 116000 | 116000 |  |  |  |  | 116000 | [6 empty] | 116000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة |  | صيانة الحي التجاري بالرحبة وقصر البلدية |  | 2021 | 116000 | 116000 |  |  |  |  | 116000 | [5 empty] | 116000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 260000 | 330413 |  | 70413 |  |  | 260000 | [5 empty] | 330413 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 40000 | 52601 |  | 12601 |  |  | 40000 | [5 empty] | 52601 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة | D10 | صيانة وتوسعة قصر البلدية |  | 2020 | 49000 | 49000 |  |  |  |  | 49000 | [5 empty] | 49000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2111 | المنستير | بنبلة المنارة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 437000 | 350000 |  | 0 | 300000 |  | 50000 |  |  |  |  | 265353 | 84647 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2112 | المنستير | طوزة |  | تهيئة ونةسعة مقر البلدية |  | 2022 | 291000 | 291000 |  |  |  |  | 291000 | [5 empty] | 291000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2112 | المنستير | طوزة |  | تهيئة الملعب البلدي |  | 2022 | 91000 | 91000 |  |  |  |  | 91000 | [5 empty] | 91000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2112 | المنستير | طوزة |  | تهيئة المنطقة الخضراء بشارع البيئة |  | 2022 | 0 | 142250 |  |  |  |  | 142250 | [5 empty] | 0 | 142250 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2112 | المنستير | طوزة |  | اقتناء معدات ( شاحنة وحاويات) |  | 2021 | 341000 | 356310 |  | 15310 |  | 150000 | 191000 | [5 empty] | 356310 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2112 | المنستير | طوزة |  | تهيئة المنشآت الرياضية |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2112 | المنستير | طوزة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 200000 | 284707 |  | 84707 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 216112 | 68595 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2112 | المنستير | طوزة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 148800 | 127049 |  |  |  |  | 127049 | [5 empty] | 127049 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر |  | تجميل المدينة |  | 2022 | 179100 | 179100 |  |  |  |  | 179100 | [5 empty] | 179100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر |  | دراسات |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 400000 | 400000 |  | 201000 |  |  | 199000 | [5 empty] | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر |  | تسييج قطعة ارض بالمنطقة الصناعية (تكملة) |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [8 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | J00 | دراسات |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 550000 | 550000 |  | 351000 |  |  | 199000 | [5 empty] | 300000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | D00 | تهيئة بناية |  | 2020 | 270000 | 270000 |  | 270000 | [8 empty] | 270000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | D00 | تهيئة بناءات ادارية |  | 2019 | 520000 | 520000 |  | 318000 |  |  | 202000 | [5 empty] | 400000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | J00 | دراسات |  | 2019 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 3253 | 36747 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | A31 | تطهير وتحسين شبكة التنوير |  | 2018 | 135000 | 142000 |  | 14000 |  |  | 128000 |  |  |  |  | 72198 | 69802 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | C10 | تسييج قطعة ارض |  | 2018 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | J00 | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2017 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | D20 | صيانة المستودع |  | 2017 | 60000 | 110000 |  | 110000 | [8 empty] | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2113 | المنستير | الساحلين معتمر | 88888 | تهيئة و تهذيب حي سالم بشير بالساحلين |  | 2016 | 1400000 | 1400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 |  | - |  | 961000 | 439000 |  | - |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | تعهد وصيانة التنوير العمومي |  | 2022 | 53000 | 53000 |  |  |  |  | 53000 | [5 empty] | 53000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | الاعتناء بقصر البلدية |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | بناء دار الخدمات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | تعهد وصيانة الملعب البلدي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | تعهد وصيانة المناطق الخضراء |  | 2021 | 27000 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 9000 | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | اقتناء معدات ةتجهيزات |  | 2021 | 6000 | 16000 |  | 10000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 11000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | بناء مقر للكشافة |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | بناء مستودع بلدي |  | 2021 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين |  | دراسات |  | 2019/2021 | 40000 | 84000 |  | 24000 |  |  | 60000 |  |  |  |  | 19000 | 45000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | E30 | بناء مكاتب ادارية وتجارية |  | 2020 | 400000 | 340000 |  |  |  |  | 340000 | [5 empty] | 340000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | D00 | تهيئة دار الخدمات |  | 2020 | 100000 | 343000 |  | 60000 |  | 100000 | 183000 | [5 empty] | 343000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 94000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | A50 | تجميل مداخل المدينة |  | 2019 | 121500 | 121500 |  | 121500 | [8 empty] | 121500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | G22 | تهيئة الملعب البلدي |  | 2019 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2114 | المنستير | زرمدين | 88888 | تهذيب حي الفرش راس المرج |  | 2017 | 1000000 | 996192 | [5 empty] | 996192 |  |  |  | 985321.724 |  | 10870.276 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2115 | المنستير | بنان بوضر | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 330000 | 330000 |  |  |  |  | 330000 | [6 empty] | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2115 | المنستير | بنان بوضر |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2115 | المنستير | بنان بوضر |  | تهيئة وتعبيد نهج الحرية ببوضر |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 23000 |  |  | 77000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2115 | المنستير | بنان بوضر |  | بناء مقر البلدية |  | 2021 | 800000 | 800000 |  | 40000 | 53000 | 300000 | 407000 | [6 empty] | 800000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2115 | المنستير | بنان بوضر | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 392000 | 369585 |  |  |  |  | 369585 | [5 empty] | 369585 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2115 | المنستير | بنان بوضر | A50 | تهيئة وتهذيب وسط المدينة |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [9 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش |  | تطهير عمومي (حي الشهداء) |  | 2022 | 162000 | 162000 |  |  |  |  | 162000 | [5 empty] | 62000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 221800 | 221800 |  |  |  |  | 221800 | [5 empty] | 100000 | 121800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 67500 | 67500 |  |  |  |  | 67500 | [5 empty] | 67500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2021 | 24700 | 24693 |  |  |  |  | 24693 | [5 empty] | 24693 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش |  | دراسات |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش | C00 | بناء قصر البلدية |  | 2019/2020 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش | F10 | دراسات |  | 2019/2020 | 14831 | 14831 |  |  |  |  | 14831 | [5 empty] | 5000 | 9831 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش | F10 | دراسة مثال التهيئة |  | 2019/2020 | 48637 | 48637 |  |  |  |  | 48637 | [6 empty] | 48637 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش |  | التهيئة والنجميل |  | 2021 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش |  | صيانة باءات |  | 2021 | 3496 | 3496 |  |  |  |  | 3496 | [5 empty] | 3496 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش | 88888 | تهذيب حي القديم |  | 2019 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | 35000 | 1765000 |  |  |  | 35000 | 1400000 | 365000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2116 | المنستير | زاوية قنطش | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 206000 | 161000 |  |  |  |  | 161000 |  |  |  |  | 144685 | 16315 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | مركب اداري |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | تهيئة ملعب بلدي |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | [5 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 18000 | 18000 |  |  |  |  | 18000 | [5 empty] | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | اقتناء عقارات |  | 2021 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | البناءات الادارية |  | 2021 | 173000 | 173000 |  |  |  |  | 173000 |  |  |  |  | 20000 | 153000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | [5 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج | C00 | اقتناء عقارات |  | 2020 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | [5 empty] | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج | A10 | صيانة شبكة الطرقات |  | 2020 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 160000 | [5 empty] | 160000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج | C00 | اقتناء عقارات |  | 2018/2019 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 240000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2117 | المنستير | عميرة الحجاج | A10 | صيانة الطرقات |  | 2019 | 185000 | 197000 |  |  |  |  | 197000 |  |  |  |  | 144000 | 53000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول |  | بناء فضاء الهواء الطلق والعروض قسط2 |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول |  | دراسات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 31350 | 31350 |  |  |  |  | 31350 | [5 empty] | 31350 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 61156 | 61156 |  | 11156 |  |  | 50000 | [5 empty] | 61156 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول |  | بناء روضة اطفال |  | 2021 | 331000 | 331000 |  |  |  |  | 331000 | [5 empty] | 150000 | 181000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 11000 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول | G29 | بناء قاعة عروض وافراح |  | 2020 | 270000 | 270000 |  |  |  |  | 270000 | [5 empty] | 270000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول | J00 | دراسات |  | 2020 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول | E15 | بناء حي تجاري |  | 2018/2019 | 614142 | 614142 |  | 12142 |  | 86000 | 516000 |  |  |  |  | 549050 | 65092 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2118 | المنستير | عميرة الفحول | J00 | دراسة مشروع بناء حي تجاري |  | 2018/2019 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 38716 | 11284 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 20000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | ضبط الحدود الترتبية للمنطقة |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | اصلاح الطرقات |  | 2022 | 195000 | 195000 |  |  |  |  | 195000 | [5 empty] | 80000 | 115000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | تهيئة السوق الاسبوعيةلمنزل حرب |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | تهيئة ساحة الارض بالحي الجديد |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 | [5 empty] | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | تهيئة مقر البلدية والدائرة |  | 2021 | 100000 | 163000 |  |  |  |  | 163000 |  |  |  |  | 135000 | 28000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب | C00 | اقتناء عقارات |  | 2020 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 10000 | 190000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب | A10 | تعبيد وترصيف |  | 2019 | 259000 | 441000 |  | 8000 |  |  | 433000 |  |  |  |  | 231000 | 210000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب | A10 | تعبيد وترصيف |  | 2018 | 259000 | 340000 |  | 50000 |  |  | 290000 |  |  |  |  | 273000 | 67000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب |  | تجميل مداخل المدينة |  | 2020 | 15000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 55000 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2119 | المنستير | مصدور منزل حرب | C00 | اقتناء مباني |  | 2016 | 29000 | 29000 |  | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2120 | المنستير | لمطة |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 110000 | 110000 |  |  |  |  | 110000 | [5 empty] | 40000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2120 | المنستير | لمطة |  | صيانة التنوير العمومي |  | 2022 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 17000 | [5 empty] | 17000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2120 | المنستير | لمطة |  | صيانة بناءاات ادارية |  | 2022 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2120 | المنستير | لمطة |  | تركيز الطاقة الشمسية بالبلدية |  | 2022 | 16000 | 16000 |  |  |  |  | 16000 | [5 empty] | 16000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2120 | المنستير | لمطة |  | اقتناء الة شحن صغيرة الحجم |  | 2022 | 125500 | 125500 |  |  |  |  | 125500 | [5 empty] | 125500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر |  | اقتناء تطبيقات اعلامية |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر |  | تهيئة مصيانة المسرح |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [9 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 50000 | 100000 | [7 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر |  | تعصير شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 171000 | 171000 |  |  |  |  | 171000 | [5 empty] | 71000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر |  | اقتناء معدات |  | 2021 | 200000 | 181000 |  | 10000 |  |  | 171000 | [5 empty] | 181000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر |  | تهيئة وصيانة المسرح |  | 2021 | 71000 | 71000 |  | 71000 | [9 empty] | 71000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 225000 | 254000 |  | 29000 | 225000 | [7 empty] | 254000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 75000 | 82000 |  | 7000 | 25000 |  | 50000 |  |  |  |  | 45000 | 37000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر | C00 | اقتناء عقارات |  | 2020 | 333000 | 333000 |  | 212000 |  |  | 121000 | [6 empty] | 333000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2121 | المنستير | بوحجر | C00 | اقتناء عقارات |  | 2019 | 200000 | 200000 |  | 171000 |  |  | 29000 | [6 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور |  | احداث فضاء ترفيهي |  | 2022 | 249000 | 249000 |  |  |  |  | 249000 | [5 empty] | 200000 | 49000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور |  | دراسات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 8000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور |  | فضاء صناعي |  | 2021 | 234000 | 234000 |  |  |  |  | 234000 | [5 empty] | 200000 | 34000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور |  | دراسة مثال التهيئة |  | 2021 | 25000 | 24930 |  |  |  |  | 24930 | [5 empty] | 7479 | 17451 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 33000 | 30892 |  | 10892 |  | 20000 | [6 empty] | 30892 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 213000 | 196133 |  |  |  |  | 196133 |  |  |  |  | 103595 | 72925 | 19613 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور | D00 | بناء دار خدمات |  | 2019 | 131500 | 120342 |  |  |  |  | 120342 |  |  |  |  | 73188 | 29103 | 18051 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2122 | المنستير | سيدي بنور | E15 | تهيئة الحي التجاري |  | 2018 | 70000 | 66368 |  | 66368 | [7 empty] | 59731 | 6637 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل |  | نعبيد الطرقات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 50000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل |  | صيانة منشآت ادارية |  | 2022 | 52000 | 52000 |  | 10600 |  |  | 41400 | [5 empty] | 52000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل |  | تنوير الملعب البلدي |  | 2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل |  | اقتناء معدات |  | 2022 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 173000 | 214000 |  | 82000 |  |  | 132000 | [5 empty] | 0 | 214000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل |  | تنوير عمومي |  | 2021 | 100000 | 112000 |  | 12000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 83531 | 28469 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 240000 | 225584 |  | 41584 |  |  | 184000 |  |  |  |  | 180699 | 44885 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2123 | المنستير | الشراحيل | C00 | اقتناء عقارات |  | 2020 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى |  | دراسة وانجاز قسط 1 لفضاء اقتصادي بسيدي عامر |  | 2022 | 219500 | 219500 |  |  |  |  | 219500 | [6 empty] | 219500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى |  | تهيئة ادواش بملعب سيدي عامر وملعب حي بمسجد عيسى |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى |  | تسييج الفضاء العائلي |  | 2021 | 265000 | 265000 |  |  |  |  | 265000 | [5 empty] | 20000 | 245000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى |  | صيانة سياج بالمستودع |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى |  | تهيئة مقر الدائرة البلدية بمسجد عيسىة |  | 2021 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 160000 | [5 empty] | 20000 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى | D00 | الادواش بالمستودع ومقر البلدية |  | 2019 | 35000 | 20649 |  |  |  |  | 20649 |  |  |  |  | 18303 | 2346 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى | 88888 | تهذيب حي النصر |  | 2019 | 2000000 | 2009000 |  | 9000 |  |  | 40000 | 1960000 | [5 empty] | 2009000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى | G22 | تهيئة حجرات الملابس بالملعب البلدي |  | 2017 | 219000 | 219000 |  | 40000 |  |  | 179000 | [5 empty] | 19000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى | A50 | تجميل مدخل مدينة مسجد عيسى |  | 2017 | 30000 | 25681 |  | 15681 |  |  | 10000 |  |  |  |  | 23111 | 2570 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2124 | المنستير | سيدي عامر مسجد عيسى | J00 | دراسة قسط أول من مشروع مندمج ثقافي وسياحي |  | 2017 | 10000 | 12621 |  | 12621 | [7 empty] | 2948 | 3000 | 6673 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة |  | اقتناء معدات (شاحنة ضاغطة) |  | 2022 | 238400 | 238400 |  |  |  |  | 238400 | [5 empty] | 238400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | A10 | الطرقات والارصفة |  | 2021 | 138000 | 138000 |  |  |  |  | 138000 | [5 empty] | 138000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة |  | المستودع البلدي |  | 2021 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة |  | الدراسات |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة |  | ملعب الاحياء بالخور |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة |  | الملعب البلدي |  | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | D10 | صيانة مقر البلدية |  | 2020 | 38000 | 38000 |  |  |  |  | 38000 | [5 empty] | 38000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | D20 | صيانة المستودع |  | 2020 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | G22 | صيانة الملعب البلدي |  | 2020 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | A31 | صيانة شبكة التنوير |  | 2020 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | A10 | صيانة شبكة الطرقات |  | 2020 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | A10 | احداث مفترقات |  | 2020 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 58000 | 136858 |  |  |  |  | 136858 |  |  |  |  | 123172 | 13686 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | A10 | احداث مخفظات سرعة |  | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | C10 | تسييج ارض |  | 2019 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | E31 | احداث قاعة افراح |  | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | G22 | احداث ملعب بلدي |  | 2019 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | D10 | صيانة مقر البلدية |  | 2019 | 40000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | J00 | دراسات |  | 2019 | 10000 | 28407 |  |  |  |  | 28407 |  |  |  |  | 22756 | 5651 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 170000 | 169125 |  |  |  |  | 169125 |  |  |  |  | 139505 | 29620 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2125 | المنستير | عميرة التوازرة |  | تهذيب حي السميرتت |  | 2017 | 700000 | 730297 |  |  |  |  | 730297 |  |  |  |  | 657695 | 72602 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة |  | الترصيف |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 25000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 15000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة |  | توسعة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 27000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 17000 |  |  | 43000 | [5 empty] | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة |  | توسعة الحي التجاري |  | 2021 | 100000 | 96230 |  |  |  |  | 96230 | [5 empty] | 0 | 96230 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة |  | اقتناء عقارات |  | 2021 | 95000 | 95000 |  | 40000 |  |  | 55000 | [5 empty] | 95000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة | A50 | احداث مفترقات وتجميل مداخل المدن |  | 2020 | 200000 | 277861 |  | 77861 | 50000 |  | 150000 | [5 empty] | 250075 | 27786 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة | A10 | صيانة شبكة الطرقات |  | 2020 | 50000 | 49742 |  | 30000 |  |  | 19742 |  |  |  |  | 44767 | 4975 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة | A31 | صيانة شبكة التنوير |  | 2020 | 38000 | 41776 |  | 41776 | [7 empty] | 37476 | 4300 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2126 | المنستير | الغنادة | A10 | تعبيد وترصيف وصيانة |  | 2018 | 187396 | 189412 |  |  | 50000 |  | 64412 |  | 75000 |  |  | 187396 | 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2127 | المنستير | منزل النور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 362000 | 362000 |  |  |  |  | 362000 | [6 empty] | 362000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2127 | المنستير | منزل النور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 381000 | 581000 |  | 200000 |  |  | 381000 | [5 empty] | 522900 | 58100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2127 | المنستير | منزل النور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 362000 | 362000 |  |  |  |  | 362000 | [5 empty] | 362000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2127 | المنستير | منزل النور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 300000 | 210225 |  |  |  |  | 210225 |  |  |  |  | 184741 | 25484 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2127 | المنستير | منزل النور | A10 | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2019 | 58000 | 36652 |  |  |  |  | 36652 |  |  |  |  | 32986 | 3666 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2127 | المنستير | منزل النور | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 262000 | 239056 |  | 7056 |  |  | 232000 |  |  |  |  | 194824 | 44232 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي |  | البناء الاداري(تكملة الطابق1) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي |  | تجهيزات ادارية |  | 2022 | 64000 | 64000 |  |  |  |  | 64000 | [5 empty] | 64000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 56000 | 56000 |  |  |  |  | 56000 | [5 empty] | 56000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | [5 empty] | 0 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | 88888 | تهذيب حي التطور |  | 2019 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | 50000 | 1450000 |  |  |  | 1366000 | 134000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي |  | البناء الاداري (قسط2) |  | 2021 | 300000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 200000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي |  | برامج وتجهيزات اعلامية |  | 2021 | 34000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | J00 | دراسات |  | 2018/2020 | 40000 | 56000 |  | 16000 |  |  | 40000 |  |  |  |  | 29000 | 19000 | 8000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي |  | اقتناء معدات |  | 2020 | 220000 | 358000 |  |  |  | 188000 | 170000 |  |  |  |  | 315000 | 43000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | D20 | المستودع البلدي |  | 2020/2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | A31 | تطهير وصيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2020 | 73000 | 124000 |  | 51000 |  |  | 73000 | [5 empty] | 112000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | A50 | تجميل المدينة |  | 2020 | 74000 | 116000 |  | 42000 |  |  | 74000 | [5 empty] | 104000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | J00 | دراسة مثال التهيئة |  | 2019 | 20000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | D00 | بناءات ادارية قسط2 |  | 2018/2019 | 224000 | 271000 |  |  |  |  | 271000 |  |  |  |  | 191000 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | A10 | صيانة وتعهد الطرقات |  | 2019 | 25000 | 46000 |  | 21000 |  |  | 25000 | [5 empty] | 41000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | A10 | بناء الارصفة |  | 2019 | 12000 | 13000 |  | 1000 |  |  | 12000 | [5 empty] | 12000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | K20 | صيانة مقبرة الشواشين |  | 2019 | 30000 | 35000 |  | 5000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 23000 | 9000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | G22 | صيانة الملعب البلدي |  | 2019/2021 | 230000 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | [5 empty] | 180000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2128 | المنستير | منزل فارسي | C00 | اقتناء أراضي |  | 2019 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل |  | اقتناء شاحنة ضاغة |  | 2022 | 317700 | 317700 |  |  |  |  | 317700 | [5 empty] | 317700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 270000 | 253903 |  |  |  |  | 253903 | [5 empty] | 228000 | 25903 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل | F10 | اقتناء معدات النظافة |  | 2021 | 83000 | 102934 |  | 19934 |  |  | 83000 | [5 empty] | 102934 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 260000 | 282610 |  | 22610 |  |  | 260000 | [5 empty] | 254000 | 28610 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل | F10 | اقتناء معدات النظافة |  | 2020 | 94000 | 73746 |  |  |  |  | 73746 | [5 empty] | 73746 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 230000 | 230000 |  |  |  |  | 230000 | [5 empty] | 50000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل |  | دراسة مثال التهيئة |  | 2020 | 0 | 25000 |  | 25000 | [8 empty] | 10976 | 14024 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل |  | اشغال الصيانة والتعهد |  | 2020 | 0 | 89000 |  | 89000 | [8 empty] | 89000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 70000 | 62804 |  |  |  |  | 62804 |  |  |  |  | 56486 | 6318 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2129 | المنستير | منزل كامل | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 224000 | 222967 |  |  |  |  | 222967 |  |  |  |  | 197898 | 25069 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة |  | بناء سوق بلدي 2 |  | 2022 | 290000 | 290000 |  |  |  |  | 290000 | [5 empty] | 50000 | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة |  | اقتناء معدات لاصلاح الطرقات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة |  | دراسة مثال التهيئة |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 38000 |  |  | 22000 | [5 empty] | 10000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة |  | مشروع بناء سوق بلدي |  | 2021 | 500000 | 500000 |  | 138000 |  |  | 362000 | [5 empty] | 100000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 509000 | 553859 |  | 91859 | 300000 |  | 162000 | [5 empty] | 553859 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة | D20 | انجاز محطة غسل بالمستودع |  | 2020 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [5 empty] | 35000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة | J00 | دراسات التقصيلية للسوق البلدي |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 47000 |  |  | 103000 |  |  |  |  | 9390 | 140610 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2130 | المنستير | صيادة | J00 | دراسة مشروع سوق يومية |  | 2018 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة |  | تنوير عمومي |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 140000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة |  | اقتناء حاويات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 19000 | 19000 |  |  |  |  | 19000 | [5 empty] | 19000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة |  | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 369000 | 369000 |  | 100000 |  |  | 269000 | [5 empty] | 258000 | 111000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة | G22 | بناء ملعب معشب |  | 2020 | 169000 | 209000 |  |  |  | 40000 | 169000 | [5 empty] | 209000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 200000 | 233964 |  |  |  | 43000 | 190964 |  |  |  |  | 175987 | 57977 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة | D10 | قصر البلدية |  | 2016 | 217354 | 217354 |  | 62354 | 55000 | 100000 | [5 empty] | 195619 | 21735 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2131 | المنستير | منزل حياة | A31 | تنوير عمومي |  | 2016 | 51358 | 51358 |  | 1358 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 40756 | 10602 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A31 | صيانة دورية للتنوير العمومي 2022 |  | 2022 | 540000 | 540000 |  | 240000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 100000 | 440000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A31 | صيانة شبكة التنوير بشارع الحبيب بورقيبة |  | 2022 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 50000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | اقتناء معدات إعلامية وبرامج وتجهيزات إعلامية مختلفة |  | 2022 | 270000 | 270000 |  | 270000 | [8 empty] | 270000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | اقتناء كاميرا مراقبة وتركيز ألياف بصرية |  | 2022 | 620000 | 620000 |  | 620000 | [8 empty] | 500000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | تعهد البناءات المتداعية للسقوط |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 100000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 50000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | صيانة وتعهد قصر البلدية ( النوافذ ) |  | 2022 | 180000 | 180000 |  | 80000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 90000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | صيانة القاعات الرياضية |  | 2022 | 350000 | 350000 |  | 190000 |  |  | 160000 | [5 empty] | 100000 | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | صيانة المسارح |  | 2022 | 500000 | 500000 |  | 400000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | الاعتناء بالمناطق الخضراء |  | 2022 | 800000 | 800000 |  | 800000 | [8 empty] | 200000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | دراسات |  | 2021 | 530000 | 800000 |  | 800000 | [7 empty] | 181472 | 300000 | 318528 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A31 | صيانة دورية للتنوير الهمومي 2021 |  | 2021 | 600000 | 497000 |  | 197000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 400000 | 97000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | صيانة دورية للطرقات 2021 |  | 2021 | 300000 | 600000 |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  |  | 14713 | 370000 | 215287 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | اقتناء معدات اعلامية وتركيز منظومات للسلامة المعلوماتية |  | 2021 | 300000 | 270000 |  | 70000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 270000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | اقتناء معدات صوتية وموزع هاتف رقمي |  | 2021 | 300000 | 294800 |  | 294800 | [7 empty] | 62746 | 140000 | 92054 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | تركيز الياف بصرية |  | 2021 | 200000 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | بناء مركز لتعقيم الكلاب السائبة |  | 2021 | 100000 | 93000 |  | 93000 | [7 empty] | 92154 |  | 846 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A31 | التنوير العمومي بالمدينة العتيقة قسط3 |  | 2021 | 2100000 | 2100000 |  |  | 750000 | 300000 |  |  | 1050000 | وزارة السياحة |  |  | 1500000 | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | الاعتناء بالمناطق الخضراء |  | 2021 | 600000 | 497000 |  | 219000 |  |  | 278000 | [5 empty] | 497000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | زراعة العشب بالملعب الأولمبي |  | 2021 | 0 | 333000 |  | 333000 | [7 empty] | 37877 | 295123 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | تعبيد الطرقات 2020 |  | 2020 | 2610000 | 6600000 |  | 3100000 | 3500000 | [7 empty] | 4500000 | 2100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A31 | تنوير عمومي 2020 |  | 2020 | 1140000 | 1479000 |  | 379000 | 500000 |  | 600000 | [5 empty] | 1200000 | 279000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A31 | صيانة دورية لشبكة التنوير 2020 |  | 2020 | 506000 | 533000 |  | 433000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 506000 | 27000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A50 | مناطق خضراء 2020 |  | 2020 | 184000 | 184000 |  | 184000 | [7 empty] | 143519 | 40481 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A50 | تهيئة المساحات الخضراء 2019 |  | 2020 | 400000 | 299300 |  | 299300 |  |  |  | 0 |  |  |  | 266560 | 32740 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | تهيئة المساحات الخضراء 2019 (تشاركي ) |  | 2020 | 400000 | 299300 |  | 299300 | [7 empty] | 266560 | 0 | 32740 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | بناء الارصفة 2020 |  | 2020 | 863000 | 1200000 |  | 722000 |  |  | 478000 | [5 empty] | 300000 | 900000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | F10 | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2020 | 702000 | 895000 |  | 895000 | [7 empty] | 195543 | 200000 | 499457 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | K10 | نفقات الاشهار |  | 2020 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [7 empty] | 8631 | 6369 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة |  | اقتناء تجهيزات اخرى |  | 2020 | 270000 | 272000 |  | 272000 | [7 empty] | 243279 | 28721 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | F10 | اقتناء وسائل نقل |  | 2020 | 300000 | 400000 |  | 400000 | [7 empty] | 32280 | 200000 | 167720 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | K10 | تجهيزات ادارية |  | 2020 | 150000 | 230000 |  | 230000 | [7 empty] | 93396 | 136604 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | E31 | تهيئة قاعة افراح بالدائرة الشمالية |  | 2020 | 150000 | 120000 |  | 120000 | [8 empty] | 0 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | B11 | تهيئة منتزه حمادة دويك |  | 2020 | 510000 | 733000 |  | 733000 | [7 empty] | 544503 | 188497 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A20 | اغطية البالوعات وجهرها 2020 |  | 2020 | 327000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 138939 | 104433 | 106628 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A32 | تركيز لوحات لتسمية الانهج |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A32 | تركيز علامات مرورية |  | 2020 | 100000 | 96480 |  | 96480 | [7 empty] | 86832 | 9648 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 4200000 | 3454997 |  | 1857997 | 950000 |  | 647000 |  |  |  |  | 1474655 | 1980342 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | G24 | احداث و تهيئة ملاعب أحياء |  | 2019/2020 | 1045000 | 994200 |  | 994200 | [8 empty] | 800000 | 194200 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | D00 | تهيئة قاعتين بالطابق العلوي للمسرح البلدي |  | 2019/2020 | 300000 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 100000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | G22 | توسعة الملعب الأولمبي بسوسة |  | 2019/2020 | 6000000 | 6000000 |  | 4000000 |  |  |  |  | 2000000 |  |  | 4000000 | 0 | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | D50 | بناء قاعة جلسات بدائرة حي الرياض |  | 2019/2020 | 150000 | 300000 |  | 300000 | [8 empty] | 80000 | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | C00 | اقتناء أراضي |  | 2019 | 200000 | 352091 |  | 352091 | [7 empty] | 152091 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | D00 | تهيئة قاعتي المجلس و الأفراح ;وصيانة قصر البلدية |  | 2019 | 500000 | 670000 |  | 670000 | [7 empty] | 564190 | 105810 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | D57 | تعهد وصيانة رياض الأطفال ونادي جبانة الغربة |  | 2019 | 285000 | 307600 |  | 307600 | [7 empty] | 263668 | 43932 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | D50 | تهيئة فضاء بدائرة المدينة |  | 2019 | 250000 | 450000 |  | 450000 | [8 empty] | 360000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | D50 | تهيئة فضاء بالدائرة الجنوبية |  | 2019 | 350000 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 300000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A50 | تنوير سور الرباط |  | 2018/2019 | 164000 | 141634 |  | 141634 | [7 empty] | 126634 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | تعبيد الطرقات 2018 |  | 2018/2019 | 3320132 | 3320595 |  | 570595 | 2750000 | [6 empty] | 3256595 | 64000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | D00 | تهيئة مقرات بلدية |  | 2016/2020 | 833379 | 833379 |  | 583379 | 250000 | [6 empty] | 788123 | 45256 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | بناء الأرصفة 2018 |  | 2018/2019 | 734000 | 733195 |  |  | 345000 |  | 388195 |  |  |  |  | 624261 | 108934 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | تعبيد الطرقات 2013 |  | 2013/2017 | 3189000 | 3189000 |  | 979119 | 1168080 | 1041801 | [5 empty] | 2779000 | 0 | 410000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | A10 | تعبيد الطرقات 2014 |  | 2014/2015 | 2500500 | 2500500 |  | 849559 | 1068346 | 582595 | [5 empty] | 1911800 | 588700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | G22 | تهيئة وتعشيب ملعب العوينات |  | 2016/2018 | 350000 | 250000 | [6 empty] | 250000 |  |  | 0 |  | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | G25 | بناء قاعة ملاكمة |  | 2016/2018 | 980000 | 860000 |  | 60000 |  |  |  |  | 800000 |  |  | 637348 | 222652 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | G13 | إقتناء تجهيزات ضوئية للركح |  | 2016/2019 | 225000 | 225000 |  | 225000 | [7 empty] | 11257 | 0 | 213743 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | G60 | صيانة المعالم والاثار |  | 2018/2019 | 150000 | 250000 |  | 250000 | [7 empty] | 59482 | 100000 | 90518 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2201 | سوسة | سوسة | E40 | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2018/2019 | 400000 | 400000 |  | 400000 | [8 empty] | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 2184000 | 2184000 |  | 911000 | 713000 |  | 560000 | [5 empty] | 1965600 | 218400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A10 | تعبيد الطرقات ( التوسعة) |  | 2022 | 1730000 | 1730000 | [5 empty] | 1730000 |  |  |  |  | 1557000 | 173000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2202 | سوسة | مساكن | A31 | تنوير عمومي ( التوسعة) |  | 2022 | 570000 | 570000 |  | 300000 |  |  |  | 270000 |  |  |  |  | 570000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2202 | سوسة | مساكن |  | اقتناء معدات نظافة ( التوسعة) |  | 2022 | 500000 | 500000 | [5 empty] | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2202 | سوسة | مساكن |  | تهيئة ملعب بني كلثوم |  | 2022 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [8 empty] | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | إحداث منبت |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | دراسات |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 850000 | 1193000 |  |  | 850000 |  | 343000 |  |  |  |  | 226008 | 966992 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | اقتناء معدات النطافة |  | 2021 | 250000 | 329175 |  | 49175 |  |  | 280000 | [5 empty] | 190246 | 138929 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | اقتناء منظومة اعلامية لمراقية استهلاك الكهرباء |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | برامج وتجهيزات اعلامية |  | 2021 | 50000 | 29000 |  | 6000 |  |  | 23000 |  |  |  |  | 4000 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A31 | صيانة وتعهد التنوير العمومي |  | 2021 | 100000 | 34205 |  | 34205 | [7 empty] | 22000 | 12205 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | تجهيزات ادارية |  | 2021 | 35000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | تركسز لوحات لتوليد الطاقة |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | تنوير ملعب الرقبي ( +2 ملاعب فرعية ) |  | 2021 | 150000 | 387307 |  | 173095 |  |  |  |  | 214212 | وزارة الشباب والرياضة |  | 147253 | 240054 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن |  | اقتناء اراضي |  | 2021 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A10 | تعبيد الطرقات (مساكن) |  | 2020 | 1000000 | 997367 |  | 0 | 997367 | [6 empty] | 901367 | 96000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A10 | تعبيد الطرقات ( التوسعة) |  | 2020 | 900000 | 1015081 |  | 115081 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 725881 | 289200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2202 | سوسة | مساكن | A10 | صيانة الطرقات |  | 2020 | 150000 | 101803 |  |  |  |  | 101803 |  |  |  |  | 91622 | 10181 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A60 | احداث فوهاة مياه لاطفاء الحرائق |  | 2020 | 60000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | E15 | تهيئة فضاء الحي التجاري |  | 2020 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | F10 | اقتناء معدات |  | 2020 | 330000 | 362753 |  |  | 200000 |  | 162753 | [5 empty] | 362753 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 1840000 | 1657605 |  | 1024605 |  |  | 633000 |  |  |  |  | 1471829 | 185776 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | A50 | تهيئة وحدات صحية(سوق مركزية) |  | 2019 | 150000 | 270000 |  | 270000 | [8 empty] | 270000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | D00 | احداث وتهيئة مقرات ادارية |  | 2019 | 141000 | 119000 |  | 119000 | [7 empty] | 102000 | 17000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2202 | سوسة | مساكن | G19 | توسعة دار الشباب |  | 2018 | 100000 | 132722 |  | 32722 |  |  |  |  | 100000 | وزارة الشباب |  | 105000 | 27722 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | اقتناء اراضي |  | 2022 | 105000 | 105000 |  |  |  |  | 105000 | [5 empty] | 105000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | A10 | صيانة الطرقات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | صيانة المسلخ البلدي |  | 2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | A3 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | صيانة الملعب البلدي |  | 2022 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 75000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | تهيئة مساحات خضراء |  | 2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | دراسات |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | تركيز عدادات للتنوير العمومي |  | 2022 | 22000 | 22000 |  | 11000 |  |  | 11000 | [5 empty] | 22000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | بناء مستودع (قسط3) |  | 2022 | 290000 | 290000 |  | 90000 | 200000 | [7 empty] | 0 | 290000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | تطهير عمومي (منطقة الحدب) |  | 2021 | 454000 | 387000 |  |  |  | 200000 | 187000 |  |  |  |  | 150000 | 199000 | 38000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | بناء مركز تجاري بالدريبة |  | 2021 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [5 empty] | 0 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | D20 | بناء مستودع بلدي (قسط 1;2 |  | 2020 | 502000 | 502000 |  |  |  |  | 502000 | [5 empty] | 250000 | 252000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | F10 | اقتناء معدات النظافة ( مناطق التوسعة) |  | 2020 | 450000 | 450000 | [5 empty] | 450000 |  |  |  | 422000 | 28000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | J00 | الدراسات |  | 2020 | 130000 | 124000 |  | 94000 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 55000 | 48000 | 21000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 1620000 | 1564000 |  | 359000 | 600000 |  | 605000 | [5 empty] | 1408000 | 156000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 220000 | 240000 |  | 240000 | [7 empty] | 161000 | 79000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | G22 | تعشيب الملعب البلدي |  | 2019 | 100000 | 598000 |  | 98000 |  |  |  |  | 500000 |  |  | 75000 | 464000 | 59000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018 | 1366000 | 1278000 |  | 678000 | 600000 | [6 empty] | 1113000 | 165000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | J00 | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2017/2018 | 100000 | 69000 |  | 69000 | [8 empty] | 20000 | 49000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | اعادة انارة الملعب البلدي |  | 2019 | 200000 | 227000 |  | 127000 |  |  |  |  | 100000 |  |  | 205000 | 22000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | تهيئة دار الشباب من الجيل الثاني |  | 2019 | 200000 | 288000 |  | 88000 |  |  |  |  | 200000 |  |  | 125000 | 135000 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى |  | اعداد مخطط مروري |  | 2019 | 50000 | 56000 |  | 56000 | [7 empty] | 6000 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2203 | سوسة | القلعة الكبرى | 88888 | تهذيب حس صلاح بوشوشة |  | 2016 | 1500000 | 1628000 | [5 empty] | 1628000 |  |  |  | 1537000 | 91000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A10 | تعبيد وصيانة الطرقات |  | 2022 | 922000 | 922000 |  | 207000 | 500000 |  | 215000 | [6 empty] | 922000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A31 | تنوير عمومي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [9 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى |  | تهيئة ملعب حي |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [9 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A10 | تعبيد وصيانة الطرقات |  | 2021 | 453000 | 453000 |  |  | 300000 |  | 153000 | [5 empty] | 403000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A31 | تنوير عمومي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A20 | تصريف مياه الامطار |  | 2020 | 1000000 | 1000000 |  | 500000 | 500000 | [7 empty] | 0 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | D20 | بناء مستودع بلدي |  | 2020 | 600000 | 637000 |  |  |  |  | 637000 |  |  |  |  | 100000 | 537000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 200000 | 256000 |  | 56000 |  | 200000 | [6 empty] | 231000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A10 | تعبيد وصيانة الطرقات( مناطق التوسعة) |  | 2020 | 400000 | 360000 | [5 empty] | 360000 |  |  |  |  | 320000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | A31 | تنوير عمومي (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 45000 | 5000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | D10 | صيانة قصر البلدية |  | 2018 | 110000 | 348000 |  | 148000 | 200000 | [6 empty] | 148000 | 165000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | J00 | دراسة مثال التهيئة |  | 2018 | 44000 | 44000 |  | 44000 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 24000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | E20 | السوق اليومية |  | 2019 | 170000 | 254000 |  | 254000 | [7 empty] | 195000 | 59000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | G19 | تهيئة دار الشباب القدية |  | 2019 | 423000 | 498000 |  | 4000 |  |  |  |  | 494000 |  |  | 220000 | 278000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2204 | سوسة | القلعة الصغرى | G19 | بناء دار الشباب الجيل الثاني |  | 2019 | 350000 | 418000 | [6 empty] | 418000 |  |  | 69000 | 349000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة |  | دراسات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة |  | احداث ملعب بلدي |  | 2022 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 50000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | صيانة دورية للطرقات 2021 |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 117000 |  |  | 33000 | [5 empty] | 75000 | 75000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A31 | تنوير عمومي |  | 2022 | 83000 | 83000 |  | 83000 | [8 empty] | 40000 | 43000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة |  | اقتناء عقارات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 0 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | تعبيد الطرقات 2021 قسط2 |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة |  | بناءات ادارية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | [7 empty] | 70000 | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 317000 | 317000 |  |  | 200000 |  | 117000 | [5 empty] | 317000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة |  | حجرات ملابس قسط1و2 |  | 2019/2021 | 100000 | 570000 |  | 120000 |  |  | 100000 |  | 350000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  | 170000 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة |  | احداث دار الخدمات قسط2و1 |  | 2019/2021 | 100000 | 186571 |  | 120571 |  |  | 66000 | [5 empty] | 86000 | 100571 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة |  | المستودع البلدي |  | 2021 | 200000 | 186178 |  |  |  | 186178 | [6 empty] | 70000 | 116178 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | J00 | دراسات |  | 2020 | 100000 | 90000 |  | 90000 | [7 empty] | 58716 | 31284 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | صيانة الطرقات |  | 2020 | 261000 | 225951 |  | 225951 | [7 empty] | 127605 | 75846 | 22500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 780000 | 780000 |  | 147000 | 350000 |  | 283000 | [5 empty] | 200000 | 580000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018/2019 | 1260000 | 1309344 |  | 299344 | 540000 |  | 470000 |  |  |  |  | 480744 | 540666 | 287934 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A31 | تنوير عمومي |  | 2018/2019 | 261400 | 189730 |  | 189730 | [7 empty] | 170773 | 0 | 18957 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | E23 | السوق الاسبوعية |  | 2019 | 130000 | 173241 |  | 173241 | [8 empty] | 110000 | 63241 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | E20 | سوق الباعة المتجولين |  | 2019 | 30000 | 67407 |  | 67407 | [7 empty] | 60663 | 6744 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | G22 | ملعب كرة اليد(ارضية وسياج) |  | 2019 | 120000 | 348000 |  | 228000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  | 100000 | 248000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | J00 | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2018 | 50000 | 104101 |  | 54101 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 0 | 104101 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | E20 | تهيئة المركب التجاري |  | 2018 | 180000 | 278702 |  | 128702 |  |  |  |  | 150000 |  |  | 114463 | 80000 | 84239 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 681998 | 732811 |  | 300811 | 250000 |  | 182000 |  |  |  |  | 675406 | 57405 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A31 | تنوير عمومي |  | 2017 | 150000 | 121517 |  | 121517 | [7 empty] | 109335 | 12182 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | 88888 | تهذيب حي قبيصة |  | 2017 | 800000 | 875147 |  |  | 35147 |  |  | 840000 |  |  |  | 699497 | 88136 | 87514 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2016 | 800817 | 871150 |  | 530150 | 341000 | [6 empty] | 784035 | 87115 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | G22 | تعشيب ملعب كرة قدم وتهيأة مضمار |  | 2016 | 550000 | 544246 | [6 empty] | 544246 | وزارة الرياضة |  | 511935 |  | 32311 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2205 | سوسة | أكودة | A10 | تهيئة شارع فرج قرطاس |  | 2016 | 200000 | 199000 | [6 empty] | 199000 | وزارة السياحة |  | 51063 |  | 147937 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2206 | سوسة | النفيضة |  | اقتناء معدات |  | 2022 | 244800 | 244800 |  |  |  |  | 244800 | [5 empty] | 98000 | 146800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2206 | سوسة | النفيضة |  | التنوير عمومي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 60000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2206 | سوسة | النفيضة |  | انجاز سوق يومية |  | 2021 | 1000000 | 1000000 |  | 228000 | 500000 |  | 272000 | [6 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2206 | سوسة | النفيضة | A10 | تعبيد الطرقات بالنفيظة المدينة |  | 2020 | 1450000 | 1499000 |  | 489000 | 600000 |  | 410000 | [5 empty] | 500000 | 999000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2206 | سوسة | النفيضة | A10 | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع 20/21 |  | 2020/2021 | 1950000 | 2000000 |  | 1250000 |  |  |  | 750000 |  |  |  |  | 400000 | 1600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2206 | سوسة | النفيضة | B11 | تهيئة منتزه |  | 2020 | 262000 | 262000 |  | 262000 | [8 empty] | 236000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة |  | تعبيد شارع الاسكندرية قسط 2 |  | 2022 | 1265000 | 1265000 |  |  | 950000 |  | 315000 | [5 empty] | 265000 | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة |  | مساهمة في تطهير منطقة الغرابي |  | 2022 | 320000 | 320000 |  | 320000 | [8 empty] | 0 | 320000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة |  | تعبيد شارع الاسكندرية قسط 1 |  | 2021 | 350000 | 350000 |  |  |  |  | 350000 | [5 empty] | 350000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | A10 | صيانة الطرقات بحي النرجس |  | 2020 | 600000 | 828000 |  | 128000 | 600000 |  | 100000 | [5 empty] | 700000 | 128000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | A10 | تهيئة ارصفة بشارع المامون |  | 2020 | 150000 | 214000 |  | 64000 |  |  | 150000 | [5 empty] | 193000 | 21000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | C00 | اقتناء عقار جزء 2 |  | 2020 | 1023000 | 523000 |  | 523000 | [8 empty] | 0 | 523000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | A22 | تهيئة المصب الوقتي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | A50 | تهيءة مناطق خضراء |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 0 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | E20 | صيانة وتعهد الاسواق |  | 2020 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 0 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | F11 | اقتناء برامج و تجهيزات اعلامية |  | 2020 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | D20 | تهيئة المستودعات البلدية |  | 2019 | 250000 | 408000 |  | 158000 | 250000 | [6 empty] | 120000 | 240000 | 48000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | C00 | اقناء عقارات جزء 1 |  | 2019 | 875000 | 425000 |  | 425000 | 0 | [7 empty] | 0 | 425000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | J00 | مساهمة البلدية في المراجعة الكلية لمثال التهيئة العمرانية |  | 2019 | 15000 | 95000 |  | 47500 |  |  |  |  | 47500 | وزارة التجهيز |  |  | 0 | 95000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | J00 | مراجعة جزئية لمثال التهيئة العمرانية |  | 2018 | 70000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 10000 | 10000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2207 | سوسة | حمام سوسة | G19 | تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب سهلول |  | 2017 | 350000 | 403000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 403000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 325231 | 37466 | 40303 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 281000 | 281000 |  |  |  |  | 281000 | [5 empty] | 50000 | 231000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة |  | تعهد وصيانة البناءات الادارية |  | 2021 | 100000 | 102000 |  | 2000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 90000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2021 | 0 | 71000 |  | 71000 | [8 empty] | 20000 | 51000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة | A10 | تعبيد الطرقات بمناطق التوسع |  | 2020 | 90000 | 90000 | [5 empty] | 90000 |  |  |  |  | 80000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2208 | سوسة | هرقلة | A31 | تنوير عمومي بمناطق التوسع |  | 2020 | 275000 | 275000 |  |  |  | 200000 |  | 75000 |  |  |  |  | 235000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2208 | سوسة | هرقلة | A50 | تجميل ومناطق خضراء بمناطق التوسع |  | 2020 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 25000 |  |  |  |  | 20000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2208 | سوسة | هرقلة | A10 | ترصيفبمناطق التوسع |  | 2020 | 60000 | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 50000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2208 | سوسة | هرقلة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019/2020 | 430000 | 462000 |  | 50000 |  |  | 412000 | [5 empty] | 400000 | 62000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 170000 | 122000 |  |  |  |  | 122000 |  |  |  |  | 109225 | 12775 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة | F10 | اقتناء معدات |  | 2019 | 100000 | 118000 |  | 118000 | [8 empty] | 100000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 220000 | 262000 |  | 112000 | 50000 |  | 100000 |  |  |  |  | 49582 | 170000 | 42418 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2017 | 140000 | 161000 |  | 161000 | 0 | [6 empty] | 144000 | 17000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2208 | سوسة | هرقلة | J00 | دراسة تعشيب الملعب |  | 2018 | 12000 | 12000 | [6 empty] | 12000 |  |  | 6780 | 5220 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2209 | سوسة | بوفيشة | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسعة ) |  | 2022 | 1375000 | 1375000 | [5 empty] | 1375000 |  |  |  |  | 1237500 | 137500 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسعة ) |  | 2022 | 250000 | 250000 | [5 empty] | 250000 |  |  |  |  | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة |  | ملعب حي بقرية عين الرحمة ( مناطق التوسعة ) |  | 2022 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة |  | صيانة العين الطبيبعية بقرية عين الرحمة ( مناطق التوسعة ) |  | 2022 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة |  | صيانة قاعة الاجتماعات بقرية عين الرحمة ( مناطق التوسعة ) |  | 2022 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة | A10 | تعبيد الطرقات بحي الرياض وبوفيشة والسلوم |  | 2022 | 646000 | 646000 |  |  |  |  | 646000 | [5 empty] | 581400 | 64600 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2209 | سوسة | بوفيشة | A10 | تعبيد وترصيف (مناطق التوسعة) |  | 2020 | 685000 | 703480 |  | 37588 |  |  |  | 665892 |  |  |  |  | 633132 | 70348 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة | A10 | تعبيد وترصيف ببوفيشة والسلوم |  | 2020 | 323000 | 428400 |  | 105400 |  |  | 323000 |  |  |  |  | 321602 | 63958 | 42840 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2209 | سوسة | بوفيشة | J00 | اعداد مثال تهيئة لقرية الصفحة(توسعة) |  | 2020 | 25000 | 25934 | [5 empty] | 25934 |  |  |  |  | 25934 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة | D00 | صيانة قاعة اجتماعات بقرية الصحفة (توسعة) |  | 2020 | 20000 | 18918 | [5 empty] | 18918 |  |  |  | 16238 | 2680 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة | G24 | صيانة ملاعب حي بقرية الصفحة (توسعة) |  | 2020 | 10000 | 36646 | [5 empty] | 36646 |  |  |  | 27846 | 8800 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2209 | سوسة | بوفيشة |  | تعبيد وترصيف |  | 2019 | 45000 | 113302 |  | 44257 |  |  | 69045 |  |  |  |  | 101973 | 11329 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2209 | سوسة | بوفيشة | A31 | تنوير عمومي |  | 2019 | 319000 | 308155 |  |  |  |  | 308155 |  |  |  |  | 277339 | 30816 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي |  | دراسات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي |  | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 25000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي |  | تهيئة السوق اليومية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي |  | الدراسات |  | 2021 | 11000 | 8577 |  |  |  |  | 8577 |  |  |  |  | 1130 | 6147 | 1300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي |  | تجميل المدينة قسط2 |  | 2021 | 20000 | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  |  |  |  | 18000 | 4000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | A10 | بتاء الارصفة(20+21) |  | 2020/2021 | 61000 | 56000 |  |  |  |  | 56000 | [5 empty] | 50000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | A10 | صيانة الطرقات (20+21) |  | 2020/2021 | 165000 | 210085 |  |  |  |  | 210085 | [5 empty] | 184955 | 25130 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | J00 | دراسات |  | 2019 | 9797 | 9797 |  |  |  |  | 9797 |  |  |  |  | 2300 | 3920 | 3577 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | G22 | بناء ملعب فرعي |  | 2020 | 134000 | 134103 |  | 34000 |  |  | 100103 |  |  |  |  | 32530 | 88163 | 13410 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | A50 | تنوير عمومي |  | 2014 | 80000 | 80712 |  |  |  | 80712 | [5 empty] | 72641 | 8071 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي |  | تهذيب المدينة العتيقة |  | 2020 | 55000 | 53087 |  |  |  |  | 53087 |  |  |  |  | 47771 | 5316 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | A10 | تعبيد طرقات (توسعة) |  | 2020 | 504000 | 427000 |  |  |  | 84000 |  | 343000 |  |  |  |  | 384300 | 42700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | J00 | دراسات (توسعة) |  | 2020 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  | 1356 | 508 | 8136 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | 88888 | تهذيب حي وريمة |  | 2020 | 700000 | 700000 | [5 empty] | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | E20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2018/2019 | 283268 | 352908 |  | 200000 |  |  | 152908 |  |  |  |  | 12489 | 298026 | 42393 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2210 | سوسة | سيدي بوعلي | J00 | دراسة مشروع تهيئة فسحة شاطئية |  | 2018 | 12000 | 9475 |  | 2475 |  |  |  |  | 7000 | وزارة البيئة |  | 0 | 2254 | 7221 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات |  | اقتناء معدات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  | 34000 |  |  | 116000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 | [6 empty] | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات |  | اقتناء معدات النظافة |  | 2021 | 200000 | 196534 |  | 26000 |  |  | 170534 |  |  |  |  | 175410 | 21124 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | [5 empty] | 200000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 100000 | 124823 |  | 24823 |  |  | 100000 | [5 empty] | 124823 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات | D20 | تهيئة المستودع |  | 2020 | 150000 | 183683 |  | 33683 |  |  | 150000 | [5 empty] | 183683 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات | G22 | تهيئة حجرات الملابس |  | 2020 | 150000 | 149224 |  |  |  |  | 149224 | [5 empty] | 134302 | 14922 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 500000 | 502779 |  | 2779 |  |  | 500000 |  |  |  |  | 452502 | 50277 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2211 | سوسة | القصيبة والثريات | A50 | تجميل مدخل المدينة |  | 2019 | 150000 | 135332 |  |  |  |  | 135332 |  |  |  |  | 121799 | 13533 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 450000 | 450000 |  | 251000 |  |  | 199000 | [5 empty] | 135000 | 315000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين | A31 | تحديث شبكة التنوير وتهيئة شارع الحبيب بورقيبة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 |  |  | 0 | [5 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين |  | تجميل مدخل المدينة |  | 2021 | 421000 | 491000 |  | 270000 |  |  | 221000 | [5 empty] | 441900 | 49100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين |  | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2021 | 0 | 45000 |  | 45000 | [7 empty] | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين |  | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2021 | 0 | 6848 |  | 6848 | [8 empty] | 6848 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين |  | تهيئة المقابر |  | 2021 | 0 | 95296 |  | 95296 | [8 empty] | 95296 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين |  | صيانة المدينة العتيقة |  | 2021 | 0 | 68615 |  | 68615 | [8 empty] | 61754 | 6861 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2021 | 0 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين | E15 | انشاء بناية ذات صبغة تجارية |  | 2020 | 2500000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 0 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين |  | تهيئة ملعب حي بن سينا |  | 2020 | 0 | 179321 |  | 129321 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  | 161389 | 17932 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين | D20 | تهيئة االقسط الثاني من المستودع البلدي |  | 2019 | 450000 | 359741 |  | 119741 |  |  | 240000 |  |  |  |  | 150902 | 172865 | 35974 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين | A20 | تصريف مياه الامطار |  | 2019 | 460000 | 499493 |  | 330886 |  |  | 168607 |  |  |  |  | 446170 | 53323 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 250000 | 244340 |  | 39044 | 205296 | [7 empty] | 244340 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2212 | سوسة | المسعدين | J00 | دراسة مشروع بناء مستودع بلدي للمعدات والحجز |  | 2017 | 412000 | 416754 |  | 416754 | [7 empty] | 350733 | 66021 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 225000 | 225000 |  |  | 200000 |  | 25000 | [5 empty] | 100000 | 125000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة | A10 | صيانة الطرقات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة |  | اقتناء أراضي |  | 2022 | 160000 | 160000 |  | 10000 |  |  | 150000 | [5 empty] | 160000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة |  | دراسات |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 20000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021 | 352000 | 352000 |  | 27000 |  |  | 325000 | [5 empty] | 317000 | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 560000 | 536000 |  |  | 326000 |  | 210000 | [5 empty] | 482000 | 54000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 90000 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة |  | اقتناء اراضي |  | 2020 | 20000 | 120000 |  | 105000 |  |  | 15000 |  |  |  |  | 21000 | 27000 | 72000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2213 | سوسة | زاوية سوسة | D10 | تهيئة و توسعة قصر البلدية |  | 2016 | 620000 | 625000 |  | 405000 | 120000 | 100000 | [5 empty] | 126000 | 437000 | 62000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | بناء ملعب حي معشب |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 100000 |  |  | 300000 | [6 empty] | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور | A10 | صيانة الطرقات |  | 2022 | 62100 | 62100 |  |  |  |  | 62100 | [5 empty] | 62100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | دراسة مثال التهيئة |  | 2021 | 12000 | 12000 |  | 12000 | [7 empty] | 0 | 0 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | دراسة تهيئة المستودع |  | 2021 | 30000 | 35832 |  | 35832 | [7 empty] | 23140 | 12692 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | دراسة بناء السوق |  | 2021 | 21000 | 39126 |  | 39126 | [7 empty] | 23313 | 15813 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2021 | 126000 | 126000 |  |  |  |  | 126000 |  |  |  |  | 50186 | 35506 | 40308 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | بناء سوق يومية |  | 2021 | 300000 | 550000 |  |  |  |  | 550000 | [5 empty] | 290000 | 260000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | تهيئة المستودع البلدي قسط1و2و3 |  | 2019/2021 | 483000 | 575000 |  | 250000 |  |  | 325000 | [5 empty] | 150000 | 425000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور | D10 | بناء قصر البلدية قسط1و2 |  | 2019/2020 | 900000 | 424420 |  |  |  |  | 424420 | [6 empty] | 424420 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2214 | سوسة | الزهور |  | تعشيب الملعب البلدي |  | 2020 | 0 | 564646 | [6 empty] | 564646 |  |  |  | 400000 | 164646 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | دراسات |  | 2022 | 25000 | 25000 |  | 25000 | [8 empty] | 20000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | مستودع بلدي |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 16000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | صيانة البناءات الإدارية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 8000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | برامج وتجهيزات اعلامية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 7000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 8000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 8000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | صيانة وتعهد تنوير عمومي |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 8000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A10 | صيانة وتعهد الطرقات والمسالك |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 16000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 8000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | تهيئة الطرقات والمسالك |  | 2022 | 323000 | 323000 |  | 65000 |  |  | 258000 | [5 empty] | 300000 | 23000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A31 | تنوير عمومي |  | 2022 | 102000 | 102000 |  | 102000 | [8 empty] | 90000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A10 | تهيئة الطرقات والمسالك ( توسعة ) |  | 2022 | 595000 | 595000 | [5 empty] | 595000 | [5 empty] | 595000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A31 | تنوير عمومي ( توسعة ) |  | 2022 | 220000 | 220000 | [5 empty] | 220000 | [5 empty] | 220000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | اقتناء حاويات ( توسعة ) |  | 2022 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | اقتناء آلة رش القطران( توسعة ) |  | 2022 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | دراسة امثلة التهيئة العمرانية |  | 2020/2021 | 30000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | صيانة المقابر |  | 2020/2021 | 30000 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 34000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A10 | تهيئة الطرقات |  | 2021 | 498000 | 350000 |  | 0 |  | 150000 | 200000 | [5 empty] | 300000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A31 | تنوير عمومي |  | 2021 | 38000 | 36000 |  | 36000 | [8 empty] | 30000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 185000 | 216000 |  | 31000 |  |  | 185000 | [5 empty] | 190000 | 26000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A31 | تنوير عمومي |  | 2020 | 88000 | 118515 |  | 30515 |  |  | 88000 |  |  |  |  | 97357 | 21158 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | تجميل مداخل المدينة |  | 2020 | 15000 | 27017 |  | 27017 | [7 empty] | 20828 | 6189 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A10 | تعبيد طرقات (توسعة) |  | 2020 | 255000 | 246000 | [5 empty] | 246000 |  |  |  |  | 221000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A10 | تعبيد طرقات (توسعة) |  | 2020 | 255000 | 246000 | [5 empty] | 246000 |  |  |  |  | 221000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A31 | تنوير عمومي (توسعة) |  | 2020 | 145000 | 189000 |  | 44000 |  |  |  | 145000 |  |  |  |  | 160000 | 29000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني | F10 | اقتناء معدات نظافة (توسعة) |  | 2020 | 170000 | 170000 | [5 empty] | 170000 |  |  |  |  | 153000 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2215 | سوسة | سيدي الهاني |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 339000 | 262000 |  | 41000 |  |  | 221000 |  |  |  |  | 236565 | 25435 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | A50 | تهيئة مناطق خضراء |  | 2019 | 30000 | 99000 |  | 99000 | [8 empty] | 85000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | D00 | بناءات ادارية |  | 2019 | 50000 | 64000 |  | 64000 | [8 empty] | 50000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2215 | سوسة | سيدي الهاني | F10 | اقتناء وسائل نقل |  | 2019 | 60000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 73000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | تجميل مدخل المدينة |  | 2022 | 0 | 0 |  | 45000 |  |  | 15000 | [5 empty] | 60000 | -60000 |  |  |  | -60000 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | مناطق خضراء بالحد البلدي القديم |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 60000 | -60000 |  |  |  | -70000 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | اشغال التهيئة والتهذيب الاخرى |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 | -50000 |  |  |  | -50000 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 | -15000 |  |  |  | -15000 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | دراسة مثال التهيئة ل3 عمادات |  | 2022 | 0 | 0 | [5 empty] | 40000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -40000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2216 | سوسة | كندار | A31 | تنوير عمومي بالحد البلدي الجديد |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 237000 | [5 empty] | 120000 | -120000 |  |  |  | -237000 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | مشاريع ترفيهية وشبابية بالحد البلدي الجديد |  | 2022 | 0 | 0 | [5 empty] | 900000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -900000 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 1
2216 | سوسة | كندار | A31 | تنوير عمومي |  | 2021 | 250000 | 250000 |  | 140000 |  |  | 110000 | [5 empty] | 210000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | تهيئة مقر البلدية |  | 2021 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | اقتناء معدات وتجهيزات |  | 2021 | 180000 | 194710 |  |  |  |  | 194710 |  |  |  |  | 27000 | 167710 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | مخفظات السرعة |  | 2021 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | دراسات |  | 2021 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 20000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 260000 | 400000 |  | 20000 |  | 120000 | 260000 | [5 empty] | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار | A10 | تعبيد الطرقات (توسعة) |  | 2020 | 510000 | 468000 | [5 empty] | 468000 |  |  |  |  | 422000 | 46000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2216 | سوسة | كندار | A31 | تنوير عمومي (توسعة)+ط ج 48 |  | 2020 | 150000 | 157000 |  | 117000 |  |  | 40000 | [5 empty] | 117000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار | D30 | محطة نقل عمومي |  | 2020 | 100000 | 213000 |  | 113000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 192000 | 21000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار |  | 2 ملاعب أحياء |  | 2020 | 240000 | 397000 |  | 157000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 356000 | 41000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار | A50 | حدائق مجهزة للاطفال |  | 2020 | 55000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 | [5 empty] | 0 | 55000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2216 | سوسة | كندار | G24 | 2 ملاعب أحياء |  | 2020 | 240000 | 397000 |  | 157000 |  |  | 240000 | [5 empty] | 356000 | 41000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A10 | تعبيد وترصيف |  | 2022/2023 | 1650000 | 1650000 |  | 766500 | 500000 |  | 383500 | [5 empty] | 200000 | 1450000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | G25 | صيانة الإضاءة بالقاعة المغطاة الشاطئ |  | 2022/2023 | 140000 | 140000 |  | 140000 | [8 empty] | 80000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A50 | انجاز مسلك صحي بشارع توفيق دغفوس |  | 2022/2023 | 160000 | 160000 |  | 160000 | [8 empty] | 100000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A50 | انجاز جزر دوران بمختلف أنحاء المدينة |  | 2022/2023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | F10 | اقتناء حاويات سعة 770 ل |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | D10 | صيانة قصر البلدية (التكييف المركزي) |  | 2022/2023 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [8 empty] | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A31 | تنوير عمومي |  | 2021/2022 | 1015000 | 1015000 |  | 715000 |  |  | 300000 | [5 empty] | 500000 | 515000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A10 | تعبيد وترصيف |  | 2021/2022 | 1465000 | 1465000 |  | 465000 | 600000 |  | 400000 | [5 empty] | 400000 | 1065000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A20 | تصريف مياه الأمطار |  | 2021/2022 | 120000 | 120000 |  | 53000 |  |  | 67000 | [5 empty] | 70000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2021/2022 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [8 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2021/2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | C00 | اقتناء عقارات |  | 2020/2022 | 2020000 | 2020000 |  | 520000 | 1500000 | [7 empty] | 1500000 | 520000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | J00 | دراسات |  | 2020/2022 | 400000 | 400000 |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  |  | 28000 | 200000 | 172000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | G65 | تهيئة عقار بلدي (ملاعب رياضية وحجرات ملابس) |  | 2020/2022 | 400000 | 400000 |  | 200000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 200000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A50 | تهيئة النزهة شارع الحبيب بورقيبة (قسط1) |  | 2020/2022 | 615000 | 615000 |  | 390000 |  |  | 100000 |  | 125000 | وزارة السياحة |  |  | 300000 | 315000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A50 | تجميل المدينة |  | 2020/2022 | 500000 | 500000 |  | 400000 |  |  | 100000 | [5 empty] | 300000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | D65 | تهيئة قاعة نابل سنتر |  | 2020/2022 | 160000 | 160000 |  | 160000 | [8 empty] | 140000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | G65 | تهيئة قاعتي الرياضة الشاطئ وبئر شلوف |  | 2020/2022 | 430000 | 430000 |  |  |  |  | 130000 |  | 300000 | وزارة الرياضة |  |  | 100000 | 330000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | G22 | تهيئة ملعب الرقبي |  | 2020/2022 | 650000 | 650000 |  | 363000 |  |  | 37000 |  | 250000 | وزارة الرياضة |  |  | 100000 | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A31 | تنوير عمومي (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 450000 | 450000 |  |  |  | 200000 |  | 250000 |  |  |  |  | 300000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2301 | نابل | نابل | A10 | الطرقات والأرصفة برنامج 2016 |  | 2016/2023 | 2707000 | 2375000 |  | 1729000 | 400000 |  | 246000 |  |  |  |  | 1858000 |  | 517000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | J00 | دراسات |  | 2016/2022 | 15000 | 21000 |  | 21000 | [7 empty] | 18000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A10 | تعبيد طرقات (برنامج 2017) |  | 2017/2023 | 910000 | 906000 |  | 306000 | 600000 | [6 empty] | 673000 |  | 233000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | G65 | تهيئة عقار بلدي (ملاعب رياضية وحجرات ملابس) |  | 2017/2023 | 350000 | 350000 |  | 350000 | [8 empty] | 200000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | G13 | تهيئة مسرح الهواء الطلق |  | 2018/2022 | 400000 | 615000 |  | 615000 | [7 empty] | 553000 | 62000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | J00 | دراسات |  | 2017/2023 | 90000 | 91000 |  | 91000 | [7 empty] | 72000 | 10000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | F11 | اقتناء أجهزة اتصالات |  | 2019/2023 | 11000 | 11000 |  | 11000 | [9 empty] | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A10 | الطرقات والأرصفة برنامج 2018 |  | 2018/2023 | 1555000 | 1772000 |  | 626000 | 900000 |  | 246000 |  |  |  |  | 833000 | 600000 | 339000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | D65 | تهيئة قاعة سيدي عمر |  | 2018/2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2018/2023 | 300000 | 273000 |  | 273000 | [7 empty] | 245000 | 0 | 28000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A31 | تنوير عمومي |  | 2019/2022 | 386000 | 457000 |  | 197000 |  | 60000 | 200000 |  |  |  |  | 411000 | 46000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | A10 | طرقات وأرصفة |  | 2019/2023 | 1114000 | 1079000 |  | 79000 | 821000 |  | 179000 |  |  |  |  | 574000 | 400000 | 105000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2019/2022 | 1079000 | 1079000 |  | 100000 | 679000 |  | 300000 |  |  |  |  | 837000 | 242000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2019/2022 | 110000 | 210000 |  | 210000 | [7 empty] | 80000 | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | J00 | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2019/2023 | 200000 | 200000 |  | 100000 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 107000 | 50000 | 43000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2301 | نابل | نابل | J00 | دراسات |  | 2019/2023 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 4000 | 10000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بوزلفة | E20 | تهيئة سوق بلدي |  | 2022/2023 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بوزلفة | A60 | صيانة وتعهد طرقات |  | 2022 | 110800 | 110800 |  |  |  |  | 110800 | [5 empty] | 110800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بوزلفة | F10 | اقتناء شاحنة نقل لحوم |  | 2021/2022 | 115000 | 115000 |  |  |  |  | 115000 | [5 empty] | 115000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بوزلفة | F10 | اقتناء معدات للمسلخ البلدي |  | 2021/2022 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [5 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بوزلفة | E40 | صيانة المسلخ البلدي |  | 2021/2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بوزلفة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021/2022 | 227000 | 227000 |  |  | 120000 |  | 107000 | [5 empty] | 227000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | C00 | اقتناء عقار لدائرة بلدية (منطقة التوسع) |  | 2020/2021 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | D50 | تهيئة مقر الدائرة البلدية (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | E31 | تهيئة قاعة الأفراح (ملحق) |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | E20 | تهيئة السوق البلدي |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | [7 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | G22 | تهيئة حجرات ملابس كرة القدم |  | 2020/2022 | 80000 | 80000 |  |  | 80000 | [7 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | D65 | تهيئة الأرشيف البلدي |  | 2020/2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | E40 | تهيئة مكتب طبيب بالمسلخ البلدي |  | 2020/2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة |  | تهيئة فضاء وقتي لتجميع الفضلات |  | 2020/2022 | 65000 | 65000 |  | 65000 | [8 empty] | 65000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | D10 | ربط قصر البلدية بـphotovoltaique |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | F10 | اقتناء معدات أشغال ونظافة (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 300000 |  |  |  |  | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | F10 | اقتناء معدات أشغال ونظافة |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | F11 | اقتناء معدات وتطبيقات إعلامية |  | 2020/2022 | 28000 | 24000 |  |  |  |  | 24000 |  |  |  |  | 21000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | F11 | اقتناء برنامج GPS لمعدات نقل البلدية |  | 2020/2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة |  | اقتناء معدات تصرف مختلفة |  | 2020/2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020/2023 | 350000 | 350000 |  |  | 340000 |  | 10000 | [6 empty] | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | A10 | تعبيد طرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 75000 | 75000 | [5 empty] | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | A10 | صيانة االطرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 89000 | 89000 |  | 80000 |  |  |  | 9000 |  |  |  |  | 89000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | A31 | تنوير عمومي (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 126000 | 126000 | [5 empty] | 126000 | [5 empty] | 126000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | A50 | تهيئة حدائق (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | G24 | تهيئة ملعب حي (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | A10 | ترصيف أنهج (منطقة توسع) |  | 2020/2022 | 40000 | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | J00 | دراسات |  | 2020/2023 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | J00 | دراسات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2302 | نابل | منزل بزلفة | G22 | تهيئة ملعب كرة اليد |  | 2020/2023 | 230000 | 260000 | [6 empty] | 260000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  |  | 260000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018/2023 | 510000 | 510000 |  |  | 350000 |  | 160000 | [5 empty] | 150000 | 360000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | A31 | تنوير عمومي |  | 2019/2022 | 50000 | 50000 |  | 10000 |  | 40000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | E31 | تهيئة قاعة الأفراح |  | 2019/2022 | 200000 | 200000 |  |  | 150000 |  | 50000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | E20 | تهيئة السوق البلدي |  | 2019/2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019/2022 | 40000 | 40000 |  | 18000 |  |  | 22000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2019/2022 | 200000 | 200000 |  | 50000 |  | 40000 | 110000 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2302 | نابل | منزل بزلفة | G25 | بناء قاعة مغطاة |  | 2020/2023 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [9 empty] | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | J00 | دراسات |  | 2022/2023 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [9 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | E32 | مأوى سطحي للسيارات |  | 2022/2023 | 240000 | 240000 |  | 240000 | [9 empty] | 240000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية |  | اقتناء تجهيزات للمستودع البلدي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A50 | تهيئة مسلك صحي |  | 2022/2023 | 84000 | 84000 |  | 84000 | [9 empty] | 84000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A31 | تنوير عمومي |  | 2022 | 257100 | 257100 |  | 156000 |  |  | 101100 | [5 empty] | 257100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A10 | تعبيد طرقات |  | 2022/2023 | 1359000 | 1359000 |  |  | 1200000 |  | 159000 | [6 empty] | 1359000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A10 | تسييج المحيط الداخلي للملعب المعشب |  | 2022 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | J00 | دراسات |  | 2021/2023 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A31 | تعبيد الطرقات (منطقة قديمة) |  | 2020/2023 | 77000 | 2293000 |  | 440000 | 700000 |  | 363000 | 790000 |  |  |  |  | 1000000 | 1293000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A31 | تعبيد الطرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 1853000 | [16 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2303 | نابل | قرمبالية | A31 | المساهمة في تعبيد طريق مركز الفحص |  | 2020/2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A31 | بناء الأرصفة |  | 2020/2023 | 200000 | 163364 |  | 163364 | [7 empty] | 46000 | 100364 | 17000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2020/2023 | 620000 | 686000 |  | 336000 | 350000 | [6 empty] | 86000 | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية |  | اقتناء دراجات نارية |  | 2020/2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  | 500 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية |  | اقتناء تجهيزات إدارية |  | 2020/2022 | 30000 | 54000 |  | 54000 | [7 empty] | 7157 | 46843 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | D10 | تهيئة قصر البلدية (قسط 3) |  | 2020/2023 | 250000 | 250000 |  | 1000 |  |  | 249000 |  |  |  |  | 7170 |  | 242830 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | D20 | تهيئة مستودع الحجز |  | 2020/2022 | 50000 | 59700 |  | 59700 | [8 empty] | 59700 |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A60 | إصلاح الطرقات |  | 2020/2022 | 100000 | 81000 |  | 81000 | [8 empty] | 81000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | D00 | بناء قاعة متعددة الاختصاصات |  | 2020/2023 | 450000 | 600000 |  | 600000 | [9 empty] | 600000 |  |  | 9000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | G22 | نسييج محيط الملعب |  | 2020/2023 | 150000 | 149798 |  | 149798 | [7 empty] | 134397 | 0 | 15401 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A50 | تهيئة المناطق الخضراء |  | 2020/2023 | 322000 | 322000 |  | 322000 | [9 empty] | 322000 |  |  | 6000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | E20 | تهيئة سقف السوق اليومي |  | 2020/2022 | 50000 | 49957 |  | 49957 | [8 empty] | 49957 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A31 | تعبيد الطرقات |  | 2019/2023 | 1740000 | 1789349 |  | 1078349 | 400000 |  | 311000 |  |  |  |  | 1504219 | 193130 | 92000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A20 | معبر مائي |  | 2019/2022 | 380000 | 442817 |  | 442817 | [7 empty] | 398531 | 44286 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | J00 | دراسة مختلف المشاريع |  | 2019/2023 | 90000 | 120000 |  | 120000 | [7 empty] | 26581 | 30000 | 63419 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A40 | صيانة هياكل الماء الصالح للشراب |  | 2019/2023 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [9 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A50 | بناء معلم فني |  | 2019/2023 | 220000 | 176000 |  | 176000 | [7 empty] | 89318 |  | 86682 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | E23 | تهيئة السوق الأسبوعية |  | 2019/2023 | 800000 | 1841000 |  | 1841000 | [8 empty] | 920000 | 921000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | A20 | تركيز شبكة المياه المستعملة بعين طبرنق |  | 2018/2023 | 700000 | 1055000 |  | 1055000 | [7 empty] | 534905 | 414595 | 105500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | J00 | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية |  | 2017/2023 | 50000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 30000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | E40 | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2017/2022 | 172000 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 60000 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2017/2023 | 800000 | 739000 |  | 739000 | [7 empty] | 632115 |  | 106885 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2303 | نابل | قرمبالية | G22 | تهيئة وتوسيع المدارج |  | 2017/2023 | 1760000 | 2021000 |  | 1061000 |  |  |  |  | 960000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 1741000 |  | 280000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد طرقات برنامج 2018 (تكملة) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد طرقات برنامج 2020 بمناطق التوسع (تكملة) |  | 2022/2023 | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 120000 | [6 empty] | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد طرقات برنامج 2020 بالمجال القديم (تكملة) |  | 2022/2023 | 95000 | 95000 |  |  |  |  | 95000 | [6 empty] | 95000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A31 | تنوير عمومي برنامج 2020 (منطقة قديمة وتوسع) (تكملة) |  | 2022/2023 | 85000 | 85000 |  |  |  |  | 85000 | [6 empty] | 85000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد طرقات (برنامج 2021) (تكملة) |  | 2022/2023 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [6 empty] | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد طرقات مهيكلة (برنامج 2021) (تكملة) |  | 2022/2023 | 65000 | 65000 |  |  |  |  | 65000 | [6 empty] | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | F10 | اقتناء آلة شفط المياه المستعملة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | J00 | دراسات |  | 2021/2023 | 200000 | 200000 |  | 60500 |  |  | 139500 |  |  |  |  | 1186 | 18814 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم |  | شراء معدات صوتية |  | 2021/2022 | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 | [5 empty] | 13000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | F11 | شراء منظومات إعلامية |  | 2021/2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم |  | شراء تجهيزات إدارية |  | 2021/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | K20 | صيانة المقبرة |  | 2021/2022 | 15364 | 15364 |  | 15364 | [8 empty] | 15364 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | G25 | تهيئة القاعة الرياضية |  | 2021/2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | E20 | صيانة الأسواق البلدية |  | 2021/2023 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 25000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | G22 | صيانة الملعب البلدي |  | 2021/2023 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 25000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | G25 | انجاز قاعة تنس طاولة |  | 2021/2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A60 | صيانة طرقات (الهادي نويرة وأخرى) |  | 2021/2023 | 188000 | 188000 |  |  |  |  | 188000 | [5 empty] | 50000 | 138000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد الطريق بين الحي الحرفي ومركز الفحص الفني |  | 2021/2023 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 40000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021/2023 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 50000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد محيط القاعة الرياضية |  | 2021/2023 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | J00 | دراسات |  | 2020/2023 | 125000 | 125000 |  |  |  |  | 125000 |  |  |  |  | 9887 | 10113 | 105000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | F11 | اقتناء GPRS لجميع وسائل النقل |  | 2020/2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 15000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | F11 | شراء كاميرا مراقبة واقتناء 03 pointeuses |  | 2020/2022 | 15000 | 14912 |  | 12412 |  |  | 2500 | [5 empty] | 14912 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | D10 | تهيئة وتجهيز قصر البلدية |  | 2020/2023 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [9 empty] | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020/2023 | 75000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 | [5 empty] | 25000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | G22 | تهيئة الملعب البلدي |  | 2020/2023 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 20000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | انجاز مخفضات سرعة |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | [7 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A60 | صيانة شبكة التنوير العمومي (مجال قديم) |  | 2020/2023 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 55000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A31 | تنوير محيط المستشفى الجهوي |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد نهج البركة بمركب الأسواق |  | 2020/2023 | 90000 | 90000 |  |  | 90000 | [8 empty] | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A60 | صيانة بعض الطرقات المعبدة |  | 2020/2023 | 180000 | 180000 |  | 180000 | [8 empty] | 80000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A50 | صيانة الحدائق العمومية |  | 2020/2023 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 40000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | K20 | تهيئة المقبرة |  | 2020/2022 | 15000 | 14920 |  | 14920 | [8 empty] | 14920 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | G25 | تهيئة القاعة الرياضية |  | 2020/2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم |  | تركيز العلامات المرورية وتسمية الأنهج |  | 2020/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | E20 | تهيئة الأسواق البلدية |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 |  | 70000 | 80000 | [7 empty] | 70000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد الطرقات (منطقة قديمة) |  | 2020/2023 | 500000 | 500000 |  |  | 500000 | [7 empty] | 400000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | صيانة طرقات (فك عزلة) مناطق التوسع |  | 2020/2023 | 600000 | 600000 | [5 empty] | 600000 |  |  |  |  | 400000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2304 | نابل | منزل تميم | A31 | صيانة وتوسيع شبكة التنوير العمومي (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2304 | نابل | منزل تميم | J00 | دراسات |  | 2019/2022 | 100000 | 56905 |  |  |  |  | 56905 |  |  |  |  | 25858 | 31047 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | D65 | صيانة البناءات الإدارية |  | 2019/2023 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 30000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | G13 | مسرح الهواء الطلق |  | 2019/2023 | 390000 | 390000 |  | 390000 | [9 empty] | 390000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A60 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2019/2022 | 120000 | 117784 |  | 117784 | [7 empty] | 62077 | 55707 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A60 | صيانة طرقات |  | 2019/2023 | 242720 | 242720 |  | 42720 |  |  | 200000 | [6 empty] | 242720 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | E20 | صيانة الأسواق البلدية |  | 2019/2023 | 120000 | 120000 |  | 50000 |  |  | 70000 | [6 empty] | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A50 | صيانة الحدائق |  | 2019/2022 | 68000 | 68000 |  | 34000 |  |  | 34000 |  |  |  |  | 43352 | 24648 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A31 | تنوير مدخل المدينة (ياسر عرفات) |  | 2018/2022 | 100000 | 196192 |  | 96192 |  |  | 100000 |  |  |  |  | 176552 | 19640 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A31 | صيانة شبكة التنوير (فرحات حشاد) |  | 2018/2022 | 100000 | [16 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | E40 | المسلخ البلدي |  | 2018/2023 | 150000 | 150000 |  | 100000 |  |  | 50000 | [5 empty] | 30000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | G13 | مسرح الهواء الطلق |  | 2018/2022 | 410000 | 410000 |  | 410000 | [8 empty] | 410000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | A10 | تعبيد الطرقات (برنامج 2018) |  | 2018/2022 | 650000 | 688177 |  | 83177 | 540000 |  | 65000 | [5 empty] | 688177 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم | 88888 | تهذيب أحياء السلامة والصقالبة واللواتة (قسط 2) |  | 2018/2022 | 588305 | 559323 | [5 empty] | 559323 |  |  |  | 533101 | 26222 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2304 | نابل | منزل تميم |  | اقتناء سيارة إدارية |  | 2016/2022 | 45000 | 45000 |  | 45000 | [8 empty] | 45000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2022/2023 | 180000 | 180000 |  | 180000 | [9 empty] | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان |  | تجهيزات إدارية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | E40 | تهيئة المسلخ البلدي (قسط 2) |  | 2022/2023 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [9 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A10 | تهيئة وتعبيد طريق الشاطئ (قسط 3) |  | 2022/2023 | 829000 | 829000 |  | 500000 |  |  | 329000 | [6 empty] | 829000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A60 | صيانة وتعهد طرقاتت |  | 2022/2023 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 100000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | G65 | بناء وتهيئة منشآت رياضية |  | 2022/2023 | 84000 | 84000 |  | 84000 | [8 empty] | 75000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A10 | تهيئة تقسيم الشاطئ (قسط 2) |  | 2022/2023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A50 | تجميل مدخل المدينة (قسط 2) |  | 2022/2023 | 81000 | 81000 |  | 81000 | [9 empty] | 81000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | J00 | دراسة أمثلة التهيئة العمرانية |  | 2021/2023 | 100000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | J00 | دراسات أخرى |  | 2015/2023 | 180000 | 180000 |  | 168000 | 12000 | [7 empty] | 68000 | 112000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021/2023 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | [7 empty] | 200000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | D50 | إنجاز سياج للدائرة البلدية |  | 2021/2023 | 140000 | 140000 |  | 140000 | [8 empty] | 120000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A50 | تجميل مدخل المدينة |  | 2021/2023 | 69000 | 69000 |  | 50000 |  |  | 19000 | [5 empty] | 40000 | 29000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | E40 | تهيئة المسلخ البلدي (محطة تطهير) |  | 2021/2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A10 | تهيئة تقسيم الشاطئ |  | 2021/2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A60 | صيانة وتعهد شبكة تصريف مياه الأمطار |  | 2021/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [9 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | D20 | المستودع البلدي |  | 2021/2022 | 105000 | 105000 |  |  |  |  | 105000 | [5 empty] | 105000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | D50 | دائرة بلدية |  | 2019/2022 | 350000 | 488000 |  | 488000 | [7 empty] | 438000 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | D20 | تهيئة المستودع البلدي (قسط 1) |  | 2018/2022 | 750000 | 839000 |  | 839000 | [7 empty] | 755000 | 84000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | D20 | تهيئة المستودع البلدي (قسط 2) |  | 2020/2023 | 750000 | 840000 |  | 181000 | 330000 |  | 329000 |  |  |  |  | 498000 | 258000 | 84000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A10 | تعبيد وتهيئة طريق الشاطئ (قسط 1 و2) |  | 2019/2023 | 3870000 | 3870000 |  | 553000 | 2933000 | 50000 | 334000 | [6 empty] | 3870000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A10 | تعبيد طرقات (برنامج 2019) |  | 2019/2023 | 750000 | 559000 |  | 559000 | [7 empty] | 491000 |  | 68000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | A10 | تعبيد طرقات (برنامج 2018) |  | 2018/2022 | 1200000 | 1104000 |  | 94000 | 800000 |  | 210000 |  |  |  |  | 1096000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | E20 | تهيئة السوق البلدي |  | 2017/2023 | 900000 | 1084000 |  | 1084000 | [7 empty] | 890000 | 0 | 194000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | G11 | تهيئة دار الشباب |  | 2016/2022 | 750000 | 923000 |  | 388000 |  |  |  |  | 535000 | وزارة الشباب |  | 831000 | 92000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | G25 | بناء قاعة الرياضة |  | 2016/2023 | 2057000 | 2997000 |  | 940000 |  |  |  |  | 2057000 | وزارة الرياضة |  | 2916000 |  | 81000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2305 | نابل | سليمان | 88888 | تهيئة أحياء بسليمان |  | 2019/2023 | 2600000 | 2455000 |  | 115000 |  |  |  | 2340000 |  |  |  | 521000 | 1690000 | 244000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية |  | اقتناء تجهيزات ومعدات عمل |  | 2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | E23 | السوق الأسبوعية (قسط 2) |  | 2022 | 406000 | 406000 |  |  |  |  | 406000 | [5 empty] | 406000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | G13 | صيانة المسرح البلدي |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية |  | اقتناء وسائل نقل (دراجات نارية) |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | E40 | تهيئة مسلخ بلدي (تركيب أبواب) |  | 2022 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | [5 empty] | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A20 | تطهير حي المحيجر |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية |  | تهيئة وتجهيز فضاء للا خضراء |  | 2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | F11 | اقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | [7 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | D10 | تهيئة فضاء المواطن (قسط 2) |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A50 | تهيئة بطحاء أمام السوق المركزية السوق المركزية |  | 2022 | 32000 | 32000 |  |  | 32000 | [7 empty] | 32000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A10 | صيانة طرقات وتكملة لمشروع تعبيد طرقات 2020 |  | 2022 | 138000 | 138000 |  |  | 138000 | [7 empty] | 138000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A60 | صيانة طرقات |  | 2021/2022 | 300000 | 300000 |  | 15805 | 100000 |  | 184195 | [5 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A10 | إنجاز مخفضات سرعة |  | 2021/2022 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 25000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A50 | إنارة تجميلية للبرج الأثري |  | 2021/2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A20 | تطهير وادي االخطف وجبل شولاق (قسط 2) |  | 2021/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | D10 | توسعة قصر بلدية (فضاء مواطن) |  | 2021/2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | F11 | اقتناء تجهيزات ومعدات إعلامية (سوق الجملة) |  | 2021/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | J00 | دراسات |  | 2021/2022 | 17805 | 17805 |  |  |  |  | 17805 | [5 empty] | 17805 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية |  | اقتناء مكيفات للإدارة |  | 2021/2022 | 10000 | 9597 |  |  |  |  | 9597 | [5 empty] | 9597 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | E23 | سوق أسبوعية (قسط 1) |  | 2020/2023 | 450000 | 450000 |  | 427000 |  |  | 23000 | [5 empty] | 100000 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | E20 | تهيئة سوق مركزية وسوق الجملة للخضر والغلال |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [7 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A60 | صيانة طرقات |  | 2020/2021 | 306999 | 256707 |  | 106707 |  |  | 150000 | [5 empty] | 256707 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | G22 | تنوير الملعب البلدي |  | 2020/2021 | 100000 | 108243 |  | 8243 |  |  | 100000 | [5 empty] | 108243 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | F10 | اقتناء مجرورة لنقل اللحم |  | 2020/2022 | 50000 | 34707 |  |  | 34707 | [7 empty] | 34707 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A50 | تهيئة بطحاء أمام السوق المركزية |  | 2020/2022 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | [7 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | J00 | دراسات |  | 2020/2022 | 104000 | 104000 |  |  |  |  | 104000 | [5 empty] | 104000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | F11 | اقتناء تطبيقات وتجهيزات إعلامية |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | E55 | تهيئة المنبت البلدي |  | 2020/2022 | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | [7 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية |  | تعهد وصيانة منشآت ثقافية بئر النحال (قسط 2) |  | 2020/2022 | 30000 | 21386 |  | 1386 |  |  | 20000 | [5 empty] | 21386 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020/2023 | 670000 | 670000 |  |  | 670000 | [7 empty] | 603000 | 67000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A20 | تطهير حي المحيجر ونهج ابن النظير |  | 2020/2023 | 130905 | 130905 |  | 130905 | [8 empty] | 117815 | 13090 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | D10 | تهيئة فضاء استقبال بقصر البلدية |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  |  | 30000 | [7 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A31 | تنوير عمومي (شارع الأرض) |  | 2020/2022 | 90000 | 90000 |  | 90000 | [7 empty] | 84523 | 5477 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A20 | تطهير بمنطقة وادي الخطف (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 300000 | 300000 | [5 empty] | 300000 | [5 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2306 | نابل | قليبية | A10 | تعبيد طرقات بمنطقة وادي الخطف (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 | [5 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2306 | نابل | قليبية | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2018/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 30000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A10 | تعبيد طرقات (برنامج 2018) |  | 2018/2022 | 750000 | 694020 |  | 514020 |  |  | 180000 |  |  |  |  | 624586 | 69434 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2019/2023 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | J00 | دراسات أخرى |  | 2019/2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 38449 | 1551 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | C00 | اقتناء عقارات |  | 2019/2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | D10 | قصر البلدية |  | 2019/2022 | 72000 | 70782 |  | 20782 |  | 50000 | [6 empty] | 70782 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A20 | تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة بوادي الخطف وجبل شولاق |  | 2019/2023 | 130000 | 130000 |  | 30000 | 100000 | [7 empty] | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | F10 | تجهيزات أخرى للأشغال |  | 2019/2022 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 9184 | 15816 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019/2022 | 740000 | 773685 |  | 98685 | 450000 |  | 225000 | [5 empty] | 773685 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A60 | تعهد وصيانة طرقات |  | 2019/2022 | 507929 | 507929 |  | 447929 |  |  |  |  | 60000 | مجلس جهوي |  | 457114 | 50815 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية |  | تعهد وصيانة المنشآت الثقافية |  | 2019/2022 | 90000 | 90000 |  | 90000 | [7 empty] | 88354 | 1646 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | A50 | تجميل مداخل المدن |  | 2019/2022 | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000 | جائزة النظافة |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2306 | نابل | قليبية | 88888 | تهذيب حي تاهرت |  | 2018/2022 | 2000000 | 1884250 | [5 empty] | 1884250 |  |  |  | 1639207 | 245043 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | J00 | دراسات |  | 2022/2023 | 150000 | 150000 |  | 40000 |  |  | 110000 | [6 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2022/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [9 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A50 | تهيئة وتبليط وترصيف وتجميل طرقات |  | 2022/2023 | 500000 | 500000 |  | 700 |  |  | 499300 | [6 empty] | 500000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 20212023 | 3237000 | 3237000 |  | 3237000 | [8 empty] | 323000 | 2914000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A31 | تنوير عمومي |  | 20212023 | 753000 | 753000 |  | 303000 |  |  | 450000 | [5 empty] | 75000 | 678000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A31 | تنوير عمومي |  | 20212023 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 20000 | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A20 | تصريف مياه الأمطار |  | 20212023 | 360000 | 360000 |  | 360000 | [9 empty] | 360000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | D00 | بناء مقر فرعي للإدارة البلدية |  | 20212023 | 600000 | 600000 |  | 100000 | 500000 | [8 empty] | 600000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | D20 | مستودع بلدي (قسط 2) |  | 20212023 | 2000000 | 2000000 |  | 1323000 |  |  | 677000 | [6 empty] | 2000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | مشاريع رقمية |  | 20212023 | 230000 | 230000 |  | 230000 | [9 empty] | 230000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | تجهيزات إدارية |  | 20212023 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [9 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | F11 | تجهيزات وشبكات إعلامية |  | 20212023 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 60000 | 90000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | J00 | درسات |  | 20212023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [9 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A50 | تهية منتزه الياسمينة |  | 20212023 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000 | [9 empty] | 1200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | G21 | تهيئة المركب الرياضي |  | 20212023 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | [9 empty] | 1000000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | اقتناء تجهيزات حضرية وحاويات |  | 20212023 | 230000 | 230000 |  | 230000 | [7 empty] | 71000 | 90000 | 69000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A50 | تهيئة المدينة العتيقة |  | 20212023 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [9 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | E20 | تهيئة جزئية للسوق اليومية |  | 20212023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [9 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A20 | تطهير عمومي |  | 20212023 | 550000 | 550000 |  | 275000 |  |  |  |  | 275000 | ديوان التطهير |  |  |  | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A31 | تنوير عمومي (منطقة قديمة) |  | 2020/2023 | 706000 | 686000 |  |  | 556000 |  | 130000 | [5 empty] | 617000 | 69000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A31 | تنوير عمومي (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 424000 | 198000 | [5 empty] | 198000 |  |  |  |  | 178000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2307 | نابل | الحمامات | A10 | الطرقات والأرصفة (منطقة قديمة) |  | 2020/2023 | 1242000 | 914000 |  |  | 914000 | [7 empty] | 823000 | 91000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A10 | الطرقات والأرصفة (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 86000 | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 54000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2307 | نابل | الحمامات | A20 | تصريف مياه الأمطار |  | 2020/2023 | 557000 | 434000 |  | 434000 | [8 empty] | 391000 | 43000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | اقتناء وسائل نقل |  | 2020/2022 | 300000 | 300000 |  | 300000 | [8 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | F10 | اقتناء آلة رافعة |  | 2020/2021 | 300000 | 300000 |  |  | 202000 |  | 98000 | [5 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | F10 | اقتناء آلة شحن صغيرة (Bob cat) |  | 2020/2021 | [17 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | C00 | اقتناء عقارات |  | 2020/2023 | 400000 | 200000 |  | 200000 | [8 empty] | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A50 | تهيئة وسط المدينة |  | 2020/2023 | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | [8 empty] | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | E23 | تسييج السوق الأسبوعية |  | 2020/2023 | 300000 | 700000 |  | 400000 | 300000 | [7 empty] | 0 | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | G65 | صيانة القاعة الرياضية |  | 2020/2022 | 200000 | 200000 |  | 71000 |  |  | 129000 |  |  |  |  | 94000 | 106000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | K20 | تهيئة المقابر |  | 2020/2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 38000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | تركيز حوا جز للمدارس |  | 2020/2023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [9 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A50 | تهيئة ممرات للشواطئ |  | 2020/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 48000 |  | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | اقتناء تجهيزات إدارية |  | 2020/2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [7 empty] | 80000 | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | F11 | اقتناء تجهيزات وشبكات إعلامية |  | 2020/2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 19000 | 81000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | اقتناء جرار |  | 2020/2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | اقتناء آلة لرحي الحطب |  | 2020/2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A31 | تنوير عمومي |  | 2019/2023 | 800000 | 639000 |  |  |  |  | 639000 |  |  |  |  | 605000 |  | 34000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | J00 | دراسات |  | 2019/2023 | 170000 | 170000 |  | 170000 | [7 empty] | 72000 | 55000 | 43000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | ركيزة إشهارية |  | 2019/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [9 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018/2023 | 615000 | 413000 |  |  | 413000 | [7 empty] | 372000 | 41000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A31 | تنوير عمومي |  | 2018/2021 | 512000 | 447000 |  | 447000 | [7 empty] | 447000 | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | D20 | بناء مستودع بلدي |  | 2018/2023 | 1900000 | 2150000 |  | 1050000 | 1100000 | [7 empty] | 215000 | 1935000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | F10 | اقتناء غربال |  | 2018/2022 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [8 empty] | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | F11 | اقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2018/2022 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 36000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A10 | تعبيد وتسييج حديقة أمام نزل الرئيس |  | 2017/2022 | 1514000 | 1253000 |  | 536000 | 500000 |  | 217000 |  |  |  |  | 1013000 | 240000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | G24 | إحداث ملعب حي |  | 2017/2023 | 230000 | 220000 |  | 220000 | [8 empty] | 190000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | D50 | تهيئة مقر الدائرة البلدية ببراكة الساحل |  | 2017/2023 | 300000 | 450000 |  | 450000 | [8 empty] | 100000 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2017/2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | D60 | تهيئة مقر القباضة البلدية |  | 2017/2023 | 80000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 98000 |  | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2016/2023 | 1900000 | 1390000 |  | 798000 | 375000 |  | 217000 |  |  |  |  | 1308000 | 0 | 82000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | J00 | الدراسات |  | 2015/2023 | 370000 | 370000 |  | 370000 | [7 empty] | 44000 |  | 326000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | مشاريع مختومة |  | 2015/2023 | 251000 | 251000 |  | 251000 | [9 empty] | 251000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | G22 | تهيئة مركب رياضي ببئر بورقبة |  | 2015/2023 | 1578000 | 2253000 |  | 1825000 |  |  |  |  | 428000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 2071000 | 0 | 182000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | A50 | تهيئة فسحة للمترجلين |  | 2015/2023 | 244000 | 244000 | [6 empty] | 244000 | وزارة السياحة |  |  |  | 244000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات |  | بقايا مشاريع محالة |  | 2015/2023 | 135000 | 135000 | [6 empty] | 135000 |  |  |  |  | 135000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | G22 | بناء مدارج وحجرات ملابس بملعب كرة القدم |  | 2018/2023 | 1100000 | 2122000 |  | 1100000 |  |  | 322000 |  | 700000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  | 212000 | 1910000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2307 | نابل | الحمامات | 88888 | تهذيب حي وادي رمان ووادي بلقائد |  | 2016/2020 | 1800000 | 1849000 |  | 1249000 |  |  |  | 600000 |  |  |  | 1849000 | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A50 | تهذيب ساحة الشهداء |  | 2022/2023 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري |  | اقتناء معدات صوتية لقاعة الجلسات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري |  | تركيز منظومة التذكرة الذكية بقسم الحالة المدنية |  | 2022 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 12000 | [5 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري |  | تركيز كاميرا مراقبة بالإدارة والمستودع البلدي |  | 2022 | 78000 | 78000 |  |  |  |  | 78000 | [5 empty] | 78000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري |  | اقتناء سيارة إدارية |  | 2020/2022 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | F10 | اقتناء شاحنة مجهزة بسلم |  | 2020/2022 | 180000 | 180000 |  |  | 40000 | 120000 | 20000 | [5 empty] | 180000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | F10 | اقتناء شاحنة ضاغطة |  | 2020/2022 | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | [7 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | F10 | اقتناء 2 جرارات |  | 2020/2022 | 160000 | 160000 |  |  | 160000 | [7 empty] | 160000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | D10 | انجاز مصعد آلي بقصر البلدية |  | 2020/2023 | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | [7 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A60 | جهر قنوات مياه الأمطار |  | 2020/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسة تركيز قنوات مياه الأمطار |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A10 | تعبيد طرقات (منطقة قديمة قرب ومهيكل) |  | 2020/2023 | 1190000 | 1190000 |  |  | 750000 |  | 440000 | [5 empty] | 238000 | 952000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A60 | صيانة وإصلاح طرقات |  | 2020/2023 | 300000 | 300000 |  |  |  | 60000 | 192000 |  | 48000 | وزارة الشؤون المحلية |  |  | 270000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسات (تعبيد طرقات منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | F10 | اقتناء شاحنة (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A10 | تعبيد طرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 360000 | 370000 | [5 empty] | 370000 |  |  |  |  | 60000 | 310000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسات مختلفة (2016 وما قبل) |  | 2016/2022 | 42766 | 85276 |  | 85276 | [7 empty] | 81268 | 4008 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسات (قاعة رياضة متععدة الاختصاصات) |  | 2020/2023 | 300000 | 187000 |  |  |  |  | 108000 |  | 79000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  | 90000 | 97000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | D20 | مستودع بلدي |  | 2016/2022 | 700000 | 706834 |  | 706834 | [7 empty] | 657384 | 49450 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسات مختلفة |  | 2017/2022 | 26426 | 26264 |  | 26264 | [7 empty] | 23206 | 3058 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري |  | تجهيزات إدارية |  | 2017/2022 | 50000 | 30000 |  | 30000 | [7 empty] | 11000 | 19000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A10 | تعبيد الطرقات (برنامج 2017 |  | 2017/2022 | 968600 | 947966 |  | 247966 | 700000 | [6 empty] | 752205 | 195761 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسات مختلفة |  | 2018/2023 | 6459 | 24819 |  | 24819 | [7 empty] | 20268 |  | 4551 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2018/2023 | 50000 | 80000 |  | 80000 | [8 empty] | 15000 | 65000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | D20 | المستودع البلدي |  | 2018/2022 | 300000 | 429947 |  | 362647 |  |  | 67300 |  |  |  |  | 338429 | 91518 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A31 | تنوير عمومي (برنامج 2018) |  | 2018/2022 | 250000 | 243078 |  | 186578 |  |  | 56500 |  |  |  |  | 186611 | 56467 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A60 | أشغال صيانة وتعهد شبكة تنوير |  | 2018/2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 18000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A10 | تعبيد طرقات (برنامج 2018) |  | 2018/2023 | 1432561 | 1065001 |  |  | 789001 |  | 276000 |  |  |  |  | 457652 | 572000 | 35349 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | K20 | تهيئة المقابر وصيانتها |  | 2018/2023 | 90000 | 68889 |  | 68889 | [7 empty] | 26293 | 20000 | 22596 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | J00 | دراسات مختلفة |  | 2019/2023 | 20000 | 12227 |  | 12227 | [7 empty] | 931 | 3700 | 7596 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | F10 | اقتناء حاويات |  | 2019/2022 | 45000 | 36000 |  | 36000 | [8 empty] | 36000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A31 | تنوير عمومي (مشروع مهيكل) |  | 2019/2022 | 40000 | 40369 |  | 40369 | [7 empty] | 31135 | 9234 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | A10 | تعبيد طرقات (مشاريع قرب) |  | 2019/2023 | 800000 | 779070 |  |  | 365000 |  | 414070 |  |  |  |  | 145384 | 554616 | 79070 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | G11 | تهيئة دار الشباب |  | 2017/2023 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 7148 | 130000 | 12852 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | 88888 | تعبيد الطرقات بحي التقدم |  | 2016/2022 | 614000 | 567400 | [5 empty] | 567400 |  |  |  | 510237 | 57163 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | 88888 | دراسة (تهذيب حي البرنوصة) |  | 2019/2023 | 300000 | 14125 |  | 14125 | [7 empty] | 8132 | 3000 | 2993 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | 88888 | دراسة (سوق بلدي حي البرنوصة) |  | 2019/2023 |  | 55000 |  |  |  |  | 55000 | [5 empty] | 24000 | 31000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | 88888 | دراسة (فضاء متعدد الاختصاصات حي البرنوصة) |  | 2019/2023 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | 88888 | تهذيب حي البرنوصة |  | 2019/2023 | 4000000 | 4000000 | [5 empty] | 4000000 |  |  |  |  | 800000 | 3200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | 88888 | تهيئة السوق البلدي بالبرنوصة |  | 2019/2023 | 750000 | 750000 | [5 empty] | 750000 |  |  |  |  | 300000 | 450000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2308 | نابل | دار شعبان الفهري | 88888 | بناء فضاء متعدد الاختصاصات بالبرنوصة |  | 2019/2023 | 2250000 | 2250000 | [5 empty] | 2250000 |  |  |  |  | 225000 | 2025000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A31 | صيانة طرقات |  | 2022/2023 | 600000 | 600000 |  | 207000 |  |  | 393000 | [5 empty] | 300000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A50 | تهيئة جسر خشبي المؤدي للبحر بحي الجربي |  | 2022/2023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 0 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2021/2022 | 153000 | 153000 |  |  |  |  | 153000 | [5 empty] | 137700 | 15300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A10 | تهيئة وترصيف بالمنطقة البلدية |  | 2021/2022 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [8 empty] | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | E22 | تغيير سقف سوق الجملة |  | 2021/2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة |  | اقتناء تجهيزات إدارية |  | 2021 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 4630 | 35370 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | F10 | اقتناء حاويات وسلات مهملات |  | 2021/2022 | 100000 | 100000 |  | 10000 |  |  | 90000 | [5 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات (منطقة قديمة) |  | 2020/2023 | 850000 | 850000 |  |  | 850000 | [7 empty] | 500000 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | F10 | اقتناء معدات ظافة وطرقات (منطقة توسع) |  | 2020/2023 | 700000 | 700000 | [5 empty] | 700000 |  |  |  |  | 400000 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2309 | نابل | قربة | F11 | اقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2020/2023 | 35000 | 35000 |  | 35000 | [8 empty] | 21000 | 14000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة |  | اقتناء تجهيزات إدارية |  | 2020/2023 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 9000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | C00 | اقتناء عقار وإحداث ملعب حي (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 130000 | 130000 | [5 empty] | 130000 |  |  |  |  | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2309 | نابل | قربة | D10 | بناء سياج لمقر البلدية |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | [7 empty] | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | E20 | تهيئة وإعادة بناء السوق اليومية |  | 2020/2023 | 250000 | 250000 |  | 250000 | [8 empty] | 50000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A50 | تهيئة الفسحة الشاطئية |  | 2020/2023 | 700000 | 700000 |  |  | 307000 |  | 393000 | [6 empty] | 700000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019/2023 | 983000 | 983000 |  | 124000 | 390000 | 70000 | 399000 | [5 empty] | 393200 | 589800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A31 | تنوير عمومي |  | 2019/2022 | 310000 | 350000 |  | 350000 | [7 empty] | 296628 | 53372 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | G22 | تهيئة ملعب بوجريدة |  | 2019/2023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A50 | تهيئة الفسحة الشاطئية |  | 2019/2023 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [9 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | E40 | تهيئة المسلخ البلدي |  | 2019/2023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [8 empty] | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2018/2023 | 603000 | 603000 |  | 0 | 353000 |  | 250000 | [5 empty] | 542700 | 60300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A31 | تنوير عمومي |  | 2018/2022 | 372000 | 372000 |  | 125000 | 247000 | [6 empty] | 125000 | 247000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A50 | تهيئة منطقة خضراء |  | 2018/2023 | 25000 | 25000 |  | 25000 | [8 empty] | 22500 | 2500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2018/2022 | 150000 | 156113 |  | 156113 | [7 empty] | 148998 | 7115 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A10 | تعبيد الطرقات (برنامج 2017) |  | 2017/2022 | 850000 | 890000 |  | 365000 | 400000 |  | 125000 |  |  |  |  | 692170 | 197830 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A31 | تنوير عمومي (برنامج 2017) |  | 2017/2023 | 50000 | 65811 |  | 65811 | [8 empty] | 59230 | 6581 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | F10 | اقتناء معدات نظافة (شاحنة بسلم) |  | 2017/2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 171635 | 28365 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2017/2023 | 40000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 14000 | 56000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A10 | بناء منشأة مائية على وادي بولدين |  | 2017/2022 | 1000000 | 1090000 |  | 90000 |  |  |  |  | 1000000 | مجلس جهوي |  | 851198 | 238802 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A10 | تعبيد الطرقات (برنامج 2016) |  | 2016/2022 | 825000 | 852666 |  | 427666 | 300000 |  | 125000 |  |  |  |  | 712319 | 140347 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A31 | تنوير عمومي (برنامج 2016) |  | 2016/2022 | 200000 | 287310 |  | 147310 | 140000 | [7 empty] | 258579 | 28731 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة |  | اقتناء تجهيزات مختلفة |  | 2016/2022 | 10000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 11988 | 8012 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة |  | تهيئة الشواطئ |  | 2016/2022 | 5000 | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A50 | تهيئة المنتزهات (حديقة الحرية) |  | 2016/2022 | 12000 | 12000 |  | 12000 | [8 empty] | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A50 | تهيئة مساحات خضراء |  | 2016/2022 | 7000 | 7000 |  | 7000 | [7 empty] | 4460 | 2540 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | A50 | تجميل المدينة |  | 2016/2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [7 empty] | 2400 | 7600 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | G30 | بناء مقر نادي التنس |  | 2016/2023 | 150000 | 192000 |  | 92000 |  |  |  |  | 100000 | مجلس جهوي |  | 65000 | 115000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | G22 | تهيئة ملعب ألعاب القوى |  | 2017/2022 | 150000 | 150000 |  | 50000 |  |  |  |  | 100000 | مجلس جهوي |  | 88466 | 61534 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | G30 | تهيئة ملاعب التنس |  | 2019/2023 | 250000 | 330000 |  | 80000 |  |  |  |  | 250000 | مجلس جهوي |  |  | 20000 | 310000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2309 | نابل | قربة | 88888 | تهذيب حي بئر الخمرة |  | 2017/2022 | 389024 | 422464 | [5 empty] | 422464 |  |  |  | 345337 | 77127 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | اقتناء حاويات |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | صيانة قصر بلدية |  | 2022/2023 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | دعم مشروع السوق البلدي |  | 2022/2023 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | صيانة الطرقات والأرصفة |  | 2022/2023 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | [5 empty] | 81000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | تنوير عمومي |  | 2022/2023 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | تعبيد طرقات |  | 2022/2023 | 84900 | 84900 |  |  |  |  | 84900 | [6 empty] | 84900 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | دراسات |  | 2022/2023 | 50000 | 50000 |  | 18000 |  |  | 32000 | [5 empty] | 20000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A50 | تهيئة فسحة شاطئية (تكملة) |  | 2021/2022 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A10 | تهيئة وصيانة طريق بني خيار - المعمورة |  | 2021/2023 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [5 empty] | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A10 | تعبيد طريق أولاد بلحاج بغرداية (تكملة) |  | 2021/2023 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | G24 | اقتناء عقار لبعث ملعب حي بديار بن سالم (تكملة) |  | 2021/2023 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | E23 | تهيئة السوق الأسبوعية (تكملة) |  | 2021/2023 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | اقتناء موزع هاتف |  | 2021/2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | F11 | اقتناء برامج إعلامية |  | 2021/2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | F10 | اقتناء جرار |  | 2021/2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | D10 | مشروع صيانة سقف البلدية (تكملة) |  | 2021/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A10 | تعبيد الطرقات (منطقة قديمة وتوسع) |  | 2020/2023 | 674000 | 754000 |  |  | 304000 |  |  | 450000 | [5 empty] | 754000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A60 | صيانة البنية الأساسية |  | 2020/2022 | 100000 | 81039 |  |  | 81039 | [7 empty] | 81039 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | D10 | تهيئة قصر بلدية وبناء فضاء المواطن |  | 2020/2023 | 200000 | 250000 |  | 46000 |  |  | 204000 | [6 empty] | 250000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020/2023 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [9 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2020/2022 | 82000 | 82000 |  |  | 82000 | [7 empty] | 82000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | F11 | اقتناء معدات إعلامية |  | 2020/2022 | 10000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | اقتناء سيارة إدارية |  | 2020/2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار |  | صيانة الملعب البلدي (قسط2) |  | 2020/2023 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | G22 | تهيئة الملعب الفرعي للقاعة الرياضية |  | 2020/2023 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [8 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A20 | ربط المستودع البلدي بشبكة التطهير |  | 2020/2023 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | E23 | تهيئة السوق الأسبوعية |  | 2019/2023 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [9 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | E40 | تركيز محطة معالجة بالمسلخ البلدي |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 |  | 150000 | [9 empty] | 150000 | A |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | J00 | دراسات |  | 2020/2023 | 35000 | 35000 |  | 14000 |  |  | 21000 | [5 empty] | 20000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2019/2023 | 744000 | 975500 |  | 200000 | 646500 |  | 129000 | [5 empty] | 850000 | 125500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | G22 | صيانة الملعب البلدي (قسط1) |  | 2019/2023 | 130000 | 130000 |  | 50000 |  |  | 80000 | [6 empty] | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | A60 | صيانة طريق رئيسية بغرداية |  | 2019/2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | E23 | تهيئة السوق الأسبوعية |  | 2019/2023 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [6 empty] | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | D10 | صيانة سطح البلدية |  | 2019/2023 | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 | [7 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2310 | نابل | بني خيار | J00 | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2019/2023 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [9 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2022/2023 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000 | [5 empty] | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد |  | اقتناء تجهيزات ومعدات |  | 2022/2023 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 10000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | A60 | صيانة وتهيئة أرصفة وسط المدينة |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | D60 | بناء قباضة بلدية |  | 2021/2023 | 140000 | 140000 |  |  |  |  | 140000 | [5 empty] | 100000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | F10 | اقتناء حاويات |  | 2021/2022 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | D30 | تهيئة محطة النقل بسيدي علية |  | 2021/2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | E80 | إحداث منتزه |  | 2021/2023 | 30000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 30000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | J00 | إعداد دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2020/2023 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [5 empty] | 30000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | J00 | إعداد دراسة المشاريع المبرمجة |  | 2020/2023 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 4750 | 20000 | 15250 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | E20 | صيانة سوق السمك |  | 2020/2022 | 10000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2020/2023 | 695000 | 695000 |  |  | 500000 |  | 195000 | [5 empty] | 550000 | 145000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | A10 | الطرقات والأرصفة (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 360000 | 360000 | [5 empty] | 360000 |  |  |  |  | 260000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2311 | نابل | بني خلاد | A50 | تهيئة ساحة عمومية بسيدي التومي |  | 2020/2022 | 82500 | 82500 | [5 empty] | 82500 |  |  |  |  | 82500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2311 | نابل | بني خلاد | G24 | تهيئة ملعب حي بئر الدواسن الجنوبية |  | 2020/2023 | 107500 | 107500 | [5 empty] | 107500 |  |  |  |  | 107500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2311 | نابل | بني خلاد | A31 | تنوير عمومي بمنطقة الوحيشي |  | 2020/2022 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2311 | نابل | بني خلاد | J00 | دراسة (مستودع بلدي) |  | 2017/2022 | 24000 | 23880 |  |  | 23880 | [6 empty] | 15710 | 8170 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2017/2023 | 413000 | 465000 |  | 50000 | 365000 |  |  |  | 50000 | وزارة الشؤون المحلية |  |  | 300000 | 165000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | D30 | تهيئة محطات النقل |  | 2018/2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | A31 | تنوير عمومي |  | 2019/2022 | 101000 | 138000 |  | 37000 | 101000 | [7 empty] | 138000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019/2022 | 60000 | 60000 |  | 16000 |  |  | 44000 |  |  |  |  | 16000 | 44000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | A10 | الطرقات والأرصفة |  | 2019/2022 | 320000 | 295700 |  |  |  | 44000 | 251700 | [5 empty] | 295700 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | K20 | تهيئة وصيانة المقابر |  | 2019/2022 | 5000 | 18000 |  | 8000 |  |  | 10000 | [5 empty] | 18000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | A50 | تهيئة الحدائق العمومية |  | 2019/2022 | 10000 | 7940 |  | 7940 | [8 empty] | 7940 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2311 | نابل | بني خلاد | G22 | تهيئة ملعب بلدي (تنوير) |  | 2016/2023 | 250000 | 250000 | [6 empty] | 250000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  | 100000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022/2023 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | [5 empty] | 175000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A10 | تعبيد مداخل المدينة |  | 2022/2023 | 183000 | 183000 |  |  |  |  | 183000 | [5 empty] | 83000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A10 | دعم مشروع حي الملعب |  | 2022/2023 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 50000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | F10 | اقتناء شاحنة ضاغطة |  | 2021/2023 | 220000 | 220000 |  |  |  |  | 220000 | [5 empty] | 213000 | 7000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | F10 | اقتناء شاحنة مجهزة بسلم |  | 2021/2023 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | [5 empty] | 175000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة |  | اقتناء شاحنة نقل صغيرة |  | 2021/2023 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 68000 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A10 | تعبيد مداخل المدينة |  | 2020/2023 | 170000 | 170000 |  |  |  |  | 170000 | [5 empty] | 160000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | +A10 | تعبيد منطقة الحلفاء (منطقة توسع) |  | 2020/2023 | 350000 | 350000 |  |  |  | 170000 |  | 180000 |  |  |  |  | 150000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2312 | نابل | الصمعة | A31 | تنوير عمومي الحلفاء ووادي النمر (منطقة توسع) |  | 2020/2023 | 70000 | 70000 | [5 empty] | 70000 |  |  |  |  | 65000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2312 | نابل | الصمعة | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة |  | اقتناء أثاث للبلدية |  | 2020/2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | D20 | بناء مستودع بلدي |  | 2020/2022 | 210000 | 210000 |  |  |  |  | 60000 |  | 150000 | مجلس جهوي |  |  | 70000 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | E31 | تهيئة قاعة الأفراح البلدية |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | E31 | تهيئة فضاء الأفراح بحي المنار |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A50 | تجميل المدينة |  | 2020/2023 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 50000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A50 | تهيئة المنتزهات |  | 2020/2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 30000 | 30000 |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 5000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2312 | نابل | الصمعة | J00 | دراسات |  | 2020/2023 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 7000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A10 | تعبيد حي الزهور |  | 2019/2023 | 327000 | 318473.75 |  |  |  |  | 318473.75 | [5 empty] | 100000 | 218473.75 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A10 | ترصيف حي الشباب والبساتين |  | 2019/2023 | 100000 | 99998.08 |  |  |  |  | 99998.08 | [5 empty] | 97000 | 2998.08 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A10 | تعبيد حي البيئة 2 |  | 2018/2023 | 300000 | 299415.9 |  | 30496.9 | 68919 |  | 200000 | [5 empty] | 290000 | 9415.9 |  |  |  | 0 | 2.3647e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | A10 | تعبيد حي الملعب |  | 2016/2023 | 300000 | 284964 |  | 59964 | 75000 |  | 150000 |  |  |  |  | 40963.292 | 150000 | 94000.708 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | G22 | تعشيب الملعب البلدي |  | 2020/2023 | 700000 | 700000 | [6 empty] | 700000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  | 150000 | 550000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | 88888 | تهذيب حي شفرادة بوجعفر |  | 2019/2023 | 2006000 | 1999304.125 |  | 49304.125 |  |  |  | 1950000 |  |  |  |  | 1000000 | 999304.125 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2312 | نابل | الصمعة | J00 | دراسة تهذيب حي شفرادة بوجعفر |  | 2019/2023 | 50000 | 18080 |  | 18080 | [7 empty] | 9492 | 5000 | 3588 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة |  | تنوير سوق الجملة للخضر والغلال |  | 2022/2023 | 180000 | 180000 |  |  |  | 180000 | [7 empty] | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة | A50 | تجميل المدينة العتيقة |  | 2022/2023 | 300000 | 300000 |  |  | 100000 |  | 200000 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة |  | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2022/2023 | 31500 | 31500 |  | 25000 |  |  | 6500 | [6 empty] | 31500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة |  | تهيئة وتجهيز قاعة الاجتماعات |  | 2022/2023 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة |  | اقتناء سيارة إدارية |  | 2021/2022 | 55000 | 55000 |  | 30000 |  |  | 25000 | [5 empty] | 55000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة | E22 | تهيئة وتوسيع سوق الجملة |  | 2021/2023 | 240000 | 762000 |  | 260000 |  |  | 502000 | [5 empty] | 200000 | 562000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2020/2022 | 320000 | 381371 |  | 58434 | 322937 | [7 empty] | 381371 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة | A50 | تجميل المدينة |  | 2020/2022 | 260000 | 251799.07 |  |  |  |  | 251799.07 |  |  |  |  | 226021.594 | 25777.476 |  |  |  |  | 0 | -3.638e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة | F11 | تركيز شبكة ويفي |  | 2020/2021 | 20000 | 10000 |  | 5000 |  |  | 5000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة | A10 | تعبيد الطريق الحزامية |  | 2019/2022 | 30000 | 131035.66 |  |  | 131035.66 | [6 empty] | 52063.452 | 78972.208 |  |  |  |  | 0 | 1.4552e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2313 | نابل | تازركة | J00 | دراسات |  | 2017/2022 | 141885 | 118700 |  | 118700 | [7 empty] | 21426.68 | 97273.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2314 | نابل | الهوارية |  | تهذيب منطقة صاحب الجبل (تكملة) |  | 2022/2023 | 300000 | 300000 |  | 71400 |  |  | 228600 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2314 | نابل | الهوارية | A31 | تنوير عمومي |  | 2020/2021 | 85000 | 85000 |  |  |  |  | 85000 | [5 empty] | 85000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2314 | نابل | الهوارية | A31 | تنوير عمومي (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 358000 | 536000 |  |  |  |  | 136000 | 400000 |  |  |  |  | 536000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2314 | نابل | الهوارية | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020/2021 | 73000 | 123000 |  | 40000 |  | 50000 | 33000 | [5 empty] | 123000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | J00 | دراسات |  | 2022/2023 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 800 | 1200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022/2023 | 148000 | 148000 |  |  |  |  | 148000 | [6 empty] | 148000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | A31 | تنوير عمومي بالشراكة مع وكالة التحكم في الطاقة |  | 2022/2023 | 77000 | 77000 |  |  |  |  | 77000 | [6 empty] | 77000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | J00 | دراسات |  | 2021 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 17000 | [5 empty] | 13600 | 3400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة |  | بناء دار ضيافة |  | 2021/2022 | 260000 | 260000 |  |  |  |  | 260000 | [6 empty] | 260000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 80000 | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2315 | نابل | المعمورة | A50 | تهيئة منتزه حضري (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2315 | نابل | المعمورة | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 175000 | 175000 |  |  |  | 175000 | [7 empty] | 175000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2315 | نابل | المعمورة | J00 | دراسات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2315 | نابل | المعمورة | A10 | تعبيد الطرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 170000 | 170000 |  |  |  | 170000 | [7 empty] | 170000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2315 | نابل | المعمورة | A10 | تعبيد الطرقات (مشروع مهيكل) |  | 2021/2023 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 54000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | E23 | تهيئة السوق الأسبوعية |  | 2021/2023 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | G22 | تهيئة الملعب البلدي لكرة اليد |  | 2021/2023 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة |  | تجهيز المعدات بـGPS |  | 2020/2023 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | D00 | تهيئة قاعة متعددة الاختصاصات |  | 2020/2023 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [6 empty] | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة |  | تثمين النفايات (تهيئة وحدة واقتناء معدات) |  | 2020/2023 | 55000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 | [6 empty] | 55000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | E22 | تهيئة سوق الجملة |  | 2020/2023 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 17000 | [5 empty] | 15300 | 1700 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020/2023 | 190000 | 214000 |  |  | 100000 |  | 114000 | [5 empty] | 192600 | 21400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | A31 | تنوير عمومي |  | 2020/2022 | 70000 | 69612.492 |  |  |  |  | 69612.492 |  |  |  |  | 62651.243 | 6961.249 |  |  |  |  | 0 | -3.638e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | A50 | تهذيب مدخل المدينة من الجهة الغربية |  | 2017/2022 | 90000 | 119761.195 |  | 30279.213 |  | 481.982 | 89000 |  |  |  |  | 103445.213 | 16315.982 |  |  |  |  | 0 | 3.638e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | A50 | تهذيب شارع الهادي شاكر وطريق الشاطئ |  | 2018/2022 | 302293 | 312472.818 |  |  | 250000 | 10179.818 | 52293 |  |  |  |  | 281225.536 | 31247.282 |  |  |  |  | 2.9104e-11 | 7.276e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | J00 | دراسات مشاريع 2018 |  | 2018/2022 | 15000 | 3164 |  | 3164 | [7 empty] | 2847.6 | 316.4 |  |  |  |  | 0 | 1.1369e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | A10 | تعبيد الطرقات ومد الأرصفة |  | 2019/2022 | 290000 | 324785.033 |  | 34785.033 | 46000 | 30000 | 214000 |  |  |  |  | 290960 | 33825.033 |  |  |  |  | 0 | -7.276e-12 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | J00 | دراسات مشاريع 2019 |  | 2019/2022 | 15000 | 2186.55 |  |  |  |  | 2186.55 |  |  |  |  | 1749.35 | 437.2 |  |  |  |  | 0 | 2.8422e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | G22 | تهيئة ملعب كرة اليد ودراسته |  | 2016/2023 | 200000 | 201582.637 |  | 1582.637 |  |  |  |  | 200000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 180848.003 |  | 20734.634 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | 88888 | تهذيب حي الحرية 3 ودراسته |  | 2016/2022 | 500000 | 596559.409 |  |  | 71559.409 |  |  | 525000 |  |  |  | 536903.469 | 59655.94 |  |  |  |  | 0 | -5.8208e-11 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة |  | دراسة (تهذيب حي الحومة القبلية) |  | 2019/2023 | 20000 | 19210 |  | 19210 | [7 empty] | 5650 | 2825 | 10735 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2315 | نابل | المعمورة | 88888 | تهذيب حي الحومة القبلية |  | 2019/2023 | 1750000 | 1776000 |  | 40000 |  |  | 31000 | 1705000 |  |  |  |  | 1243200 | 532800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | J00 | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2022 | 79000 | 79000 |  | 79000 | [8 empty] | 79000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | J00 | دراسات أخرى |  | 2022/2023 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 4000 | 6000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | D00 | صيانة وتعهد بناءات |  | 2022/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب |  | تجهيزات إدارية |  | 2022/2023 | 11000 | 11000 |  | 11000 | [8 empty] | 10000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | F11 | برامج وتجهيزات إعلامية |  | 2022/2023 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 7000 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022/2023 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [8 empty] | 60000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب |  | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2022/2023 | 15000 | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 10000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | A60 | صيانة وتعهد تطهير |  | 2022/2023 | 10000 | 10000 |  | 10000 | [8 empty] | 9000 | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | A60 | صيانة وتعهد طرقات |  | 2022/2023 | 230000 | 230000 |  | 47300 |  |  | 182700 | [5 empty] | 200000 | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | A60 | صيانة وتعهد تنوير عمومي |  | 2022/2023 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 35000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | A50 | تجميل مداخل مدن (تكملة) |  | 2022/2023 | 180000 | 180000 |  | 180000 | [8 empty] | 120000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | G65 | صيانة وتعهد منشآت رياضية |  | 2022/2023 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 45000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | J00 | دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2009/2022 | 11200 | 11200 |  | 11200 | [7 empty] | 10080 | 1120 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | J00 | دراسات أخرى |  | 2013/2022 | 21009 | 52020 |  | 52020 | [7 empty] | 22020 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب |  | تجهيزات إدارية |  | 2016/2022 | 3000 | 13000 |  | 13000 | [7 empty] | 9000 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2021/2022 | 407000 | 407000 |  | 204000 |  |  | 203000 |  |  |  |  | 368000 | 39000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | A31 | تنوير عمومي (منطقة قديمة وتوسع) |  | 2019/2022 | 922985 | 922985 |  | 77327 |  |  | 272000 | 573658 |  |  |  |  | 922985 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2316 | نابل | بوعرقوب | A10 | تعبيد طرقات (منطقة توسع وقديمة) |  | 2020/2022 | 850000 | 806342 |  | 550000 |  |  |  | 256342 |  |  |  | 470000 | 336342 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2316 | نابل | بوعرقوب | A50 | تجميل مداخل المدن |  | 2021/2022 | 261490 | 261490 |  | 261490 | [8 empty] | 261490 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | A60 | صيانة وتعهد طرقات |  | 2019/2022 | 273176 | 273176 |  | 123176 |  |  | 150000 |  |  |  |  | 136000 | 137176 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2316 | نابل | بوعرقوب | E40 | صيانة المسلخ البلدي |  | 2020/2022 | 50000 | 230000 |  | 230000 | [8 empty] | 230000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022/2023 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 50000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | F11 | انجاز موقع واب رسمي للبلدية |  | 2022/2023 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | D10 | صيانة قصر بلدية |  | 2022/2023 | 137400 | 137400 |  | 61000 |  |  | 76400 | [6 empty] | 137400 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | A10 | تعبيد طرقات |  | 2021/2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | A31 | تنوير عمومي (منطقة التوسع) |  | 2021 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2317 | نابل | حمام الغزاز | F10 | اقتناء حاويات (منطقة التوسع) |  | 2020/2021 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2317 | نابل | حمام الغزاز | A31 | تنوير عمومي |  | 2020/2022 | 140000 | 170000 |  |  |  |  | 170000 | [5 empty] | 50000 | 120000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | A10 | تعبيد وتهيئة طرقات |  | 2019/2023 | 567000 | 657000 |  | 59000 | 125000 |  | 423000 |  | 50000 | وزارة الشؤون المحلية |  |  | 150000 | 507000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | D65 | تعهد وصيانة المنشآت البلدية |  | 2019/2023 | 100000 | 158913 |  | 18913 |  |  | 140000 | [5 empty] | 50000 | 108913 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | J00 | دراسات |  | 2019/2023 | 30000 | 65417.7 |  | 35417.7 |  |  | 30000 |  |  |  |  | 10170 | 10000 | 45247.7 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | J00 | مراجعة مثال التهيئة العمرانية |  | 2019/2023 | 30000 | 100060.62 |  | 20060.62 |  |  | 80000 |  |  |  |  | 1118.849 | 48941.771 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2317 | نابل | حمام الغزاز | E30 | بناء محلات تجارية |  | 2020/2022 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | مجلس جهوي |  |  | 50000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | A50 | تجميل المدينة |  | 2022/2023 | 300000 | 300000 |  | 6400 |  |  | 293600 | [5 empty] | 100000 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | J00 | دراسات |  | 2022/2023 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 15000 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | F10 | اقتناء آلة تراكس |  | 2021 | 200000 | 202000 |  | 2000 |  |  | 200000 | [5 empty] | 202000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص |  | اقتناء سيارة |  | 2021 | 70000 | 94000 |  | 24000 |  |  | 70000 | [5 empty] | 94000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | F10 | اقتناء حاويات |  | 2021 | 97000 | 97000 |  |  |  |  | 97000 | [5 empty] | 97000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | A31 | تنوير عمومي |  | 2020/2022 | 250000 | 221000 |  | 4000 | 50000 |  | 167000 | [5 empty] | 221000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | E80 | تهيئة منتزه ترفيهي بالمريسة |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | مجلس جهوي |  |  | 100000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | A50 | تهيئة وتجميل شاطئ سيدي الرايس |  | 2019/2023 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 89000 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | A50 | تهيئة وتجميل بقربص |  | 2019/2023 | 180000 | 180000 |  |  |  | 54000 | 126000 | [5 empty] | 100000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص |  | تهذيب مسالك بتبان وغرس مراد وشعبة عون |  | 2019/2022 | 147000 | 147000 |  |  |  |  | 147000 | [5 empty] | 147000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | J00 | دراسة مثال التهيئة |  | 2018/2023 | 12036 | 12036 | [6 empty] | 12036 | وزارة التجهيز |  |  |  | 12036 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2318 | نابل | قربص | A50 | تجميل مدخل المريسة |  | 2018/2023 | 126000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [5 empty] | 57000 | 43000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | A31 | تعهد وصيانة طرقات (ابن خلدون وحنبعل) |  | 2022/2023 | 420800 | 420800 |  |  |  |  | 420800 | [5 empty] | 378000 | 42800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | F10 | اقتنااء حاويات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة |  | تجهيز قاعة الاجتماعات والحالة المدنية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | [7 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | A60 | تعهد وصيانة طرقات |  | 2021/2023 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 300000 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | D00 | صيانة مساكن بلدية |  | 2021/2023 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | G24 | تهيئة ملاعب أحياء |  | 2021/2023 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [6 empty] | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | A50 | تجميل مدخل المدينة |  | 2021/2023 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | A50 | تهيئة الشريط الساحلي |  | 2019/2023 | 418000 | 418000 |  |  |  |  | 418000 | [6 empty] | 418000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | A10 | تهيئة وتعبيد الطرقات (منطقة قديمة وتوسع) |  | 2020/2023 | 914000 | 914000 |  |  |  |  | 176000 | 738000 | [5 empty] | 914000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2319 | نابل | الميدة | A31 | تنوير عمومي (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 72000 | 72000 | [5 empty] | 72000 | [5 empty] | 72000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2319 | نابل | الميدة | D20 | مستودع بلدي |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | [6 empty] | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | E31 | بناء فضاء أفراح |  | 2020/2023 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 130000 | [6 empty] | 130000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة |  | اقتناء سيارة |  | 2020/2023 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | [6 empty] | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2319 | نابل | الميدة | J00 | دراسات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 60000 | 60000 | [5 empty] | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2320 | نابل | تاكلسة | J00 | دراسات |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | A31 | تنوير عمومي |  | 2022/2023 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | [5 empty] | 81000 | 9000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | A10 | تعبيد الطرقات (الطويبية تكملة) |  | 2022/2023 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | D10 | تهيئة قصر البلدية (تكملة) |  | 2022/2023 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [6 empty] | 30000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة |  | اقتناء عقارات |  | 2022 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1
2320 | نابل | تاكلسة | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022/2023 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | [6 empty] | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | A10 | تعبيد طرقات |  | 2017/2023 | 200000 | 196672 |  | 30672 | 50000 |  | 116000 |  |  |  |  | 69137 |  | 127535 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | A50 | تجميل مداخل المدينة |  | 2019/2023 | 90000 | 215402 |  | 13402 | 50000 | 90000 | 62000 |  |  |  |  | 40805 | 153057 | 21540 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2019/2023 | 46000 | 76000 |  |  | 46000 |  | 30000 | [6 empty] | 76000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | A10 | تعبيد طرقات |  | 2019/2023 | 400000 | 451467 |  | 8467 |  | 400000 | 43000 | [5 empty] | 406321 | 45146 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2021/2022 | 379000 | 239263 |  |  |  |  | 239263 |  |  |  |  | 68223 | 171040 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | A10 | تعبيد طرقات |  | 2020/2023 | 360000 | 369800 |  |  | 100000 |  | 269800 | [5 empty] | 332820 | 36980 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | G11 | بناء دار الشباب |  | 2016/2023 | 690000 | 782114 | [6 empty] | 782114 | وزارة الشباب |  | 703902 |  | 78212 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2320 | نابل | تاكلسة | J00 | دراسات (دار الشباب) |  | 2016/2023 | 60000 | 67300 | [6 empty] | 67300 | وزارة الشباب |  | 59720 |  | 7580 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A50 | تهيئة منطقة خضراء (الشابور قسط1) |  | 2022/2023 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000 | [6 empty] | 180000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | J00 | دراسات |  | 2022/2023 | 29200 | 29200 |  |  |  |  | 29200 | [6 empty] | 29200 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | F10 | اقتناء صهريج شفط مياه مستعملة |  | 2022/2023 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [6 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A10 | تهيئة شارع بغداد (تكملة) |  | 2022/2023 | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | F10 | اقتناء شاحنة ضاغطة (كملة) |  | 2022/2023 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [6 empty] | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | D10 | تهيئة قصر بلدية (تكملة) |  | 2022/2023 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | D20 | تهيئة مستودع بلدي (تكملة) |  | 2022/2023 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [6 empty] | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | F10 | اقتناء شاحنة خفيفة |  | 2020/2022 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | [5 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | F10 | اقتناء شاحنة ضاعطة |  | 2020/2022 | 0 | 300000 |  | 28000 |  | 200000 | 72000 | [6 empty] | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر |  | تجهيز قاعة الاجتماعات بقصر البلدية |  | 2020/2023 | 20000 | 42350 |  | 22350 |  |  | 20000 | [5 empty] | 42350 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر |  | تجهيز المغازة والأرشيف |  | 2020/2022 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | J00 | دراسات (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 20000 | 5989 | [5 empty] | 5989 |  |  |  |  | 4492 | 1497 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2321 | نابل | منزل حر | A31 | توسيع شبكة التنوير بمدخل الداموس (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 60000 | 60000 | [5 empty] | 60000 | [5 empty] | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2321 | نابل | منزل حر | A10 | تعبيد طريق المهاذبة وأولاد الحفصي (منطقة التوسع) |  | 2020/2023 | 370000 | 370000 | [5 empty] | 370000 | [5 empty] | 370000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2321 | نابل | منزل حر | A10 | تعبيد طريق الشاطئ المريسة |  | 2019/2023 | 250000 | 250000 |  |  |  | 34000 | 216000 | [5 empty] | 225000 | 25000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A10 | تعبيد حي أولاد التومي |  | 2019/2023 | 110000 | 110000 | [6 empty] | 110000 | مجلس جهوي |  |  | 99000 | 11000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A31 | تنوير طريق الشاطئ المريسة |  | 2019/2023 | 20000 | 20000 |  | 10000 |  |  | 10000 | [6 empty] | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A31 | توسيع شبكة التنوير العمومي بالمنطقة البلدية |  | 2019/2023 | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 | مجلس جهوي |  |  |  | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | J00 | دراسات |  | 2019/2022 | 15000 | 2486 |  |  |  |  | 2486 |  |  |  |  | 1864.5 | 621.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | E30 | تهيئة المركب التجاري |  | 2019/2023 | 55872 | 55872 |  | 55872 | [9 empty] | 55872 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | J00 | دراسة بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات |  | 2019/2023 | 150000 | 200000 |  | 150000 |  |  | 50000 |  |  |  |  | 4373.1 |  | 195626.9 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | E22 | تهيئة سوق الجملة |  | 2018/2023 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [6 empty] | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | D10 | تهيئة قصر البلدية |  | 2018/2023 | 36000 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 36000 | 4000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | D20 | تهيئة المستودع البلدي |  | 2018/2023 | 106000 | 108000 |  |  |  |  | 108000 | [5 empty] | 97200 | 10800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | J00 | دراسات |  | 2018/2022 | 9000 | 8212 |  |  |  |  | 8212 |  |  |  |  | 5119 | 3093 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A10 | تهيئة وتعبيد شارع بغداد |  | 2018/2022 | 50000 | 70000 |  | 20000 |  |  |  |  | 50000 | مجلس جهوي |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | F11 | اقتناء تجهيزات وتطبيقات إعلامية (برنامج 2017) |  | 2017/2023 | 27500 | 34500 |  | 1500 | 10000 | 7000 | 16000 | [5 empty] | 31000 | 3500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | J00 | دراسات أخرى |  | 2015/2023 | 79310.646 | 79831.47 |  | 79831.47 | [7 empty] | 27579.92 | 0 | 52251.55 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A10 | تعبيد الطرقات والمسالك |  | 2015/2023 | 214000 | 244000 |  | 144000 |  |  |  |  | 100000 | مجلس جهوي |  |  |  | 244000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | A50 | تجميل مدخل المدينة |  | 2014/2023 | 172787.4 | 187512.349 |  | 27512.349 | 22200 | 137800 | [5 empty] | 186038.079 |  | 1474.27 |  |  |  | 0 | -1.0459e-11 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2321 | نابل | منزل حر | G20 | بناء التجهيزات الجماعية والثقافية والشباب والرياضة |  | 2011/2023 | 414350 | 160000 |  | 30000 |  |  |  |  | 130000 | وزارة الشباب والرياضة |  | 0 |  | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي |  | اقتناء تجهيزات إدارية (رفوف للأرشيف) |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A31 | صيانة الطرقات |  | 2022 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 30000 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A31 | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | F10 | اقناء حاويات نظافة |  | 2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A50 | تجميل المدينة |  | 2022/2023 | 130000 | 130000 |  |  |  |  | 130000 | [5 empty] | 50000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A50 | صيانة مناطق خضراء |  | 2022/2023 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 9000 | 1000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي |  | دراسات مختلفة |  | 2021/2023 | 0 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | [6 empty] | 1500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي |  | اقتناء مضخمات صوت |  | 2021/2023 | 0 | 2431.999 |  | 2431.999 | [9 empty] | 2431.999 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | F10 | اقتناء معدات نظافة |  | 2021/2023 | 215000 | 215000 |  |  |  |  | 215000 | [5 empty] | 199003.5 | 15996.5 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A60 | صيانة شبكة التنوير |  | 2021/2022 | 14000 | 3391.5 |  |  |  |  | 3391.5 | [5 empty] | 3391.5 |  |  |  | 3392 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | J00 | دراسات مختلفة |  | 2020/2022 | 5000 | 5051.1 |  | 51.1 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 3924.55 | 1126.55 |  |  |  |  | 0 | 2.2737e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | J00 | دراسة مثال التهيئة العمرانية |  | 2020/2023 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [6 empty] | 35000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات (منطقة التوسع) |  | 2020/2022 | 170000 | 171380 |  |  |  |  | 36380 | 135000 |  |  |  |  | 171380 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2323 | نابل | زاوية الجديدي | E33 | بناء أكشاك |  | 2020/2022 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | [5 empty] | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A60 | صيانة شبكة التنوير |  | 2020/2022 | 16000 | 41573.5 |  |  |  |  | 41573.5 | [5 empty] | 41573.5 |  |  |  | 41573.5 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A31 | تنوير عمومي (منطقة قديمة وتوسع) |  | 2020/2022 | 28000 | 38548.756 |  |  |  |  | 13548.756 | 25000 |  |  |  |  | 38548.756 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A10 | تعبيد الطرقات (منطقة قديمة وتوسع) |  | 2018/2022 | 472000 | 445218.806 |  |  | 50000 |  | 105218.806 | 290000 |  |  |  |  | 400696.925 | 44521.881 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2323 | نابل | زاوية الجديدي | K20 | تهيئة مقابر |  | 2020/2022 | 0 | 2000 |  | 2000 | [8 empty] | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | J00 | دراسات مختلفة |  | 2017/2022 | 25000 | 19916.754 |  | 3584 |  |  | 16332.754 |  |  |  |  | 18642.107 | 1274.647 |  |  |  |  | 0 | 9.0949e-13 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | A10 | تعبيد الطرقات (برنامج 2019) |  | 2019/2022 | 656500 | 458685.732 |  |  |  | 282000 | 26685.732 |  | 150000 | مجلس جهوي |  | 143158.068 | 269659.091 | 45868.573 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | D65 | صيانة المنشأة الإدارية |  | 2019/2022 | 10000 | 12263.771 |  | 2263.771 |  |  | 10000 | [5 empty] | 1279.852 | 10983.919 |  |  | 12263.771 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2019/2022 | 25000 | 82510 |  |  |  |  | 82510 |  |  |  |  | 34362.74 | 48147.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2323 | نابل | زاوية الجديدي | D10 | صيانة قصر البلدية |  | 2019/2023 | 13927.558 | 8176.773 |  |  |  |  | 8176.773 |  |  |  |  | 7359.098 |  | 817.675 |  |  | 817.675 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | F10 | اقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022 | 265000 | 265000 |  |  |  |  | 190000 |  | 75000 | وزارة الشؤون المحلية |  |  | 238000 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | A31 | تطهير شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 8800 |  |  | 31200 | [5 empty] | 31200 | 8800 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | A10 | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 194000 | 194000 |  |  |  | 94000 | 100000 | [5 empty] | 94000 | 100000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | A60 | صيانة طرقات |  | 2021 | 439000 | 439000 |  |  | 100000 |  | 339000 | [6 empty] | 439000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | J00 | دراسات |  | 2021 | 15000 | 17119.5 |  |  |  |  | 17119.5 |  |  |  |  | 12373.5 | 4746 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | A31 | تنوير عمومي (منطقة التوسع) |  | 2020/2021 | 105000 | 120000 | [5 empty] | 120000 |  |  |  |  | 120000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2324 | نابل | دار علوش | A50 | تجميل المدينة |  | 2020/2022 | 352000 | 352000 |  |  |  |  | 352000 |  |  |  |  | 149874.312 | 202125.688 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | K20 | تسييج المقابر (منطقة التوسع) |  | 2020/2021 | 130000 | 130000 | [5 empty] | 130000 |  |  |  |  | 130000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2324 | نابل | دار علوش | A50 | تهيئة فسحة شاطئية |  | 2020/2021 | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | E20 | سوق بلدي |  | 2019/2022 | 566000 | 472000 |  | 54000 |  |  | 268000 |  | 150000 | مجلس جهوي |  |  |  | 472000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | J00 | دراسة دار شباب |  | 2021 | 70000 | 70000 | [6 empty] | 70000 | وزارة الشباب والرياضة |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 0
2324 | نابل | دار علوش | 88888 | تهذيب حي دار علوش |  | 2019/2022 | 1500000 | 1502000 |  |  |  |  | 42000 | 1460000 |  |  |  | 394145.811 | 807854.189 | 300000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | دراسات مختلفة |  | 2022/2024 | 159000 | 159000 |  | 159000 | [7 empty] | 0 | 19000 | 140000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 35000 | 35000 |  | 35000 | [7 empty] | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | اقتناء معدات وتجهيزات أخرى |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | التنوير العمومي 2022/2023 (مقاولات صغرى) |  | 2022 | 120000 | 120000 |  | 120000 | [7 empty] | 0 | 100000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | إقتناء معدات إنارة |  | 2022 | 80000 | 80000 |  | 80000 | [7 empty] | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | صيانة الخط متوسط الضغط بتقسيم المقرونة |  | 2022 | 128000 | 128000 |  | 128000 | [7 empty] | 0 | 128000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | تركيز فوانيس إنارة مقتصدة للطاقة |  | 2022 | 409000 | 409000 |  | 59000 | 100000 |  | 250000 |  |  |  |  | 0 | 360000 | 49000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | إقتناء مستلزمات للتطهير |  | 2022 | 40000 | 40000 |  | 40000 | [7 empty] | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | التطهير العمومي 2022/2023 (مقاولات صغرى) |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | تهيئة الطرقات 2022/2023 (مقاولات صغرى) |  | 2022 | 90000 | 90000 |  | 90000 | [7 empty] | 0 | 80000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | المصب الوقتي |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | الكنس اليدوي |  | 2022 | 90000 | 90000 |  | 16000 |  |  | 74000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | تهيئة شارع البيئة قسط 2 (تكملة) |  | 2022 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [7 empty] | 0 | 80000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | صيانة المنشآت الرياضية |  | 2022 | 18000 | 18000 |  | 18000 | [7 empty] | 0 | 18000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | صيانة المنشآت الإقتصادية |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تعبيد الطرقات ومد الأرصفة برنامج 2018 |  | 2019/2022 | 535000 | 463000 |  | 19000 | 200000 | 0 | 244000 | 0 | 0 |  |  | 417000 | 46000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تعبيد الطرقات ومد الأرصفة برنامج 2017 |  | 2019/2022 | 396000 | 375000 |  | 253000 | 0 | 0 | 122000 | 0 | 0 |  |  | 338000 | 37000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تهيئة تقسيم المقرونة وتقسيم برج قرج |  | 2019/2022 | 685000 | 677000 |  | 677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 557000 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تعبيد الطرقات ومد الأرصفة برنامج 2019 |  | 2019/2022 | 450000 | 367000 |  | 0 | 0 | 0 | 367000 | 0 | 0 |  |  | 254000 | 76000 | 37000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع التنوير العمومي برنامج 2019 |  | 2019 | 109000 | 147000 |  | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 114000 | 33000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تصريف مياه الأمطار برنامج 2019 |  | 2019 | 110000 | 110000 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تهيئة شارع البيئة ( القسط الأول ) |  | 2019 | 170000 | 170000 |  | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 155000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تهيئة شارع البيئة ( القسط الثاني ) |  | 2019/2023 | 150000 | 150000 |  | 50000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع الإنارة العمومية برنامج 2020 (حي البرتقال) |  | 2020/2023 | 150000 | 150000 |  | 59000 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 70000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع تهيئة المسلخ البلدي |  | 2020/2023 | 195000 | 221000 |  | 221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200000 | 21000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2020/2022 | 180000 | 180000 |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49000 | 131000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | تهيئة وصيانة البناءات الإدارية |  | 2021/2022 | 52000 | 37000 |  | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18000 | 19000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | صيانة شبكة التنوير العمومي (مقاولات صغرى) |  | 2021/2022 | 120000 | 120000 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45000 | 75000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | صيانة شبكة التطهير عن طريق المقاولات الصغرى |  | 2022/2023 | 90000 | 100000 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | صيانة الطرقات عن طريق المقاولات الصغرى |  | 2021/2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 68000 | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | إقتناء معدات وصيانة المركب الرياضي |  | 2021/2022 | 30000 | 36000 |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مشروع إنارة تقسيم المقرونة |  | 2018/2022 | 230000 | 230000 |  | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180000 | 50000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | كنس وتهيئة المساحات الخضراء |  | 2021 | 93000 | 93000 |  | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86000 | 7000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | دراسة بناء مشروع قصر البلدية |  | 2021/2024 | 400000 | 400000 |  | 197000 | 0 | 0 | 203000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | إقتناء تجهيزات إدارية |  | 2021/2022 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8000 | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | إقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2021/2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | إقتناء شاحنة ضاغطة سعة 16 م3 |  | 2021/2022 | 428000 | 428000 |  | 6000 | 100000 | 0 | 322000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 428000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2401 | منوبة | منوبة |  | مساهمة البلدية في مشروع بناء مسبح جهوي |  | 2021/2024 | 360000 | 360000 |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 360000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تهيئة الطرقات |  | 2022/2023 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | إعادة تهيئة مفترق خزندار |  | 2022 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تبليط الأرصفة بالمحيط المباشر للمدارس |  | 2022 | 70000 | 70000 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | إقتناء وتركيب فوانيس مقتصدة للطاقة |  | 2022 | 25000 | 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تهيئة وتوسيع قصر البلدية |  | 2022/2023 | 323000 | 323000 |  |  |  |  | 323000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 323000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | اقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2022 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |  | 0 | 45000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تعبيد الطرقات برنامج 2020 |  | 2021/2022 | 410000 | 410000 |  | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 0 |  |  | 48122 | 296000 | 65878 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تعبيد الطرقات برنامج 2021 |  | 2021/2022 | 267000 | 267000 |  | 0 | 0 | 0 | 267000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 235000 | 32000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تهيئة المسلك الصحي |  | 2020/2022 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تهيئة المستودع |  | 2020/2022 | 149000 | 149000 |  | 0 | 0 | 0 | 149000 | 0 | 0 |  |  | 19528 | 114572 | 14900 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | سياج مقبرة الدندان |  | 2021/2022 | 138000 | 138000 |  | 0 | 50000 | 0 | 88000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 101700 | 36300 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | إقتناء معدات نظافة |  | 2021 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تهيئة السوق البلدي (جزء اول) |  | 2021/2023 | 350000 | 350000 |  | 50000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 350000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تهيئة مقر البلدية لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة |  | 2021/2022 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | تهيئة مقر القباضة بلدية |  | 2021/2022 | 40000 | 40000 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2403 | منوبة | الدندان |  | العناية بالمناطق الخضراء |  | 2021 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | التنوير العمومي |  | 2022 | 95000 | 95000 |  |  |  |  | 95000 |  |  |  |  | 0 | 95000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تهيئة السوق |  | 2022 | 400000 | 400000 |  | 130000 |  |  | 270000 |  |  |  |  | 0 | 360000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | دراسة كثال التهيئة العمرانية |  | 2022 | 70000 | 70000 |  | 70000 | [7 empty] | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | دراسات |  | 2022 | 35000 | 35000 |  | 35000 | [7 empty] | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | إقتناء مكيفات |  | 2022 | 20000 | 20000 |  | 20000 | [7 empty] | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | إقتناء تجهيزات إعلامية |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | إقتناء دراجات نارية |  | 2022 | 16000 | 16000 |  | 16000 | [7 empty] | 0 | 16000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | إقتناء معدات بستنة |  | 2022 | 35000 | 35000 |  | 35000 | [7 empty] | 0 | 35000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تصريف مياه الأمطار |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [7 empty] | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | شراء عقارات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | [8 empty] | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | التنوير العمومي |  | 2021 | 50000 | 69519 |  | 0 | 0 | 0 | 69519 | 0 | 0 |  |  | 0 | 69519 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 50000 | 49900 |  | 0 | 0 | 0 | 49900 | 0 | 0 |  |  | 0 | 49900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | دراسات |  | 2021 | 0 | 5356 |  | 3060 | 0 | 0 | 2296 | 0 | 0 |  |  | 4790.5 | 565.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | صيانة الطرقات |  | 2021 | 65000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |  |  | 44326 | 5674 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تعبيد الطرقات |  | 2020 | 250000 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 |  |  | 136546 | 113454 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | دراسات |  | 2020 | 62000 | 71015 |  | 56015 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |  |  | 55232 | 9183 | 6600 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | دراسات |  | 2020 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  |  | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل | A10 | تعبيد الطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 180000 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 180000 | 0 |  |  | 0 | 162000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2404 | منوبة | وادي الليل | A20 | تصريف مياه المستعملة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 120000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 120000 | 0 |  |  | 0 | 120000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2404 | منوبة | وادي الليل | D50 | تهيئة مقر الدائرة البلدية (مناطق التوسع) |  | 2020 | 175000 | 175000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 175000 | 0 |  |  | 0 | 157500 | 17500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2404 | منوبة | وادي الليل | F10 | إقتناء معدات النظافة والطرقات (مناطق التوسع) |  | 2020 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 70000 | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تعبيد الطرقات |  | 2019 | 432000 | 510000 |  | 123000 | 0 | 0 | 387000 | 0 | 0 |  |  | 387950 | 122050 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2019 | 475000 | 473463 |  | 302463 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 0 |  |  | 424797 | 48666 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تهيئة قصر البلدية |  | 2019 | 180000 | 188043 |  | 188043 | [7 empty] | 169200 | 18843 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | الإنارة العمومية |  | 2019 | 140668 | 150711 |  | 150711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 140667.5 | 10043.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | دراسات |  | 2019 | 62000 | 49470 |  | 49470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35802 | 13668 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2404 | منوبة | وادي الليل |  | تعبيد الطرقات |  | 2017 | 834000 | 834000 |  | 137000 | 581000 | 0 | 116000 | 0 | 0 |  |  | 750190 | 83810 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تصريف مياه الأمطاروصيانة الطرقات بحي الدور وحي الطيب المهيري |  | 2022 | 471000 | 471000 |  |  |  |  | 471000 |  |  |  |  | 0 | 423900 | 47100 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تعبيد أنهج متفرعة عن شارع الحبيب بورقيبة حي المدينة |  | 2022 | 130000 | 130000 |  | 130000 | [7 empty] | 0 | 117000 | 13000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تجهيزات إدارية |  | 2022 | 33774 | 33774 |  | 33774 | [7 empty] | 0 | 33774 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تهيئة المساحات الخضراء |  | 2022 | 46000 | 46000 |  | 46000 | [7 empty] | 0 | 46000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تهذيب حي الجبل وبوقرة ( تكملة ) |  | 2021 | 471000 | 512961 |  | 41961 | 0 | 0 | 471000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 461665 | 51296 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تهذيب حي الهداية 2 |  | 2020 | 485000 | 485000 |  | 0 | 0 | 0 | 485000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 431100 | 53900 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تعهد وصيانة الطرقات |  | 2020 | 100000 | 110131 |  | 10131 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 88869 | 10249 | 11013 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تهيئة السوق اليومية |  | 2020 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة |  | تهيئة المستودع البلدي |  | 2020 | 333000 | 578000 |  | 378000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | وزارة الشؤون المحلية |  | 0 | 520200 | 57800 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2405 | منوبة | الجديدة | A10 | تعبيد الطرقات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 355000 | 355000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 355000 | 0 |  |  | 0 | 319500 | 35500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2405 | منوبة | الجديدة | A31 | تنوير عمومي ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 345000 | 345000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 345000 | 0 |  |  | 0 | 310500 | 34500 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2405 | منوبة | الجديدة | F10 | اقتناء معدات ( مناطق التوسع ) |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 39243 | 10757 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2406 | منوبة | البطان |  | بناء قاعة جلسات بقصر البلدية |  | 2022 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 200000 |  |  |  |  | 0 | 40000 | 160000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | تهيئة فضاء إنتصاب السوق البلدي |  | 2022 | 64500 | 64500 |  |  |  |  | 64500 |  |  |  |  | 0 | 64500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | صيانة شبكة التنوير العمومي |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 20000 | 80000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | قصر البلدية |  | 2019 | 890000 | 900000 |  | 65500 | 0 | 242000 | 592500 | 0 | 0 |  |  | 611000 | 289000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | إقتناء ألة جارفة |  | 2020 | 202500 | 214500 |  | 0 | 0 | 0 | 214500 | 0 | 0 |  |  | 0 | 214500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | تعبيد وترصيف الطرقات بحي بني غنية |  | 2021 | 140000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | تجميل المدينة |  | 2021 | 257000 | 397000 |  | 0 | 0 | 0 | 397000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 367000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | مشروع تركيز مضخة وقود بالمستودع البلدي |  | 2021 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30000 | 40000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | ترصيف الطرقات بحي غنية |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 20000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان |  | التنوير العمومي بالببصات |  | 2021 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2406 | منوبة | البطان | A10 | تعبيد الطرقات ( منطقة التوسع ) |  | 2020 | 360000 | 360000 | [5 empty] | 360000 |  |  |  |  | 72000 | 288000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2406 | منوبة | البطان | A31 | تنوير عمومي ( منطقة التوسع ) |  | 2020 | 320000 | 320000 | [5 empty] | 320000 |  |  |  | 0 | 64000 | 256000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2407 | منوبة | المرناقية |  | تعبيد الطرقات برنامج 2022 |  | 2022 | 600000 | 600000 |  | 200000 |  |  | 400000 |  |  |  |  | 0 | 540000 | 60000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | إقتناء شاحنة ثقيلة |  | 2022 | 300000 | 300000 |  | 11000 | 200000 |  | 89000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | دراسات |  | 2022 | 50000 | 50000 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | تعبيد بعض الأحياء بالمدينة |  | 2019 | 1020000 | 1000000 |  | 0 | 85000 | 0 | 915000 | 0 | 0 |  |  | 900000 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | تعبيد طرقات بالمنطقة البلدية القديمة |  | 2020 | 501000 | 501000 |  | 298000 | 0 | 0 | 203000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 450900 | 50100 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية | A10 | تعبيد طرقات بمناطق التوسع |  | 2020 | 510000 | 510000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510000 | 0 |  |  | 0 | 459000 | 51000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2407 | منوبة | المرناقية |  | تطهير عمومي بحي الافتخار |  | 2021 | 80000 | 134000 |  | 94000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 134000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | تعهد وصيانة السوق الاسبوعية قسط |  | 2021 | 250000 | 290000 |  | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 261000 | 29000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | مشروع تعهد وصيانة السوق الأسبوعية قسط 2 |  | 2021 | 160000 | 180000 |  | 80000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 162000 | 18000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | صيانة السوق اليومية |  | 2021 | 95000 | 110000 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99000 | 11000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | تهيئة مقر البلدية |  | 2021 | 50000 | 74000 |  | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 66600 | 7400 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2407 | منوبة | المرناقية |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2020 | 90000 | 90000 |  | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 90000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | بناء قصر البلدية |  | 2022 | 174000 | 174000 |  | 0 | 0 | 0 | 174000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 174000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | بناء قصر البلدية |  | 2018 | 665796 | 665796 |  | 89796 | 0 | 0 | 576000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 665796 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | إقتناء معدات النظافة والطرقات |  | 2021 | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 | [6 empty] | 80000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | التنوير العمومي (حي الحفصية) |  | 2021 | 142500 | 142500 | [5 empty] | 142500 |  |  |  |  | 142500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2408 | منوبة | برج العامري |  | التنوير العمومي (الدريجة) |  | 2021 | 142500 | 142500 | [5 empty] | 142500 |  |  |  |  | 142500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2408 | منوبة | برج العامري |  | التنوير العمومي (العويلية برج النور) |  | 2021 | 142500 | 142500 | [5 empty] | 142500 |  |  |  |  | 142500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2408 | منوبة | برج العامري |  | التنوير العمومي (المساعدين) |  | 2021 | 142500 | 142500 | [5 empty] | 142500 |  |  |  |  | 142500 |  |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2408 | منوبة | برج العامري |  | بناء مستودع بلدي |  | 2020 | 510000 | 510000 |  | 10000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 510000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | بناء سياج مستودع الحجز |  | 2021 | 78000 | 78000 |  | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 78000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | المساهمة في مشروع تهيئة المستودع البلدي |  | 2021 | 80000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | تهيئة شارع فرحات حشاد |  | 2021 | 190000 | 190000 |  | 0 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 190000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري |  | إقتناء حاويات |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2408 | منوبة | برج العامري | 88888 | تهذيب حي الإنطلاقة |  | 2019 | 1454000 | 1614000 |  | 54000 | 0 | 150000 | 0 | 1410000 | 0 |  |  | 6554 | 1607446 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | تعبيد الطرقات |  | 2022 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | 0 | 135000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | صيانة الطرقات |  | 2022 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 90000 | 10000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | إقتناء معدات نظافة وطرقات |  | 2022 | 60000 | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | تهيئة القباضة البلدية |  | 2022 | 120000 | 120000 |  | 22000 |  |  | 98000 |  |  |  |  | 0 | 108000 | 12000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | إقتناء وسائل نقل |  | 2022 | 95000 | 95000 |  | 95000 | [7 empty] | 0 | 85500 | 9500 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | دراسات مختلفة |  | 2022 | 200000 | 200000 |  | 200000 | [7 empty] | 0 | 180000 | 20000 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | تهيئة المستودع البلدي (قسط الثالث) |  | 2021 | 750000 | 750000 |  | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | وزارة الشؤون المحلية |  | 0 | 525000 | 225000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | إقتناء أراضي |  | 2021 | 100000 | 100000 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | التنوير العمومي بحي الحباسي |  | 2020 | 39781.92 | 39781.92 |  | 39781.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34781.92 | 5000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | صيانة الطرقات |  | 2020 | 267000 | 267000 |  | 0 | 100000 | 0 | 167000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 240000 | 27000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر | +A10 | تعبيد الطرقات وشبكات مختلفة (مناطق التوسع) |  | 2020 | 350000 | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 |  |  | 0 | 200000 | 150000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2409 | منوبة | دوار هيشر | +A31 | تنوير عمومي (مناطق التوسع) |  | 2020 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 |  |  | 0 | 35000 | 15000 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | التنوير العمومي بحي الحبيب ثامر |  | 2019 | 150000 | 152772.9 |  | 98772.9 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 137495.61 | 15277.29 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | تجميل مداخل المدن والمناطق الخضراء |  | 2019 | 150000 | 158001.665 |  | 158001.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 140000 | 18001.665 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
2409 | منوبة | دوار هيشر |  | تهيئة المستودع البلدي (القسط الثاني) |  | 2018 | 379651.933 | 413686.246 |  | 413686.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 372317.621 | 41368.625 |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 0
|  |  | 13 | 0 |  |  | 1903000 | 2041000 |  | 514000 | 50000 | 200000 | 1015000 | 250000 | 12000 |  |  | 309587 | 1249995 | 481418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4
Note on E1801: Abidli: M,O D: ARRU
Note on T1815: Faycel MOULAHI: تم التصحيح باعتبار وأن البلدية توقعت استهلاك 29 أد وهو مبلغ يفوق الكلفة
Note on E1882: Abidli: A priori catégorie A Le coût réel de ce projet est en cours d'actualisation , Ce montant ne représente que l'enveloppe que possède la commune réellement,
Note on E1885: Abidli: مشروع محين سنة 2021 بعد ان تم الاتفاق مع المواطنين على اقتناء معدات نظافة و طرقات سنة 2020
Note on E1906: Abidli: Catégorie B
Note on H1925: Abidli: 195700=1680000 (PAI 2020)+27700 (PAI 2022)
Note on H1926: Abidli: 300000=100000(PAI2020°+2000005pai 2022°
Note on H1927: Abidli: 216MDT=116MDT (PAI2021)+100MDT(PAI 2022)
Note on H1928: Abidli: 435MDT=120MDT(2022)+315MDT(2020)
Note on H1935: Abidli: 461200=371200(PAI 2022)+90000(PAI 2021)
Note on E1963: attafi: مشروع لا يخص مناطق التوسع

## libellé
Infrastructures de base |  |  | Projets administratifs
A10 | الطرقات والأرصفة | Voirie et trottoirs | D00 | بناءات إدارية | Bâtiments administratifs
A20 | التطهير وتصريف مياه الأمطار | Assainissement et drainage | D10 | قصر البلدية | Hôtel de ville
A22 | المصبات المراقبة | décharges contrôlées | D20 | المستودع البلدي | Dépôt municipal
A31 | التنوير العمومي | Eclairage public | D65 | تعهد وصيانة المنشآت البلدية | Aménagement et entretien des BA
A32 | إشارات | Signalisation | D55 | مقر الحماية المدنية | Local de protection civile
A33 | معدلات الضغط | Variateur de tension | D58 | مخبر بلدي | Laboratoire
A34 | مخططات المرور | Plan de circulation | D59 | مركز وزن | Centre de pesée
A40 | الماء الصالح للشراب | Eau potable | D60 | قباضة بلدية | Recette municipale
A50 | تجميل المدينة | Embellissement de la ville | D50 | دائرة بلدية | Arrondissement municipal
A65 | تعهد البناءات المهددة بالإنهيار | Entretien des IMR | Projets socio-collectifs
A60 | تعهد وصيانة البنية الأساسية | Entretien de l'intrastructure | G20 | تجهيزات رياضية وشبابية | Equipements de jeunesse et de sport
88888 | البرنامج الوطني لتهذيب الأحياء الشعبية | Réhabilitation des quartiers populaires | G65 | تعهد وصيانة المنشآت الرياضية | Amgt. et entretien des équipements de sport
T10 | تهذيب المدينة العتيقة | Réhabilitation des médinas | G30 | ملعب تنس | Terrain de Tennis
C10 | تسييج الأراضي البيضاء | Clôture des terrains | G36 | مركز تكوين وإقامة | Centre de formation et d'hébergement
K20 | مقبرة | Cimitière | B11 | منتزه | Parc
Acquisition de matériel |  |  | G21 | مركب رياضي | Complexe sportif
F10 | اقتناء معدات | Acquisition de matériel | G24 | ملعب حي | Stade de quartier
F11 | اقتناء معدات إعلامية | Acquistion de matériel et logiciel informatique | G23 | مسبح بلدي | Piscine municipale
Acquisition foncière |  |  | G22 | ملعب بلدي | Stade municiapl
C00 | اقتناء عقارات | Acquisition foncière | G25 | قاعة رياضة | Salle de sport
Projets économiques |  |  | G19 | دار شباب وثقافة | Maison de jeunesse et de culture
K11 | مقاسم سكنية | Lotissement | G11 | نادي الشباب | Club de jeunesse
E15 | حي تجاري | Cité commerciale | E92 | مركز ترفيهي | Parc de loisirs
E19 | سوق تفصيل أسماك | Marché de détail de poissons | G60 | تعهد وصيانة المنشآت الجماعية | Agmt. et entretien des équipements socio-collectifs
E20 | سوق بلدي | Marché municipal | G33 | مركب شبابي | Complexe de jeunesse
E22 | سوق الجملة | Marché de gros | G12 | دار ثقافة | Maison de culture
E23 | السوق الأسبوعية | Marché hebdomadaire | G42 | دار الجمعيات | Maison des associations
E24 | سوق الدواب | Marché de bestiaux | G27 | تجهيزات ثقافية | Equipements de culture
E25 | سوق إنتاج | Marché de production | G29 | قاعة عروض | Salle de spectales
E30 | محلات تجارية | Locaux commerciaux | G10 | مركب ثقافي | Complexe culturel
E31 | قاعة أفراح | Salle de fêtes | G51 | متحف | Musée
E32 | مأوى للسيارات | Parking | G15 | مكتبة عمومية | Bibliothèque publique
E33 | بناء أكشاك | kiosques | G13 | مسرح | Théatre
E40 | مسلخ بلدي | Abattoir | G17 | نوادي إختصاص | Clubs spécialisés
E45 | محلات سكنية للكراء | Locaux d'habitation | D57 | روضة أطفال | Jardin d'enfants
E50 | نزل | Hôtel | G35 | مركز الإعلامية الموجهة للطفل | Centre informatique de l'enfant
E55 | منابت | Pépinière | G34 | منتزه الطفل والعائلة | Parc de l'enfant et de la famille
E60 | حمام | Bain maure | G14 | نادي أطفال | Club d'enfants
E70 | منطقة صناعية وحرفية | Zone industrielle et artisanale | G32 | مركب طفولة | Complexe de l'enfance
E80 | منتزه ترفيهي | Parc de loisirs | Etudes
G18 | مبيت | Centre d'hébergement | J00 | دراسات | Etudes et expertise
D30 | محطة نقل | Gare routière | Autres projets
|  |  | K10 | مشاريع أخرى | Autres projets